КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

о реализации инвестиционного проекта модернизации системы водоотведения, строительства и реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации на территории городского округа Кинешма Ивановской области (ОСК-1 г. Кинешма по ул. Баха)

г. Кинешма Ивановской области                                                   «18» _июля_ 2013 г.

Муниципальное образование «Городской округ Кинешма», от имени которого выступает администрация  городского округа Кинешма, в лице главы администрации городского округа Кинешма Чужбинкина Андрея Николаевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Городской округ Кинешма», зарегистрированного отделом Главного управления Министерства юстиции РФ по Центральному федеральному округу 21.10.2005 №RU373030002005001, именуемое в дальнейшем Концедент, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РегионИнфраСистема-Иваново», ИНН 3702661600, ОГРН 1113702036315, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 37 № 001564140, выданное 02.12.2011 ИФНС по г. Иваново, КПП 370201001, место нахождения юридического лица: Ивановская область, г. Иваново, ул. Жиделева, дом 21, офис 250, в лице генерального директора Соколова Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, зарегистрированного ИФНС по г. Иваново 02.12.2011, от имени которого по доверенности от 15.07.2013 № 4-1384, удостоверенной нотариусом города Москвы, Потравко Еленой Викторовной, действует Сафарян Ашот Андраникович, 20.09.1954 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 46 08 408089, выдан 03.03.2009 Отделением Юбилейный-Болшево ОУФМС России по Московской области в гор. Королёве, код подразделения 500-057, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Ландышевская, дом 12, кв. 96, именуемое в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с постановлением администрации городского округа Кинешма от 28.06.2013 № 1424п «О заключении концессионного соглашения о реализации инвестиционного проекта модернизации системы водоотведения, строительства и реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации на территории городского округа Кинешма Ивановской области (ОСК-1 г. Кинешма по ул. Баха)», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

# Предмет Соглашения

- Концессионер обязуется за свой счет и/или за счет привлеченных средств и частично за счет средств Концедента создать и реконструировать (модернизировать) имущество, описание и состав которого приведены в разделе 2 настоящего Соглашения, и осуществлять его эксплуатацию и обслуживание, очистку сточных вод, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для целей указанных в пункте 2 настоящего Соглашения в виде обременения права собственности на объект Соглашения, а также предоставить Концессионеру финансирование в предусмотренных объемах.

- Целями использования (эксплуатации) объекта Соглашения является оказание услуг по водоотведению и очистке сточных вод, хозяйственно-бытовых стоков.

# Объект Соглашения

- Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры - недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, необходимое для организации очистки сточных хозяйственно-бытовых вод и их дальнейшего отведения в реку Казоха на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма», которое подлежит созданию и реконструкции (модернизации), определяемое в соответствие с пунктом 4 настоящего Соглашения.

- Комплекс биологических очистных сооружений общей площадью застройки 9186 кв. м., расположенный по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Баха, д. 20. (далее – объект Соглашения). Назначение комплекса: Очистные сооружения канализации предназначены для очистки городских сточных вод. В состав комплекса входят объекты, указанные в Приложении N 1 к настоящему Соглашению.

- Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности на основании:

  - Постановления главы администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности городского округа Кинешма» от 21.12.2012 № 2867п, Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов», что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272046, выданным 14 января 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 14 января 2013 года № 37-37-05/296/2012-522;

  - Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов», Постановления главы администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности городского округа Кинешма» от 21.12.2012 № 2863п, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272045, выданным 14 января 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 14 января 2013 года № 37-37-05/296/2012-523;

  - Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов», Постановления Главы администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности городского округа Кинешма» от 21.12.2012 № 2877 п, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272040, выданным 14 января 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 14 января 2013 года № 37-37-05/296/2012-523;

  - Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов», Постановления Главы администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности городского округа Кинешма» от 21.12.2012 № 2876 п, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272050, выданным 14 января 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 14 января 2013 года № 37-37-05/296/2012-537;

  - Постановления администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности » от 29.12.2012 №3005п, Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов»,  что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272858, выданным 11 февраля 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 11 февраля 2013 года № 37-37-05/092/2013-204;

  - Постановления Главы администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности городского округа Кинешма» от 21.12.2012 №2878п, Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов»,  что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272068, выданным 14 января 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 14 января 2013 года № 37-37-05/296/2013-538;

  - Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов», Постановления Главы администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности городского округа Кинешма» от 21.12.2012 №2879 п,  что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272049, выданным 14 января 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 14 января 2013 года № 37-37-05/296/2012-539;

  - Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов», Постановления Главы администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности городского округа Кинешма» от 21.12.2012 №2870 п,  что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272037, выданным 14 января 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 14 января 2013 года № 37-37-05/296/2012-528;

  - Постановления Главы администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности городского округа Кинешма» от 21.12.2012 №2870 п, Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов»,  что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272885, выданным 11 февраля 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 11 февраля 2013 года № 37-37-05/092/2013-199;

  - Постановления администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности» от 29.12.2012 №3004 п, Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов»,  что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272861, выданным 11 февраля 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 11 февраля 2013 года № 37-37-05/092/2013-203;

  - Постановления администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности городского округа Кинешма» от 29.12.2012 №3004п, Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов»,  что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272863, выданным 11 февраля 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 11 февраля 2013 года № 37-37-05/092/2013-202;

  - Постановления администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности городского округа Кинешма» от 29.12.2012 №3006п, Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов»,  что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272935, выданным 12 февраля 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 12 февраля 2013 года № 37-37-05/092/2013-207;

  - Постановления администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности городского округа Кинешма» от 29.12.2012 №3001п, Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов»,  что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272811, выданным 11 февраля 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 11 февраля 2013 года № 37-37-05/092/2013-200;

  - Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов», Постановления администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности городского округа Кинешма» от 29.12.2012 №2997п, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272815, выданным 13 февраля 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 13 февраля 2013 года № 37-37-05/092/2013-208;

  - Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов», Постановления администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности городского округа Кинешма» от 29.12.2012 №2998п, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272895, выданным 13 февраля 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 13 февраля 2013 года № 37-37-05/092/2013-206;

  - Постановления Главы администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности городского округа Кинешма» от 21.12.2012 №2868п, Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов», что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272033, выданным 14 января 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 14 января 2013 года № 37-37-05/296/2012-534;

  - Постановления администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности городского округа Кинешма» от 29.12.2012 №3002п, Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов», что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272912, выданным 12 февраля 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 12 февраля 2013 года № 37-37-05/092/2013-201;

  - Постановления Главы администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности городского округа Кинеш» от 21.12.2012 №2872 п, Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов», что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272034, выданным 14 января 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 14 января 2013 года № 37-37-05/296/2012-535;

  - Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов», Постановления администрации городского округа Кинешма от 21.12.2012 №2873 п, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272035, выданным 14 января 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 14 января 2013 года № 37-37-05/296/2012-520;

  - Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов», Постановления Главы администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности городского округа Кинешма от 21.12.2012 №2874 п, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272042, выданным 14 января 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 14 января 2013 года № 37-37-05/296/2012-530;

  - Постановления Главы администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности городского округа Кинешма» от 21.12.2012 №2871 п, Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов», что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272038, выданным 14 января 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 14 января 2013 года № 37-37-05/296/2012-526;

  - Постановления Главы администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности городского округа Кинешма» от 21.12.2012 №2864 п, Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов», что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272036, выданным 14 января 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 14 января 2013 года № 37-37-05/296/2012-527;

  - Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов», Постановления Главы администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности городского округа Кинешма» от 21.12.2012 №2866 п, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272044, выданным 14 января 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 14 января 2013 года № 37-37-05/296/2012-525;

  - Постановления администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности городского округа Кинешма» от 24.01.2013 №108 п, Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов», что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272880, выданным 11 февраля 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 14 января 2013 года № 37-37-05/092/2013-198;

  - Постановления администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности городского округа Кинешма» от 29.12.2012 №2999п, Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов», что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272884, выданным 12 февраля 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 12 февраля 2013 года № 37-37-05/092/2013-205;

  - Постановления Главы администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности городского округа Кинешма от 21.12.2012 №2869п, Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов», что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272039, выданным 14 января 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 14 января 2013 года № 37-37-05/296/2012-529;

  - Постановления главы администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности городского округа Кинешма» от 21.12.2012 №2880 п, Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов», что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272048, выданным 14 января 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 14 января 2013 года № 37-37-05/296/2012-521;

  - Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов», Постановления Главы администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности городского округа Кинешма» от 21.12.2012 №2865 п, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272047, выданным 14 января 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 14 января 2013 года № 37-37-05/296/2012-531;

  - Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов», Постановления Главы администрации городского округа Кинешма «Об уточнении Единого реестра муниципальной собственности городского округа Кинешма» от 21.12.2012 №2865 п, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 272047, выданным 14 января 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 14 января 2013 года № 37-37-05/296/2012-531;

- Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) право собственности Концедента на объект Соглашения, приводятся в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.

- Концедент гарантирует, что объект Соглашения передается Концессионеру свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

- Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, начальной и остаточной стоимости передаваемого объекта Соглашения приведены в Приложении N 1, об объектах подлежащих созданию в Приложении N 1.1.

# Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества

- Концедент обязуется передать Концессионеру, Концессионер обязуется принять объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом в срок не позднее 60 календарных дней со дня заключения настоящего Соглашения.

- Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому сторонами.

- Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектом Соглашения считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера в качестве обременения права собственности Концедента. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав иного имущества, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

- Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с объектом Соглашения, для осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения (далее - иное имущество). Состав иного имущества и его описание, в том числе технико-экономические показатели, приведены в Разделе 2 Приложения N 1 к настоящему Соглашению.

- Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.

- Иное имущество принадлежит Концеденту на праве собственности на основании: постановления администрации городского округа Кинешма от 05.02.2013 № 208п «О включении в состав имущества Муниципальной казны городского округа Кинешма комплекса биологических очистных сооружений, расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Баха, д.20», Решения одиннадцатой сессии Кинешемского городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва Ивановской области от 28.05.1992г. «О составе объектов муниципальной собственности Кинешемского городского Совета народных депутатов».

- Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на иное имущество, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением, включены в Приложение N 2 к настоящему Соглашению.

- Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом не могут превышать срок действия настоящего соглашения указанный в пункте 77 настоящего Соглашения.

- Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на объект Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, в виде обременения права собственности Концедента на указанное недвижимое имущество, в течение 60 (шестидесяти) дней со дня подписания настоящего Концессионного соглашения.

# Создание и реконструкция (модернизация) объекта Соглашения

- Концессионер обязуется создать и реконструировать (модернизировать) имущество, состав и описание, которого приведены в Приложении N 1, Приложении N 1.1 к настоящему Соглашению, в соответствие с техническим заданием – Приложение N 3 к настоящему Соглашению, входящее в состав объекта Соглашения, в сроки, указанные в разделе 9 настоящего Соглашения.

- Концессионер обязан инвестировать в создание и реконструкцию (модернизацию), эксплуатацию Объекта Соглашения денежные средства в размере не менее 52 000 000 (пятьдесят два миллиона) рублей.

- Риск увеличения фактической стоимости создания и реконструкции (модернизации) объекта Соглашения несет Концессионер.

- Концессионер обязуется в течение срока, определенного в разделе 9 настоящего Соглашения, осуществить создание и реконструкцию (модернизацию), ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, провести техническую инвентаризацию вновь созданных и реконструированных объектов недвижимости, передать Концеденту документацию, необходимую для регистрации прав собственности Концедента на реконструированный объект Соглашения.

- Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на объекты недвижимости, указанные в Приложении N 1, Приложении N 1.1 настоящего Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным имуществом. Концессионер обязуется осуществить за счет собственных средств ввод в эксплуатацию, техническую инвентаризацию, постановку на кадастровый учет объекта Соглашения в течение 2,5 (двух целых пяти десятых) лет со дня заключения настоящего Соглашения.

- Государственная регистрация прав, указанных в п. 22 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента.

- Право собственности на объект Соглашения приобретает Концедент.

- Концессионер обязан за свой счет осуществить в отношении иного имущества модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, согласно конкурсному предложению, проектно-сметной документации, разработанной Концессионером в сроки, определенные пунктом 79 настоящего Соглашения.

- Концессионер вправе, уведомив Концедента, привлекать к выполнению работ по созданию и реконструкции (модернизации) объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

- Концессионер обязуется передать Концеденту два экземпляра проектно-сметной документации (контрольный экземпляр и рабочий экземпляр), включая сводный сметный расчет, копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и заключения о достоверности сметной стоимости проекта в срок в течение 15 (пятнадцати) дней с момента заключения настоящего Соглашения.

- Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия, чтобы работы по созданию, реконструкции (модернизации) и сроки их выполнения соответствовали настоящему Соглашению, проектно-сметной документации, законодательству Российской Федерации. За несоблюдение сроков выполнения работ по созданию и реконструкции (модернизации) Концессионер несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

- При обнаружении Концессионером несоответствия проектно-сметной  документации требованиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектно-сметную документацию приостановить работу по созданию и  реконструкции (модернизации) объекта Соглашения.

- При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным создание и  реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

- Создание и реконструкция (модернизация) объекта Соглашения должна осуществляется в соответствие с условиями, изложенными в Приложении N 3 к настоящему Соглашению.

- С учетом положений настоящего Соглашения, Концессионер своими силами получает все согласования, необходимые ему для осуществления создания и реконструкции (модернизации) объекта Соглашения.

- Завершение Концессионером работ по созданию и реконструкции (модернизации) объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами Актом об исполнении Концессионером своих обязательств по созданию и реконструкции (модернизации) объекта Соглашения.

- Завершение Концессионером работ по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, иного имущества, объектов, входящих в состав иного имущества, оформляется подписываемым Сторонами Актом об исполнении Концессионером своих обязательств по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, иного имущества, объектов, входящих в состав иного имущества.

- Концедент обязуется принять на себя часть расходов на создание и  реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения в размере 52 000 000 (пятьдесят два миллиона) рублей, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств бюджета Ивановской области и бюджета городского округа Кинешма.

- Концедент направляет Концессионеру средства на финансирование расходов на создание и реконструкцию объекта Соглашения в размерах и сроки, указанные в Таблице 1 настоящего Соглашения.

Таблица 1.

График финансирования проекта за счет средств Концедента

| Наименование показателя | Всего: | до 31.07.2013 | до 30.09.2013 | до 30.11.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные средства, тыс. руб., всего, | 52000,000 | 15600,000 | 15600,000 | 20800,000 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет Ивановской области | 46800,000 | 14040,000 | 14040,000 | 18720,000 |
| Бюджет городского округа Кинешма | 5200,000 | 1560,000 | 1560,000 | 2080,000 |

- Концессионер предоставляет отчетность об использовании средств, указанных в пункте 35 настоящего Соглашения, направляемых на создание и реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения на основании акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписываемых Сторонами.

- Формы КС-2, КС-3 составляются в соответствии с постановлением Российского статистического агентства от 11.11.1999 N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

- Обязательства Концедента по пункту 35, 36 настоящего Соглашения осуществляет Муниципальное учреждение города  Кинешмы «Управление капитального строительства», юридический адрес: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д. 4, ИНН  3703013390, ОГРН 1023701275102.

# Порядок предоставления Концессионеру земельного участка

- Концедент обязуется предоставить Концессионеру на правах аренды земельный участок  под создание и реконструкцию (модернизацию), эксплуатацию объекта Соглашения на срок действия концессионного соглашения, определенный в пункте 77 настоящего Соглашения. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельного участка, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения.

- Земельный участок принадлежит Концеденту на праве собственности на основании ст. 3.1. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации» (введена Федеральным Законом Российской Федерации от 17.04.2006 № 53-ФЗ), что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС, № 272616, выданным 01 февраля 2013 года Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена 01 февраля 2013 года № 37-37-05/092/2013-112;

- Описание земельного участка, в том числе кадастровый номер, местоположение, площадь, описание границ, выписка из государственного земельного кадастра, приведено в Приложении N 4 к настоящему Соглашению.

- Арендная плата за переданный земельный участок устанавливается договором аренды земельного участка. Порядок определения размера арендной платы и случаи ее изменения устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, решением Кинешемской городской Думы от 24.12.2008 № 57/547 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории городского округа Кинешма, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности городского округа Кинешма», иными правовыми актами городского округа Кинешма.

- Договоры аренды земельного участка заключаются на срок, указанный в пункте 77 настоящего Соглашения.

- Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента этой регистрации. Государственная регистрация договора аренды земельного участка осуществляется за счет Концедента.

- Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, в случаях не предусмотренным договором аренды земельного участка.

- Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

- Копии документов, удостоверяющих право Концедента в отношении земельного участка, предоставляемого Концессионеру по договору аренды, указаны в Приложении N 4 к настоящему Соглашению.

# Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру

- Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования объектом Соглашения.

- Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения, а также иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

- Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения, за исключением случаев, когда указанные действия осуществляются Концедентом в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения.

- Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.

- Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

- Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента.

- Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной, настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

- Движимое имущество, которое создано или приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

- Передача  Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения не допускается.

- Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества, и обязан осуществлять начисление амортизации.

- Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер в период с даты передачи ему объекта Соглашения по акту приема-передачи до даты возвращения объекта Соглашения Концеденту.

- Риск случайной гибели или случайного повреждения иного имущества несет Концессионер в период с даты передачи ему иного имущества по акту приема-передачи до даты возвращения иного имущества Концеденту.

# Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

- Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения в срок, указанный в пункте 77 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) должен быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

- Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять иное имущество, которое не должно быть обременено правами третьих лиц, в срок, указанный в пункте 77 настоящего Соглашения, и состоянии пригодном для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

- Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пунктах 61, 62 настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

- Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам, одновременно с передачей соответствующих объектов Концеденту.

- За 2 (два) месяца до даты истечения срока действия настоящего Соглашения Концедент совместно с Концессионером обеспечивают создание передаточной комиссии по подготовке объекта Соглашения к передаче Концеденту. В состав передаточной комиссии должны входить представители Концедента и Концессионера.

- Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, иного имущества считается исполненной с момента государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование соответствующими объектами. Обязанность Концессионера по передаче иного имущества считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

- Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концедента.

При этом Стороны обязуются осуществить следующие действия: при необходимости силами и за счет Концессионера осуществляется техническая инвентаризация объектов имущества, входящих в состав объекта Соглашения, получение (внесение изменений) в технические паспорта объектов недвижимости, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, передача указанных документов Концеденту.

# Порядок осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению

- В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

- Концессионер обязан в течение срока, определенного пунктом 80 настоящего Соглашения, провести мероприятия, необходимые для начала оказания услуг в области водоотведения, предусмотренные настоящим Соглашением.

- Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

- Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая  осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц, как за свои собственные.

- Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные  федеральными законами, законами Ивановской области, муниципальными правовыми актами городского округа Кинешма льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг.

- Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

- В соответствии с  требованиями и методическими рекомендациями действующего законодательства Российской Федерации, в соответствии с установленными Конкурсной документацией и Конкурсным предложением сроками, технико-экономическими показателями объекта Соглашения и требованиями настоящего Соглашения разработать и представить на утверждение Концеденту сбалансированную Инвестиционную программу реконструкции (модернизации) и развития объекта Соглашения в течение 1 года после ввода объекта Соглашения в эксплуатацию. А также определить порядок, сроки и формы отчетности в соответствии с действующим порядком, предусмотренным Региональной службой по тарифам Ивановской области.

- Концессионер обязуется согласовывать с Концедентом выдаваемые разрешения на технологическое присоединение к транспортным сетям канализации, объекту Соглашения.

- Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера на оказываемые услуги, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# Сроки по настоящему Соглашению

- Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 15 лет.

- Срок создания и реконструкции (модернизации) объектов, указанных в Приложениях N 1, N 1.1 к настоящему соглашению – 18 (восемнадцать) месяцев со дня подписания настоящего Соглашения.

- Срок модернизации, замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществления мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств иного имущества в соответствии с конкурсным предложением, проектно-сметной документацией разработанной Концессионером – 18 (восемнадцать) месяцев со дня подписания настоящего Соглашения.

- Срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения – 18 (восемнадцать) месяцев со дня подписания настоящего Соглашения.

- Срок передачи Концедентом Концессионеру иного имущества, указанного в Разделе 2 Приложения N 1 к настоящему Соглашению – 60 (шестьдесят) календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения.

- Срок эксплуатация объекта Соглашения устанавливается с момента ввода в эксплуатацию объекта Соглашения до истечения срока действия настоящего Соглашения.

# Плата по Соглашению

- Концессионная плата не предусматривается.

# Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

- Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ивановской области, нормативными правовыми актами городского округа Кинешма. Концедент уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в течение 10 (десяти) рабочих дней до начала осуществления указанными органами возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению.

- Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по срокам, указанных в разделе 9 настоящего Соглашения, осуществлению инвестиций в создание и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта Соглашения, установленным Концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящего Соглашения, использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением.

- Уполномоченные органы Концедента вправе осуществлять контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения путем осуществления следующих видов проверок:

- выборочные проверки исполнения Концессионером обязательств по созданию и  реконструкции (модернизации), эксплуатации объекта Соглашения;

- проверки мер по устранению недостатков и нарушений, а также несоответствий требованиям к созданию и реконструкции (модернизации), эксплуатации объекта Соглашении.

- Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объекты в составе объекта Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

- Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствовать при проведении любой проверки на местах путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала проверки.

- По результатам проверок Концедентом составляется соответствующий акт о результатах проверки, который должен быть подписан представителями Концедента и Концессионера. Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах проверки, а также отказаться от его подписания. В таком случае акт о результатах проверки подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру.

- Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

- Порядок представления Концессионером и рассмотрения Концедентом информации разрабатывается и утверждается совместно с порядком отчетности в рамках подготовки Инвестиционной программы.

- Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

- Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера (Приложение N 6 к настоящему Соглашению) или являющиеся коммерческой тайной.

- При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений.

- Стороны обязаны в течение 10 (десяти) календарных дней после наступления сроков исполнения обязательств, установленных настоящим Соглашением, подписать акт об исполнении указанных обязательств.

- Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

# Ответственность Сторон

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

- Концессионер несет ответственность за обеспечение того, чтобы объект Соглашения соответствовал требованиям настоящего Соглашения и законодательства Российской Федерации в течение срока действия настоящего Соглашения и должен устранять дефекты, обнаруженные на объекте Соглашения, за собственный счет.

- В случае обнаружения какого-либо дефекта на объекте Соглашения одной Стороной, она обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней.

- Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции (модернизации) объекта Соглашения нарушение  требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектно-сметной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

- В случае нарушения требований, указанных  в пунктах 99, 100 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. В указанном требовании устанавливается срок для устранения нарушения.

- Концедент  вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 100 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 101 настоящего Соглашения, или являются существенными.

- Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, указанных в пунктах 9, 18, 19 настоящего соглашения.

- Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, указанных  в пунктах 9, 12, 35, 40 настоящего Соглашения. Возмещение указанных убытков производится в соответствии с действующим законодательством в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств бюджета городского округа Кинешма.

- Концессионер обязан уплатить Концеденту в бюджет муниципального образования «Городской округ Кинешма» неустойку в виде штрафа в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей за каждый месяц просрочки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, указанных в пунктах 9, 18, 80 настоящего Соглашения,  в  соответствии с действующим законодательством.

- В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения по инициативе или вине Концедента, он обязан возместить Концессионеру затраты, произведенные им в рамках выполнения настоящего Соглашения, или стоимость созданного (приобретенного) имущества, которое переходит в собственность Концедента в части, которая не была компенсирована Концессионером, в результате реализации настоящего Соглашения, в течение 1 (одного) года с момента расторжения Соглашения в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств бюджета городского округа Кинешма на указанные цели. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения по инициативе или вине Концессионера, возмещение происходит в течение 2 (второго) года с момента расторжения Соглашения.

- Концессионер обязуется осуществить страхование риска случайной гибели, порчи объекта Соглашения на сумму 3 375 330 (три миллиона триста семьдесят пять тысяч триста тридцать рублей) с момента начала срока эксплуатации объекта концессионного соглашения, определенного в соответствие с пунктом 82 настоящего Соглашения.

- Предоставить Концеденту в момент заключения Соглашения безотзывную банковскую гарантию на сумму 52 000 000 (пятьдесят два миллиона) рублей на период строительства и реконструкции объекта Соглашения, определенный в соответствии с пунктом 78 настоящего Соглашения.

- Основание Концедента для представления требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии, указанной в пункте 108 настоящего Соглашения является полное неисполнение Концессионером обязательств, предусмотренных пунктами 18 и 19 настоящего Соглашения в течение 18 (восемнадцати) месяцев со дня заключения настоящего Соглашения.

- Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

- Возмещение Сторонами настоящего соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождает соответствующую сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

- Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

# Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

- Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

- Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения  последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему  исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 (десяти) рабочих дней меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

# Изменение Соглашения

- Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, не могут быть изменены соглашением сторон, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

- Основанием для изменения условий настоящего Соглашения является существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения.

- В настоящее Соглашение вносятся изменения по согласию Сторон в случае установления законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления норм, ухудшающих положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, за исключением случая, когда указанные нормы были установлены путем внесения изменений в технический регламент, иной нормативный правовой акт Российской Федерации, регулирующий отношения в области охраны недр, окружающей среды, здоровья граждан.

- Условия настоящего Соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера, подлежат изменению только в случае, если в течение срока действия  настоящего Соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления устанавливаются нормы, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.

- В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Эта другая Сторона в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения указанного предложения, рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

- Настоящее  Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

- Замена стороны по настоящему Соглашению во всех случаях возможна только с согласия Концедента и в соответствии с действующим законодательством.

- Возможна замена лица по Концессионному соглашению в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед кредитором путем проведения Концедентом конкурса в целях замены лица по Концессионному соглашению с соблюдением требований, установленных п.5 ст.5 Федерального закона №115-ФЗ от 21.07.2005г. «О концессионных соглашениях»

# Прекращение Соглашения

- Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

- Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий  настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами.

- К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

- Нарушение установленных пунктами 78, 79, 80 настоящего Соглашения сроков создания и реконструкции объекта Соглашения;

- Использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим соглашением;

- Неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, установленных пунктами 18, 19 настоящего Соглашения;

- Неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в пунктах 68, 72 настоящего Соглашения, по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг, в том числе услуг по водоотведению и очистке сточных вод хозяйственно-бытовых стоков.

- К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относится:

  - Невыполнение в срок, установленный в пункте 9 настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

  - Невыполнение принятых на себя Концедентом обязательств по финансированию части расходов на создание и реконструкцию (модернизацию) объекта соглашения, предусмотренных пунктом 35 настоящего Соглашения.

# Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

- В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях органы

Региональная служба по тарифам Ивановской области, городская Дума городского округа Кинешма устанавливают, в пределах своей компетенции, цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) на производимые и оказываемые Концессионером услуги, исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвестиций, предусмотренного пунктом 19 настоящего Соглашения, и сроков их осуществления, предусмотренных пунктом 78 настоящего Соглашения на создание и реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения, объема инвестиций и сроков их осуществления, предусмотренных пунктом 79 настоящего Соглашения, на модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществление мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств иного имущества, долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера.

# Разрешение споров

- Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

- В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

- В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# Прочие условия

- Перечень лицензий и разрешительных документов, необходимых для деятельности Концессионера, указан в Приложении № 5. Оформление (переоформление) лицензий и иных разрешительных документов производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

# Размещение информации

- Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит опубликованию в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма «Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма» и размещению на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# Заключительные положения

- Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с даты такого изменения.

- Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 (четырех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

- Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

К настоящему Соглашению прилагаются:

    - Приложение N 1 - Состав объекта Соглашения (включая перечень объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения), его описание,  в том числе технико-экономические показатели. Состав иного имущества и его описание, в том числе технико-экономические показатели.

    - Приложение N 1.1. – Объекты, подлежащие созданию.

    - Приложение N 2 - Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) право собственности Концедента на объект Соглашения. Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на иное имущество, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением

    - Приложение N 3 – Требования к реализации Соглашения, к созданию, реконструкции (модернизации) объекта и к осуществлению эксплуатации объекта.

    - Приложение N 4 - Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента в отношении земельного участка, предоставляемого Концессионеру по договору аренды.

    - Приложение N 5 - Перечень документов, относящихся к передаваемому объекту Соглашения, необходимых для исполнения настоящего Соглашения.

    - Приложение N6 - Сведения конфиденциального характера.

- Адреса и реквизиты Сторон:

| Концедент - Администрация городского округа Кинешма: Юридический адрес: 155800 г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д.4. Почтовый адрес: 155800 г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д.4. Банковские реквизиты: ОГРН 1023701271901 УФК по Ивановской области (Администрация городского округа Кинешма л/сч 03333005610) ИНН 3703006273 КПП 370301001 р/сч 40204810400000000030 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК 042406001 ОКПО 04027450 | Концессионер - ООО «РегионИнфраСистема-Иваново»: Юридический адрес: 153002, Ивановская область, г. Иваново, ул. Жиделёва, д.21,оф. 250 Почтовый адрес: 153002, Ивановская область, г. Иваново, ул. Жиделёва, д.21,оф. 250 Банковские реквизиты: ИНН 3702661600, КПП 370201001 ОАО КБ «Иваново», 153002, г. Иваново, проспект Ленина, д.31-А Расчетный счет 40702810700000002959 Корреспондентский счет 30101810000000000705 Код БИК 042406705 |
| --- | --- |

| Концедент - администрация городского округа Кинешма Глава администрации городского округа Кинешма ________________ А.Н. Чужбинкин М.П. «18» июля 2013 г. | Концессионер – ООО «РегионИнфраСистема-Иваново» ООО «РегионИнфраСистема-Иваново»: ________________ А.А. Сафарян М.П. «18» июля 2013 г. |
| --- | --- |

# Приложение N 1

к Соглашению

от 18 июля 2013 г. № 1

Состав объекта Соглашения (включая перечень объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения), его описание,  в том числе технико-экономические показатели. Состав иного имущества и его описание, в том числе технико-экономические показатели

1. Перечень недвижимого имущества комплекса очистных сооружений ОСК-1

Комплекс биологических очистных сооружений общей площадью застройки 9186 кв. м., расположенный по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Баха, д. 20. (далее - Объект концессионного соглашения)

Назначение комплекса: Очистные сооружения канализации предназначены для очистки городских сточных вод.

В состав Объекта концессионного соглашения входят следующие объекты:

- Здание- Производственный корпус станции биочистки на БОС, назначение: нежилое здание, 2 – этажный, общая площадь 519,9 кв. м, лит. Б, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Здание решеток на БОС, назначение: нежилое здание, 1 – этажный, общая площадь 55 кв. м, лит. Б1, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г. Кинешма, ул.Баха, д.20

- Здание камеры регулировочных емкостей, назначение: нежилое здание, 1 – этажный, общая площадь 34,7 кв. м, лит. Б2, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Здание – Трансформаторная подстанция на БОС, назначение: нежилое здание, 1 – этажный, общая площадь 49,3 кв.м, лит. БЗ, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- здание–циркуляционная насосная станция, назначение: нежилое здание, 2 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 45,2 кв.м, инв.№ -, лит. Б4, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Здание– Насосная станция перекачки фекальных стоков на БОС, назначение: нежилое здание, 1 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 72,6 кв.м, лит. Б5, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Здание – Хлораторная на БОС, назначение – нежилое здание, 1 – этажный, общая площадь 68,6 кв.м, лит. Б6, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Здание– насосная станция и илов. резерв БОС, назначение: нежилое здание, 1 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 80 кв.м, лит. Б7, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- здание – Сооружения обработки осадка, назначение: нежилое, 1 – этажный (подземных этажей - - ), общая площадь 515,6 кв.м, инв.№ -, лит. Б8, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Здание– Блок емкостей, назначение: нежилое здание, 1 – этажный, общая площадь 1 803,6 кв.м, лит. Б9, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- сооружение – Контактный резервуар, назначение: сооружения канализации, протяженность 105,3 м, инв.№ -, лит. 1, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- сооружение–контактный резервуар, назначение: сооружения канализации, площадь застройки – 105,3 кв.м, инв.№ -, лит. 2, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- сооружение–распределительная камера, назначение: сооружения канализации, Площадь застройки – 11,8 кв.м, инв.№ -, лит. 3, адрес (местонахождение объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- сооружение–резервуар избыточного ила, назначение: сооружения канализации, - - этажный (подземных этажей - -), площадь застройки 35 кв.м., инв.№ -, лит. 4, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение–песковая площадка, назначение: сооружения канализации, площадь застройки 24,8 кв. м., лит. 5, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д. 20

- сооружение–песковая площадка, назначение: сооружения канализации, - - этажный (подземных этажей - -), площадь застройки – 24,8 кв.м, инв.№ -, лит. 6 адрес (местонахождение) объекта Ивановскя область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение – «Песколовки», назначение: сооружения канализации, площадь застройки – 48  кв. м, лит. 7, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- сооружение-песколовка, назначение: сооружения канализации, Площадь застройки 60 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение-отстойник, назначение: сооружения канализации, объем  9 куб. м, лит. 9, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение–Регулирующая емкость, назначение: сооружения канализации, объем 318 куб. м., лит. 10, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение – Регулирующая емкость, назначение: сооружения канализации, объем – 318 куб. м, лит. 11, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение– Иловая площадка, назначение: Сооружения канализации, площадь застройки – 1 728,3 кв.м, лит. 12, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение– пруд биологический, назначение: сооружения канализации, площадь застройки – 1 167,5 кв.м, лит. 13, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение – Пруд биологический, назначение: сооружения канализации, площадь застройки 2 055,2 кв. м., лит. 14, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- сооружение – распределительная камера, назначение: сооружения канализации, протяженность площадь застройки 7,8 кв.м., инв.№ -, лит. 15, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение - Ограждение, назначение: сооружения канализации, общей протяженностью 732,5 м, литер – I, адрес объекта: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Баха, д. 20, лит. I

- Сооружение - Ворота, назначение: сооружения канализации, общей площадью – 12,5 кв. м, литер - II, адрес объекта: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Баха, д. 20, лит. II.

- Сооружение - Ворота, назначение: сооружения канализации, общей площадью – 12,5 кв. м, литер - III, адрес объекта: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Баха, д. 20, лит. III.

- Сооружение-Наружные сети водоснабжения и канализации, назначение: сооружения канализации, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 764 м, инв.№ -, лит. IV, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение– Подпорная стенка, назначение: сооружения канализации, протяжённость 172 м, лит. V, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение–Дамба, назначение: сооружения канализации, протяжённость 53,0 м, лит. VI, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение– Автодорога в районе очистных, назначение: сооружения канализации, протяженность 110м, лит. Д, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

2. Перечень иного имущества, в составе объекта Соглашения, технологически связанного между собой и предназначенное для обеспечения эксплуатации объекта Соглашения

| № п/п | Здание, строение, сооружение, в котором установлено оборудование | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание решеток на БОС, литер Б1, | Оборудование здания решеток: - механическая решетка с электродвигателем (2 шт.), - щитовой затвор (4 шт.), - система вентиляции (1 шт.), состоящая из вентилятора и воздуховодов, - кран-балка механическая (1 шт.), - щит управления решетками электрический (2 шт.), - щит управления затворами электрический (4 шт.), - вводной электрический щит (1 шт.) |
| 2 | Трансформаторная подстанция на БОС, литер Б3, | Оборудование трансформаторной подстанции: - РУ-6000 V (1 шт.), - камера КСО-366 (4 шт.), - камера КСО-266 (1 шт.), - РУ-0,4 кВт (1 шт.), - камера ЩО-70 (7 шт.), - трансформатор ТМ-400 (2 шт.) |
|  |  | Эл.счетчик СЭТАМ/БОС/06.02 г |
| 3 | Здание камеры регулировочных емкостей, литер Б2 | Насос 4НФ с электродвигателем 2,2 кВт (1 шт.) |
| 4 | Хлораторная на БОС, литер Б6, | Оборудование электролизной: - электролизер мембранный биполярный МБЭ-50 (2 шт.), - источник питания (2 шт.), - бак приготовления соляного раствора (1 шт.), - фильтр щелевой (1 шт.), - насос-дозатор соляного раствора (2 шт.), - емкость рабочая соляного раствора (1 шт.), - емкость рабочая воды (1 шт.) |
|  |  | Сигнализация СТГ-2 в хлораторной |
|  |  | Таль ручн.цепн. 1 тн 12.07 г |
| 5 | Насосная станция и илов.резерв БОС, литер Б7, | Оборудование насосоной станции: - насос 5Ф-1 с электродвигателем 30 кВт (3 шт.), - насос 3Ф-1 с электродвигателем 4 кВт (1 шт.), - насос 5Ф-1 без электродвигателя (1 шт.), - насос откачив.илопер. с электродвигателем (1 шт.) |
|  |  | Эл.тельфер 0,5 тн (1 шт.) |
| 6 | Насосная станция перекачки фекальных стоков на БОС, литер Б5, | Насос 2,5 НФ с электродвигателем 7,5 кВт (2 шт.) |
|  |  | Эл.кран балка 2тн в машинном зале |
| 7 | Производственный корпус станции биочистки на БОС, литер Б, | Фильтр-пресс в комплекте (2 шт.) с оборудованием: - емкость приготовления флокулянта (1 шт.), - щит управления (2 шт.), - смесительная емкость (2 шт.), - насос-дозатор Netzsch (4 шт.), - промывочный насос (2 шт.) |
|  |  | Пожарная сигнализация и система оповещения |
|  |  | Радиостанция "Лён" |
|  |  | Насос 1,5 - К6 с электродвигателем 4 кВт в котельной |
|  |  | Громкогов.рация/Г/ОБ/ООГ. (1 шт.) |
|  |  | Динамик 10.ООГ. |
|  |  | Термометр техн. 4.05 г |
| 8 | Здание - Блок емкостей, литер Б9, назначение: нежилое, общая площадь 1803,6 кв.м., этажность - 1, подземная этажность - 0 | Оборудвание емкостных сооружений: - комбинированные очистные сооружения (4 линии), - кран-балка (1 шт.) |
| 9 | Здание – циркуляционная насосная станция, литер Б4, назначение нежилое здание, общая площадь 45,2 кв.м., этажность – 2, подземная этажность - 1 | Погружной насос (3 шт). |
| 10 | Здание - сооружения обработки осадка, литер Б8, назначение: нежилое здание, общая площадь 515,6 кв.м., этажность - 1, подземная этажность - 0 | Загрузка ершовая для биофильтра |

3. Сведения о техническом состоянии, начальной и остаточной стоимости передаваемого объекта Соглашения

| № п/п | Здания, строения, сооружения | Оборудование | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание - Здание решеток на БОС, литер Б1, назначение: нежилое, общая площадь 55 кв.м., этажность - 1, подземная этажность - 0 | Оборудование здания решеток: - механическая решетка с электродвигателем (2 шт.), - щитовой затвор (4 шт.), - система вентиляции (1 шт.), состоящая из вентилятора и воздуховодов, - кран-балка механическая (1 шт.), - щит управления решетками электрический (2 шт.), - щит управления затворами электрический (4 шт.), - вводной электрический щит (1 шт.) | 675 344,00 | 495 988,00 | Удовлетворительное |
| 2 | Здание - Трансформаторная подстанция на БОС, литер Б3, назначение: нежилое, общая площадь 49,3 кв.м., этажность - 1, подземная этажность - 0 | Оборудование трансформаторной подстанции: - РУ-6000 V (1 шт.), - камера КСО-366 (4 шт.), - камера КСО-266 (1 шт.), - РУ-0,4 кВт (1 шт.), - камера ЩО-70 (7 шт.), - трансформатор ТМ-400 (2 шт.) | 334 981,00 | 227 806,00 | Удовлетворительное |
|  |  | Эл.счетчик СЭТАМ/БОС/06.02 г |  |  |  |
|  |  | КЛ-0,4кВ от ТП-137 до ВРУ-0,4кВ |  |  |  |
| 3 | Здание - Здание камеры регулировочных емкостей, литер Б2, назначение: нежилое, общая площадь 34,7 кв.м., этажность - 1, подземная этажность - 0 | Насос 4НФ с электродвигателем 2,2 кВт (1 шт.) | 195 948,00 | 131 301,00 |  |
| 4 | Здание - Хлораторная на БОС, литер Б6, назначение: нежилое, общая площадь 68,6 кв.м., этажность - 1, подземная этажность - 0 | Оборудование электролизной: - электролизер мембранный биполярный МБЭ-50 (2 шт.), - источник питания (2 шт.), - бак приготовления соляного раствора (1 шт.), - фильтр щелевой (1 шт.), - насос-дозатор соляного раствора (2 шт.), - емкость рабочая соляного раствора (1 шт.), - емкость рабочая воды (1 шт.) | 393 217,00 | 302 779,00 | Удовлетворительное |
|  |  | Сигнализация СТГ-2 в хлораторной |  |  |  |
|  |  | Таль ручн.цепн. 1 тн 12.07 г |  |  |  |
| 5 | Здание - насосная станция и илов.резерв БОС, литер Б7, назначение: нежилое, общая площадь 80 кв.м., этажность - 1, подземная этажность - 1 | Оборудование насосной станции: - насос 5Ф-1 с электродвигателем 30 кВт (3 шт.), - насос 3Ф-1 с электродвигателем 4 кВт (1 шт.), - насос 5Ф-1 без электродвигателя (1 шт.), - насос откачив.илопер. с электродвигателем (1 шт.) | 758 343,00 | 515 660,00 | Удовлетворительное |
|  |  | Эл.тельфер 0,5 тн (1 шт.) |  |  |  |
| 6 | Здание - Насосная станция перекачки фекальных стоков на БОС, литер Б5, назначение: нежилое, общая площадь 72,6 кв.м., этажность - 1, подземная этажность - 1 | Насос 2,5 НФ с электродвигателем 7,5 кВт (2 шт.) | 1 050 014,00 | 766 516,00 | Удовлетворительное |
|  |  | Эл.кран балка 2тн в машинном зале |  |  |  |
| 7 | Здание - Производственный корпус станции биочистки на БОС, литер Б, назначение: нежилое, общая площадь 519,9 кв.м., этажность - 2, подземная этажность - 0 | Фильтр-пресс в комплекте (2 шт.) с оборудованием: - емкость приготовления флокулянта (1 шт.), - щит управления (2 шт.), - смесительная емкость (2 шт.), - насос-дозатор Netzsch (4 шт.), - промывочный насос (2 шт.) | 2 994 761,00 | 1 946 558,00 | Удовлетворительное |
|  |  | Пожарная сигнализация и система оповещения |  |  |  |
|  |  | Радиостанция "Лён" |  |  |  |
|  |  | Насос 1,5 - К6 с электродвигателем 4 кВт в котельной |  |  |  |
|  |  | Громкогов.рация/Г/ОБ/ООГ. (1 шт.) |  |  |  |
|  |  | Динамик 10.ООГ. |  |  |  |
|  |  | Термометр техн. 4.05 г |  |  |  |
| 8 | Сооружение - Автодорога в районе очистных, литер Д, назначение: сооружение канализации, протяженность 110 м., этажность - 0, подземная этажность - 0 | - | 161 740,00 | 69 492,00 | Удовлетворительное |
| 9 | Здание - Блок емкостей, литер Б9, назначение: нежилое, общая площадь 1803,6 кв.м., этажность - 1, подземная этажность - 0 | Оборудование емкостных сооружений: - комбинированные очистные сооружения (4 линии), - кран-балка (1 шт.) | 2 665 359,00 | 2 398 843,00 | Удовлетворительное |
| 10 | Сооружение - Дамба, литер VI, назначение: сооружение канализации, протяженность 53 м., этажность - 0, подземная этажность - 0 | - | 37 609,00 | 22 565,00 | Удовлетворительное |
| 11 | Сооружение - Иловая площадка, литер 12, назначение: сооружение канализации, площадь застройки 1728,3 кв.м., этажность - 0, подземная этажность - 0 | - | 219 909,00 | 123 149,00 | Удовлетворительное |
| 12 | Сооружение - Отстойник, литер 9, назначение: сооружение канализации, общий объем 9 куб.м., этажность - 0, подземная этажность - 0 | - | 36 874,00 | 22 493,00 | Удовлетворительное |
| 13 | Сооружение - "Песколовки", литер 7, назначение: сооружение канализации, площадь застройки 48 кв.м., этажность - 0, подземная этажность - 0 | - | 802 583,00 | 441 421,00 | Неудовлетворительное |
| 14 | Сооружение - Подпорная стенка, литер V, назначение: сооружение канализации, протяженность 172 м., этажность - 0, подземная этажность - 0 | - | 30 807,00 | 16 944,00 | Удовлетворительное |
| 15 | Сооружение - Пруд биологический, литер 13, назначение: сооружение канализации, площадь застройки 1167,5 кв.м., этажность - 0, подземная этажность - 0 | - | 148 553,00 | 81 704,00 | Удовлетворительное |
| 16 | Сооружение - Пруд биологический, литер 14, назначение: сооружение канализации, площадь застройки 2055,2 кв.м., этажность - 0, подземная этажность - 0 | - | 261 504,00 | 143 827,00 | Удовлетворительное |
| 17 | Сооружение - Распределительная камера, литер 15, назначение: сооружение канализации, площадь застройки 7,8 кв.м., этажность - 0, подземная этажность - 0 | - | 70 666,00 | 49 467,00 | Удовлетворительное |
| 18 | Сооружение - Регулирующая емкость, литер 10, назначение: сооружение канализации, общий объем 318 куб.м., этажность - 0, подземная этажность - 0 | - | 393 726,00 | 255 922,00 | Удовлетворительное |
| 19 | Сооружение - Регулирующая емкость, литер 11, назначение: сооружение канализации, общий объем 318 куб.м., этажность - 0, подземная этажность - 0 | - | 393 726,00 | 255 922,00 | Удовлетворительное |
| 20 | Ограждение (из сетки рабицы), литер I, назначение: ограждение, общей протяженностью 732,5 м. | - | 94 455,00 | 0,00 | Удовлетворительное |
| 21 | Здание - циркуляционная насосная станция, литер Б4, назначение: нежилое здание, общая площадь 45,2 кв.м., этажность - 2, подземная этажность - 1 | - | 397 719,00 | 369 873,00 | Удовлетворительное |
| 22 | Здание - сооружения обработки осадка, литер Б8, назначение: нежилое здание, общая площадь 515,6 кв.м., этажность - 1, подземная этажность - 0 | Загрузка ершовая для биофильтра | 1 290 348,00 | 1 225 848,00 | Удовлетворительное |
| 23 | Сооружение - распределительная камера, литер 3, назначение: сооружение канализации, площадь застройки 11,8 кв.м., этажность - 0, подземная этажность - 0 | - | 190 614,00 | 181 083,00 | Удовлетворительное |
| 24 | Сооружение - контактный резервуар, литер 1, назначение: сооружение канализации, площадь застройки 105,3 кв.м., этажность - 0, подземная этажность - 0 | - | 888 430,00 | 844 009,00 | Удовлетворительное |
| 25 | Сооружение - контактный резервуар, литер 2, назначение: сооружение канализации, площадь застройки 105,3 кв.м., этажность - 0, подземная этажность - 0 | - | 888 430,00 | 844 009,00 | Удовлетворительное |
| 26 | Сооружение - резервуар избыточного ила, литер 4, назначение: сооружение канализации, площадь застройки 35 кв.м., этажность - 0, подземная этажность - 0 | - | 206 763,00 | 196 425,00 | Удовлетворительное |
| 27 | Сооружение - наружные сети водоснабжения и канализации, литер IV, назначение: сооружение канализации, протяженность 764 м. | - | 1 491 582,00 | 1 342 564,00 | Удовлетворительное |
| 28 | Сооружение - песковая площадка, литер 6, назначение: сооружение канализации, площадь застройки 24,8 кв.м., этажность - 0, подземная этажность - 0 | - | 195 263,00 | 185 499,00 | Удовлетворительное |
| 29 | Сооружение - песковая площадка, литер 5, назначение: сооружение канализации, площадь застройки 24,8 кв.м., этажность - 0, подземная этажность - 0 | - | 195 263,00 | 185 499,00 | Удовлетворительное |
| 30 | Сооружение - песколовка, литер 8, назначение: сооружение канализации, площадь застройки 60 кв.м., этажность - 0, подземная этажность - 0 | - | 401 292,00 | 381 227,00 | Удовлетворительное |
| 31 | Ворота, литер II, назначение: ограждение, общая площадь 12,5 кв.м. | - | 30 000,00 | 0,00 | Удовлетворительное |
| 32 | Ворота, литер III, назначение: ограждение, общая площадь 12,5 кв.м. | - | 30 000,00 | 0,00 | Удовлетворительное |
| ИТОГО: |  |  | 17 925 823,00 | 14 024 393,00 |  |

# Приложение N 1.1.

к Соглашению

от 18 июля 2013 г. № 1

ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ СОЗДАНИЮ

1. Усреднитель – денитрификатор (Чертеж 3.20.2012-6-ИОС7 л.1, л.3)

Размеры сооружения в плане – 24,0х18,0 м, высота от отметки дна до верха стены – 5,71 м.

Это – подземное заглубленное сооружение открытого типа. Стены и перегородки выполнены из сборных стеновых панелей по серии 3.900.1-10.

Углы и пересечения стен решены в монолитном варианте.

Днище – монолитное железобетонное, для заделки стеновых панелей выполняется монолитный «зуб».

По верху сооружения выполняется металлическая площадка для обслуживания оборудования.

Подпорная стена для удерживания грунта на перепаде высот вдоль стен  усреднителя – денитрификатора выполнена из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*.

2.  Песколовка Ø 6м.  (Чертеж 3.20.2012-2,3-ИОС7 л.1)

Песколовка круглой формы в плане диаметром 6,0 м, высотой 5,25 м от верха стены до днища.

Песколовка выполняется монолитной, толщина стенки 100 мм, армирована арматурой кл. А III и А I.

Лотки выполняются из монолитного железобетона, сечение лотка 900х1020 мм. Лотки армированы  арматурой кл. А400.

# Приложение N 2

к Соглашению

от 18 июля 2013 г. № 1

Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) право собственности Концедента на Объект Концессионного соглашения. Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на иное имущество, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением

# Приложение N 3

к Cоглашению

от 18 июля 2013 г. № 1

Требования к реализации концессионного соглашения, созданию реконструкции (модернизации) объекта и к осуществлению эксплуатации объекта Соглашения.

Информация необходимая для предпроектной проработки строительства и реконструкции ОСК-1 по ул. Баха

| Место размещения ЛОСК (указать регион, поселение) | Ивановская область городской округ Кинешма ул.Баха река Казоха |
| --- | --- |
| Общие сведения об особых условиях строительства (вечная мерзлота, сейсмичность в баллах и т.д.) | Нет |
| Норматив водоотведения (куб. м/чел.) | 0,328 |
| Количество жителей (тыс. чел.) | 40 |
| Количество сточных вод, поступающих на ЛОСК: |  |
| - суточный (м3/сут) | 12000 |
| - максимальный (м3/ч) | 1250 |
| - средний (м3/ч) | 834 |
| Основные показатели поступающих сточных вод: |  |
| - температура поступающей жидкости (оС) | 17 |
| - рН | 8,05 |
| - ХПК (мг/л) | 525,0 |
| - БПК5 (мг/л) | 145,1 |
| - взвешенные вещества (мг/л) | 206,0 |
| - СПАВ | 2,08 |
| - азот: | 36,2 |
| - аммонийный (мг/л) | 36,2 |
| - нитратный (мг/л) | - |
| - фосфор | - |
| - общий (мг/л) | 4,82 |
| - органический (мг/л) | 53,7 |
| - хлориды (мг/л) | 53,7 |
| Требования по уровню автоматизации (АСУ ТП, полуавтоматический, ручной) | Не определен |
| Если выбран уровень автоматизации АСУ ТП, укажите согласование протокола передачи сигнала на верхний уровень | Не определен |
| Технические условия на выпуск очищенных сточных вод: |  |
| - точка сброса; | Река Казоха |
| - назначение водоема, в который сбрасывается очищенная вода |  |
| - культурно-бытовой |  |
| - рыбохозяйственный | рыбохозяйственный |
| Режим отвода сточных вод: |  |
| --самотечный | Не определен |
| -напорный (с указанием потребного напора) |  |
| Отопление: |  |
| -электрическое |  |
| -водяное (вода/пар) | Вода |
| (указать параметры теплоносителя) | 95 |
| Условия хранения обезвоженного осадка: |  |
| - в помещении станции на поддонах |  |
| - на площадке с навесом для временного хранения осадка | Да |
| - на площадке для постоянного хранения рядом с очистными сооружениями |  |
| - периодичность вывоза осадка, раз/год | Не определен |
| - вывоз осадка: |  |
| - механизированный (авто-, электропогрузчиками и другими средствами); | Не определен |
| - ручной (контейнерами) |  |
| Размещение оборудования в производственном здании (ангар или контейнер) | Не определен |
| Дополнительные требования Заказчика |  |
| Бытовые помещения (да/нет), при наличии бытовых помещений необходимо на территории наличие водопровода питьевого качества | Да |
| Наличие исходно-разрешительной документации |  |
| - ТУ на водоснабжение | Нет |
| - ТУ на водоотведение | Нет |
| - ТУ на электроснабжение | Нет |
| - ТУ на телефонизацию | Нет |
| - ТУ на радиофикацию | Нет |
| - проект планировки | Нет |
| - геоподоснова | Нет |
| - геологические изыскания | Нет |
| - акт выбора площадки | Нет |
| - разрешение на строительство | Нет |
| - проектная документация | Нет |
| Дата подготовки сведений | Февраль 2011 г. |

| №№ п.п. | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, охваченную услугами водоотведения (стоки которых отводятся на ОСК- 1) | человек | 46013 |
| 2 | Структура потребителей услуг* - частный сектор - многоквартирные дома - промышленные предприятия - прочие потребители (предприятия торговли и обслуживания, учреждения здравоохранения, образования, бюджетных организаций и др.) | м3/сутки / % | 65 / 0,61 8335 / 78,01 870 / 8,14 1415 / 13,24 |

* представлены усредненные данные за январь-май 2012 г.

Задание на проектирование объекта «Реконструкция очистных сооружений канализации – 1 (ОСК-1) г. Кинешма Ивановской области»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Очистные сооружения канализации – 1 (ОСК-1) г.Кинешма Ивановской области |
| 2 | Место расположения объекта | Ивановская обл., г.Кинешма, ул.Баха 20 |
| 3 | Основание для проектирования | Постановление администрации городского округа Кинешма от 24.12.2012 № 2891п «О заключении концессионного соглашения о реализации инвестиционного проекта модернизации системы водоотведения, строительства и реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации на территории городского округа Кинешма Ивановской области (ОСК-1 г. Кинешма по ул. Баха) |
| 4 | Источник финансирования | Частные средства, Бюджетные средства |
| 5 | Вид строительства | Реконструкция |
| б | Заказчик | Участник конкурса, концессионер |
| 7 | Проектная организация | Определяется участником конкурса, концессионером |
| 8 | Стадийность проектирования, необходимость выделения очередей строительства | Проектная документация, рабочая документация |
| 8.1 | Требования к разработке проектной документации | Проектная документация должна соответствовать требованиям, изложенным в Положении о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. |
| 9 | Предполагаемый срок строительства | 2013 -2014 гг. |
| 10 | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется. |
| 11 | Особые условия строительства | Не требуется. |
| 12 | Основные технологические решения, технико-экономические характеристики и показатели объекта. | Технологические решения должны базироваться на опыте строительства, испытаний и эксплуатации существующей системы обработки сточных вод и применять апробированные и соответствующие современному уровню экологически чистые энергосберегающие технологии и оборудование, обеспечивающие снижение капитальных и эксплуатационных затрат. Предусмотреть применение оборудования, запорно-регулирующей арматуры, изоляционных покрытий и соединительных деталей трубопроводов, кабельной продукции, средств автоматизации на усмотрение Исполнителя, в соответствии с расчетами. |
| 13 | Основные требования к проектированию. | Выполнить обследование строительных конструкций с разработкой рекомендаций по выполнению мероприятий, необходимых для использования недостроенных зданий и сооружений в технологическом процессе корректируемого проекта. Объекты и объемы реконструкции и замены принять по отчетам обследования строительных конструкций. Выполнить комплексные инженерные изыскания (инженерно-геодезические и инженерно-геологические) по площадке объекта и трассе подводящего коллектора. На основании выполненных работ по обследованию и изысканий разработать проектно-сметную документацию. |
| 14 | Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами РФ. Модернизация технологической цепочки должна быть выполнена в существующем объемно-планировочном решении зданий и сооружений очистных сооружений. В ходе проектирования при необходимости применить существующие чертежи представляемые заказчиком. 1. Фундаменты - предусмотреть проектом в соответствии с результатами инженерных изысканий. 2. Зашита от грунтовых вод – определить проектом. 3. Заполнения дверных проемов – определить проектом. 4. Отмостка - определить проектом. |
| 15 | Основные требования к технологии, режиму предприятия основному оборудованию | Максимальная производительность сооружений (с учетом увеличения нагрузки в перспективе) составляет - до 20000мЗ/сут. Режим работы – непрерывный, 8760 часов в год. При проектировании учесть существующие нормативы качества сточных вод, ПДС при сбросе очищенных сточных вод в водоемы рыбохозяйственного назначения, требования СанПиН 2.1.5.980-00 и МУ2.1.5.800-99. Необходимо предусмотреть устройство следующих основных технологических сооружений: - Механическая очистка стоков - решетки - песколовки - Биологическая очистка - зона денитрификации - зона окисления - зона нитрификации - Доочистка - УФ-обеззараживание. - Воздуходувная станция; - Узел механического обезвоживания осадков. |
|  | Требования к зданиям и сооружениям не подлежащим реконструкции. | Здания и сооружения: а) введенные в эксплуатацию ранее и выполняющие в настоящее время свое непосредственное назначение, б) строительство которых завершено в (соответствии с проектом 2000 г. ООО «ЭКОСИСТЕМА» г.Ростов-на-Дону) и использование которых предполагается в новом проекте без изменений конструктивных параметров, в) а также неиспользуемые в составе новой технологической схемы здания и сооружения в объем проектирования не входят. |
|  | Выделение очередей и пусковых комплексов | Не требуется |
|  | Состав демонстрационных материалов | Не требуется |
| 21 | Исходные данные | Перечень исходных данных представляемых Заказчиком: 1. Правоустанавливающие документы. 2. Технические условия на подключение к наружным инженерным сетям. 3. Исходная информация для разработки раздела «Охрана окружающей среды». 4. Данные по количественному и качественному составу сточных вод, поступающих на очистные сооружения. 5. Установленные требования к качеству очищенных сточных вод; 6. Ситуационный план; |
| 22 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Предусмотреть благоустройство территории с учетом существующей и перспективной застройки территории. |
| 23 | Требования о необходимости -выполнения демонстрационных материалов. | Предоставление демонстрационных материалов не требуется. |
|  | Требования к проектно-сметной документации | 1. Сметную стоимость строительства определить в соответствии с ФСНБ-2001 ГЭСН, ФЕР-2001 в редакции 2009. Локальные сметы выпустить в базе 2001 г. С пересчетом в уровень 3 кв.2012 по Ивановской области. Для перевода в текущий уровень цен использовать индексы Министерства Регионального развития Российской Федерации (письмо №23167-АП/08 от 03.09.2012г). Сводный сметный расчет выпустить в текущих ценах. 2. При разработке сметной документации использовать комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании» (принять программный комплекс «Гранд-смета») 3. ПСД выполнить в 4 (четырех) экз. на бумажном носителе + 1 экз. в электронном виде. |

Реконструируемые сооружения

Для включения нижеприведенных существующих сооружений в технологическую схему Концессионером предусмотрено проведение следующих мероприятий:

I. Здание решеток (Чертеж 3.20.2012-1-ИОС7 л.1)

На основании заключения технического обследования, с целью обеспечения безопасной эксплуатации здания решеток, необходимо проведение следующих мероприятий:

1.	Заделать трещины в несущих стенах и плитах покрытия инъецированием в них цементно-песчаного раствора состава 1:3 с добавлением дисперсии ПВА в количестве 15% от веса цемента.

2.	Зачистить арматуру перемычек от продуктов коррозии. Восстановить защитный слой бетона перемычек над каналами и дверными проемами.

3.	Выполнить замену грузоподъемного оборудования с устройством бетонных распределяющих усилия подушек в узлах опирания балок кранового пути на стены.

4.	При необходимости естественного освещения в здании восстановить оконные проемы в заложенных участках с устройством перемычек из стальных элементов.

5.	Выполнить ремонт отделочных слоев стен, полов и потолков.

6.	Выполнить ремонт кровли.

7.	Восстановить (заменить) поврежденные участки утеплителя.

8.	Для уменьшения замачивания цокольной части наружных стен рекомендуется выполнить организованное водоотведение с крыши.

9.	Произвести устройство новой отмостки шириной 1,5 м из асфальта или бетона по всему периметру здания с устройством необходимых подстилающих слоев и созданием требуемых уклоном от стен. И выполнить планировку прилегающей территории с созданием нормативных уклонов, обеспечивающих свободный отвод поверхностных вод от стен.

10.	Забетонировать узлы опирания балок лестницы на стены.

11.	Выполнить антикоррозионную защиту стальных элементов лестниц, перемычек, стальных вентиляционных труб и коробов.

12.	Произвести замену шиберных задвижек на впускных каналах.

13.	Установить необходимое недостающее технологическое оборудование и (или) его элементы.

14.	Предусмотреть установку новых дверей.

II. Песколовка Ø 6 м (Чертеж 3.20.2012-2,3-ИОС7 л.1-План на отм.0.000. Разрез 1-1, 2-2)

На основании заключения технического обследования, с целью обеспечения безопасной эксплуатации песколовки Ø6 м, необходимо проведение следующих мероприятий:

1.	Выполнить антикоррозионную защиту стальных элементов.

2.	Восстановить защитный слой бетона стен по предварительно подготовленной поверхности торкретированием либо оштукатурить полимерно-цементным раствором.

3.	Выполнить восстановление обмазочной гидроизоляции бетонных конструкций соприкасающихся с грунтом.

4.	Выполнить монтаж площадки обслуживания и ограждения песколовки.

5.	Выполнить засыпку грунта с послойным уплотнением.

6.	Выполнить планировку прилегающей территории с созданием нормативных уклонов, обеспечивающих свободный отвод поверхностных вод от стен.

7.	Произвести устройство новой отмостки из асфальта или бетона по всему периметру сооружения с устройством необходимых подстилающих слоев и созданием требуемых уклоном от стен.

8.	Произвести замену шиберных задвижек.

III. Блок основных сооружений (Чертеж 3.20.2012-7-ИОС7 л.1-2)

На основании заключения технического обследования, с целью обеспечения безопасной эксплуатации блока основных сооружений, необходимо проведение следующих мероприятий:

1.	Предусмотреть замену оконных и дверных заполнений.

2.	Выполнить ремонт кровли с устройством герметичности стыков и установкой стальных отливов на карнизах, фартуков на парапетах и конька крыши.

3.	Установить необходимое недостающее технологическое оборудование и (или) его элементы (лотки, трубопровод, насосы и т.п.).

4.	Произвести устройство новой отмостки шириной 1,5 м из асфальта или бетона по всему периметру здания с устройством необходимых подстилающих слоев и созданием требуемых уклонов от стен. И выполнить планировку прилегающей территории с созданием нормативных уклонов, обеспечивающих свободный отвод поверхностных вод от стен.

5.	Восстановить (заменить) поврежденные участки утеплителя стен.

6.	Восстановить поврежденные участки обшивки стен.

7.	Выполнить засыпку грунта с послойным уплотнением.

8.	Выполнить устройство чистого пола в здании. На участке провала чернового пола – выполнить разборку и устройство новых подстилающих слоев.

9.	Выправить поврежденные элементы горизонтальных связей по фермам.

10.	 Выполнить монтаж недостающего ограждения площадок обслуживания.

11.	 Восстановить защитный слой бетона стен резервуаров по предварительно подготовленной поверхности (торкретированием либо оштукатурить полимерно-цементным раствором).

12.	 Выполнить антикоррозионную защиту стальных элементов каркаса здания и стальных резервуаров.

IV. Электролизная  (литер Б6)

На основании заключения технического обследования, с целью обеспечения безопасной эксплуатации здания электролизной, необходимо проведение следующих мероприятий:

1.	Заделать трещины в несущих стенах и плитах покрытия инъецированием в них цементно-песчаного раствора состава 1:3 с добавлением дисперсии ПВА в количестве 15% от веса цемента.

2.	Зачистить оголенную арматуру плит покрытия от продуктов коррозии, восстановить защитный слой бетона.

3.	Выполнить ремонт отделочных слоев стен, полов и потолков.

4.	Выполнить ремонт кровли.

5.	Для уменьшения замачивания цокольной части наружных стен рекомендуется выполнить организованное водоотведение с крыши.

6.	Произвести устройство новой отмостки шириной 1,5 м из асфальта или бетона по всему периметру здания с устройством необходимых подстилающих слоев и созданием требуемых уклоном от стен. И выполнить планировку прилегающей территории с созданием нормативных уклонов, обеспечивающих свободный отвод поверхностных вод от стен.

7.	Предусмотреть замену оконных и дверных заполнений.

V.Контактные резервуары (литер 1, 2)

На основании заключения технического обследования, с целью обеспечения безопасной эксплуатации контактных резервуаров, необходимо проведение следующих мероприятий:

1.	Выполнить антикоррозионную защиту стальных элементов.

2.	Зачистить оголенную арматуру от продуктов коррозии. Восстановить защитный слой бетона.

3.	Восстановить защитный слой бетона стен по предварительно подготовленной поверхности торкретированием либо оштукатурить полимерно-цементным раствором.

4.	Выполнить восстановление обмазочной гидроизоляции бетонных конструкций соприкасающихся с грунтом.

5.	Выполнить засыпку грунта с послойным уплотнением.

6.	Выполнить планировку прилегающей территории с созданием нормативных уклонов, обеспечивающих свободный отвод поверхностных вод от стен.

7.	Произвести устройство новой отмостки из асфальта или бетона по всему периметру сооружения с устройством необходимых подстилающих слоев и созданием требуемых уклоном от стен.

VI. Воздуходувная станция (Чертеж 3.20.2012-9-ИОС4 л.1)

Здание воздуходувной прямоугольной формы в плане, размером  13,6 х 6,0 м. Высота здания до низа плит покрытия 3,8 м.

Стены здания кирпичные, толщиной 380 мм, утеплены пенопластом толщиной 100 мм. Покрытие – сборные железобетонные ребристые плиты.

Проектом выполняется устройство отверстий в существующих стенах для пропуска технологических  коммуникаций и в существующих плитах покрытия для установки вентиляционных стаканов.

Отверстия в покрытии выполняются в пределах полки плиты с предварительной рассверловкой по контуру и с усилением плиты.

Отверстия в стенах выполняются с  предварительной рассверловкой по контуру. Над отверстием шириной 1,5 м выполняется устройство металлической перемычки.

Проектируемые сооружения

Подача сточных вод на очистные сооружения осуществляется в самотечном режиме. Стоки поступают на сооружения неравномерно - как по расходу, так и по концентрации загрязняющих веществ.

В технологической схеме для обеспечения равномерной подачи на основные сооружения биологической очистки предусмотрено устройство усреднителя-денитрификатора, что создает условия для стабильной работы очистных сооружений в целом:

1.	Усреднитель – денитрификатор (Прил.№9-чертеж 3.20.2012-6-ИОС7 л.1, л.3)

Размеры сооружения в плане – 24,0х18,0 м, высота от отметки дна до верха стены – 5,71 м.

Это – подземное заглубленное сооружение открытого типа. Стены и перегородки выполнены из сборных стеновых панелей по серии 3.900.1-10.

Углы и пересечения стен решены в монолитном варианте.

Днище – монолитное железобетонное, для заделки стеновых панелей выполняется монолитный «зуб».

По верху сооружения выполняется металлическая площадка для обслуживания оборудования.

Подпорная стена для удерживания грунта на перепаде высот вдоль стен  усреднителя – денитрификатора выполнена из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*.

2.	 Песколовка Ø 6м.  (Прил.№6-чертеж 3.20.2012-2,3-ИОС7 л.1)

Песколовка круглой формы в плане диаметром 6,0 м, высотой 5,25 м от верха стены до днища.

Песколовка выполняется монолитной, толщина стенки 100 мм, армирована арматурой кл. А III и А I.

Лотки выполняются из монолитного железобетона, сечение лотка 900х1020 мм. Лотки армированы  арматурой кл. А400.

Общие проектные решения

Подземные конструкции сооружений выполняются из бетона, марки по  водонепроницаемости W6, марки по  морозостойкости F200.

Наружные поверхности подземных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом за 2 раза.

Все металлические конструкции  окрашиваются за  2 раза  эмалью ПФ–115 (ГОСТ 6465–75)  по  слою  грунта  ГФ–021 (ГОСТ 25129–82).

1.2. Целевые индикаторы.

- Круглосуточный, бесперебойный прием и очистка хозяйственно-бытовых стоков от потребителей услуг водоотведения (365/366 дней в году).

- Соответствие очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, действующим нормативам.

- Средний показатель износа комплекса очистных сооружений, возвращаемых Концессионером Концеденту по Концессионному соглашению, составит не более 60%.

    - Эксплуатация Объекта

Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производительность очистных сооружений | куб. м./сут | 20000 |
|  |  | тыс. куб. м./год | 7300 |
| 2. | Количество рабочих дней в году | дн. | 365 |
| 3. | Общая численность рабочих, ИТР и служащих комплекса очистных сооружений | человек | 15 |
| 4. | Предельный размер тарифа (в действующих ценах) на услуги водоотведения | руб. за 1 куб. м. (без учета НДС) | 10,3 |
| 5. | Расход электроэнергии на 1000 куб. м. воды | тыс. кВт*ч | 0,35 |

# Приложение N 4

к Соглашению

от 18 июля 2013 г. № 1

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВА КОНЦЕДЕНТА НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

# Приложение N 5

к Соглашению

от 18 июля 2013 г. № 1

Перечень лицензий и разрешительных документов, необходимых для деятельности Концессионера

Для проектируемых и строящихся очистных сооружений канализации в составе проекта строительства (реконструкции) должны разрабатываться следующие разделы:

- Расчет величин нормативов допустимых сбросов (НДС).

- Расчет величин предельно-допустимых выбросов (ПДВ).

- Расчет нормативов образования и лимитов размещения отходов.

После пуско-наладочных работ Концессионеру необходимо получить следующие разрешительные документы:

- Решение о предоставлении водного объекта в пользование для целей сброса сточных вод (Отдел водных ресурсов по Ивановской области, г. Иваново, пер. Заречный, д. 6);

- Разрешение на сбросы загрязняющих веществ в водный объект (Росприроднадзор по Ивановской области, г. Иваново, ул. Дзержинского, д.8);

- Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Росприроднадзор по Ивановской области, г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 8)

- Лимиты на размещение отходов и паспорта опасных отходов (Росприроднадзор по Ивановской области, г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 8);

При эксплуатации объекта Соглашения вести мониторинг:

- Состояния водного объекта выше и ниже выпуска;

- Очищенных сточных вод на выпуске;

- Сточных вод поступающих на очистные сооружения.

Данные работы выполняются аккредитованной на техническую компетентность и имеющей лицензию на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности и гельминтами 4 группы патогенности испытательной лабораторией.

# Приложение N 6

к Соглашению

от 18 июля 2013 г. № 1

Сведения конфиденциального характера