Отчет

о ходе реализации муниципальных Программ городского округа Кинешма

за 1 квартал 2016 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Источник финансирова ния | Объем ресурсного обеспечения, утвержден ный программой | Объем кассовых расходов за 1 квартал 2016г. | Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Справочно: Объем бюджетных ассигнова ний, утвержден ный Решением о бюджете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|  | Программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Всего | 15 883,65 | 6 171,54 |  | 1. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета городского округа Кинешма | % | 35,9 | 30,6 | 15 883,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 15 883,65 | 6 171,54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета городского округа Кинешма | % | 0,6 | 1,8 |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 15 883,65 | 6 171,54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Отношение дефицита бюджета городского округа Кинешма без учета объема безвозмездных поступлений | % | не более 10,0 | не более 10,0 |  |
| 1 | Подпрограмма «Составление и организация исполнения бюджета городского округа Кинешма» |  | Всего | 9 196,15 | 1 937,96 |  |  |  |  |  | 9 196,15 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 9 196,15 | 1 937,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 9 196,15 | 1 937,96 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Кинешма, повышения качества управления муниципальными финансами» |  | Всего | 9 196,15 | 1 937,96 | Реализация основного мероприятия запланирована в течение года. Главная цель данного мероприятия – достоверная и качественная отчетность в течение года. | 1. Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета городского округа Кинешма | % | - | - | 9 196,15 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 9 196,15 | 1 937,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета городского округа Кинешма | % | 35,9 | 30,6 |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 9 196,15 | 1 937,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Прозрачность (открытость) бюджетной системы | да, нет | да | да |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Содержание финансового управления администрации городского округа Кинешма» |  | Всего | 9 196,15 | 1 937,96 | Реализация основного мероприятия запланирована в течение года. Главная цель мероприятия – оптимизация расходов бюджетных средств. | 1. Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | тыс руб | 0 | 15 754,53 | 9 196,15 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 9 196,15 | 1 937,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 9 196,15 | 1 937,96 |  | 2. Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа Кинешма по исполнению обязательств перед гражданами | тыс руб | 0 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма» |  | Всего | 6 687,50 | 4 233,58 |  |  |  |  |  | 6 687,50 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 6 687,50 | 4 233,58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 6 687,50 | 4 233,58 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Муниципальный долг городского округа Кинешма» |  | Всего | 6 687,50 | 4 233,58 | Реализация основного мероприятия запланирована в течение года. Главная цель данного мероприятия – сокращение стоимости обслуживания муниципального долга и своевременное исполнение долговых обязательств. | 1. Отношение объема муниципального долга городского округа Кинешма по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов бюджета городского округа Кинешма в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) | % | 39,9 | - | 6 687,50 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 6 687,50 | 4 233,58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 6 687,50 | 4 233,58 |  | 2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета городского округа Кинешма | % | 0,6 | 1,8 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Эффективное управление муниципальным долгом и обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств городского округа Кинешма» |  | Всего | 6 687,50 | 4 233,58 | Реализация основного мероприятия запланирована в течение года. Главная цель данного мероприятия – сокращение стоимости обслуживания муниципального долга и своевременное исполнение долговых обязательств. | 1. Число случаев задержки платежей по погашению (обслуживанию) муниципального долга | раз | 0 | 0 | 6 687,50 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 6 687,50 | 4 233,58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 6 687,50 | 4 233,58 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа городского округа Кинешма «Экономическое развитие и инновационная экономика городского округа Кинешма» |  | Всего | 300,0 | 0 | - | 1.Численность ИП и малых предприятий | чел. | 2970 | 2970 | 300,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 300,0 | 0 |  | 2.Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 1704,5 | 227,9 |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 0 |  | 3.Объем инвестиций в расчете на одного жителя | руб. | 17129,7 | 2694,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.Создание подготовленных инвестиционных площадок | ед. | 0 | 0 |  |
| 1 | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 300,0 | 0 |  |  |  |  |  | 300,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 300,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для устойчивого развития и поддержки малого предпринимательства в городском округе Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 300,0 | 0 | на получение гранта на целевые расходы, связанные с расширением бизнеса, были поданы заявки от ИП Масленниковой С.С. и ООО «Лайт-Радио». Конкурсной комиссией принято решение предоставить субсидии обоим заявителям на общую сумму 200,0 тыс. рублей. Субсидии будут предоставлены в апреле текущего года. |  |  |  |  | 300,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 300,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Предоставление субсидии на оказание социально-значимых бытовых услуг» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Количество СМП, получивших субсидию на оказание социально-значимых бытовых услуг | ед. | - | - | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на организацию выставочно-ярмарочной деятельности» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Количество СМП, получивших субсидию на организацию выставочно-ярмарочной деятельности | ед. | - | - | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на предоставление грантов на целевые расходы, связанные с расширением предпринимательской деятельности» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 200,0 | 0 | На получение гранта на целевые расходы, связанные с расширением бизнеса, были поданы заявки от ИП Масленниковой С.С. и ООО «Лайт-Радио». Конкурсной комиссией принято решение предоставить субсидии обоим заявителям на общую сумму 200,0 тыс. рублей. Субсидии будут предоставлены в апреле текущего года. | Количество СМП, получивших субсидию на предоставление гранта на целевые расходы, связанные с расширением предпринимательской деятельности | ед. | 1 | 0 | 200,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 200,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации кадров для сферы малого предпринимательства» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 100,0 | 0 | Заявлений на предоставление субсидии от субъектов предпринимательства не поступало | Количество СМП, получивших субсидию на подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации кадров для сферы малого предпринимательства | ед. | 3 | 0 | 100,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 100,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие «Работа со средствами массовой информации, изготовление печатной и полиграфической продукции в целях реализации мероприятий программы» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие «Организация и проведение ежегодного конкурса среди субъектов малого предпринимательства «Предприниматель года»» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Мероприятие «Развитие информационного обеспечения предпринимательской деятельности, проведение с субъектами малого предпринимательства консультаций и разъяснений по вопросам действующего законодательства» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма, Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» | Всего | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Создание благоприятных экономических и имиджевых условий в городском округе Кинешма для привлечения инвестиций» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | Реализация комплекса мер, направленных на создание благоприят ного инвестиционного климата | 1.Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | Млн. руб. | 1704,5 | 227,9 | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  | 2.Объем инвестиций в расчете на одного жителя | Руб. | 17129,7 | 2694,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.Создание подготовленных инвестиционных площадок | Ед. | 0 | 0 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Организация совершенствования механизмов муниципально-частного партнёрства» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | Осуществляется подготовка проектов муниципальных нормативно-правовых актов в сфере инвестиционной деятельности |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие «Актуализация данных по свободным земельным участкам и неиспользуемым зданиям с целью вовлечения в инвестиционную деятельность» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | Информация по инвестиционным площадкам актуализирована размещена на официальном сайте www.admkineshma.ru |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие «Актуализация инвестиционного паспорта городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | Актуализированный инвестиционный паспорт размещен на официальном сайте www.admkineshma.ru |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие «Предоставление сведений для наполнения базы данных для интерактивной карты Ивановской области» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | В истекшем квартале направление актуальных сведений не требовалось |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Мероприятие «Проведение комплекса землеустроительных работ по формированию земельного участка под "Индустриальную площадку "МИП Кинешма"» | Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | В 2016 году работы по данному мероприятию не запланированы |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Мероприятие «Проведение комплекса землеустроительных работ по формированию земельного участка под "Крупную промышленную инвестиционную площадку"» |  | Всего | 0 | 0 | В 2016 году работы по данному мероприятию не запланированы |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Мероприятие «Постановка земельного участка под «Индустриальную площадку "МИП Кинешма" на кадастровый учет»» | Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | В 2016 году работы по данному мероприятию не запланированы |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Мероприятие «Постановка земельного участка под «Крупную промышленную инвестиционную площадку" на кадастровый учет»» | Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | В 2016 году работы по данному мероприятию не запланированы |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Мероприятие «Проведение комплекса проектно-изыскательных работ по обеспечению участка - "Индустриальная площадка "МИП Кинешма" необходимой энергетической, инженерной и транспортной инфраструктурой (включая разработку проектно-сметной документации и проведение её государственной экспертизы)» | Администрация городского округа Кинешма, Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» | Всего | 0 | 0 | В 2016 году работы по данному мероприятию не запланированы |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. | Мероприятие «Проведение комплекса проектно- изыскательных работ по обеспечению участка – «Крупная промышленная инвестиционная площадка» необходимой энергетической, инженерной и транспортной инфраструктурой (включая разработку проектно –сметной документации и проведение её государственно экспертизы)» | Администрация городского округа Кинешма, Муниципальное учреждение «Управление капитального строительст ва» | Всего | 0 | 0 | В 2016 году работы по данному мероприятию не запланированы |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11. | Мероприятие «Подведение к земельному участку "Индустриальная площадка "МИП Кинешма" энергетической, инженерной и транспортной инфраструктуры» | Администрация городского округа Кинешма, Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» | Всего | 0 | 0 | В 2016 году работы по данному мероприятию не запланированы |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12. | Мероприятие «Подведение к земельному участку "Крупная промышленная инвестиционная площадка" энергетической, инженерной и транспортной инфраструктуры» | Администрация городского округа Кинешма, Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» | Всего | 0 | 0 | В 2016 году работы по данному мероприятию не запланированы |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Мероприятие «Предоставление налоговой льготы в размере 0,75% от кадастровой стоимости в отношении земельных участков под промышленными объектами инвесторов, подписавших инвестиционное соглашение и осуществляющих капитальные вложения в экономику городского округа Кинешма и в размере свыше 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | Предоставление налоговой льготы в 1 квартале 2016 годе не производилось |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Мероприятие «Освобождение от уплаты земельного налога инвесторов, подписавших инвестиционное соглашение и осуществляющих инвестирование в экономику городского округа Кинешма свыше 100,0 млн. рублей» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | Предоставление налоговой льготы в 1 квартале 2016 году не производилось |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Мероприятие «Предоставление земельных участков в аренду по льготным арендным ставкам» | Администрация городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | Инвестиционных соглашений, предусматривающих льготные ставки арендной платы, в 1кв. 2016 г. не заключалось |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Мероприятие «Заключение инвестиционного соглашения и реализация инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, д. 24.» | Администрация городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | В 1 квартале 2016 года инвестором осуществлялось оформление предпроектной документации и получение необходимых согласований |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

|  | Программа Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 1 950,0 | 311,6 |  | 1.Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 22,3 | показатели расчитывается по итогам года | 1 950,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 950,0 | 311,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 1 950,0 | 311,6 |  | 2.Обеспеченность населения спортивными сооружениями | сооружений на 100 тыс. населения | 174 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | мероприятие | 95 | 31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.Количество выездных физкультурных и спортивных мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены городского округа Кинешма | мероприятие | 72 | 21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях | процент | 43 | 55 |  |
| 1. | Подпрограмма: Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа в физкультурных и спортивных мероприятиях |  | Всего | 1 250,0 | 311,6 |  |  |  |  |  | 1 250,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 250,0 | 311,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 1 250,0 | 311,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, подготовка спортивного резерва» |  | Всего | 1 250,0 | 0,0 | Мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом спортивных и физкультурных мероприятий Комитете по ФК и С | Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | мероприятие | 95 | 31 | 1 250,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 250,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество выездных физкультурных и спортивных мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены городского округа Кинешма | мероприятие | 72 | 21 |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 1 250,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа Кинешма в физкультурных и спортивных мероприятиях» |  | Всего | 1 250,0 | 311,6 |  | Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий | человек | 6800 | 2328 | 1 250,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 250,0 | 311,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 1 250,0 | 311,6 |  | Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях | процент | 43 | 55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля выполнения мероприятий Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | процент | 100 | 31 |  |
| 2 | Подпрограмма: Развитие инфраструктуры и материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта |  | Всего | 700,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 700,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 700,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 700,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» |  | Всего | 600,0 | 0,0 | В зимний период было подготовлено и залито 6 катков. Ремонт площадок запланирован на 2 квартал 2016г. | Количество спортивных сооружений | единиц | 149 | показатели расчитывается по итогам года | 600,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 26,2 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 600,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 600,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Реконструкция и ремонт спортивных площадок по месту жительства, подготовка, заливка и содержание катков в зимний период» |  | Всего | 600,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 600,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 600,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 600,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта» |  | Всего | 100,0 | 0,0 | Приобретение инвентаря планируется в 3 квартале 2016г. | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 22,3 | за год | 100,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря для организации работы по месту жительства» |  | Всего | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» |  | Всего | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

|  | Программа Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма» | КИЗО администрации г. о. Кинешма | Всего | 12179,3 | 2381,87 |  | 1. Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (земельных участки, нежилые объекты) в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | % |  | 95 | 9 | 11967,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 12179,3 | 2381,87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 12179,3 (изменения в программу будут внесены во втором квартале 2016г. (-211,6 тыс. руб.) | 2381,87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | % |  | 97 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Пополнение (увеличение) доходной части местного бюджета за счёт неналоговых доходов. | тыс. руб. |  | 64800 | 6663,2 |  |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» |  | Всего | 5458,3 | 1144,18 |  |  |  |  |  |  | 5246,74 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 5458,3 | 1144,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 5458,3 | 1144,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» |  | Всего | 5458,3 | 1144,18 | Реализация основного мероприятия будет продолжена в течение 2016 года. |  |  |  |  |  | 5246,74 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 5458,3 | 1144,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 5458,3 | 1144,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» |  | Всего | 5458,3 | 1144,18 | Реализация основного мероприятия будет продолжена в течение 2016 года. | 1. Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. руб. |  | 4622,6 | 1040,3 | 5246,74 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 5458,3 | 1144,18 |  | 2. Иные расходы по оплате работ, услуг, прочих налогов | тыс. руб |  | 835,66 | 103,79 |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 5458,3 | 1144,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» |  | Всего | 6721,0 | 1237,67 |  |  |  |  |  |  | 6721,0 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 6721,0 | 1237,67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 6721,0 | 1237,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма» |  | Всего | 6721,0 | 1237,67 | Реализация основного мероприятия будет продолжена в течение 2016 года. |  |  |  |  |  | 6721,0 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 6721,0 | 1237,67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 6721,0 | 1237,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов недвижимости» |  | Всего | 1536,0 | 99,38 | Реализация основного мероприятия будет продолжена в течение 2016 года. | 1.Заказ в специализированных организациях технической документации для оформления нежилых зданий, помещений, земельных участков | тыс. руб. |  | 800,00 | 79,29 | 1536,00 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1536,0 | 99,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Оплата за услуги по межеванию, топографической съёмке земельных участков (иные кадастровые работы) | тыс. руб. |  | 736,00 | 10,00 |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 1536,0 | 99,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие «Содержание объектов недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны» |  | Всего | 3235,0 | 529,60 | Реализация основного мероприятия будет продолжена в течение 2016 года. | 1.Оплата коммунальных услуг за объекты недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны | тыс. руб. |  | 2097,0 | 508,22 | 3235,00 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3235,0 | 529,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Оплата за техническое содержание муниципального имущества, входящего в состав имущества муниципальной казны | тыс. руб. |  | 400,00 | 21,38 |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 3235,0 | 529,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.Оплата за услуги по текущему и капитальному ремонту муниципального имущества. | тыс. руб. |  | 688,00 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.Оплата за мероприятия по обеспечению сохранности муниципального имущества в надлежащем виде. | тыс. руб. |  | 50,00 | - |  |
| 2.1.3 | Мероприятие «Выполнение иных мероприятий в отношении имущества. Входящего в состав имущества муниципальной казны» |  | Всего | 1950,0 | 608,69 | Реализация основного мероприятия будет продолжена в течение 2016 года. | 1.Оплата за услуги оценки зданий, помещений, земельных участков независимой оценочной фирмой при подготовке к торгам, аукциону, конкурсу, сдаче в аренду (иные аналогичные услуги). | тыс. руб. |  | 350,00 | 44,15 | 1950,00 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1950,0 | 608,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 1950,0 | 608,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность. | тыс. руб. |  | 1600,0 | 564,55 |  |
|  | Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие образования городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 729098,2 | 140392,0 |  | 1.Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | чел. |  | 4746 | 4636 | 729098,211 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 729098,2 | 140392,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 387373,5 | 81229,87 |  | 2.Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области | % |  | 100 | 95,9 | 387373,522 |
|  |  |  | - областной бюджет | 341724,7 | 59162,19 |  |  |  |  |  |  | 341724,689 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области | % |  | 100 | 98,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % |  | 90 | 86,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образование, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % |  | 77 | 77 |  |
| 1 | Подпрограмма «Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 313769,1 | 58875,53 |  |  |  |  |  |  | 313769,092 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 313769,1 | 58875,53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 177080,3 | 35920,27 |  |  |  |  |  |  | 177080,252 |
|  |  |  | - областной бюджет | 136688,8 | 22955,25 |  |  |  |  |  |  | 136688,84 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Дошкольное образование. Присмотр и уход за детьми» |  | Всего | 313769,1 | 58875,53 | Реализация мероприятия осуществляется 34 муниципальными организациями дошкольного образования. |  |  |  |  |  | 313769,092 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 313769,1 | 58875,53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 177080,3 | 35920,27 |  |  |  |  |  |  | 177080,252 |
|  |  |  | - областной бюджет | 136688,8 | 22955,25 |  |  |  |  |  |  | 136688,84 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Организация дошкольного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций» |  | Всего | 177080,3 | 35920,271 | муниципальная услуга в части осуществления присмотра и ухода за детьми и обеспечению функционирования дошкольных учреждений реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. За счет средств, предусмотренных на выполнение муниципальных заданий 2016 года, погашена кредиторская задолженность в сумме 6050,529 тыс. руб. | 1.Численность воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций | чел. |  | 4746 | 4636 | 177080,252 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 177080,3 | 35920,271 |  | 2.Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % |  | 82 | 80 |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 177080,3 | 35920,271 |  |  |  |  |  |  | 177080,252 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление» |  | Всего | 2610,6 | 484,045 | Мероприятие по осуществлению переданных полномочий в части обеспечения присмотра и ухода за детьми-инвалидами, сиротами и детьми , оставшимися без попечения родителей, реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей за счет средств регионального бюджета | Численность детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | чел. |  | 58 | 72 | 2610,656 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2610,6 | 484,045 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | - областной бюджет | 2610,6 | 484,045 |  |  |  |  |  |  | 2610,6 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных, учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) средств обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» |  | Всего | 134078,2 | 22471,214 | Мероприятие по предоставлению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей за счет средств регионального бюджета | 1.Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | % |  | 60 | 50 | 134078,184 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 134078,2 | 22471,214 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 134078,2 | 22471,214 |  |  |  |  |  |  | 134078,184 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области | % |  | 100 | 95,9 |  |
| 2 | Подпрограмма «Общее образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 271271,4 | 51651,072 |  |  |  |  |  |  | 271271,418 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 271271,4 | 51651,072 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 78768,1 | 18548,258 |  |  |  |  |  |  | 78768,16 |
|  |  |  | - областной бюджет | 192503,3 | 33102,814 |  |  |  |  |  |  | 192503,258 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» |  | Всего | 260497,4 | 50037,716 | Реализация мероприятия осуществляется 16 муниципальными общеобразовательными организациями городского округа Кинешма. |  |  |  |  |  | 260497,418 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 260497,4 | 50037,716 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 67994,1 | 16934,902 |  |  |  |  |  |  | 67994,16 |
|  |  |  | - областной бюджет | 192503,3 | 33102,814 |  |  |  |  |  |  | 192503,258 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» |  | Всего | 1799,0 | 389,044 | Реализация мероприятия, направленная на повышения роста материальной заинтересованности педагогов в результате качественного труда, позволяет сохранить соответствующий уровень средних заработных плат педагогических работников. За счет средств, предусмотренных на выполнение муниципальных заданий 2016 года, погашена кредиторская задолженность в сумме 61,749 тыс. руб. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области | % |  | 100 | 98,7 | 1799,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1799,0 | 389,044 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 1799,0 | 389,044 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие «Организация общего образования и обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных организаций» |  | Всего | 66195,1 | 16545,858 | Мероприятие по предоставлению муниципальных услуг в части предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. За счет средств, предусмотренных на выполнение муниципальных заданий 2016 года, погашена кредиторская задолженность в сумме 5341,915 тыс. руб. | Число обучающихся, в том числе: | чел. |  | 8516 | 8008 | 66195,16 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 66195,1 | 16545,858 |  | реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | чел. |  | 3675 | 3419 | 66195,16 |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 66195,1 | 16545,858 |  | реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | чел. |  | 4074 | 3967 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | чел. |  | 767 | 622 |  |
| 2.1.3 | Мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» |  | Всего | 190643,8 | 32685,814 | Мероприятие по организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в части обеспечения расходов на оплату труда и материальных затрат по приобретению учебников, учебных и наглядных пособий, технических средств обучения реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей за счет средств регионального бюджета. | 1.Удельный вес муниципальных образовательных организаций городского округа Кинешма, в которых оценка деятельности руководителей общеобразовательных организаций и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности образовательной организации | % |  | 100 | 100 | 190643,801 |
|  |  |  | бюджетные ассигнованиявсего, в том числе: | 190643,8 | 32685,814 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 190643,8 | 32685,814 |  |  |  |  |  |  | 190643,801 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших максимальный балл на основном государственном экзамене, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдавших основной государственный экзамен | % |  | 3,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам | % |  | 100 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчёте на 2 обязательных предмета) в 10 % общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена (в расчёте на 2 обязательных предмета) и в 10 % общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена | безразмерная величина |  | 1,42 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% | % |  | 94 | 93,8 |  |
| 2.1.4 | Мероприятие «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» |  | Всего | 1859,5 | 417,0 | Мероприятие в части возмещения затрат в частных общеобразовательных организациях на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения реализуется в соответствии с кассовым планом за счет средств регионального бюджета. Соглашение в соответствии с действующим порядком заключено с негосударственным образовательным учрежденим Православной средней школой во имя святого князя Александра Невского. | Число обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | чел. |  | 83 | 79 | 1859,457 |
|  |  |  | бюджетные ассигнованиявсего, в том числе: | 1859,5 | 417,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 1859,5 | 417,0 |  |  |  |  |  |  | 1859,457 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере общего образования» |  | Всего | 10774,0 | 1613,356 |  |  |  |  |  |  | 10774,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 10774,0 | 1613,356 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 10774,0 | 1613,356 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие «Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций» |  | Всего | 10774,0 | 1613,356 | Реализация мероприятия, направленного на улучшение условий обучения, предусматривает обеспечение в учебные дни горячим питанием обучающихся 1-4 классов. | Среднегодовая численность обучающихся первых-четвертых классов в муниципальных общеобразовательных организациях | чел. |  | 3419 | 3403 | 10774,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 10774,0 | 1613,356 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 10774,0 | 1613,356 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма» |  | Всего | 95317,1 | 21312,351 |  |  |  |  |  |  | 95317,1 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 95317,1 | 21312,351 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 95317,1 | 21312,351 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в сфере образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 17412,2 | 3469,051 | Непосредственную реализацию мероприятия осуществляют две организации дополнительного образования в сфере образования. |  |  |  |  |  | 17412,2 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 17412,2 | 3469,051 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 17412,2 | 3469,051 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.. | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 3248,9 | 504,748 | Реализация мероприятия, направленная на повышение привлекательности профессии педагога, сохранение и развитие кадрового потенциала, позволяет обеспечить поэтапное повышение средних заработных плат педагогических работников | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % |  | 90 | 79,1 | 3248,9 |
|  |  |  | бюджетные ассигнованиявсего, в том числе: | 3248,9 | 504,748 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 3248,9 | 504,748 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 14163,3 | 2964,303 | Мероприятие по предоставлению муниципальных услуг в части организации дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования в сфере образования и обеспечения содержания имущества реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. За счет средств, предусмотренных на выполнение муниципальных заданий 2016 года, погашена кредиторская задолженность в сумме 359,677 тыс. руб. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % |  | 77,0 | 77,0 | 14163,3 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 14163,3 | 2964,303 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 14163,3 | 2964,303 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в сфере образования | чел. |  | 2444 | 2446 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в выставках, фестивалях, смотрах и конкурсах, различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного), в общей численности обучающихся по образовательным программам дополнительного образования | % |  | 20,0 |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в области физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 46864,5 | 10353,8 | Непосредственную реализацию мероприятия осуществляют четыре организации дополнительного образования в области физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  | 46864,51 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 46864,5 | 10353,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 46864,5 | 10353,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней |  | Всего | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия, направленная на повышение привлекательности профессии педагога, сохранение и развитие | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % |  | 90 | 87,3 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнованиявсего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» |  |  |  |  | кадрового потенциала, позволяет обеспечить поэтапное повышение средних заработных плат педагогических работников. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Мероприятие Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в области физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 46864,5 | 10353,8 | Мероприятие по предоставлению муниципальных услуг в рамках выполнения муниципальны х заданий, предусматривающее организацию дополнительного образования по общеразвивающим программам учреждениями дополнительного образования в области физической культуры и спорта , обеспечение содержания имущества реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. За счет средств, предусмотренных на выполнение муниципальных заданий 2016 года, погашена кредиторская задолженность в сумме 943,6 тыс. руб. | Среднегодовое число лиц, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы для детей в области физической культуры и спорта | чел. |  | 2940 | 2749 | 46864,51 |
|  |  |  | бюджетные ассигнованиявсего, в том числе: | 46864,5 | 10353,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 46864,5 | 10353,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам спортивной направленности, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам спортивной направленности | % |  | 54,0 | 39,0 |  |
| 3.3 | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в сфере культуры и искусства» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 31040,4 | 7489,5 |  |  |  |  |  |  | 31040,4 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 31040,4 | 7489,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 31040,4 | 7489,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 1778,8 | 400,6 | Реализация мероприятия, направленная на повышение привлекательности профессии педагога, сохранение и развитие кадрового потенциала, позволяет обеспечить поэтапное повышение средних заработных плат педагогических работников сферы культуры и искусства | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % |  | 90 | 88,6 | 1778,8 |
|  |  |  | бюджетные ассигнованиявсего, в том числе: | 1778,8 | 400,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 1778,8 | 400,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере культуры и искусства» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 29261,6 | 7088,9 | Мероприятие по предоставлению муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ организациями | Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в сфере культуры и искусства | чел. |  | 900 | 900 | 29261,6 |
|  |  |  | бюджетные ассигнованиявсего, в том числе: | 29261,6 | 7088,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 29261,6 | 7088,9 |  | Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | чел. |  | 211 | 58 |  |
|  |  |  |  |  |  | дополнительного образования в сфере культуры и искусства, обеспечению содержания имущества реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. За счет средств, предусмотренных на выполнение муниципальных заданий 2016 года, погашена кредиторская задолженность в сумме 762,042 тыс. руб. | Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | чел. |  | 375 | 130 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Число фестивалей, конкурсов, выставок, организуемых учреждением | мероприятие |  | 118 | 40 |  |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных организаций» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 17328,0 | 3723,852 |  |  |  |  |  |  | 17328,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 17328,0 | 3723,852 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 17328,0 | 3723,852 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие «Информационно-методическое и бухгалтерское сопровождение» |  | Всего | 17328,0 | 3723,852 | Непосредственную реализацию мероприятия осуществляют три казенных учреждения. Погашена кредиторская задолженность в сумме 199,5 тыс. руб. | Укомплектованность централизованных бухгалтерий штатными работниками | % |  | 100 | 100 | 17328,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 17328,0 | 3723,852 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 17328,0 | 3723,852 |  | Динамика снижения количества замечаний проверяющих органов | шт. |  | 0 | 0 |  |
| 4.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий по осуществлению бухгалтерского обслуживания» |  | бюджетные ассигнованиявсего, в том числе: | 14459,3 | 3133,137 |  | Количество объектов учета (количество организаций, обслуживаемых централизованными бухгалтериями) | шт. |  | 52 | 51 | 14459,3 |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 14459,3 | 3133,137 |  | Количество предписаний надзорных органов | шт. |  | 0 | 0 |  |
| 4.1.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Информационно-методический центр»» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2868,7 | 590,715 | Создания условий для удовлетворения информационн ых, учебно-методических потребностей субъектов системы образования в части текущего содержания и обеспечения функционирования казенного учреждения реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. За счет средств, предусмотренных на выполнение муниципальных заданий 2016 года, погашена кредиторская задолженность в сумме 17,966 тыс. руб. | Количество педагогических работников образовательных организаций, обратившихся за методической поддержкой | чел. |  | 991 | 247 | 2868,7 |
|  |  |  | бюджетные ассигнованиявсего, в том числе: | 2868,7 | 590,715 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля педагогов, получивших информационно-методическую услугу | % |  | 100 | 100 |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 2868,7 | 590,715 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма «Поддержка развития системы дошкольного образования городского округа Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 22059,5 | 4686,020 |  |  |  |  |  |  | 22059,47721 |
|  |  |  | бюджетные ассигнованиввсего, в том числе: | 22059,5 | 4686,020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 9526,9 | 1581,897 |  |  |  |  |  |  | 9526,886 |
|  |  |  | - областной бюджет | 12532,6 | 3104,123 |  |  |  |  |  |  | 12532,59121 |
| 5.1 | Основное мероприятие «Модернизация и развитие инфраструктуры системы дошкольного образования» |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнованиявсего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Мероприятие «Обеспечение дальнейшего развития сети дошкольных образовательных организаций и организаций различных вариативных моделей получения дошкольного образования» |  | Всего | 0,0 | 0,0 | В рамках реализации мероприятия в трех дошкольных организациях городского округа Кинешма для 62 детей созданы условия для получения различных вариативных форм дошкольного образования | Доля образовательных организаций, обеспечивающих создание дополнительных мест и развивающих вариативные формы дошкольного образования | % |  | 6 | 8,8 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество созданных мест для реализации программ дошкольного образования, в том числе: | ед. |  | 220 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет строительства и реконструкции | ед. |  | 220 | 0 |  |
| 5.2 | Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 9526,9 | 1581,897 |  |  |  |  |  |  | 9526,886 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 9526,9 | 1581,897 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 9526,9 | 1581,897 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций дошкольного образования» |  | Всего | 1850,0 | 54,138 | Осуществляется обслуживание автоматической пожарной сигнализации. За счет уточнения направления расходования средств погашена задолженность в сумме 54,138 тыс. рублей. | Доля муниципальных организаций дошкольного образования, соответствующих требованиям Госпожнадзора | % |  | 100 | 100 | 1850,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнованиявсего, в том числе: | 1850,0 | 54,138 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 1850,0 | 54,138 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дошкольного образования» |  | Всего | 7676,9 | 1527,759 | В ходе реализации мероприятия, направленного на содействие развитию дошкольного образования, за счет уточнения направления расходования средств погашена задолженность в сумме 1527,759 тыс. рублей. | Общая площадь помещений организаций дошкольного образования | кв.м. |  | 34757 | 42252 | 7676,886 |
|  |  |  | бюджетные ассигнованиявсего, в том числе: | 7676,9 | 1527,759 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 7676,9 | 1527,759 |  | Процент площади помещений организаций дошкольного образования, требующих проведения ремонтных работ | % |  | 65,0 | 70,0 | 7676,886 |
| 5.3 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере дошкольного образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 12532,6 | 3104,123 |  |  |  |  |  |  | 12532,59121 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 12532,6 | 3104,123 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 12532,6 | 3104,123 |  |  |  |  |  |  | 12532,591 |
| 5.3.1 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» |  | Всего | 12532,6 | 3104,123 | Реализация мероприятия, направленного на обеспечение законодательно установленных мер социальной поддержки, предусматривает выплату родителям (законным представителям) компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми | Количество детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | чел. |  | 4746 | 4636 | 12532,591 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 12532,6 | 3104,123 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 12532,6 | 3104,123 |  |  |  |  |  |  | 12532,59121 |
| 6 | Подпрограмма "Поддержка развития системы общего образования городского округа Кинешма" |  | Всего | 8073,1 | 99,0 |  |  |  |  |  |  | 8073,114 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 8073,1 | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 8073,1 | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие «"Модернизация и развитие инфраструктуры системы общего образования» | Администрация городского округа Кинешма: МУ города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 0,0 | 0,0 | Руководствуясь Программай, направленной на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на территории Ивановской области, на 2016-2015 годы, сроки по строительсту здания школы и пристроев утверждены на 2018 год-2021 годы, следовательно из-за отсуттствия актуальности мероприятие в 2016 году будет закрыто | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % |  | 87,4 | 87,3 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству пристройки МОУ школы № 6 городского округа Кинешма Ивановской области» |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнованиявсего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству пристройки МОУ школы № 19 городского округа Кинешма Ивановской области» |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнованиявсего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству школы на 850 учащихся по ул. Гагарина в городском округе Кинешма Ивановской области» |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнованиявсего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 2 | Основное мероприятие «Содействие развитию общего образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 7973,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 7973,114 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 7973,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 7973,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций общего образования» |  | Всего | 1850,0 | 0,0 | В ходе реализации мероприятия, являющегося совокупностью организационных, информационных и правовых действий в организациях общего образования, осуществляется обслуживание и мониторинг автоматической пожарной сигнализации. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям Госпожнадзора | % |  | 100 | 100 | 1850,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнованиявсего, в том числе: | 1850,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 1850,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций общего образования» |  | Всего | 6123,1 | 0,0 | Реализация мероприятия, направленного на содействие развитию общего образования, осуществляется в соответствии с кассовым планом и графиком проведения ремонтных работ. | Общая площадь помещений общеобразовательных организаций | кв.м. |  | 64106 | 64106 | 6123,114 |
|  |  |  | бюджетные ассигнованиявсего, в том числе: | 6123,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 6123,1 | 0,0 |  | Процент площади помещений общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ | % |  | 63,0 | 65,0 |  |
| 6.3 | Основное мероприятие «Развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся» |  | Всего | 100,0 | 99,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнованиявсего, в том числе: | 100,0 | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Мероприятия в рамках подготовки и участия во Всероссийской олимпиаде школьников |  | Всего | 100,0 | 99,0 | Участие учащихся школ в интеллектуальном состязании в рамках Всерроссийской олимпиады школьников. Количество участников составило: на муниципальном уровне - 1233 чел., победители которого стали участниками регионального уровня - 76 чел. | Количество участников Всероссийской олимпиады школьников муниципального, регионального уровня и заключительных этапов | чел. |  | 1230 | 1233 | 100,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 100,0 | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма «Поддержка развития системы дополнительного образования городского округа Кинешма» |  | Всего | 1280,0 | 44,248 |  |  |  |  |  |  | 1280,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 1280,0 | 44,248 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 1280,0 | 44,248 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 1280,0 | 44,248 |  |  |  |  |  |  | 1280,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 1280,0 | 44,248 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 1280,0 | 44,248 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций дополнительного образования в сфере образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 100,0 | 0,0 | Реализации мероприятия, являющегося совокупностью организационных, информационных и правовых действий в организациях дополнительного образования, в соответствии с кассовым планом и графиком проведения работ предусмотрена на 3 квартал 2016г. | Доля муниципальных организаций дополнительного образования, соответствующих требованиям Госпожнадзора | % |  | 100 | 100 | 100,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнованиявсего, в том числе: | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Мероприятия в рамках подготовки и участия в Спартакиаде школьников |  | Всего | 250,0 | 44,248 | Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с планом-графиком проведения мероприятий и состязаний | Количество мероприятий в рамках проведения Спартакиады школьников регионального и муниципального этапов | шт. |  | 17 | 7 | 250,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 250,0 | 44,248 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 250,0 | 44,248 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства» |  | Всего | 730,0 | 0,0 | Мероприятие, направленное на содействие развития дополнительного образования образования, реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком прведения работ и предусмотрено на 3 квартал 2016г. | Общая площадь помещений организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства | кв.м. |  | 2610 | 2610 | 730,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 730,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 730,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Процент площади помещений организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, требующих проведения ремонтных работ | % |  | 60,8 | 60,8 |  |
| 7.1.4 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования в сфере образования» |  | Всего | 200,0 | 0,0 | Мероприятие реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком проведения работ и предусмотрено на 3 квартал 2016г. | Общая площадь помещений организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства | кв.м. |  | 2363,2 | 2363,2 | 200,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 200,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Процент площади помещений организаций дополнительного образования в сфере образования, требующих проведения ремонтных работ | % |  | 55,0 | 55,0 |  |
|  | Муниципальная программа городского округа Кинешма «Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма | Всего | 23698,0 | 3729,3 | 15,7% исполнения программы | Годовой ввод жилья в эксплуатацию | тыс. кв.м. |  | 5,4 | 0,64 | 23698,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 23698,0 | 3729,3 |  | Количество домов, признанных в установленном порядке аварийными | единиц |  | 44 | 24 |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 23678,0 | 3729,3 |  | Общая площадь домов, признанных в установленном порядке аварийными | тыс. кв.м |  | 16922,0 | 2008,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв.м |  | 2014,1 | 2014,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв.м |  | 103,7 | 103,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество квартир, находящихся в муниципальной собственности городского округа Кинешма | единиц |  | 2950 | 2950 |  |
| 1 | Подпрограмма «Жилище» |  | Всего | 23698,0 | 3729,3 | 15,7% исполнения подпрограммы |  |  |  |  |  | 23698,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 23698,0 | 3729,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 23698,0 | 3729,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Создание безопасности и благоприятных условий проживания граждан, организационное и финансовое обеспечение проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах, снижение социальной напряженности среди населения по оплате коммунальных услуг» |  | Всего | 23073,4 | 3729,3 | 16,1% исполнения по основному мероприятию, создание условий обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан и достижения задач улучшения работы жилищно- коммунального хозяйства и качества предоставляемых услуг, обеспечение населения городского округа Кинешма жильем | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс.кв.м |  | 103,7 | 103,7 | 23073,4 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 23073,4 | 3729,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 23073,4 | 3729,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Услуги по технической инвентаризации зданий муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма» |  | Всего | 60,0 | 0,0 | Мероприятие реализуется в течении 2-4 кварталов 2016г. | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс.кв.м |  | 103,7 | 103,7 | 60,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 60,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 60,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Установка общедомовых приборов учета в доле муниципального нежилого и жилищного фонда» |  | Всего | 148,4 | 0,0 | Мероприятие реализуется в течении 2-4 кварталов 2016 г. | Кол-во домов, в которых установлены общедомовые приборы учета общего имущества в многоквартирном доме | единиц |  | 10 | 0 | 148,4 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 148,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 148,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие «Оказание услуг по изготовлению заключений о состоянии технических конструкций многоквартирных домов» |  | Всего | 300,0 | 0,0 | Мероприятие реализуется в течении 2-4 кварталов 2016г. | Кол-во договоров, заключенных на проведение технической инвентаризаци муниципального жилищного фонда | единиц |  | 10 | 0 | 300,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 300,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие «Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |  | Всего | 5825,4 | 2527,4 | Произведена оплата региональному оператору взносов на капитальный ремонт общедомового имущества МКД за 4 кв. 2015г. -кредиторская задолженность | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс.кв.м |  | 103,7 | 103,7 | 5825,4 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 5825,4 | 2527,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 5825,4 | 2527,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» |  | Всего | 404,5 | 0,0 | Мероприятие реализуется выполнить во 2-4 кварталов 2016г. | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс.кв.м |  | 103,7 | 103,7 | 404,5 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 404,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 404,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие «Оплата коммунальных услуг, содержание, текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному фонду» |  | Всего | 600,0 | 36,4 | Оплата коммунальных услуг, содержание, текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному фонду за 1 кв. 2016г. | Кол-во квартир, относящихся к свободному жилищному фонду, по которым производится оплата за коммунальные услуги | Единиц |  | 45 | 52 | 600,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 600,0 | 36,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 600,0 | 36,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Мероприятие «Замена и установка индивидуальных приборов учета (электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения) в муниципальных жилых помещениях» |  | Всего | 300,8 | 10,6 | Замена и установка индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях за 1 кв.2016г. | Кол-во квартир, находящихся в муниципальной собственности | единиц |  | 2950 | 2950 | 300,8 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 300,8 | 10,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 300,8 | 10,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Мероприятие «Субсидии организациям, осуществляющим управление муниципальными общежитиями» |  | Всего | 3919,1 | 653,2 | Предоставлена субсидия организации, осуществляющей управление муниципальными общежитиями в 1кв.2016г. | Кол-во организаций, осуществляющих управление муниципальным общежитиями и получающих субсидию | единиц |  | 1 | 1 | 3919,1 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3919,1 | 653,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 3919,1 | 653,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Мероприятие «Проведение экспертизы об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма» |  | Всего | 25,0 | 0,0 | Мероприятие реализуется во 2 квартале 2016г. | Увеличение поступления в доход городского округа Кинешма от использования имущества, находящегося в собственности городского округа Кинешма | % |  | 45 | 0 | 25,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 25,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 25,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Мероприятие «Ремонт и благоустройство придомовой территории, согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» |  | Всего | 10145,6 | 0,0 | Мероприятие реализуется в 3 квартале 2016г. | Кол-во многоквартирных домов, отремонтировавших придомовую территорию за счет предоставленной субсидии | единиц |  | 18 | 0 | 10145,6 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 10145,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 10145,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Мероприятие «Субсидии из бюджета городского округа Кинешма на возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры» |  | Всего | 1260,0 | 416,7 | Предоставлена субсидия из бюджета городского округа Кинешма на возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры МУП «АДС» в 1 кв.2016г. | Кол-во организаций получающих субсидию на возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры | единиц |  | 1 | 1 | 1260,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1260,0 | 416,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 1260,0 | 416,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Мероприятие «Проведение экспертизы об установлении размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда» |  | Всего | 85,0 | 85,0 | Мероприятие выполнено | Кол-во домов, в которых не выбран способ управления МКД | единиц |  | 47 | 47 | 85,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 85,0 | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 85,0 | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Реконструкция вводного и внутридомового газопровода в жилом доме» |  | Всего | 624,2 | 0,0 | Проведение работ по внутреннему газоснабжению и вводного газопровода в доле муниципального жилищного фонда (ул. Комсомольская д.73), мероприятие реализуется во 2 квартале 2016г. | Кол-во организаций получающих субсидию на проведение работ по внутреннему газоснабжению и вводного газопровода в доле муниципального жилищного фонда | Единиц |  | 1 | 0 | 624,2 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 624,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 624,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие «Субсидия на проведение работ по внутреннему газоснабжению и вводного газопровода в доле муниципального жилищного фонда» |  | Всего | 624,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 624,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 624,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программа «Благоустройство городского округа Кинешма» | МУ «Управление городского хозяйства» | Всего | 89481,3 (изменения в программу будут внесены во втором квартале 2016г. (-500,0 тыс. руб.) | 29 842,1 |  | Протяженность эксплуатируемых сетей уличного освещения | км | 157,22 |  | 157,22 | 88 981,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Площадь городских кладбищ | га | 59,2 |  | 59,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Общая площадь территорий общего пользования | кв.м | 26 295 |  | 26 295 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 89481,3 | 29 842,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 84608,8 | 27 555,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет | 4 872,5 | 2 286,96 |  |  |  |  |  |  | 4 872,5 |
| 1 | Подпрограмма «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» |  | Всего | 16 070,3 | 7 139,0 |  |  |  |  |  |  | 16 070,3 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 16 070,3 | 7 139,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 16 070,3 | 7 139,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» |  | Всего | 16 070,3 | 7 139,0 | Текущее содержание и контроль исправности объектов уличного освещения, регистрацию и нормированный отпуск объемов электроэнергии необходимой для освещения улиц города. Мероприятие реализуется в течение 2016 года | Протяженность сети наружного освещения | км | 157,22 |  | 157,22 | 16 070,3 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 16 070,3 | 7 139,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 16 070,3 | 7 139,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие « Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» |  | Всего | 16 070,3 | 7 139,0 |  | Протяженность сети наружного освещения | км | 157,22 |  | 157,22 |  |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 16 070,3 | 7 139,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 16 070,3 | 7 139,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» |  | Всего | 2 251,1 | 1 205,2 |  |  |  |  |  |  | 1 751,1 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 2 251,1 | 1 205,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 2 251,1 | 1 205,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ» |  | Всего | 2 251,1 | 1 205,2 | Обеспечение э/энергией административно-хозяйственных построек, вывоз и утилизация ТБО с территории кладбищ, приобретение хозяйственных материалов, уплата налога на землю, художественное оформление мемориальных досок воинских захоронений, ремонт воинских захоронений, памятников и обелисков Мероприятие реализуется в течение 2016г. | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | га | 59,2 |  | 59,2 | 1 751,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество благоустроенных воинских захоронений | ед., | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 2 251,1 | 1 205,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 2 251,1 | 1 205,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» |  | Всего | 2 251,1 | 1 205,2 |  | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | га | 59,2 |  | 59,2 | 1 751,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество благоустроенных воинских захоронений | ед., | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 2 251,1 | 1 205,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 2 251,1 | 1 205,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Благоустройство» |  | Всего | 2655,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2 655,1 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 2655,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского -округа Кинешма | 2547,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет | 108,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 108,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Благоустройство территории общего пользования» |  | Всего | 2547,1 | 0,0 | Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кварталы 2016г. | Общая площадь территорий общего пользования | кв.м | 26 295 |  | 2 6295 | 2547,1 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 2547,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 2547,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие «Обеспечение экологической безопасности населения» |  | Всего | 1246,3 | 0,0 | Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кварталы 2016 г. | Общая площадь территорий общего пользования | кв.м | 26 295 |  | 26 295 | 1 246,3 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 1246,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 1246,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие «Содержание городского пляжа» |  | Всего | 488,0 | 0,0 | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2016г. | Количество городских пляжей | ед. | 1 |  |  | 488,0 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 488,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 488,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие «Прочие работы по благоустройству» |  | Всего | 262,8 | 0,0 | Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кварталы 2016г. | Количество обслуживаемых фонтанов | ед. | 3 |  |  | 262,8 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 262,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 262,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Мероприятие «Благоустройство территорий вокруг памятников и обелисков согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» |  | Всего | 550,0 | 0,0 | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2016г. | Количество благоустроенных территорий | ед. | 1 |  |  | 550,0 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 550,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 550,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие «Регулирование численности безнадзорных животных на территории городского округа Кинешма» |  | Всего | 108,0 | 0,0 | Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кварталы 2016г. | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 100 |  | 28 | 108,0 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 108,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет | 108,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 108,0 |
| 3.2.1 | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» |  | Всего | 108,0 |  |  | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 100 |  | 28 | 108,0 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 108,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет | 108,0 |  |  |  |  |  |  |  | 108,0 |
| 4 | Подпрограмма: « Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачи вающие станции)» |  | Всего | 4 812,7 | 2 286,96 |  |  |  |  |  |  | 4 812,7 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 4 812,7 | 2 286,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 48,2 | - |  |  |  |  |  |  | 48,2 |
|  |  |  | -областной бюджет | 4 764,5 | 2 286,96 |  |  |  |  |  |  | 4 764,5 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Текущее содержание гидротехнических сооружений» |  | Всего | 4 812,7 | 2 286,96 | Перекачка дренажных вод, поступающих в коллектор нежилого здания насосной станции дренажных вод в р. Волга, обеспечение электрической энергией, разработка декларации безопасности и др. | Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | Ед. . | 2 |  | 2 | 4 812,7 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 4 812,7 | 2 286,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 48,2 | - |  |  |  |  |  |  | 48,2 |
|  |  |  | -областной бюджет | 4 764,5 | 2 286,96 |  |  |  |  |  |  | 4 764,5 |
| 4.1.1 | Мероприятие «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» |  | Всего | 4 764,5 | 2 286,96 | Реализация мероприятия в течение 2016 года | Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 |  | 2 | 4 764,5 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 4 764,5 | 2 286,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет | 4 764,5 | 2 286,96 |  |  |  |  |  |  | 4 764,5 |
| 4.1.2 | Мероприятие «Софинансирование расходных обязательств на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачиваюшие станции)» |  | Всего | 48,2 | 0,0 | Реализация мероприятия в течение 2016 года | Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 |  | 2 | 48,2 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 48,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 48,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального учреждения Управление городского хозяйства г. Кинешмы» |  | Всего | 55 154,0 | 12 988,815 |  |  |  |  |  |  | 55 154,0 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 55 154,0 | 12 988,815 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 55 154,0 | 12 988,815 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений функционирующих в сфере внешнего благоустройства» |  | Всего | 55 154,0 | 12 988,815 | Реализация мероприятия в течении 2016 года Содержание штатов и имущества МУ«Управление городского хозяйства» обеспечивающего оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере внешего благоустройства. | Штатная численность работников | ед. | 237,65 |  | 237,65 | 55 154,0 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 55 154,0 | 12 988,815 |  |  |  |  |  |  | 55 154,0 |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 55 154,0 | 12 988,815 |  |  |  |  |  |  | 55 154,0 |
| 5.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения Управление городского хозяйства г. Кинешмы» |  | Всего | 55 154,0 | 12 988,815 |  | Штатная численность работников | ед. | 237,65 |  | 237,65 | 55 154,0 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 55 154,0 | 12 988,815 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 55 154,0 | 12 988,815 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма «Устройство, восстановление и ремонт сетей уличного освещения в границах городского округа Кинешма» |  | Всего | 8 538,1 | 6 222,125 |  |  |  |  |  |  | 8 538,1 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 538,1 | 6 222,125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 8 538,1 | 6 222,125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие «Организация наружного освещения вдоль автомобильных дорог в границах городского округа Кинешма» |  | Всего | 8 538,1 | 6 222,125 | Произведено устройство 5км сетей уличного освещения. Реализация мероприятия в течение 2016г. | Протяженность возведенных, восстановленных и отремонтированных сетей уличного освещения | км | 13,1 |  | 6,63 | 8 538,1 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8538,1 | 6 222,125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 8538,1 | 6 222,125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Мероприятие «Устройство, восстановление и ремонт сетей уличного освещения в границах городского округа Кинешма, в том числе разработка проектно-сметной документации, согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» |  | Всего | 8538,1 | 6 222,125 |  | Протяженность возведенных, восстановленных и отремонтированных сетей уличного освещения | км | 13,1 |  | 6,63 | 8538,1 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8538,1 | 6 222,125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 8538,1 | 6 222,125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программа «Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма» | МУ «Управление городского хозяйства» | Всего | 61 769,1 | 3 106,5 |  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог общего пользования местного значения | % | 77,5 |  | 77,8 | 61 769,1 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 61 769,1 | 3 106,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 61 769,1 | 3 106,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» |  | Всего | 51 481,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 51 481,6 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 51 481,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 51 481,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» |  | Всего | 36 900,0 | 0,0 | Организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений. | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | тыс. кв.м | 42,5 |  | 31,9 | 36 900,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Площадь внутриквартальных проездов с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | тыс. кв.м | 1,5 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Площадь тротуаров, в отношении которых произведен ремонт | тыс. кв.м | 7,6 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 36900,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 36 900,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа Кинешма « |  | Всего | 33 900,0 | 0,0 | Выполнено на сумму 33400,0 т. р., срок оплаты работы по контракту 31.12.2016 г. | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | тыс. кв.м | 31,9 |  | 31,9 | 33 900,0 (мероприя тие укрупнен ное, в бюджете на 2016г.ассгнования предусмотрены одной суммой, в программе сумма разбита по объектам). |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 33 900,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 33 900,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Правды (от ул. 50-летия Комсомола до автобусной остановки «Благоева») в городе Кинешма Ивановской области |  | Всего | 17 180,858 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 17 180,858 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 17 180,858 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Сеченова (от ул. 50-летия Комсомола до ул. им. Менделеева) в городе Кинешма Ивановской области |  | Всего | 5 103,686 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 5 103,686 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 5 103,686 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул.Трудовая в городе Кинешма Ивановской области |  | Всего | 1 537,14 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 1 537,14 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 1 537,14 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Бориса Кустодиева (от ул. Ивана Виноградова до ул. Южская) в городе Кинешма Ивановской области |  | Всего | 1 240,44 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 1 240,44 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 1 240,44 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Ивана Виноградова в городе Кинешма Ивановской области |  | Всего | 8 337,876 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 337,876 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 8 337,876 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| . | Разработка проектно-сметной документации на ремонт дороги ул. Рубинского – ул. Коммунальная- ул. Грузинская городского округа Кинешма |  | Всего | 500,0 | 0,0 | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2016 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 500,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 500,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов к многоквартирным домам» |  | Всего | 3 000,0 | 0,0 | Реализация мероприятия запланирована на 2 -3 кварталы 2016 года |  |  |  |  |  | 3 000,0 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 3 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 3 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» |  | Всего | 14581,6 | 0,0 | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2016 года | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | тыс. кв.м | 10,6 |  | 0,0 | 14 581,6 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 14581,6 | 0,0 |  | Площадь внутриквартальных проездов с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | тыс. кв. м | 1,5 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 14581,6 | 0,0 |  | Площадь тротуаров, в отношении которых произведен ремонт | тыс. кв. м | 7,6 |  | 0,0 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов к многоквартирным домам, тротуаров, согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» |  | Всего | 14581,6 | 0,0 | Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кварталы 2016 года | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | тыс. кв.м | 10,6 |  | 0,0 | 14 581,6 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 14581,6 | 0,0 |  | Площадь внутриквартальных проездов с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | тыс. кв. м | 1,5 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 14581,6 | 0,0 |  | Площадь тротуаров, в отношении которых произведен ремонт | тыс. кв. м | 7,6 |  | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» | МУ «Управление городского хозяйства» | Всего | 10 287,5 | 3 106,5 |  |  |  |  |  |  | 10 287,5 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 10 287,5 | 3 106,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 10 287,5 | 3 106,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» |  | Всего | 10 287,5 | 3 106,5 | Выполнено зимнее содержание: -патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, уборка и разбрасывание снежных валов с обочин; -регулярная расчистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов и т.д.; -борьба с зимней скользкостью Выполняется: летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 261,64 |  | 261,64 | 10 287,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля автомобильных дорог общего пользования, находящаяся на содержании | % | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устранение предписаний ГИБДД о нарушении требований ГОСТов | % | 100 |  | 60 |  |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 10 287,5 | 3 106,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 10 287,5 | 3 106,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» |  | Всего | 9 674,3 | 3 106,5 | Выполнено зимнее содержание: -патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, уборка и разбрасывание снежных валов с обочин; -регулярная расчистка от снега и льда автобусных остановок в 1 кв.2016 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 261,64 |  | 261,64 | 9 674,3 |
|  |  |  | -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 9 674,3 | 3 106,5 |  | Доля автомобильных дорог общего пользования, находящаяся на содержании | % | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 9 674,3 | 3 106,5 |  |  |  |  |  |  | 9 674,3 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  | Всего | 613,2 | 0,0 | Мероприятие реализуется во 2-3 кварталов 2016г. | Устранение предписаний ГИБДД о нарушении требований ГОСТов | % | 100 |  | 60 | 613,2 |
|  |  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 613,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация общегородских мероприятий в городском округе Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма Молодежной | Всего | 7298,3 (изменения в программу будут внесены во втором квартале 2016г.на сумму 940,67 т.р.) | 1986,7 |  | Количество мероприятий в рамках целевых направлений деятельности | шт. | 32 |  | 5 | 8238,97 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 7298,3 | 1986,7 |  | Количество консультаций, тренингов, опросов | чел. | 1800 |  | 450 |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 7298,3 | 1986,7 |  | Выраженный оздоровительный эффект из общего числа отдохнувших детей | % | 95 |  | 0 |  |
| 1 | Подпрограмма «Молодежь города Кинешмы» |  | Всего | 525,0 | 116,7 |  |  |  |  |  |  | 525,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 525,0 | 116,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 525,0 | 116,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий» |  | Всего | 525,0 | 116,7 | 1.Церемония награждения городской молодежной премией «Роза ветров». 2. .Кубок по лазертагу среди учереждений профобразования. 3.Городской этап фитнес-фестиваля «Движение-жизнь» 4. Молодежный шоу-конкурс «Мистер Икс». 5.Ппроведение Молодежного открытого голосования «Я могу!». |  |  |  |  |  | 525,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 525,0 | 116,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 525,0 | 116,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Организация работы с молодежью» |  | Всего | 525,0 | 116,7 |  | Число творческих и социально активных молодых людей, получивших премию и гранты главы администрации городского округа Кинешма | чел. | 25 |  | 36 | 525,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 525,0 | 116,7 |  | Количество мероприятий в рамках целевых направлений деятельности | шт. | 32 |  | 5 |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 525,0 | 116,7 |  | Рост числа молодых людей, принимающих участие в акциях и мероприятиях | % от молодежи | 31,0 |  | 12,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ежегодный охват граждан в возрасте 14 - 30 лет социологическими опросами и мониторинговыми исследованиями | чел. % от молодежи | 1740 8,0% |  | 450 2,0% |  |
| 2 | Подпрограмма «Психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» |  | Всего | 2548,4 | 570,6 |  |  |  |  |  |  | 2548,4 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2548,4 | 570,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 2548,4 | 570,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предоставление консультационных и методических услуг» |  | Всего | 2548,4 | 570,6 | 1. Тренинги в «Школе психологической устойчивости» в рамках областного эксперимента по профилактике аддиктивного поведения на базе колледжа индустрии торговли и питания, политехнического колледжа, охват 12 чел. 2.Тематические занятия с родителями и детьми дивиантного поведения с общим охватом 55 чел. 4.Логопедические занятия 43 чел. 5.Занятия клуба «Мальчики +Девочки= Любовь» 42 чел. 6.Занятие клуба «Добро пожаловать» для родителей детей-инвалидов с общим охватом 27 чел. 7. Занятия в «Академии молодой семьи» (СОШ №1, СОШ №2) с общим охватом 117 чел. 8.Участия в единых днях профилактики, охват 75 чел. 9.Индивидивидуальные консультации -79чел. Итого: 450 чел. |  |  |  |  |  | 2548,4 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2548,4 | 570,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 2548,4 | 570,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» |  | Всего | 2548,4 | 570,6 |  | Доля количества детей, получивших консультации, помощь, прошедших тренинги, опросы от общего числа детей школьного и дошкольного возраста | % | 15 |  | 3,8 | 2548,4 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2548,4 | 570,6 |  | Количество человек, прошедших индивидуальное консультирование, групповые формы психологической работы | чел | 1800 |  | 450 |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 2548,4 | 570,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество профилактических мероприятий, направленных на предупреждение подросткового алкоголизма, наркозависимости и подростковой зависимости | % | 35 |  | 9 |  |
| 3 | Подпрограмма «Сохранение, развитие и улучшение качества отдыха и оздоровление детей» |  | Всего | 4224,9 | 1299,4 |  |  |  |  |  |  | 3988,7 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4224,9 | 1299,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 4224,9 | 1299,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время» |  | Всего | 4224,9 | 1299,4 | Кассовые расходы произведены в основном на подготовительные работы к открытию лагеря. Мероприятие проводится в летний каникулярный период. |  |  |  |  |  | 3988,7 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4224,9 | 1299,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 4224,9 | 1299,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие Обеспечение деятельности МУ ДБО «Радуга» |  | Всего | 4224,9 | 1299,4 |  | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в МУ ДБО «Радуга» от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением | % | 20 |  | 0 | 3988,7 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4224,9 | 1299,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 4224,9 | 1299,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в МУ ДБО «Радуга» от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением | % | 20 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей) на качество услуги | шт. | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения городского округа Кинешма «Детская база отдыха «Радуга» |  | Всего | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1176,87 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие «Повышение качества отдыха детей в каникулярное время» |  | Всего | 0 | 0 | Мероприятие проводится во 2-3 квартале 2016 года |  |  |  |  |  | 1176,87 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие Укрепление материально-технической базы МУ ДБО «Радуга» |  | Всего | 0 | 0 |  | Процент площади помещений МУ ДБО «Радуга», в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального ремонта, от общей площади помещений, в которых оказывается муниципальная услуга | % | 11,2 |  | 0 | 1176,87 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Программа «Поддержка населения городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; Администрация городского округа Кинешма; Администрация городского округа Кинешма: МУ города Кинешмы «Управление капитального строительства»; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; Управление образования администрации городского округа Кинешма; Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 35687,2 (изменения в программу будут внесены во втором квартале 2016г. (-18675,6 т.р.) | 995,7 | - | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (начиная с 2007г-нарастающим итогом) |  | ед. | 176 | 170 |  | 17011,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 35687,2 | 995,7 | - | Количество молодых специалистов, поступивших на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма |  | чел. | 5 | 0 |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 16549,2 | 995,7 | - | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему |  | чел. | 2 | 0 |  | 13530,53 |
|  |  |  | - областной бюджет | 19138,0 | 0 | - | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций |  | ед. | 12 | 10 |  | 3481,07 |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма, подлежащих пенсионному обеспечению |  | чел. | 39 | 45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Число граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы» |  | чел. | 22 | 21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  | чел. | 596 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма |  | Ч% | 28,09 | 12,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма |  | чел. | 2633 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество территориальных общественных самоуправлений |  | ед. | 16 | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин |  | ед. | 3 | 3 |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 2429,3 | 0 | - |  |  |  |  |  |  | 1418,9 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2429,3 | 0 | - |  |  |  |  |  |  | 1418,9 |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 2429,3 | 0 | - |  |  |  |  |  |  | 1182,9 |
|  |  |  | - областной бюджет | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  | 236,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки молодым семьям» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 2429,3 | 0 | Отсутствие средств на софинансирование (количество молодых семей, улучшивших жилищные условия) |  |  |  |  |  |  | 1418,9 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2429,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 2429,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1182,9 |
|  |  |  | - областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 236,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 2429,3 | 0 |  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (начиная с 2007 года -нарастающим итогом) |  | Ед. | 176 | 170 |  | 1418,9 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2429,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 2429,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1182,9 |
|  |  |  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236,0 |
| 2 | Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 1590,0 | 74,0 |  |  |  |  |  |  |  | 665,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1590,0 | 74,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 1590,0 | 74,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки отдельным категориям работников учреждений социальной сферы» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; Администрация городского округа Кинешма: МУ города Кинешмы «Управление капитального строительства»; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; | Всего | 1590,0 | 74,0 | 1.Двум молодым специалистам предоставлена единовременная денежная выплата. 2. Трем молодым специалистам производится оплата найма жилых помещений |  |  |  |  |  |  | 665,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1590,0 | 74,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет | 1590,0 | 74,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городского округа Кинешма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Обеспечение молодых специалистов жилыми помещениями» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; | Всего | 925,0 | 0 |  | 1.Количество молодых специалистов, поступивших на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма |  | чел. | 5 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 925,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 925,0 | 0 |  | 2. Количество молодых специалистов, обеспеченных жилыми помещениями |  | чел. | 1 | 0 |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие «Ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда» | Администрация городского округа Кинешма: МУ города Кинешмы «Управление капитального строительства»; | Всего | 300,0 | 0 | Мероприятие будет реализовано во 2-4 кварталах 2016г. | 1.Количество молодых специалистов, поступивших на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма |  | чел. | 5 | 5 |  | 300,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 300,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет | 300,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городского округа Кинешма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Мероприятие «Предоставление молодому специалисту единовременной денежной выплаты» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 125,0 | 50,0 | Предоставлено 2 молодым специалистам единовременная денежная выплата | 1. Количество молодых специалистов, получивших единовременные выплаты |  | чел. | 5 | 2 |  | 125,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 125,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 125,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Мероприятие «Оплата найма жилых помещений, снимаемых молодыми специалистами» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 240,0 | 24,0 | Оплата найма жилых помещений, снимаемых молодыми специалистами (предоставлено 3 чел.) | 1. Количество молодых специалистов, получивших компенсацию за найм жилого помещения |  | чел. | 4 | 3 |  | 240,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 240,0 | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 240,0 | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Содействие занятости населения городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; Управление образования администрации городского округа Кинешма; Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 2581,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2581,6 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2581,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма0 | 2581,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содействию занятости населения» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; Управление образования администрации городского округа Кинешма; Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 2581,6 | 0 | Трудоустройство детей в свободное от учебы время (каникулы). В МУ «УГХ» было трудоустроено 2 чел. |  |  |  |  |  |  | 2581,6 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2581,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 2581,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 1673,0 | 0 | Трудоустройство детей в свободное от учебы время (каникулы). | 1. Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городском округе Кинешма |  | чел. | 596 | 0 |  | 1673,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1673,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 1673,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие «Организация общественных работ на территории городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; Управление образования администрации городского округа Кинешма; Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 908,6 | 0 | В МУ «УГХ» было трудоустроено 2 чел. | 1. Количество человек, трудоустроенных на общественные работы на территории городского округа Кинешма |  | чел. | 124 | 2 |  | 908,6 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 908,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 908,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 127,6 | 0 | - |  |  |  |  |  | 127,6 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 127,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 127,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 200,0 | 0 | В МУ «УГХ» было трудоустроено 2 чел. |  |  |  |  |  | 200,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 200,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 393,7 | 0 |  |  |  |  |  |  | 393,7 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 393,7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 393,7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 187,3 | 0 |  |  |  |  |  |  | 187,3 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 187,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 187,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма «Дети города Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма; Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; Администрация городского округа Кинешма: МУ города Кинешмы «Управление капитального строительства»; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 18397,8 | 110,7 | - |  |  |  |  |  | 3290,2 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 18397,8 | 110,7 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 1805,0 | 110,7 | - |  |  |  |  |  | 2105,0 |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 16592,8 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1185,2 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки детям и семьям, имеющим детей» | Управление образования администрации городского округа Кинешма; Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; Администрация городского округа Кинешма: МУ города Кинешмы «Управление капитального строительства»; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 18397,8 | 110,7 | 1. Оказано адресной социальной помощи 25 семьям. 2. Обеспечение проездными билетами учащихся школы –интерната в количестве 2000 поездок ежемесячно (январь-март) стоимостью 15 рублей. |  |  |  |  |  | 3290,2 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 18397,8 | 110,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 1805,0 | 110,7 |  |  |  |  |  |  | 2105,0 |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 16592,8 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1185,2 |  |
| 4.1.1 | Мероприятие «Содействие в решении жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Администрация городского округа Кинешма: МУ города Кинешмы «Управление капитального строительства»; Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 320,0 | 0 | . | 1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | чел. |  | 2 | 0 | 320,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 320,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 320,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация городского округа Кинешма: МУ города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 300,0 | 0 | Мероприятие реализуется в течение 2016г. |  |  |  |  |  | 300,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 300,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 20,0 | 0 | Мероприятие реализуется в течение 2016г. |  |  |  |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 20,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 20,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 16592,8 | 0 | Мероприятие реализуется в 4 квартале 2016г | 1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | чел. |  | 2 | 0 | 1185,2 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 16592,8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 16592,8 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1185,2 |  |
| 4.1.3 | Мероприятие «Оказание адресной социальной помощи семьям, воспитывающим детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 200,0 | 50,7 | Оказано адресной социальной помощи 25 семьям |  |  |  |  |  | 200,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 200,0 | 50,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 50,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Мероприятие «Поддержка способных и талантливых детей» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 60,0 | 0 | Мероприятие реализуется в течение 2016г. |  |  |  |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 60,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 60,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Мероприятие «Поддержка кадетских классов в общеобразовательных учреждениях» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 100,0 | 0 | Мероприятие реализуется в течение 2016г. |  |  |  |  |  | 400,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 100,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Мероприятие «Организация экскурсий и обеспечение проездными билетами детей из малообеспеченных семей (учащихся школы-интерната, детей, находящихся в социально – реабилитационном центре, учащихся, посещающих учреждения дополнительного образования)» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 300,0 | 60,0 | Обеспечение проездными билетами учащихся школы –интерната в количестве 2000 поездок ежемесячно (январь-март) стоимостью 15 рублей. |  |  |  |  |  | 300,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 300,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Мероприятие «Организация благотворительной акции «Поможем собрать детей в школу»» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 300,0 | 0 | Мероприятие реализуется в 2-3 квартале 2016г |  |  |  |  |  | 300,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 300,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Мероприятие «Новогодние и рождественские праздники (обеспечение новогодними подарками детей в возрасте от 1 до 14 лет из малообеспеченных и многодетных семей – учащихся общеобразовательных учреждений, воспитанников дошкольных образовательных учреждений, неорганизованных детей, детей в возрасте до 14 лет, обучающихся в МОУ школа-интернат среднего (полного) общего образования №1)» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 525,0 | 0 | Мероприятие реализуется в 4 квартале 2016г |  |  |  |  |  | 525,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 525,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 525,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9. | Мероприятие «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; Администрация городского округа Кинешма | Всего | 2857,0 | 695,8 | - |  |  |  |  |  | 2857,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2857,0 | 695,8 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 2857,0 | 695,8 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки отдельным категориям жителей» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; Администрация городского округа Кинешма | Всего | 2857,0 | 695,8 | 1. Оказано материальной помощи 17 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 2. Пенсионное обеспечение лиц в количестве 45 человек. 3. Выплата ежемесячного пособия, как компенсация затрат на услуги связи, приобретение лекарств, зубопротезирование, оплата жилья и коммунальных услуг. |  |  |  |  |  | 2857,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2857,0 | 695,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 2857,0 | 695,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Мероприятие «Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 150,0 | 43,0 | Оказана материальная помощь 17 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | 1. Количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | чел. |  | 40 | 17 | 150,0 |  |
|  |  |  | всего, в том числе: | 150,0 | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 150,0 | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Мероприятие «Пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 2094,0 | 568,8 | Пенсионное обеспечение лиц в количестве 45 человек | 1. Количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма, подлежащих пенсионному обеспечению | чел. |  | 41 | 45 | 2094,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2094,0 | 568,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 2094,0 | 568,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Мероприятие «Материальное обеспечение граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Кинешма»» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 613,0 | 84,0 | Выплата ежемесячного пособия, как компенсация затрат на услуги связи, приобретение лекарств, зубопротезирование, оплата коммунальных услуг | 1. Число граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы» | чел. |  | 23 | 21 | 613,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 613,0 | 84,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 613,0 | 84,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 425,0 | 106,2 | - |  |  |  |  |  | 425,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 425,0 | 106,2 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 425,0 | 106,2 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки отдельным категориям жителей» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 425,0 | 106,2 | Выплаты производятся на мероприятия общественных организаций, согласно смет расходов. |  |  |  |  |  | 425,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 425,0 | 106,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 425,0 | 106,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Мероприятие «Субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 425,0 | 106,2 | - | 1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций | ед. |  | 12 | 10 | 425,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 425,0 | 106,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 425,0 | 106,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма «Финансирование из бюджета городского округа расходов на погребение» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 103,4 | 9,0 | - |  |  |  |  |  | 103,4 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 103,4 | 9,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 103,4 | 9,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 103,4 | 9,0 | Произведена компенсация затрат по оказанию услуг на погребение неизвестных и невостребованных трупов |  |  |  |  |  | 103,4 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 103,4 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 103,4 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Мероприятие «Компенсация затрат по оказанию услуг на погребение неизвестных и невостребованных трупов, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих из-за разницы стоимости услуг, определенных органом местного самоуправления городского округа Кинешма и социального пособия на погребение» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 103,4 | 9,0 |  | 1. Количество погребенных невостребованных и неизвестных трупов | шт. |  | 30 | 8 | 103,4 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 103,4 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 103,4 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 5022,2 | 0 | - |  |  |  |  |  | 4389,63 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 5022,0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 2477,0 | 0 | - |  |  |  |  |  | 2329,73 |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 2545,2 | 0 | - |  |  |  |  |  | 2059,9 |  |
| 8.1 | Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 5022,2 | 0 | Проведение мероприятия запланировано на 2-3 квартал 2016 года |  |  |  |  |  | 4389,63 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 5022,2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 2477,0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2329,73 |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 2545,2 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2059,9 |  |
| 8.1.1 | Мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 1700,0 | 0 |  | 1. Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. |  | 2633 | 0 | 2052,73 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1700,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 1700,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 | Мероприятие «Софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 1881,6 | 0 |  | 1. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в отчетном периоде, от планового значения | % |  | 100 | 0 | 1891,9 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1881,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 1881,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 | Мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 663,6 | 0 |  |  |  |  |  |  | 168,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 663,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 663,6 | 0 |  |  |  |  |  |  | 168,0 |  |
| 8.1.4 | Мероприятие «Обеспечение оздоровления детей (транспортные расходы)» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 777,0 | 0 | Проведение мероприятия запланировано на 2-4 квартал 2016 года |  |  |  |  |  | 277,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 777,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 777,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 200,0 | 0 | - |  |  |  |  |  | 200,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 200,0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки территориальным общественным самоуправлениям» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 200,0 | 0 | Оказание финансовой поддержки территориальным общественным самоуправлениям запланировано во втором квартале 2016 года |  |  |  |  |  | 200,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 200,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Мероприятие «Оказание финансовой поддержки территориальным общественным самоуправлениям» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 200,0 | 0 | Проведение мероприятия запланировано на 2 квартал 2016 года | 1. Количество территориальных общественных самоуправлений | ед. |  | 16 | 14 | 200,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 200,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 20,0 | 0 | - |  |  |  |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 20,0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 20,0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Основное мероприятие «Оказание мер поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 20,0 | 0 | Оказание мер поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка запланировано на 2 -4 кв.2016 года |  |  |  |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 20,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 20,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Мероприятие «Оказание поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин» |  | Всего | 20,0 | 0 |  | 1. Количество общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин | Ед. |  | 3 | 2 | 20,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 20,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 20,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; Управление образования администрации городского округа Кинешма; Администрация городского округа Кинешма | Всего | 2060,9 | 0 | - |  |  |  |  |  | 1060,9 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2060,9 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 2060,9 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Основное мероприятие «Адаптация объектов социальной инфраструктуры городского округа Кинешма к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения» |  | Всего | 2060,9 | 0 | Учебно-тренировочные занятия по видам спорта: (настольный теннис, голбол стрельба, шахматы, шашки, дартс, легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг) проводились на базах МУДО городского округа Кинешма. Соревнования среди сборных команд инвалидов по видам спорта, посвященные 23 февраля и 8 марта. Сборные команды города участвовали в Чемпионате области по плаванию. Участие городских сборных команд в областных соревнованиях и турнирах по видам армспорту, гиревому спорту. Подготовка и участие сборной команды в Параспартакиаде Ивановской области. Подготовка к Всероссийским соревнованиям по русскому жиму среди инвалидов на колясках |  |  |  |  |  | 1060,9 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2060,9 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1060,9 |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 2060,9 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1060,9 |  |
| 11.1.1 | Мероприятие «Установка устройства звуковой сигнализации УЗС – 1 (триоли) на светофорных объектах» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 483,3 | 0 | Проведение мероприятия запланировано на 2-4 квартал 2016 года | 1. Количество установленных устройств звуковой сигнализации УЗС – 1 (триоли) на светофорных объектах | шт. |  | 5 | 0 | 483,3 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 483,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 483,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2 | Мероприятие «Разметка пешеходных переходов в желтом цвете» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 1577,6 | 0 |  | 1. Количество размеченных пешеходных переходов в желтом цвете | Шт. |  | 114 | 0 | 577,6 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1577,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 1577,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.3 | Мероприятие «Организация спортивно-массовой работы среди инвалидо» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; | Всего | 0 | 0 | - | 1. Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | % |  | 28,09 | 12,0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.4 | Мероприятие «Организация культурно-досуговой деятельности инвалидов» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; Управление образования администрации городского округа Кинешма; Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | - |  | % |  | 28,09 | 12,0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Подпрограмма. «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Основное мероприятие «Оказание мер поддержки граждан пожилого возраста» |  | Всего | 0 | 0 | Учебно-тренировочные занятия по видам спорта (шахматы, настольный теннис, мини-футбол, волейбол) проводились на базах МУДО городского округа Кинешма. Соревнования среди ветеранов по настольному теннису. Открытый чемпионат города среди ветеранов по мини-футболу. Турнир по шахматам среди ветеранов, посвященные Дню защитников Отечества. Первенство города среди ветеранов по волейболу, посвященные памяти. Участие городских сборных команд в областных соревнованиях и турнирах по видам спорта. Участие ветеранов во Всероссийской массовой гонке «Лыжня России» Чемпионат города по баскетболу среди мужских команд. |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1. | Мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; | Всего | 0 | 0 | - | 1. Количество граждан пожилого возраста, принимающих участие в клубных объединениях | чел. |  | 600 | 150 | 0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.2 | Мероприятие «Число граждан пожилого возраста, охваченных спортивными и культурно-массовыми мероприятиями» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | - | 1. Число граждан пожилого возраста, охваченных спортивными и культурно-массовыми мероприятиями | чел. |  | 5000 | 1000 | 0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.3 | Мероприятие «Ремонт жилых помещений, замена бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы Управление капитального строительства | Всего | 0 | 0 | - | 1. Количество жилых помещений, в которых проведен ремонт, замена бытового и сантехнического оборудования | шт. |  | 20 |  | 0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.4 | Мероприятие «Проведение ремонта жилых помещений и (или) замену (приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства | Всего | 0 |  | - | 1. Количество жилых помещений, в которых проведен ремонт, замена бытового и сантехнического оборудования | шт. |  | 20 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Программа "Культура городского округа Кинешма" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; Администрация городского округа Кинешма: МУ города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 63140,2 (изменения в программу внесены во втором квартале 2016г. (-9909,4 тыс. руб.) | 9286,8 |  | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» | % | 2,0 | 0,5 | 53230,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 63140,2 | 9286,8 |  | Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | % | 33,59 | 32,79 |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 57236,6 | 9049,6 |  | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма | % | 28,5 | 14,0 | 52029,8 |
|  |  |  | - областной бюджет | 5888,1 | 237,2 |  | Доля учреждений культуры, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры | % | 80 | 80 | 1185,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 15,5 | 0,0 |  | Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 28 | 21 | 15,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 330 | 132 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество жалоб на качество муниципальных услуг Кинешемского городского архива, признанных в установленном порядке обоснованными | жалобы | 0 | 0 |  |
| 1 | Подпрограмма «Наследие» |  | Всего | 27456,7 | 4711,0 |  |  |  |  |  | 23369,9 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 27456,7 | 4711,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 25453,1 | 4473,8 |  |  |  |  |  | 22631,4 |
|  |  |  | - областной бюджет | 1988,1 | 237,2 |  |  |  |  |  | 723,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 15,5 | 0,0 |  |  |  |  |  | 15,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Библиотечное обслуживание населения» |  | Всего | 22946,8 | 3756,5 | Выплата заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда, оплата за коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, транспортные расходы, услуги охраны информационные услуги, оплата налогов. В 1 кв. 2016г. | Число зарегистрированных пользователей в МУ КГЦБС | тыс. чел. | 24,2 | 11,7 | 18860,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 22946,8 | 3756,5 |  | Количество посещений в МУ КГЦБС | тыс. посеще-ний | 161,8 | 54,7 | 18860,0 |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 20943,2 | 3519,3 |  | Количество выданных читателям МУ КГЦБС печатных, электронных и иных изданий | тыс. экз. | 410,6 | 132,6 |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 1988,1 | 237,2 |  | Вместимость читальных залов учреждений, оказывающих муниципальную услугу | мест | 235 | 235 | 723,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 15,5 | 0,0 |  | Доля электронных изданий и аудиовизуальных документов в общем объеме библиотечного фонда | % | 0,88 | 0,88 | 15,1 |
| 1.1.1 | Мероприятие "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей библиотеки " |  | Всего | 15945,4 | 2747,5 |  | Общая площадь помещений, предназначенных для хранения фондов | кв.м. | 1248,3 | 1248,3 | 15945,4 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 15945,4 | 2747,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 15945,4 | 2747,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" |  | Всего | 4043,8 | 673,9 | Повышение средней заработной платы работникам учреждений культуры (на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда, дальнейшее освоение планируется на 2-4 кварталы 2016 года | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» | % | 2,0 | 0,5 | 1222,1 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4043,8 | 673,9 |  | Доля учреждений культуры, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры | % | 100 | 100 |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 4043,8 | 673,9 |  | Соотношение среднегодовой заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Ивановской области и среднегодовой заработной платы по экономике Ивановской области | % | 82,4 | 72% |  |
| 1.1.3 | Мероприятие "Работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки" |  | Всего | 814,0 | 97,9 | Оплата услуг охраны, пожарной сигнализации Дальнейшее освоение планируется на 2-4 кварталы 2016 года |  |  |  |  | 814,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 814,0 | 97,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 814,0 | 97,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы библиотек городского округа Кинешма» |  | Всего | 140,0 | 0,0 | Исполнение мероприятия планируется на 2-4 кварталы 2016 года |  |  |  |  | 140,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 140,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 140,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | ### Мероприятие «Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области» |  | Всего | 1988,1 | 237,2 | Повышение средней заработной платы работникам библиотек (на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) Дальнейшее освоение планируется на 2-4 квартал 2016 года |  |  |  |  | 723,4 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1988,1 | 237,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 1988,1 | 237,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 . | ### Мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и ### государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга» |  | Всего | 15,5 | 0,0 | Выполнение мероприятия планируется на 2-4 кварталы 2016 года |  |  |  |  | 15,1 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 15,5 | 0,0 |  |  |  |  |  | 15,1 |
| 1.2 | ### Основное мероприятие «Формирование и содержание муниципального архива» |  | Всего | 4359,9 | 954,5 | Уплату за услуги связи; коммунальные услуги; техническое обслуживание здания, ККМ, пожарной сигнализации; вывоз мусора; дератизацию; информационное обслуживание 1С; уплату налога на имущество; на уплату услуг по перезарядке огнетушителейзамене железных решеток на рольставни. Дальнейшее освоение планируется на 2-4 кварталы 2016 года |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Число лиц, воспользовавшихся возможностью самостоятельной работы с архивными документами в читальном зале муниципального архива | чело век | 58 | 14 | 4359,9 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4359,9 | 954,5 |  | Число удовлетворенных запросов физических и юридических лиц по предоставлению архивной информации | запро-сов | 3000 | 843 |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 4359,9 | 954,5 |  | Объем архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве | доку-ментов (дел) | 161533 | 161196 |  |
| 1.2.1 | ### Мероприятие «Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» |  | Всего | 3991,9 | 735,2 |  | Количество документов (дел) постоянного хранения, принятых на хранение в муниципальный архив | доку-ментов (дел) | 2260 | 505 | 3991,9 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3991,9 | 735,2 |  | Количество предоставленных консультаций по проблемам архивного дела и документоведения | консу-льта ций | 74 | 28 |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 3991,9 | 735,2 |  | Количество жалоб на качество муниципальных услуг, признанных в установленном порядке обоснованными | жалобы | 0 | 0 |  |
| 1.2.2 | ### Мероприятие «Комплектование ### архивными документами, обеспечение сохранности и учет архивных документов» |  | Всего | 368,0 | 219,3 |  |  |  |  |  | 368,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 368,0 | 219,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 368,0 | 219,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие «Охрана, сохранение и популяризация культурного и исторического наследия городского округа Кинешма» |  | Всего | 150,0 | 0,0 | Выполнение мероприятия планируется на 2-4 кварталы 2016года | Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | % | 33,59 | 32,79 | 150,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 150,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 150,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Кинешма, и охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения» |  | Всего | 150,0 | 0,0 |  | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма | % | 28,5 | 14,0 | 150,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 150,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 150,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в отношении которых проведена историко-культурная экспертиза | % | 28,5 | 14,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, для которых разработаны проекты границ их территорий | % | 28,5 | 14,0 |  |
| 2. | ### Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность" |  | Всего | 29921,0 | 4575,8 |  |  |  |  |  | 24098,4 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 26021,0 | 4575,8 |  |  |  |  |  | 24098,4 |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 26021,0 | 4575,8 |  |  |  |  |  | 23635,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,5 |
|  |  |  | - областной бюджет | 3900,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ### Основное мероприятие «Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма»" |  | Всего | 29649,0 | 4575,8 | Выплата на заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда; на оплату услуг связи, транспортных расходов, оплату за информационные услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества и здания, оплата налогов, услуги охраны, оплата за независимую оценку риска; на организацию и проведение городских мероприятий; на повышение средней заработной платы работникам учреждений культуры (на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) Дальнейшее исполнение планируется на 2-4 кварталы 2016 года | Количество потребителей предоставляемой услуги | тыс. чел. | 152,9 | 152,9 | 23826,4 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 29649,0 | 4575,8 |  | Количество участников клубных формирований | чел. | 1495 | 1495 |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 25749,0 | 4575,8 |  | Количество кружков, объединений, клубов по интересам и т.п. | ед. | 46 | 46 | 23363,9 |
|  |  |  | - областной бюджет | 3900,0 | 0,0 |  | Количество культурно-досуговых мероприятий | меро-прия-тий | 379 | 142 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 28 | 21 | 462,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 330 | 132 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля учреждений культуры, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры | % | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.1.1 | ### Мероприятие «Создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка учреждений культуры»» |  | Всего | 21159,8 | 3966,3 | Выплата на заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда; на оплату услуг связи, транспортных расходов, оплату за информационные услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества и здания, оплата налогов, услуги охраны, оплата за независимую оценку риска. Дальнейшее исполнение планируется на 2-4 кварталы 2016 года |  |  |  |  | 21159,8 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 21159,8 | 3966,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 21159,8 | 3966,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ### Мероприятие «Организация проведения массовых мероприятий» |  | Всего | 520,8 | 41,9 | Организация и проведение городских мероприятий в 1 кв.2016г. Дальнейшее исполнение планируется на 2-4 кварталы 2016 года |  |  |  |  | 520,8 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 520,8 | 41,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 520,8 | 41,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | ### Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» |  | Всего | 4068,4 | 567,6 | повышение средней заработной платы работникам учреждений культуры (на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) |  |  |  |  | 1683,3 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4068,4 | 567,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 4068,4 | 567,6 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | # Мероприятие «Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области» |  | Всего | 3900,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 462,5 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3900,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет | 3900,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ### Основное мероприятие «Развитие Парка культуры и отдыха с комплексом качественных услуг для организации досуга населения и гостей города» |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество зон отдыха (культурно-массовые, игровые, спортивные площадки, тематические поляны) | ед. | 10 | 10 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  | Количество посетителей Парка | тыс. чел. | 108,0 | 20,8 |  |
| 2.2.1 | ### Мероприятие «Развитие материально-технической базы Парка культуры и отдыха имени 35-летия Победы» |  | - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма» |  | Всего | 272,0 | 0,0 | Исполнение мероприятия планируется на 2 квартал 2016 года | Общая площадь учреждений, оказывающих муниципальную услугу | кв.м. | 6480,0 | 6480,0 | 272,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 272,0 | 0,0 |  | Процент площади помещений учреждений, в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального ремонта | % | 28,8 | 28,8 |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 272,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа» |  | - бюджет городского округа Кинешма | 272,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 272,0 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Кинешма» |  | Всего | 5 762,5 | 22,2 | Выполнение 0,4%. Дальнейшее освоение планируется на 2-4 квартал 2016 года |  |  |  |  | 5 762,5 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 5 762,5 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 5 762,5 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в городском округе Кинешма и повышение потребительского спроса на туристские услуги» |  | Всего | 250,0 | 22,2 | Оплата услуг по подготовке, организации и проведению дискуссионного собрания; оплату выставки «Интурмаркет» (г. Москва). Дальнейшее исполнение планируется на 2-4 кварталы 2016 года | Количество информационных материалов о городе (издание буклетов, путеводителей, схем, публикации в СМИ, трансляция по радио и телевидению) | шт. | 16 | 5 | 250,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 250,0 | 22,2 |  | Количество мероприятий, направленных на развитие краеведения и туризма (конференции, конкурсы, выставки, лектории, и т.д.). | шт. | 8 | 2 |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 250,0 | 22,2 |  | Количество участников региональных конференций и городских конкурсов, иных мероприятий, направленных на развитие краеведения (круглые столы, совещания и т.д.). | шт. | 220 | 50 |  |
| 3.1.1 | Мероприятие «Содействие развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе Кинешма» |  | Всего | 250,0 | 22,2 |  | Количество туристских маршрутов по городу Кинешме | шт. | 10 | 9 | 250,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 250,0 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 250,0 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие «Развитие туристской инфраструктуры» | Администрация городского округа Кинешма: МУ города Кинешмы «Управление капитального строительст ва» | Всего | 5 512,5 | 0,0 | Выполнение мероприятия планируется на 2-4 кварталы 2016 года | Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | чел. | 7737 | 550 | 5512,5 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 5 512,5 | 0,0 |  | Количество койко-мест в коллективных средствах размещения | ед. | 285 | 285 |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 5 512,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции берегоукрепления в устье реки Казохи» | Администрация городского округа Кинешма: МУ города Кинешмы «Управление капитального строительст ва» | Всего | 196,0 | 0,0 | Выполнение мероприятия планируется на 2-4 кварталы 2016 года |  |  |  |  | 196,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 196,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 196,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции видовых площадок набережной Волжского бульвара под причальные сооружения» | Администрация городского округа Кинешма: МУ города Кинешмы «Управление капитального строительст ва» | Всего | 458,6 | 0,0 | Выполнение мероприятия планируется на 2-4 кварталы 2016 года |  |  |  |  | 458,6 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 458,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 458,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции мостового перехода через реку Казоха» | Администрация городского округа Кинешма: МУ города Кинешмы «Управление капитального строительст ва» | Всего | 372,9 | 0,0 | Выполнение мероприятия планируется на 2-4 кварталы 2016 года |  |  |  |  | 372,9 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 372,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 372,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений на выпуске ливневой канализации ул. Карла Маркса, реконструкция сетей канализации ул. Комсомольская, ул. имени Максима Горького» | Администрация городского округа Кинешма: МУ города Кинешмы «Управление капитального строительст ва» | Всего | 249,3 | 0,0 | Выполнение мероприятия планируется на 2-4 кварталы 2016 года |  |  |  |  | 249,3 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 249,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 249,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству локальных очистных сооружений центра города Кинешма (ОСК-2 по ул. Подгорная), мощность 12000 м3/сутки» | Администрация городского округа Кинешма: МУ города Кинешмы «Управление капитального строительст ва» | Всего | 370,5 | 0,0 | Выполнение мероприятия планируется на 2-4 кварталы 2016 года |  |  |  |  | 370,5 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 370,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 370,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции дамбы и набережной реки Кинешемка с устройством автопарковки у яхт-клуба по ул. Подгорная» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительст ва» | Всего | 401,7 | 0,0 | Выполнение мероприятия планируется на 2-4 кварталы 2016 года |  |  |  |  | 401,7 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 401,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 401,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Мероприятие «Строительство обеспечивающей инфраструктуры Волжского бульвара в г. Кинешма в рамках туристского кластера "Кинешма купеческая" | Администрация городского округа Кинешма: МУ города Кинешмы «Управление капитального строительст ва» | Всего | 1 712,8 | 0,0 | Выполнение мероприятия планируется на 2-4 кварталы 2016 года |  |  |  |  | 1 712,8 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 712,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 1 712,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Мероприятие «Реконструкция берегоукрепления в устье реки Казохи» | Администрация городского округа Кинешма: МУ города Кинешмы «Управление капитального строительст ва» | Всего | 591,2 | 0,0 | Выполнение мероприятия планируется на 2-4 кварталы 2016 года |  |  |  |  | 591,2 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 591,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 591,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 | Мероприятие «Реконструкция видовых площадок набережной Волжского бульвара под причальные сооружения» | Администрация городского округа Кинешма: МУ города Кинешмы «Управление капитального строительст ва» | Всего | 152,0 | 0,0 | Выполнение мероприятия планируется на 2-4 кварталы 2016 года |  |  |  |  | 152,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 152,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 152,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10 | Мероприятие «Реконструкция мостового перехода через реку Казоха» | Администрация городского округа Кинешма: МУ города Кинешмы «Управление капитального строительст ва» | Всего | 1 007,5 | 0,0 | Выполнение мероприятия планируется на 2-4 кварталы 2016 года |  |  |  |  | 1 007,5 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 007,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 1 007,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11 | Мероприятие «Строительство очистных сооружений на выпуске ливневой канализации ул. Карла Маркса, реконструкция сетей канализации ул. Комсомольская, ул. имени Максима Горького» | Администрация городского округа Кинешма: МУ города Кинешмы «Управление капитального строительст ва» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.12 | Мероприятие «Строительство локальных очистных сооружений центра города Кинешма (ОСК-2 по ул. Подгорная), мощность 12000 м3/сутки» | Администрация городского округа Кинешма: МУ города Кинешмы «Управление капитального строительст ва» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.13 | Мероприятие «Реконструкция дамбы и набережной реки Кинешемка с устройством автопарковки у яхт-клуба по ул. Подгорная» | Администрация городского округа Кинешма: МУ города Кинешмы «Управление капитального строительст ва | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей» | МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 19800,9 | 4195,2 |  | 1. Число пострадавших, в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных и других происшествиях, при выездах на происшествие поисково-спасательного отряда | Чел. | 32 | 6 | 19800,9 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 19800,9 | 4195,2 |  | 2. Снижение числа погибших, в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных и других происшествиях, при выездах на происшествие поисково-спасательного отряда | Чел. | 3 | 3 |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 19800,9 | 4195,2 |  | 3. Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | Выезд | 730 | 184 |  |
| 1. | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» |  | Всего: | 16739,2 | 4075,8 |  |  |  |  |  | 16739,2 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 16739,2 | 4075,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 16739,2 | 4075,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация мероприятий по предупреждению, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при происшествиях и чрезвычайных ситуациях на территории городского округа Кинешма и обучению населения городского округа Кинешма в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  | Всего: | 16739,2 | 4075,8 | За счет выделенных средств в 1 квартале 2016 года произведены выплаты заработной платы работникам Управления, оплачены расходы на содержание зданий, оборудования и транспорта, произведены расходы на содержание здания и оборудования курсов ГО |  |  |  |  | 16739,2 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 16739,2 | 4075,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 16739,2 | 4075,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» |  | Всего: | 16648,8 | 4056,6 | За счет выделенных средств в 1 квартале 2015 года произведены выплаты заработной платы работникам Управления, оплачены расходы на содержание зданий, оборудования и транспорта | Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | Выезд | 730 | 184 | 16648,8 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 16648,8 | 4056,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 16648,8 | 4056,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  | Всего: | 90,4 | 19,2 | За счет выделенных средств в 1 квартале 2016года произведены расходы на содержание здания и оборудования курсов ГО | Количество обученных руководителей экономических объектов, руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, специалистов гражданской обороны и других специалистов, жителей городского округа Кинешма и детей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Чел. | 1300 | 528 | 90,4 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 90,4 | 19,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 90,4 | 19,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма "Противопожарное водоснабжение городского округа Кинешма» |  | Всего: | 400,8 | 28,1 |  |  |  |  |  | 400,8 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 400,8 | 28,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 400,8 | 28,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Приведение в рабочее состояние пожарных гидрантов и очистка противопожарных водоемов на территории городского округа Кинешма» |  | Всего: | 400,8 | 28,1 | В 1 квартале 2016 года произведены работы по ремонту четырех пожарных гидрантов |  |  |  |  | 400,8 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 400,8 | 28,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет городского округа Кинешма | 400,8 | 28,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Создание необходимых условий для улучшения состояния противопожарного водоснабжения» |  | Всего: | 400,8 | 28,1 | В 1 квартале 2016 года произведены работы по ремонту четырех пожарных гидрантов | 1. Доля отремонтированных и замененных пожарных гидрантов в общем количестве муниципальных пожарных гидрантов на территории городского округа Кинешма | % | 26,29 | 21,91 | 400,8 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 400,8 | 28,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет городского округа Кинешма | 400,8 | 28,1 |  | 2. Доля восстановленных муниципальных противопожарных водоемов и подъездов к ним в общем количестве муниципальных водоемов, пригодных для пожаротушения | % | 47,06 | 41,18 |  |
| 3. | Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  | Всего: | 763,4 | 91,3 |  |  |  |  |  | 763,4 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 763,4 | 91,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет городского округа Кинешма | 763,4 | 91,3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Совершенствование системы видеонаблюдения и видеофиксации происшествий и чрезвычайных ситуаций на базе МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма»» |  | Всего: | 763,4 | 91,3 | Оплачивается трафик по передаче видеосигнала. В 1 квартале 2016 года произведено техническое обслуживание камер видеонаблюдения, производятся работы по монтажу и подключению трех новых камер, окончание работ запланировано на 2 квартал 2016 года. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 763,4 | 91,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет городского округа Кинешма | 763,4 | 91,3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие: «Снижение рисков возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций на основных транспортных развязках, повышение безопасности населения и защищенности от угроз природного и техногенного характера» |  | Всего: | 763,4 | 91,3 |  | 1. Количество функционирующих камер видеонаблюдения, подключенных к системе видеонаблюдения в МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» | шт. | 13 | 9 | 763,4 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 763,4 | 91,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет городского округа Кинешма | 763,4 | 91,3 |  | 2. Сокращение времени реагирования при получении информации об угрозе возникновения ЧС, авариях и других происшествиях | мин. | 4 | 5 |  |
| 4. | Программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  | Всего: | 1897,6 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1897,6 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1897,6 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет городского округа Кинешма | 1897,6 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие «Снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения» |  | Всего: | 1897,6 | 0,00 | Закупка оборудования запланирована на 2, 3 кварталы 2016 года |  |  |  |  | 1897,6 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1897,6 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет городского округа Кинешма | 1897,6 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие: «Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций от угроз природного и техногенного характера» |  | Всего: | 1897,6 | 0,00 |  | 1. Оснащенность Управления материально-техническими средствами и оборудованием, необходимым для ликвидации ЧС и оказания помощи пострадавшим (в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных происшествиях) | % | 87 | 80 | 1897,6 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1897,6 | 0,00 |  | 2. Количество спасателей, прошедших профессиональную переаттестацию | чел. | 4 | 4 |  |
|  |  |  | бюджет городского округа Кинешма | 1897,6 | 0,00 |  | 3. Количество изготовленной наглядной агитации по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | шт. | 1050 | 119 |  |
|  | Программа «Информационное общество городского округа Кинешма» | МУ «МФЦ г. о. Кинешма» МУ «Редакция - Радио Кинешма» | Всего | 9556,3 | 2174,5 |  | 1.Количество государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Услуга | 70 | 70 | 9556,3 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 9556,3 | 2174,5 |  | 2.Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством оказанных услуг | % | 100 | 100 |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 9556,3 | 2174,5 |  | 3.Время выхода в эфир | Сек. | 1200000 | 496800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой | % | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля граждан, удовлетворенных подготовленными программами в сфере культуры | % | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля граждан, удовлетворенных аналитическими программами | % | 100 | 100 |  |
| 1. | Подпрограмма «Открытая информационная политика» | МУ «МФЦ г. о. Кинешма» | Всего: | 9556,3 | 2174,5 |  |  |  |  |  | 9556,3 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 9556,3 | 2174,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 9556,3 | 2174,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг" | МУ «МФЦ г. о. Кинешма» | Всего: | 8809,7 | 1997,5 | За счет выделенных средств в 1 квартале 2016 года произведены выплаты заработной платы работникам МУ "МФЦ" , перечислены в фонды начисления на заработную плату |  |  |  |  | 8809,7 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 8809,7 | 1997.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 8809,7 | 1997,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма»» |  | Всего | 8809,7 | 1997,5 |  | Количество государственных и муниципальных услуг | услуга | 70 | 70 | 8809,7 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 8809,7 | 1997,5 |  | Число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги в МУ «МФЦ городского округа Кинешма» | Чел /мес. | 5000 | 4676 |  |
|  |  |  | бюджет городского округа Кинешма | 8809,7 | 1997,5 |  | Доля получателей услуги в МУ «МФЦ» городского округа Кинешма» удовлетворенных качеством оказанных услуг | % | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие "Производство и распространение радиопрограмм" | МУ "Редакция - Радио Кинешма" | Всего: | 746,6 | 177,0 | За счет выделенных средств в 1 квартале 2016 года произведены выплаты заработной платы работникам МУ "Редакция - Радио Кинешма , перечислены в фонды начисления на заработную плату |  |  |  |  | 746,6 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 746,6 | 177,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 746,6 | 177,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения муниципального учреждения "Редакция - Радио Кинешма"» |  | Всего: | 746,6 | 177,0 |  | 1.Время выхода в эфир | Сек. | 1200000 | 496800 | 746,6 \ |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 746,6 | 177,0 |  | 2. Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой | % | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля граждан, удовлетворенных подготовленными программами в сфере культуры | % | 100 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет городского округа Кинешма | 746,6 | 177,0 |  | 4. Доля граждан, удовлетворенных аналитическими программами | % | 100 | 100 |  |
|  | Программа «Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма; Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; Управление образования администрации городского округа Кинешма; Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; Финансовое управление администрации городского округа Кинешма; Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма. | Всего: | 60 272,6 (изменение в программу будут внесены в втором квартале 2016г. на сумму 578,83 т.р.) | 13306,2 |  | 1.Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | чел. | 23 | 4 | 60851,43 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 60 272,6 | 13306,2 |  | 2.Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 2 | - |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 58 640,6 | 13071,2 |  | 3.Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах | чел. | 39 | 12 |  |
|  |  |  | -областной бюджет | 1632,0 | 235,0 |  | 4.Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 30 | 2 | 1459,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 14 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 6.Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку) | (%) | 100 | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 7.Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 62 | 19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 8.Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 48 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 9.Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма) | (%) | 22 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.Проведение антикоррупционных мероприятий | шт. | 2 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | шт. | 29 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12.Количество рассмотренных дел комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего: | шт. | 424 | 106 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 13.Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам - (количество актов) | - шт. | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14.Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию | Чел. | 137 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15.Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда | Ед. | 168 | - |  |
| 1. | Подпрограмма "Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма; Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; Управление образования администрации городского округа Кинешма; Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма. | Всего: | 54 050,2 | 11755,4 |  |  |  |  |  | 54566,67 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 54050,2 | 11755,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 52418,2 | 11755,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет | 1632,0 | 235,0 |  |  |  |  |  | 1459,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма; Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; Управление образования администрации городского округа Кинешма; Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма. | Всего: | 52 418,2 | 11520,4 | За счет выделенных средств в 1 квартале 2016 года произведены выплаты заработной платы работникам, перечислены в фонды начисления на нее, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь. |  |  |  |  | 53107,04 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 52418,2 | 11520,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 52 418,2 | 11520,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности главы городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 1093,4 | 215,6 | За счет выделенных средств в 1 квартале 2016 года произведены выплаты заработной платы главе городского округа Кинешма, перечислены в фонды начисления на нее |  |  |  |  | 1326,9 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1093,4 | 215,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 1093,4 | 215,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 30 694,2 | 6809,9 | За счет выделенных средств в 1 квартале 2016 года произведены выплаты заработной платы работникам, перечислены в фонды начисления на нее, оплачены расходы на содержание зданий, комунальные услуги и связь, | 1.Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | чел. | 23 | 4 | 31469,5 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 30694,2 | 6809,9 |  | 2.Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 2 | - |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 30 694,2 | 6809,9 |  | 3.Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах | чел. | 39 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 30 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 14 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 6.Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку) | (%) | 100 | 17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 7.Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 62 | 19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 8.Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 48 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 9.Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма) | (%) | 22 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 10.Проведение антикоррупционных мероприятий | шт. | 2 | - |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | 3652,5 | 789,0 | За счет выделенных средств в 1 квартале 2016 года произведены выплаты заработной платы работникам Комитета, перечислены в фонды начисления на заработную плату | 1.Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | чел. | 23 | - | 3546,4 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3652,5 | 789,0 |  | 2.Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 2 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах | чел. | 39 | - |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 3652,5 | 789,0 |  | 4.Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 30 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 14 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 6.Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку) | (%) | 100 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 7.Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 62 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 8.Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 48 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 9.Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма) | (%) | 22 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 10.Проведение антикоррупционных мероприятий | шт. | 2 | - |  |
| 1.1.4 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Управления образования администрации городского округа Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего: | 5431,3 | 1283,1 | За счет выделенных средств в 1 квартале 2016 года произведены выплаты заработной платы работникам Управления, перечислены в фонды начисления на нее, оплачены расходы на содержание зданий, комунальные услуги и связь. | 1.Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | чел. | 23 | - | 5461,3 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5431,3 | 183,1 |  | 2.Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 2 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах | чел. | 39 | - |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 5431,3 | 1283,1 |  | 4.Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 30 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 14 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 6.Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку) | (%) | 100 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 7.Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 62 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 8.Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 48 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 9.Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма) | (%) | 22 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 10.Проведение антикоррупционных мероприятий | шт. | 2 | - |  |
| 1.1.5 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего: | 5454,2 | 1078,8 | За счет выделенных средств в 1 квартале 2016 года произведены выплаты заработной платы работникам Управления, перечислены в фонды начисления на заработную плату | 1.Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | чел. | 23 | - | 5173,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 2 | - |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5454,2 | 1078,8 |  | 3.Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах | чел. | 39 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 30 | - |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 5454,2 | 1078,8 |  | 5.Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 14 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 6.Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку) | (%) | 100 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 7.Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 62 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 8.Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 48 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 9.Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма) | (%) | 22 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 10.Проведение антикоррупционных мероприятий | шт. | 2 | - |  |
| 1.1.6 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего: | 2763,5 | 622,8 | За счет выделенных средств в 1 квартале 2016 года произведены выплаты заработной платы работникам Комитета, перечислены в фонды начисления на заработную плату | 1.Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | чел. | 23 | - | 2780,7 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2763,5 | 622,8 |  | 2.Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 2 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах | чел. | 39 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 30 | - |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 2763,5 | 622,8 |  | 5.Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 14 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 6.Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку) | (%) | 100 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 7.Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 62 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 8.Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 48 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 9.Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма) | (%) | 22 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 10.Проведение антикоррупционных мероприятий | шт. | 2 | - |  |
| 1.1.7 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | 3 329,1 | 721,3 | За счет выделенных средств в 1 квартале 2016 года произведены выплаты заработной платы работникам Комитета, перечислены в фонды начисления на заработную плату | 1.Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | чел. | 23 | - | 3349,1 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3329,1 | 721,3 |  | 2.Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 2 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах | чел. | 39 | - |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 3 329,1 | 721,3 |  | 4.Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 30 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 14 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 6.Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку) | (%) | 100 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 7.Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 62 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 8.Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 48 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 9.Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма) | (%) | 22 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 10.Проведение антикоррупционных мероприятий | шт. | 2 | - |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Создание условий для решения вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий» | Администрация городского округа Кинешма; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего: | 1632,0 | 235,0 | За счет выделенных средств в 1 квартале 2016 года произведены выплаты заработной платы работникам комиссии по делам несовершеннолетних, перечислены в фонды начисления на нее, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь |  |  |  |  | 1459,6 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1632,0 | 235,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет | 1632,0 | 235,0 |  |  |  |  |  | 1459,6 |
| 1.2.1. | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 34,4 | 0,0 | Кассовые расходы планируется произвести во 2-3 квартале 2016 года, в связи с оформлением документов по проведению муниципальных торгов. |  |  |  |  | 34,1 |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | -областной бюджет | 34,4 | 0,0 |  |  |  |  |  | 34,1 |
| 1.2.2. | Мероприятие «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего: | 1 597,6 | 235,0 | За счет выделенных средств в 1 квартале 2016 года произведены выплаты заработной платы работникам комиссии по делам несовершеннолетних, перечислены в фонды начисления на нее, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь | 1.Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего: | Шт. | 29 | 7 | 1425,5 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1597,6 | 235,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  | 2.Количество рассмотренных дел комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего: | Шт. | 424 | 106 |  |
|  |  |  | -областной бюджет | 1 597,6 | 235,0 |  |  |  |  |  | 1425,5 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального учреждения города Кинешмы "Управления капитального строительства"» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 5729,3 | 1550,8 |  |  |  |  |  | 6284,8 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5729,3 | 1550,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 5729,3 | 1550,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие "Обеспечение полномочий городского округа Кинешма в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 5729,3 | 1550,8 | За счет выделенных средств в 1 квартале 2016 года произведены выплаты заработной платы работникам МУ"УКС", перечислены в фонды начисления на нее, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь. |  |  |  |  | 6284,8 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5729,3 | 1550,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 5729,3 | 1550,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Обеспечение и деятельности муниципального учреждения города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 5729,3 | 1550,8 |  | 1. Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 | 6284,8 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5729,3 | 1550,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 5729,3 | 1550,8 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 493,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 493,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 493,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Улучшение условий труда муниципальных служащих» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 493,1 | 0,0 | Мероприятие планируется реализовать в течение 2016 года |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 493,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 493,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие «Проведение диспансеризации работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) |  | Всего: | 380,0 | 0,0 |  | «Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию» | Чел. | 137 | - | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 380,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | органов администрации городского округа Кинешма» |  | - бюджет городского округа Кинешма | 380,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие «Проведение специальной оценки условий труда работников Кинешма» |  | Всего: | 113,1 | 0,0 |  | «Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда» | Ед. | 168 | - | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 113,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 113,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие «Информационное обеспечение вопросов охраны труда в городском округе Кинешма, пропаганда положительных тенденций и положительного опыта работы в области охраны труда». |  | Всего: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |