**Отчет**

о ходе реализации муниципальных Программ городского округа Кинешма

за 9 месяцев 2017 года

(тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник**  **финансирова ния** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержден ный Программой** | | | | **Объем кассовых расходов**  **за 9 месяцев**  **2017г.** | | | **Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия** | | | | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | | | | **Ед. изм.** | | **План** | | | | **Факт** | | | | | **Справочно:**  **Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением о бюджете** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | 10 | | | | 11 | | | | | 12 | |
|  | **Муниципальная программа** **«Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма»»** | КИЗО администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **12786,9** | | | | **6575,6** | | |  | | | | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (земельных участки, нежилые объекты) в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | | | | % | | 95 | | | | 79 | | | | | **12786,9** | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 12786,9 | | | | 6575,6 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 12786,9 | | | | 6575,6 | | |
| Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | | | | % | | 97 | | | | 83 | | | | |
| Пополнение (увеличение) доходной части местного бюджета за счёт неналоговых доходов. | | | | тыс. руб. | | 44211,9 | | | | 28664,5 | | | | |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» | Всего | 5047,9 | | | | 3665,1 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 5047,9 | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5047,9 | | | | 3665,1 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5047,9 | | | | 3665,1 | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» | Всего | 5047,9 | | | | 3665,1 | | | Реализация основного мероприятия будет продолжена в течение 2017 года. | | | | Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда | | | | тыс. руб. | | 4612,6 | | | | 3451,4 | | | | | 5047,9 | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5047,9 | | | | 3665,1 | | |
| Иные расходы по оплате работ, услуг, прочих налогов | | | | тыс.  руб. | | 435,3 | | | | 213,7 | | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5047,9 | | | | 3665,1 | | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа  Кинешма» | Всего | 5047,9 | | | | 3665,1 | | | Реализация мероприятия будет продолжена в течение 2017 года. | | | | Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда | | | | тыс.  руб. | | 4612,6 | | | | 3451,4 | | | | | 5047,9 | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5047,9 | | | | 3665,1 | | |
| Иные расходы по оплате работ, услуг, прочих налогов | | | | тыс.  руб. | | 435,3 | | | | 213,7 | | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5047,9 | | | | 3665,1 | | |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» | Всего | 7739,0 | | | | 2910,5 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 7739,0 | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 7739,0 | | | | 2910,5 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 7739,0 | | | | 2910,5 | | |
| 2.1 | Основное мероприятие«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма» | Всего | 7739,0 | | | | 2910,5 | | | Реализация основного мероприятия будет продолжена в течение 2017 года. | | | | Заказ в специализированных организациях технической документации для оформления нежилых зданий, помещений, земельных участков | | | | тыс. руб. | | 200,0 | | | | 10,6 | | | | | 7739,0 | |
| Бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе*: | 7739,0 | | | | 2910,5 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 7739,0 | | | | 2910,5 | | | Оплата за услуги по межеванию, топографической съёмке земельных участков (иные кадастровые работы) | | | | тыс. руб. | | 505,2 | | | | 27,0 | | | | |
| Разработка проекта планировки и межевания территории кадастровых кварталов для проведения комплексных кадастровых работ с последующим проведением уточнения площадей земельных участков, наличие объектов недвижимости | | | | тыс. руб. | | 1000,0 | | | | **-** | | | | |
| Оплата за услуги по подготовке документов по формированию земельных участков для многодетных граждан | | | | тыс. руб. | | 550,0 | | | | **-** | | | | |
| Проведение работ по координатному описанию границ городского округа Кинешма с составлением карты(план) для внесения границ города в государственный кадастр недвижимости | | | | тыс. руб. | | 640,0 | | | | **-** | | | | |
| Оплата коммунальных услуг за объекты недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны | | | | тыс. руб. | | 2400,0 | | | | 1524,9 | | | | |
| Оплата за техническое содержание муниципального имущества, входящего в состав имущества муниципальной казны | | | | тыс. руб. | | 400,0 | | | | 120,7 | | | | |
| Оплата за услуги по текущему и капитальному ремонту муниципального имущества | | | | тыс. руб. | | 600,0 | | | | 130,8 | | | | |
| Оплата за мероприятия по обеспечению сохранности муниципального имущества в надлежащем виде. | | | | тыс. руб. | | 50,00 | | | | 7,5 | | | | |
| Оплата за услуги оценки зданий, помещений, земельных участков независимой оценочной фирмой при подготовке к торгам, аукциону, конкурсу, сдаче в аренду (иные аналогичные услуги) | | | | тыс. руб. | | 400,0 | | | | 396,0 | | | | |
| Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность. | | | | тыс. руб. | | 993,8 | | | | 693,0 | | | | |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов недвижимости» | Всего | 2895,2 | | | | 37,6 | | | Реализация мероприятия будет продолжена в течение 2017 года | | | | Заказ в специализированных организациях технической документации для оформления нежилых зданий, помещений, земельных участков | | | | тыс. руб. | | 200,0 | | | | 10,6 | | | | | 2066,7 | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 2895,2 | | | | 37,6 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2895,2 | | | | 37,6 | | | Оплата за услуги по межеванию, топографической съёмке земельных участков (иные кадастровые работы) | | | | тыс. руб. | | 505,2 | | | | 27,0 | | | | |
| Разработка проекта планировки и межевания территории кадастровых кварталов для проведения комплексных кадастровых работ с последующим проведением уточнения площадей земельных участков, наличие объектов недвижимости | | | | тыс. руб. | | 1000,0 | | | | **-** | | | | |
| Оплата за услуги по подготовке документов по формированию земельных участков для многодетных граждан | | | | тыс. руб. | | 550,0 | | | | **-** | | | | |
| Проведение работ по координатному описанию границ городского округа Кинешма с составлением карты(план) для внесения границ города в государственный кадастр недвижимости | | | | тыс. руб. | | 640,0 | | | | **-** | | | | |
| 2.1.2 | Мероприятие  «Содержание объектов недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны» | Всего | 3450,0 | | | | 1783,9 | | | Реализация мероприятия будет продолжена в течение 2017 года | | | | Оплата коммунальных услуг за объекты недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны | | | | тыс. руб. | | 2400,0 | | | | 1524,9 | | | | | 3450,0 | |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 3450,0 | | | | 1783,9 | | |
| Оплата за техническое содержание муниципального имущества, входящего в состав имущества муниципальной казны | | | | тыс. руб. | | 400,0 | | | | 120,7 | | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3450,0 | | | | 1783,9 | | |
| Оплата за услуги по текущему и капитальному ремонту муниципального имущества. | | | | тыс. руб. | | 600,0 | | | | 130,8 | | | | |
| Оплата за мероприятия по обеспечению сохранности муниципального имущества в надлежащем виде. | | | | тыс. руб. | | 50,0 | | | | 7,5 | | | | |
| 2.1.3 | Мероприятие  «Эффективное управление, распоряжение и сохранность имущества, входящего в состав имущества муниципальной казны» | Всего | 1393,8 | | | | 1089,0 | | | Реализация мероприятия будет продолжена в течение 2017 года | | | | Оплата за услуги оценки зданий, помещений, земельных участков независимой оценочной фирмой при подготовке к торгам, аукциону, конкурсу, сдаче в аренду (иные аналогичные услуги). | | | | тыс. руб. | | 400,0 | | | | 396,0 | | | | | 2113,7 | |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 1393,8 | | | | 1089,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1393,8 | | | | 1089,0 | | |
| Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность. | | | | тыс. руб. | | 993,8 | | | | 693,0 | | | | |
|  | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»** | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **26 109,0** | | | | **19 459,6** | | |  | | | | Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета городского округа Кинешма | | | | % | | 38,2 | | | | 27,9 | | | | | **26 109,0** | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 26 109,0 | | | | 19 459,6 | | |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета городского округа Кинешма | | | | % | | не более 15 | | | | не более 15 | | | | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 26 109,0 | | | | 19 459,6 | | |
| Отношение дефицита бюджета городского округа Кинешма к доходам бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений | | | | % | | не более 10,0 | | | | - | | | | |
| 1 | Подпрограмма «Составление и организация исполнения бюджета  городского округа Кинешма» | Всего | 8 314,2 | | | | 6 221,2 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 8 314,2 | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 8 314,2 | | | | 6 221,2 | | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 8 314,2 | | | | 6 221,2 | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Кинешма, повышения качества управления муниципальными финансами» | Всего | 8 314,2 | | | | 6 221,2 | | | Реализация основного мероприятия запланирована в течение года. Целью данного мероприятия является достоверная и качественная отчетность в течение года | | | | Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета городского округа Кинешма | | | | % | | - | | | | - | | | | | 8 314,2 | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 8 314,2 | | | | 6 221,2 | | |
| Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета городского округа Кинешма | | | | % | | 38,2 | | | | 27,9 | | | | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 8 314,2 | | | | 6 221,2 | | |
| Прозрачность (открытость) бюджетной системы | | | | да, нет | | да | | | | да | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Содержание финансового управления администрации городского округа Кинешма» | Всего | 8 314,2 | | | | 6 221,2 | | | Реализация мероприятия запланирована в течение года | | | | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | | | | тыс руб | | 0 | | | | 12 135,9 | | | | | 8 314,2 | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 8 314,2 | | | | 6 221,2 | | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 8 314,2 | | | | 6 221,2 | | | Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа Кинешма по исполнению обязательств перед гражданами | | | | тыс руб | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 2 | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма» | Всего | 17 794,8 | | | | 13 238,4 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 17 794,8 | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 17 794,8 | | | | 13 238,4 | | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 17 794,8 | | | | 13 238,4 | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Муниципальный долг городского округа Кинешма» | Всего | 17 794,8 | | | | 13 238,4 | | | Реализация мероприятия запланирована в течение года.  Цель данного мероприятия является сокращение стоимости обслуживания муниципального долга и своевременное исполнение долговых обязательств | | | | Отношение объема муниципального долга городского округа Кинешма по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов бюджета городского округа Кинешма в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) | | | | % | | Не более 100 | | | | - | | | | | 17 794,8 | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 17 794,8 | | | | 13 238,4 | | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 17 794,8 | | | | 13 238,4 | | |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета городского округа Кинешма | | | | % | | Не более 15 | | | | Не более 15 | | | | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Эффективное управление муниципальным долгом и обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств городского округа Кинешма | Всего | 17 794,8 | | | | 13 238,4 | | | Число случаев задержки платежей по погашению (обслуживанию) муниципального долга | | | | раз | | 0 | | | | 0 | | | | | 17 794,8 | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 17 794,8 | | | | 13 238,4 | | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 17 794,8 | | | | 13 238,4 | | |
| 3 | Подпрограмма  «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Кинешма на период до 2019 года» | Всего | 0,0 | | | | 0,0 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 3.1 | Основное мероприятие «Безусловное выполнение расходных обязательств и утверждение планов повышения эффективности бюджетных средств» | Всего | 0,0 | | | | 0,0 | | |  | | | | Доля расходов бюджета городского округа Кинешма, формируемых в рамках муниципальных программ | | | | % | | 97,5 | | | | 93,6 | | | | |  | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| Отношение доли расходов содержания органов местного самоуправления городского округа к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году | | | | к-т | | 1,0 | | | | 0,94 | | | | |  | |
| Обеспеченность программными продуктами для выполнения функций, выполняемых финансовым управлением | | | | кол-во | | 7 | | | | 7 | | | | |  | |
| 3.1.1 | Мероприятие «Повышение качества управления финансами» | Всего | 0,0 | | | | 0,0 | | |  | | | | Доля расходов бюджета городского округа Кинешма, формируемых в рамках муниципальных программ | | | | % | | 97,5 | | | | 93,6 | | | | |  | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 3.1.2 | Мероприятие «Переход к программной структуре расходов бюджета городского округа Кинешма» | Всего | 0,0 | | | | 0,0 | | |  | | | | Обеспеченность программными продуктами для выполнения функций, выполняемых финансовым управлением | | | | кол-во | | 7 | | | | 7 | | | | |  | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 3.1.3 | Мероприятие «Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг» | Всего | 0,0 | | | | 0,0 | | |  | | | | Отношение доли расходов содержания органов местного самоуправления городского округа к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году | | | | к-т | | 1,0 | | | | 0,94 | | | | |  | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 3.1.4 | Мероприятие «Реформирование муниципального финансового контроля и развитие ведомственного контроля» | Всего | 0,0 | | | | 0,0 | | |  | | | | Обеспеченность программными продуктами для  выполнения функций, выполняемых финансовым управлением | | | | кол-во | | 7 | | | | 7 | | | | |  | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 3.1.5 | Мероприятие «Развитие информационных систем управления муниципальными финансами, обеспечение их интеграции с системой «Электронный бюджет» | Всего | 0,0 | | | | 0,0 | | |  | | | | Обеспеченность программными продуктами для выполнения функций, выполняемых финансовым управлением | | | | кол-во | | 7 | | | | 7 | | | | |  | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | | | | 0,0 | | |
|  | **Муниципальная программа**  **«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма»** | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | **Всего** | **5 849,0** | | | | **1 438,0** | | |  | | | | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | | | | процент | | 28,0 | | | | показа тель рассчитывается по итогам года | | | | | **4 849,0** | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 5 849,0 | | | | 1 438,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5 849,0 | | | | 1 438,0 | | | Обеспеченность населения спортивными сооружениями. | | | | сооружений на 100 тыс. населения | | 177 | | | |
| Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий. | | | | мероприятие | | 96 | | | | 72 | | | | |
| Количество выездных физкультурных и спортивных мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены городского округа Кинешма | | | | мероприятие | | 56 | | | | 37 | | | | |
| Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях. | | | | процент | | 44 | | | | 34 | | | | |
| Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | | | | процент | | 20 | | | | 34,6 | | | | |
|  | Подпрограмма  «Развитие физической культуры и массового спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 1 409,0 | | | | 934,0 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 1 409,0 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 409,0 | | | | 934,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 409,0 | | | | 934,0 | | |
| 1 | Основное мероприятие  «Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»» | Всего | 267,1 | | | | 221,7 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 267,1 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 267,1 | | | | 221,7 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 267,1 | | | | 221,7 | | |
| 1.1 | Мероприятие  «Организация работы центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»» | Всего | 267,1 | | | | 221,7 | | | Организация работы центра тестирования осуществляется в соответствии с годовым планом | | | | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов | | | | процент | | 20 | | | | 34,6 | | | | |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 267,1 | | | | 221,7 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 267,1 | | | | 221,7 | | |
| 2 | Основное мероприятие  «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий» | Всего | 1 141,9 | | | | 712,3 | | |  | | | | Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | | | | мероприятие | | 96 | | | | 72 | | | | | 1 141,9 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 141,9 | | | | 712,3 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 141,9 | | | | 712,3 | | | Количество выездных физкультурных и спортивных мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены городского округа Кинешма | | | | мероприятие | | 56 | | | | 37 | | | | |  | |
| 2.1 | Мероприятие  «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа Кинешма в физкультурных и спортивных мероприятиях» | Всего | 1 141,9 | | | | 712,3 | | | Мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом спортивных и физкультурных мероприятий Комитете по ФК и С | | | | Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий | | | | человек | | 9000 | | | | 6437 | | | | |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 141,9 | | | | 712,3 | | |
| Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях | | | | процент | | 44 | | | | 34 | | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 141,9 | | | | 712,3 | | |
| Доля выполнения мероприятий Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | | | | процент | | 100 | | | | 100 | | | | |
|  | Подпрограмма  «Развитие инфраструктуры и материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 4 440,0 | | | | 504,0 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 3 440,0 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4 440,0 | | | | 504,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4 440,0 | | | | 504,0 | | |
| 1 | Основное мероприятие  «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 4 340,0 | | | | 504,0 | | | . | | | | Количество спортивных сооружений | | | | единиц | | 149 | | | | показа  тель рассчитывается по итогам года | | | | | 3 340,0 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4 340,0 | | | | 504,0 | | |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | | | процент | | 23,8 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4 340,0 | | | | 504,0 | | |
| 1.1 | Мероприятие  «Реконструкция и ремонт спортивных площадок по месту жительства, подготовка, заливка и содержание катков в зимний период» | Всего | 450,0 | | | | 132,0 | | | В зимний период было подготовлено и залито 9 катков. Ремонт площадок запланирован на 4 квартал 2017г. | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 450,0 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 450,0 | | | | 132,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 450,0 | | | | 132,0 | | |
| 1.2 | Мероприятие  «Монтаж системы вентиляции в здании МБУДО ДЮСШ «Волжанин» г.о.Кинешма по адресу: ул.Завокзальная, д.29а.» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 890,0 | | | |  | | | Изменения в подпрограмму по исключению мероприятия будут внесены в 4 квартале 2017 года | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 890,0 | | | |  | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 890,0 | | | |  | | |
| 1.3 | Мероприятие  «Разработка проектной и рабочей документации «Строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по ул.Гагарина в г.Кинешма»» | Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 3 000,0 | | | | 0,0 | | | Проведение торгов по разработке проектной документации запланированы на 4 квартал 2017 года | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 2 000,0 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3 000,0 | | | | 0,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 000,0 | | | | 0,0 | | |
| 1.4 | Мероприятие  «Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | | | | 322,0 | | | Изменения в Программу по включению мероприятия внесены в 4 квартале 2017 г.  (Пост. адм. г.о.Кинешма от 06.10.2017 № 1396п) | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 890,0 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | | | | 322,0 | | |
| 2 | Основное мероприятие  «Материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 100,0 | | | | 50,0 | | |  | | | | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | | | | процент | | 28 | | | | показатель рассчитывается по итогам года | | | | | 100,0 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 100,0 | | | | 50,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | | | | 50,0 | | |
| 2.1 | Мероприятие  «Приобретение спортивного инвентаря для организации работы по месту жительства» | Всего | 50,0 | | | | 0,0 | | | Приобретение инвентаря планируется в 4 квартале 2017 года | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 50,0 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 50,0 | | | | 0,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 50,0 | | | | 0,0 | | |
| 2.2 | Мероприятие  «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для  лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | Всего | 50,0 | | | | 50,0 | | | Приобретен спортивный мягкий инвентарь для инвалидов | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 50,0 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 50,0 | | | | 50,0 | | |
| - бюджет городского округа  Кинешма | 50,0 | | | | 50,0 | | |
|  | **Муниципальная программа**  **«Информационное общество городского округа Кинешма»** | Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение "Редакция Радио-Кинешма";  Муници-пальное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государ-ственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма" | **Всего** | **11827,8** | | | | **9480,3** | | |  | | | | Время выхода в эфир | | | | сек. | | 1200000 | | | | 1083240 | | | | | **11827,8** | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе* | 11827,8 | | | | 9480,3 | | | Число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги  в МУ «МФЦ  городского округа Кинешма» | | | | чел./  мес | | 5000 | | | | 5450 | | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9452,7 | | | | 7105,2 | | | 9452,7 | |
| Доля получателей услуг в МУ «МФЦ  городского округа Кинешма», удовлетворенных качеством оказанных услуг | | | | % | | 90 | | | | 100 | | | | |
| - областной бюджет | 2375,1 | | | | 2375,1 | | | 2375,1 | |
| Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой | | | | % | | 100 | | | | 100 | | | | |
| Доля граждан, удовлетворенных  подготовленными программами в сфере культуры | | | | % | | 100 | | | | 100 | | | | |
| Доля граждан,  удовлетворенных аналитическими программами | | | | % | | 100 | | | | 100 | | | | |
| 1 | Подпрограмма «Открытая информационная политика» | Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение "Редакция Радио-Кинешма";  Муниципальное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма" | Всего: | 11827,8 | | | | 9480,3 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 11827,8 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 11827,8 | | | | 9480,3 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9452,7 | | | | 7105,2 | | |
| 9452,7 | |
| - областной бюджет | 2375,1 | | | | 2375,1 | | | 2375,1 | |
| 1.1 | Основное  мероприятие "Производство и распространение радиопрограмм" | Муниципальное учреждение "Редакция Радио-Кинешма" | Всего: | 1050,1 | | | | 661,7 | | | Произведены выплаты заработной платы работникам МУ "Редакция - Радио Кинешма", перечислены в фонды начисления на нее, прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения первоочередных муниципальных нужд | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 1050,1 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 1050,1 | | | | 661,7 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1050,1 | | | | 661,7 | | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения муниципального учреждения "Редакция - Радио Кинешма"» | Муниципаль  ное учреждение "Редакция Радио-Кинешма" | Всего: | 1050,1 | | | | 661,7 | | | Время выхода в эфир | | | | сек. | | 1200000 | | | | 1083240 | | | | | 1050,1 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 1050,1 | | | | 661,7 | | | Доля граждан, удовлетворенных  новостной лентой | | | | % | | 100 | | | | 100 | | | | |
| Доля граждан, удовлетворенных  подготовленными программами в сфере культуры | | | | % | | 100 | | | | 100 | | | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1050,1 | | | | 661,7 | | |
| Доля граждан,  удовлетворенных аналитическими программами | | | | % | | 100 | | | | 100 | | | | |
| 1.2 | Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг" | Муниципальное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма" | Всего: | 10777,7 | | | | 8818,6 | | | Произведены выплаты заработной платы работникам МУ "МФЦ", перечислены в фонды начисления на нее, оплата коммунальных услуг, содержание здания, заправка картриджа, приобретение ГСМ и канцтоваров | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 10777,7 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 10777,7 | | | | 8818,6 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 8402,6 | | | | 6443,5 | | | 8402,6 | |
| - областной бюджет | 2375,1 | | | | 2375,1 | | | 2375,1 | |
| 1.2.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма»» | Муници-пальное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма" | Всего: | 8402,6 | | | | 6443,5 | | | Число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги в МУ «МФЦ  городского округа Кинешма» | | | | чел./  мес | | 5000 | | | | 5450 | | | | | 8402,6 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 8402,6 | | | | 6443,5 | | |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 8402,6 | | | | 6443,5 | | | Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством оказанных услуг в МУ «МФЦ  городского округа Кинешма» | | | | % | | 100 | | | | 100 | | | | |
| 1.2.2 | Мероприятие  «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | Муници-пальное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма" | Всего: | 2375,1 | | | | 2375,1 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 2375,1 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 2375,1 | | | | 2375,1 | | |
| - областной бюджет | 2375,1 | | | | 2375,1 | | |
|  | **Муниципальная программа**  **«Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма»** | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства"Финансовое управление администрации городского округа Кинешма; Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | **Всего:** | **61728,3** | | | | **40156,8** | | |  | | | | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку | | | | чел. | | 25 | | | | 5 | | | | | **60441,1** | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 61728,3 | | | | 40156,8 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 60271,7 | | | | 39322,3 | | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | | | | чел. | | 30 | | | | 9 | | | | | 58984,5 | |
| -областной бюджет | 1456,6 | | | | 834,5 | | |
| 1456,6 | |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | | | | шт. | | 2 | | | | 1 | | | | |
| Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | | | | шт. | | 29 | | | | 20 | | | | |
| Количество рассмотренных дел комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего: | | | | шт. | | 424 | | | | 320 | | | | |
| Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | | | | % | | 100 | | | | 100 | | | | |
| Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию | | | | чел. | | 137 | | | | 31 | | | | |
| Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда | | | | ед. | | 168 | | | | 0 | | | | |
| Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | | | | ед. | | 18 | | | | 9 | | | | |
| Количество территориальных общественных самоуправлений | | | | ед. | | 16 | | | | 14 | | | | |
| Количество общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин | | | | ед. | | 4 | | | | 2 | | | | |
| 1 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации  городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего: | 54583,7 | | | | 35409,4 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 53092,1 | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе* | 54583,7 | | | | 35409,4 | | | 53092,1 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 53127,1 | | | | 34574,9 | | | 51635,5 | |
| -областной бюджет | 1456,6 | | | | 834,5 | | | 1456,6 | |
| 1.1 | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | Всего: | 53127,1 | | | | 35574,9 | | | Произведены выплаты заработной платы работникам, перечислены в фонды начисления на нее, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь, услуги по содержанию имущества, информационных услуг | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 51635,5 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 53127,1 | | | | 35574,9 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 53127,1 | | | | 35574,9 | | |
| 1.1.1 | Мероприятие  "Обеспечение деятельности главы городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 1327,1 | | | | 0,0 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 332,0 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 1327,1 | | | | 0,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1327,1 | | | | 0,0 | | |
| 1.1.2 | Мероприятие "Обеспечение деятельности администрации городского округа Кинешма" | Всего: | 31663,1 | | | | 20682,4 | | | Произведены выплаты заработной платы работникам, перечислены в фонды начисления на нее, оплачены  расходы на  содержание зданий, коммунальные услуги и связь, услуг по  содержанию имущества, информационных услуг | | | | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку | | | | чел. | | 21 | | | | 4 | | | | | 31377,5 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 31663,1 | | | | 20682,4 | | |
| - бюджет городского округа  Кинешма | 31663,1 | | | | 20682,4 | | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | | | | чел. | | 18 | | | | 7 | | | | |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | | | | шт. | | 2 | | | | 0 | | | | |
| 1.1.3 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | 3516,4 | | | | 2394,2 | | | Произведена оплата услуг связи, услуг по содержанию имущества, информационных услуг, на ремонт служебного автомобиля, на приобретение ГСМ для служебного автомобиля, на уплату налогов и сборов Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | | | | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку. | | | | чел. | | 1 | | | | 0 | | | | | 3480,9 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 3516,4 | | | | 2394,2 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3516,4 | | | | 2394,2 | | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | | | | чел. | | 3 | | | | 2 | | | | |
| 1.1.4 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Управления образования администрации городского округа Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего: | 5427,9 | | | | 3783,4 | | | Произведены выплаты заработной платы работникам Управления, перечислены в фонды начисления на нее, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь. | | | | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку. | | | | чел. | | 0 | | | | 0 | | | | | 5427,9 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 5427,9 | | | | 3783,4 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5427,9 | | | | 3783,4 | | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | | | | чел. | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1.1.5 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего: | 5115,2 | | | | 3507,9 | | | Произведены выплаты  заработной платы работникам  Управления, перечислены в фонды начисления на нее | | | | Количество муниципальных  служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку. | | | | чел. | | 2 | | | | 2 | | | | | 5063,7 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 5115,2 | | | | 3507,9 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5115,2 | | | | 3507,9 | | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | | | | чел. | | 8 | | | | 0 | | | | |
| 1.1.6 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего: | 2769,0 | | | | 1947,8 | | | Произведены выплаты заработной платы работникам Комитета, перечислены в фонды начисления на нее, услуг по содержанию имущества, информационных услуг | | | | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку | | | | чел. | | 1 | | | | 0 | | | | | 2741,1 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 2769,0 | | | | 1947,8 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2769,0 | | | | 1947,8 | | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | | | | чел. | | 1 | | | | 0 | | | | |
| 1.1.7 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма» | Комитет  по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | 3308,4 | | | | 2259,3 | | | Произведены выплаты заработной платы работникам Комитета, перечислены в фонды начисления на  нее, информационных услуг | | | | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку | | | | чел. | | 0 | | | | 0 | | | | | 3212,3 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 3308,4 | | | | 2259,3 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 308,4 | | | | 2259,3 | | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | | | | чел. | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1.2 | Основное мероприятие  «Создание условий для решения вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий» | Администрация  городского округа Кинешма;  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего: | 1456,6 | | | | 834,5 | | | Произведены выплаты заработной платы работникам комиссии по делам несовершеннолетних, перечислены в фонды начисления на нее, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 1456,6 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 1456,6 | | | | 834,5 | | |
| -областной бюджет | 1456,6 | | | | 834,5 | | |
| 1.2.1 | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений» | Администрация  городского округа Кинешма | Всего: | 33,8 | | | | 0,0 | | | Кассовые расходы планируется  произвести в 4 квартале 2017 года, в связи с оформлением документов по проведению муниципальных торгов | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 33,8 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 33,8 | | | | 0,0 | | |
| - областной бюджет | 33,8 | | | | 0,0 | | |
| 1.2.2 | Мероприятие «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего: | 1422,8 | | | | 834,5 | | | Произведены выплаты заработной платы работникам комиссии по  делам несовершеннолетних, перечислены в фонды начисления на нее, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь | | | | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | | | | шт. | | 29 | | | | 20 | | | | | 1422,8 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 1422,8 | | | | 834,5 | | |
| -областной бюджет | 1422,8 | | | | 834,5 | | | Количество  рассмотренных дел комиссией по делам  несовершеннолетних и защите их прав, всего: | | | | шт. | | 424 | | | | 320 | | | | |
| 2 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального учреждения города Кинешмы "Управления капитального строительства" | Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего: | 6008,1 | | | | 4259,6 | | |  | | | | Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | | | | % | | 100 | | | | 100 | | | | | 6212,5 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 6008,1 | | | | 4259,6 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6008,1 | | | | 4259,6 | | |
| 2.1 | Основное мероприятие "Обеспечение полномочий городского округа Кинешма в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства» | Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего: | 6008,1 | | | | 4259,6 | | | Произведены выплаты заработной платы работникам МУ "УКС",  перечислены в фонды начисления на нее, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь, услуг по содержанию имущества, информационных услуг | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 6212,5 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 6008,1 | | | | 4259,6 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6008,1 | | | | 4259,6 | | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Обеспечение и деятельности муниципального учреждения города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего: | 6008,1 | | | | 4259,6 | | | Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | | | | % | | 100 | | | | 100 | | | | | 6212,5 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 6008,1 | | | | 4259,6 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6008,1 | | | | 4259,6 | | |
| 3 | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма; Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего: | 479,8 | | | | 85,5 | | |  | | | | Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию | | | | чел | | 137 | | | | 31 | | | | | 479,8 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 479,8 | | | | 85,5 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 479,8 | | | | 85,5 | | |
| Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда | | | | ед. | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Улучшение условий труда муниципальных служащих» | Всего: | 479,8 | | | | 85,5 | | | Основное  мероприятие планируется реализовать в течение 2017 года | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 479,8 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 479,8 | | | | 85,5 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 479,8 | | | | 85,5 | | |
| 3.1.1 | Мероприятие «Проведение диспансеризации работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Всего: | 479,8 | | | | 85,5 | | | Мероприятие планируется реализовать до 31 декабря 2017 года | | | | Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию | | | | чел. | | 137 | | | | 31 | | | | | 479,8 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 479,8 | | | | 85,5 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 479,8 | | | | 85,5 | | |
|  |  | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 220,0 | | | | 0,0 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 220,0 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 220,0 | | | | 0,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 220,0 | | | | 0,0 | | |
|  |  | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | 30,0 | | | | 3,0 | | | Бюджетные ассигнования в сумме 3,0 тыс. руб. были освоены в 1 квартале 2017 года на оплату за прохождение диспансеризации сотрудников Комитета по культуре и туризму в 2016 году | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 30,0 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 30,0 | | | | 3,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 30,0 | | | | 3,0 | | |
|  |  | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего: | 33,4 | | | | 31,74 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 33,4 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 33,4 | | | | 31,74 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 33,4 | | | | 31,74 | | |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего: | 36,0 | | | | 0,0 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 36,0 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 36,0 | | | | 0,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 36,0 | | | | 0,0 | | |
|  |  | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего: | 18,0 | | | | 17,7 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 18,0 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 18,0 | | | | 17,7 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 18,0 | | | | 17,7 | | |
|  |  | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | 20,0 | | | | 0,0 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 20,0 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 20,0 | | | | 0,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 20,0 | | | | 0,0 | | |
|  |  | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Всего: | 63,9 | | | | 0,0 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 63,9 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 63,9 | | | | 0,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 63,9 | | | | 0,0 | | |
|  |  | Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего: | 58,5 | | | | 17,6 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 58,5 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 58,5 | | | | 17,6 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 58,5 | | | | 17,6 | | |
| 3.1.2 | Мероприятие «Проведение специальной оценки условий труда работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма; Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего: | 0,0 | | | | 0,0 | | | Специальная оценка условий труда проведена в 2015-2016 году на все рабочие места сроком на 5 лет | | | | Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда | | | | ед. | | 0 | | | | 0 | | | | | 0,0 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 3.1.3 | Мероприятие «Информационное обеспечение вопросов охраны труда в городском округе Кинешма, пропаганда положительных тенденций и положительного опыта работы в области охраны труда» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 0,0 | | | | 0,0 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 0,0 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 4 | Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества" | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | 656,6 | | | | 402,3 | | |  | | | | Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | | | | ед. | | 18 | | | | 9 | | | | | 656,6 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 656,6 | | | | 402,3 | | |
| Количество территориальных общественных самоуправлений | | | | ед. | | 16 | | | | 14 | | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 656,6 | | | | 402,3 | | | Количество общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин | | | | ед. | | 4 | | | | 2 | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям " | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | 425,0 | | | | 212,5 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 425,0 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 425,0 | | | | 212,5 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 425,0 | | | | 212,5 | | |
| 4.1.1 | Мероприятие "Субсидирование социально-ориентированных некоммерческих организаций" | Всего: | 425,0 | | | | 212,5 | | | Мероприятие планируется реализовать до конца 2017 года. | | | | Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | | | | ед. | | 18 | | | | 9 | | | | | 425,0 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 425,0 | | | | 212,5 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 425,0 | | | | 212,5 | | |
| 4.2 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки территориальным общественным самоуправлениям» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 200,0 | | | | 173,7 | | | В 1 полугодии 2017 были рассмотрены проекты ТОС и определены победители конкурса, которым выплачены субсидии, в 3 квартале выплачены премии председателям ТОС | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 200,0 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 200,0 | | | | 173,7 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | | | | 173,7 | | |
| 4.2.1 | Мероприятие «Оказание финансовой поддержки территориальным общественным самоуправлениям» | Всего: | 200,0 | | | | 173,7 | | | Количество территориальных общественных самоуправлений | | | | ед. | | 16 | | | | 14 | | | | | 200,0 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 200,0 | | | | 173,7 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | | | | 173,7 | | |
| 4.3 | Основное мероприятие «Оказание мер поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка» | Всего: | 31,6 | | | | 16,1 | | | Получено представление к поощрению граждан за участие в охране общественного порядка, а также произвели страхование жизни граждан, участвующих в охране общественного порядка.  Мероприятие планируется реализовать до конца 2017 года | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | 31,6 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 31,6 | | | | 16,1 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 31,6 | | | | 16,1 | | |
| 4.3.1 | Мероприятие "Оказание поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин" | Всего: | 31,6 | | | | 16,1 | | | Количество общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин | | | | ед. | | 4 | | | | 2 | | | | | 31,6 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 31,6 | | | | 16,1 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 31,6 | | | | 16,1 | | |
|  | **Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие образования городского округа Кинешма"** |  | **Всего** | **780775,6** | | | | **509250,077** | | |  | | | | Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | | | | % | | 82,5 | | | | | | 82,5 | | | **781824,34** | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 780775,6 | | | | 509250,077 | | | 781824,34 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 439059,2 | | | | 282131,650 | | | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях | | | | % | | 100 | | | | | | 100 | | | 440107,98 | |
| - областной бюджет | 341716,4 | | | | 227118,427 | | | 341716,36 | |
| Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образование, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | | | | % | | 85,0 | | | | | | 87,4 | | |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Ивановской области | | | | % | | 100,0 | | | | | | 94,5 | | |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области | | | | % | | 100 | | | | | | 105,2 | | |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | | | | % | | 95 | | | | | | 93,3 | | |
| Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% | | | | % | | 97,3 | | | | | | 97,3 | | |
| 1 | Подпрограмма "Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма" |  | Всего | 332340,7 | | | | 216789,080 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | 332340,770 | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 332340,7 | | | | 216789,080 | | | 332340,770 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 196655,7 | | | | 122508,762 | | | 196655,750 | |
| - областной бюджет | 135685,0 | | | | 94280,318 | | | 135685,02 | |
| 1.1 | Основное мероприятие "Дошкольное образование. Присмотр и уход за детьми" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 332340,7 | | | | 216789,080 | | | Реализация мероприятия осуществляется 34 муниципальными организациями дошкольного образования | | | | Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | | | | % | | 82,5 | | | | | | 82,5 | | | 332340,77 | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 332340,7 | | | | 216789,080 | | | 332340,77 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 196655,7 | | | | 122508,762 | | | 196655,75 | |
| - областной бюджет | 135685,0 | | | | 94280,318 | | | 135685,02 | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Организация дошкольного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций» | Всего | 196655,7 | | | | 122508,762 | | | Мероприятие по предоставлению муниципальной услуги в части осуществления присмотра и ухода за детьми и обеспечению функционирования дошкольных учреждений реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. За счет средств, предусмотренных на выполнение муниципальных заданий 2017 года, погашена кредиторская задолженность в сумме 9571,741 тыс. руб. | | | | Численность воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций | | | | чел. | | 4718 | | | | | | 4672 | | | 196655,75 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 196655,7 | | | | 122508,762 | | | 196655,75 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 196655,7 | | | | 122508,762 | | | 196655,75 | |
|  |  | | | |  | | |  | |
| 1.1.2 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в  длительном лечении, в муниципальных дошкольных  образовательных организациях, осуществляющих оздоровление» | Всего | 2649,3 | | | | 1855,421 | | | Мероприятие по осуществлению переданных полномочий в части обеспечения присмотра и ухода за детьми-инвалидами, сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей за счет средств регионального бюджета | | | | Численность детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | | | чел. | | 68 | | | | | | 70 | | | 2649,35 | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2649,3 | | | | 1855,421 | | | 2649,35 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| - областной бюджет | 2649,3 | | | | 1855,421 | | | 2649,35 | |
| 1.1.3 | Мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | Всего | 133035,7 | | | | 92424,897 | | | Мероприятие реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей за счет средств регионального бюджета | | | | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | | | | % | | 80 | | | | | | 80 | | | 133035,67 | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 133035,7 | | | | 92424,897 | | | 133035,67 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| - областной бюджет | 133035,7 | | | | 92424,897 | | | 133035,67 | |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области | | | | % | | 100 | | | | | | 94,5 | | |
| 2 | Подпрограмма "Общее образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" |  | Всего | 281559,1 | | | | 187691,288 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | 281559,08 | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 281559,1 | | | | 187691,288 | | | 281559,08 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 91960,5 | | | | 59056,767 | | | 91960,48 | |
| - областной бюджет | 189598,6 | | | | 128634,521 | | | 189598,60 | |
| 2.1 | Основное мероприятие "Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 277200,2 | | | | 184762,488 | | | Реализация мероприятия осуществляется 14 муниципальными общеобразовательными организациями городского округа Кинешма | | | | Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% | | | | % | | 97,3 | | | | | | 97,3 | | | 277200,20 | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 277200,2 | | | | 184762,488 | | | 277200,20 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 87601,6 | | | | 56127,967 | | | 87601,60 | |
| - областной бюджет | 189598,6 | | | | 128634,521 | | | 189598,60 | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям  работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Всего | 1743,3 | | | | 1043,660 | | | Реализация мероприятия позволяет сохранить соответствующий уровень средних заработных плат педагогических работников. За счет средств, предусмотренных на 2017 год, погашена кредиторская задолженность в сумме 4,930 тыс. руб. | | | | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области | | | | % | | 100 | | | | | | 105,2 | | | 1743,27 | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 1743,3 | | | | 1043,660 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1743,3 | | | | 1043,660 | | |
| 2.1.2 | Мероприятие «Организация общего образования и обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных организаций» | Всего | 85858,3 | | | | 55084,307 | | | Мероприятие реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. За счет средств, предусмотренных на выполнение муниципальных заданий 2017 года, погашена кредиторская задолженность в сумме 4162,010 тыс. руб. | | | | Число обучающихся, в том числе: | | | | чел. | | 8213 | | | | | | 8286 | | | 85858,33 | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 85858,3 | | | | 55084,307 | | | реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | | | чел. | | 3550 | | | | | | 3623 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 85858,3 | | | | 55084,307 | | | реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | | | чел. | | 4016 | | | | | | 3991 | | |
| реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | | | чел. | | 647 | | | | | | 672 | | |
| 2.1.3 | Мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | Всего | 187431,8 | | | | 127075,940 | | | Мероприятие в  части обеспечения расходов на оплату труда и материальных затрат по приобретению учебников, учебных и наглядных пособий, технических средств  обучения  реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей за счет средств регионального бюджета | | | | Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших максимальный балл на основном государственном экзамене, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдавших основной государственный экзамен | | | | % | | 3,4 | | | | | | 2,3 | | | 187431,83 | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 187431,8 | | | | 127075,940 | | |
| - областной бюджет | 187431,8 | | | | 127075,940 | | |
| Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам | | | | % | | 100 | | | | | | 100 | | |  | |
| 2.1.4 | Мероприятие  «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | Всего | 2166,8 | | | | 1558,581 | | | Мероприятие в  части возмещения затрат в частных общеобразовательных организациях на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения реализуется в соответствии с кассовым планом за счет средств регионального бюджета. Соглашение в соответствии с действующим порядком заключено с негосударственным образовательным учреждением Православной средней школой во имя святого князя Александра Невского | | | | Число обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | | | | чел. | | 93 | | | | | | 90 | | | 2166,77 | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 2166,8 | | | | 1558,581 | | |
| - областной бюджет | 2166,8 | | | | 1558,581 | | |
| 2.2 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере общего образования» | Всего | 4358,9 | | | | 2928,800 | | |  | | | | Количество обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования | | | | чел. | | 3550 | | | | | | 3623 | | | 4358,88 | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 4358,9 | | | | 2928,800 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4358,9 | | | | 2928,800 | | |
| 2.2.1 | Мероприятие «Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций» | Всего | 4358,9 | | | | 2928,800 | | | Реализация мероприятия  предусматривает обеспечение в учебные дни  горячим питанием обучающихся 1-4 классов из малоимущих семей | | | | Количество обучающихся первых-четвертых классов в муниципальных общеобразовательных организациях из малоимущих семей | | | | чел. | | 769 | | | | | | 823 | | | 4358,88 | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 4358,9 | | | | 2928,800 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4358,9 | | | | 2928,800 | | |
| 3 | Подпрограмма "Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" |  | Всего | 102447,6 | | | | 79489,378 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | 103496,25 | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 102447,6 | | | | 79489,378 | | | 103496,25 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 102133,2 | | | | 79279,978 | | | 103181,91 | |
| - областной бюджет | 314,4 | | | | 209,4 | | | 314,34 | |
| 3.1 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в сфере образования" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 18986,2 | | | | 12953,978 | | | Непосредственную реализацию мероприятия осуществляют две организации дополнительного образования в сфере образования. | | | | Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в сфере образования | | | | чел. | | 2449 | | | | | | 2451 | | | 18986,16 | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 18986,2 | | | | 12953,978 | | | 18986,16 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 18881,2 | | | | 12953,978 | | | 18881,20 | |
| - областной бюджет | 105,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 3.1.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Всего | 2424,1 | | | | 1552,313 | | | Реализация мероприятия позволяет обеспечить поэтапное повышение средних заработных плат педагогических работников | | | | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | | | | % | | 95 | | | | | | 90 | | | 2424,06 | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 2424,1 | | | | 1552,313 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2424,1 | | | | 1552,313 | | |
| 3.1.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере образования» | Всего | 16457,1 | | | | 11401,665 | | | Мероприятие реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. За счет средств, предусмотренных на выполнение муниципальных заданий 2017 года, погашена кредиторская задолженность в сумме 163,773 тыс. руб. | | | | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | | | | % | | 85,0 | | | | | | 87,4 | | | 16457,14 | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 16457,1 | | | | 11401,665 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 16457,1 | | | | 11401,665 | | |
| Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в выставках, фестивалях, смотрах и конкурсах, различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного), в общей численности обучающихся по образовательным программам дополнительного образования | | | | % | | 26,7 | | | | | | 44,7 | | |
| 3.1.3 | Мероприятие «Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Всего | 105,0 | | | | 0,0 | | | Мероприятие реализуется на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета и предусмотрено к реализации в период октября-декабря текущего года | | | | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | | | | % | | 95 | | | | | | 90 | | | 104,96 | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 105,0 | | | | 0,0 | | | 104,96 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| - областной бюджет | 105,0 | | | | 0,0 | | | 104,96 | |
| 3.2 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в области физической культуры и спорта" | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 49076,1 | | | | 41217,9 | | | Реализацию мероприятия осуществляют четыре организации дополнительного образования в области физической культуры и спорта | | | | Среднегодовое число лиц, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта | | | | чел. | | 2850 | | | | | | 2690 | | | 50124,83 | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 49076,1 | | | | 41217,9 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 49076,1 | | | | 41217,9 | | |
| 3.2.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Всего | 0,0 | | | | 0,0 | | | Реализация мероприятия, направленная на повышение привлекательности профессии педагога, сохранение и развитие кадрового потенциала, позволяет обеспечить поэтапное повышение средних заработных плат педагогических работников | | | | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | | | | % | | 95 | | | | | | 89 | | | 0,0 | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 3.2.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в области физической культуры и спорта» | Всего | 49076,1 | | | | 41217,9 | | | Мероприятие по предоставлению муниципальных услуг в рамках выполнения муниципальных заданий, предусматривающее организацию дополнительного образования по общеразвивающим программам учреждениями дополнительного образования в области физической культуры и спорта , обеспечение содержания имущества реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. | | | | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам спортивной направленности, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам спортивной направленности | | | | % | | 54,0 | | | | | | 54,0 | | | 50124,83 | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 49076,1 | | | | 41217,9 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 49076,1 | | | | 41217,9 | | |
| 3.3 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в сфере культуры и искусства" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 34385,3 | | | | 25317,5 | | | Реализацию мероприятия осуществляют две организации дополнительного образования в сфере культуры и искусства | | | | Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в сфере культуры и искусства | | | | чел. | | 900 | | | | | | 900 | | | 34385,26 | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 34385,3 | | | | 25317,5 | | | 34385,26 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 34175,9 | | | | 25108,1 | | | 34175,88 | |
| - областной бюджет | 209,4 | | | | 209,4 | | | 209,38 | |
| 3.3.1 | Мероприятие  «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Всего | 1357,9 | | | | 1210,6 | | | Реализация мероприятия позволяет обеспечить поэтапное повышение средних заработных плат педагогических работников сферы культуры и искусства | | | | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | | | | % | | 95 | | | | | | 95 | | | 1357,90 | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 1357,9 | | | | 1210,6 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1357,9 | | | | 1210,6 | | |
| 3.3.2 | Мероприятие  «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере культуры и искусства» | Всего | 32818,0 | | | | 23897,5 | | | Мероприятие по предоставлению муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, обеспечению  содержания имущества реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей | | | | Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | | | | чел. | | 212 | | | | | | 193 | | | 32817,98 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 32818,0 | | | | 23897,5 | | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 32818,0 | | | | 23897,5 | | |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | | | | чел. | | 375 | | | | | | 359 | | |
| Число фестивалей, конкурсов, выставок, организуемых учреждением | | | | мероприятие | | 118 | | | | | | 94 | | |
| 3.3.3 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства городского округа Кинешма до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Всего | 209,4 | | | | 209,4 | | |  | | | | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | | | | % | | 95 | | | | | | 115,9 | | | 209,38 | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 209,4 | | | | 209,4 | | | 209,38 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| - областной бюджет | 209,4 | | | | 209,4 | | | 209,38 | |
| 4 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных организаций"" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 17201,8 | | | | 11952,449 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | 17201,84 | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 17201,8 | | | | 11952,449 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17201,8 | | | | 11952,449 | | |
| 4.1 | Основное мероприятие "Информационно-методическое и бухгалтерское сопровождение" | Всего | 17201,8 | | | | 11952,449 | | | Непосредственную реализацию мероприятия осуществляют три казенных учреждения | | | | Количество организаций, предоставляющих услуги в области информационно-методического и бухгалтерского сопровождения | | | | шт. | | 3 | | | | | | 3 | | | 17201,84 | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 17201,8 | | | | 11952,449 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17201,8 | | | | 11952,449 | | |
| 4.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий по осуществлению бухгалтерского обслуживания» | Всего | 14306,6 | | | | 9915,110 | | | Мероприятие реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. За счет средств 2017 года  погашена  кредиторская задолженность в сумме 197,744 тыс. руб. С 01.09.2017 ведение бухгалтерского учета МБУ ДО "ЦВР" передано централизованной бухгалтерии | | | | Количество объектов учета (количество организаций, обслуживаемых централизованными бухгалтериями) | | | | шт. | | 50 | | | | | | 51 | | | 14306,66 | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 14306,6 | | | | 9915,110 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 14306,6 | | | | 9915,110 | | | Укомплектованность централизованных бухгалтерий штатными работниками | | | | % | | 100 | | | | | | 100 | | |
| 4.1.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Информационно-методический центр»» | Всего | 2895,2 | | | | 2037,339 | | | Мероприятие реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. За счет средств 2017 года погашена кредиторская задолженность в сумме 47,360 тыс. руб. | | | | Количество педагогических работников образовательных организаций, обратившихся за методической поддержкой | | | | чел. | | 995 | | | | | | 752 | | | 2895,18 | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 2895,2 | | | | 2037,339 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2895,2 | | | | 2037,339 | | |
| Доля педагогов, получивших информационно-методическую услугу | | | | % | | 100 | | | | | | 100 | | |
| 5 | Подпрограмма "Поддержка развития системы дошкольного образования городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма  Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 19135,4 | | | | 6825,221 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | 19135,40 | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 19135,4 | | | | 6825,221 | | | 19135,40 | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 13017,0 | | | | 2831,033 | | | 13017,00 | |
| - областной бюджет | 6118,4 | | | | 3994,188 | | |  | | 6118,40 | | |
| 5.1 | Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного образования" | Всего | 13017,0 | | | | 2831,033 | | |  | | | | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития дошкольного образования | | | | ед. | | 34 | | | | | | 34 | | 13017,00 | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 13017,0 | | | | 2831,033 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 13017,0 | | | | 2831,033 | | |
| 5.1.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций дошкольного образования» | Всего | 4365,5 | | | | 886,380 | | | В ходе реализации мероприятия осуществляется обслуживание автоматической пожарной сигнализации модернизация и реконструкция АПС. | | | | Доля муниципальных организаций дошкольного образования, соответствующих требованиям Госпожнадзора | | | | % | | 100 | | | | | | 100 | | 4365,47 | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 4365,5 | | | | 886,380 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4365,5 | | | | 886,380 | | |
| Количество модернизированных (отремонтированных) автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей | | | | ед. | | 7 | | | | | | 5 | |
| 5.1.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных  организаций дошкольного образования» | Всего | 7345,0 | | | | 1944,653 | | | Мероприятие осуществляется в соответствии с кассовым планом и графиком проведения ремонтных работ. Работы на сумму 4141,877 тыс. руб. выполнены. | | | | Общая площадь помещений организаций дошкольного образования | | | | кв.м. | | 42252 | | | | | | 47417 | | 7345,0 | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 7345,0 | | | | 1944,653 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 7345,0 | | | | 1944,653 | | |
| Процент площади помещений организаций дошкольного образования, требующих проведения ремонтных работ | | | | % | | 63,0 | | | | | | 63,0 | |
| 5.1.3 | Мероприятие «Корректировка ПСД по строительству объекта "Детский сад на 220 мест по ул. Гагарина в г. Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 1306,5 | | | | 0,0 | | |  | | | | Количество откорректированной проектной (сметной), рабочей документации на строительство объектов дошкольного образования | | | | ед. | | 1 | | | | | |  | | 1306,53 | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 1306,5 | | | | 0,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1306,5 | | | | 0,0 | | |
| 5.2 | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере дошкольного образования" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 6118,4 | | | | 3994,188 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | 6118,40 | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 6118,4 | | | | 3994,188 | | | 6118,40 | | |
| - областной бюджет | 6118,4 | | | | 3994,188 | | | 6118,40 | | |
| 5.2.1 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановскойобласти по выплате компенсации части родительской платы за присмотри уход за детьми в образовательных организациях,реализующих образовательную программу дошкольного образования» | Всего | 6118,4 | | | | 3994,188 | | | Реализация мероприятия предусматривает выплату родителям (законным представителям) компенсации  части  родительской платы за присмотр и уход за детьми из малоимущих семей | | | | Количество детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | | | | чел. | | 4718 | | | | | | 4672 | | 6118,40 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 6118,4 | | | | 3994,188 | | |
| - областной бюджет | 6118,4 | | | | 3994,188 | | | 6118,40 | | |
| Количество детей из  малоимущих семей, посещающих образовательные организации, реализующие  образовательную программу дошкольного образования | | | | чел. | | 1150 | | | | | | 1390 | |
| 6 | Подпрограмма "Поддержка развития системы общего образования городского округа Кинешма" |  | Всего | 27516,0 | | | | 6197,059 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | 27516,00 | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 27516,0 | | | | 6197,059 | | | 27516,00 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17516,0 | | | | 6197,059 | | | 17516,00 | | |
| - областной бюджет | 10000,0 | | | | 0,0 | | | 10000,0 | | |
| 6.1 | Основное мероприятие "Модернизация и развитие инфраструктуры системы общего образования" | Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 0,0 | | | | 0,0 | | | Сроки по строительству здания школы и пристроек перенесены на более поздние сроки, следовательно в текущем финансовом году разработки рабочей документации на строительство нового объекта не будет. Значения целевых показателей будут уточнены | | | | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | | | | % | | 87,8 | | | | | | 85,3 | | 0,00 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,00 | | |
| 6.1.1 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству пристройки МОУ школы № 6 городского округа Кинешма Ивановской области» | Всего | 0,0 | | | | 0,0 | | | Количество разработанной проектной (сметной), рабочей документации на строительство объектов общего образования | | | | ед. | | 1 | | | | | | 0 | | 0,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 6.1.2 | Мероприятие«Разработка проектно-сметной документации по строительству пристройки МОУ школы № 19 городского округа Кинешма Ивановской области» | Всего | 0,0 | | | | 0,0 | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | 0,0 | | |
| бюджетные ассигнования  всего, в том числе: | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 6.1.3 | Мероприятие «Разработка проектной, рабочей документации и проведение государственной экспертизы на строительство школы на 825 мест по ул. Гагарина в г. Кинешма» | Всего | 0,0 | | | | 0,0 | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | 0,00 | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | | | | 0,0 | | |
|  | | | |  | | |
| 6.2 | Основное мероприятие "Содействие развитию общего образования" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 27418,0 | | | | 6099,059 | | |  | | | | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития общего образования | | | | ед. | | 14 | | | | | | 14 | | 27418,00 | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 27418,0 | | | | 6099,059 | | | 27418,00 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17418,0 | | | | 6099,059 | | | 17418,00 | | |
| - областной бюджет | 10000,0 | | | | 0,0 | | | 10000,0 | | |
| 6.2.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций общего образования» | Всего | 1742,8 | | | | 148,25 | | | В ходе реализации мероприятия, осуществляется обслуживание и мониторинг автоматической пожарной сигнализации. Работы на сумму 494,715 тыс. руб. выполнены. | | | | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям Госпожнадзора | | | | % | | 100 | | | | | | 100 | | 1742,75 | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 1742,8 | | | | 148,25 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1742,8 | | | | 148,25 | | |
| Количество разработанной проектно-сметной документации на модернизацию (ремонт) автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей | | | | ед. | | 5 | | | | | | 2 | |
| 6.2.2 | Мероприятие«Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций общего образования» | Всего | 10500,0 | | | | 5950,809 | | | Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с кассовым планом и графиком проведения ремонтных работ | | | | Общая площадь помещений общеобразовательных организаций | | | | кв.м. | | 64106 | | | | | | 64106 | | 10500,0 | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 10500,0 | | | | 5950,809 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 10500,0 | | | | 5950,809 | | | Процент площади помещений общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ | | | | % | | 60,0 | | | | | | 63,0 | |
| 6.2.3 | Мероприятие«Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов общего образования» | Всего | 15175,2 | | | | 0,0 | | | Реализация мероприятия предусмотрена в течение периода октября-декабря текущего года. | | | | Количество объектов общего образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий и помещений, являющихся объектами культурного наследия | | | | ед. | | 1 | | | | | | 0 | | 15175,25 | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 15175,2 | | | | 0,0 | | | 15175,25 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5175,2 | | | | 0,0 | | | 5175,25 | | |
| - областной бюджет | 10000,0 | | | | 0,0 | | | 10000,0 | | |
| 6.3 | Основное мероприятие "Развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся" | Всего | 98,0 | | | | 98,0 | | |  | | | | Количество участников Всероссийской олимпиады школьников муниципального, регионального уровня и заключительных этапов | | | | чел. | | 1230 | | | | | | 70 | | 98,0 | | |
| бюджетные ассигнования  всего, в том числе: | 98,0 | | | | 98,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 98,0 | | | | 98,0 | | |
| 6.3.1 | Мероприятие «Мероприятия в рамках подготовки и участия во Всероссийской олимпиаде школьников» | Всего | 98,0 | | | | 98,0 | | | Реализация мероприятия позволяет организовать и обеспечить  доступность участия учащихся школ в интеллектуальном состязании в рамках Всероссийской олимпиады школьников. Проведение муниципального этапа - октябрь-декабрь текущего года | | | | Количество участников Всероссийской олимпиады школьников муниципального, регионального уровня и  заключительных этапов | | | | чел. | | 1230 | | | | | | 70 | | 98,0 | | |
| бюджетные ассигнования  всего, в том числе: | 98,0 | | | | 98,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 98,0 | | | | 98,0 | | |
| 7 | Подпрограмма "Поддержка развития системы дополнительного образования городского округа Кинешма" | Всего | 575,0 | | | | 305,602 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | 575,000 | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 575,0 | | | | 305,602 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 575,0 | | | | 305,602 | | |
| 7.1 | Основное мероприятие "Содействие развитию дополнительного образования" | Всего | 575,0 | | | | 305,602 | | |  | | | | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития дополнительного образования | | | | ед. | | 4 | | | | | | 4 | | 575,000 | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 575,0 | | | | 305,602 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 575,0 | | | | 305,602 | | |
| 7.1.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций дополнительного образования в сфере образования» | Всего | 0,0 | | | | 0,0 | | |  | | | | Доля муниципальных организаций дополнительного образования, соответствующих требованиям Госпожнадзора | | | | % | | 100 | | | | | | 100 | | 0,0 | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 7.1.2 | Мероприятие «Мероприятия в рамках подготовки и участия в Спартакиаде школьников» | Всего | 250,0 | | | | 189,000 | | | Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с планом-графиком проведения мероприятий и состязаний | | | | Количество мероприятий в рамках проведения Спартакиады школьников регионального и муниципального этапов | | | | шт. | | 17 | | | | | | 12 | | 250,0 | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 250,0 | | | | 189,000 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 250,0 | | | | 189,000 | | |
| 7.1.3 | Мероприятие«Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | | | | 0,0 | | |  | | | | Общая площадь помещений организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства | | | | кв.м. | | 2610 | | | | | | 2610 | | 0,0 | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | | | | 0,0 | | | Процент площади помещений организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, требующих проведения ремонтных работ | | | | % | | 10,3 | | | | | | 10,3 | |
| 7.1.4 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования в сфере образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 325,0 | | | | 116,602 | | | Мероприятие, направленное на содействие развития дополнительного образования, реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком проведения работ | | | | Общая площадь помещений организаций дополнительного образования в сфере образования | | | | кв.м. | | 2363,2 | | | | | | 2363,2 | | 325,0 | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 325,0 | | | | 116,602 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 325,0 | | | | 116,602 | | | Процент площади помещений организаций дополнительного образования в сфере образования, требующих проведения ремонтных работ | | | | % | | 54,0 | | | | | | 55,0 | |
|  | **Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика городского округа Кинешма»** | Администрация городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма, Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» | **Всего** | **200,0** | | | | **200,0** | | |  | | | | Численность ИП и малых предприятий | | | | чел. | | 3020 | | | | | | 3081 | | **200,0** | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,0 | | | | 200,0 | | | 200,0 | | |
| Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | | | | млн. руб. | | 2009,3 | | | | | | 960,8 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | | | | 200,0 | | | 200,0 | | |
| Объем инвестиций в расчете на одного жителя | | | | руб. | | 15540,4 | | | | | | 11449,6 | |
| 1 | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 200,0 | | | | 200,0 | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | | - | | 200,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,0 | | | | 200,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | | | | 200,0 | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Создание благоприятных условий для устойчивого развития и поддержки малого предпринимательства в городском округе Кинешма» | Всего | 200,0 | | | | 200,0 | | |  | | | | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях. | | | | тыс. чел. | | 10,2 | | | | | | 10,2 | | 200,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,0 | | | | 200,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | | | | 200,0 | | | Количество субъектов малого предпринимательства  (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | | | | ед. | | 361 | | | | | | 367 | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Предоставление субсидии на оказание социально-значимых бытовых услуг» | Всего | 0 | | | | 0 | | | Денежные средства на предоставление субсидии в 2017 году в бюджете городского округа Кинешма не предусмотрены | | | | Количество СМП, получивших субсидию на оказание социально-значимых бытовых услуг | | | | ед. | | - | | | | | | - | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| 1.1.2 | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на организацию выставочно-ярмарочной деятельности» | Всего | 0 | | | | 0 | | | Денежные средства на предоставление субсидии в 2017 году в бюджете городского округа Кинешма не предусмотрены | | | | Количество СМП, получивших субсидию на организацию выставочно-ярмарочной деятельности | | | | ед. | | - | | | | | | - | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| 1.1.3 | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с развитием и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг» | Всего | 200,0 | | | | 200,0 | | | Субсидия в сумме 200,0 тыс .рублей была предоставлена в апреле текущего года субъекту предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с развитием и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг | | | | Количество СМП, получивших субсидию на возмещение части затрат, связанных с развитием и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг | | | | ед. | | 1 | | | | | | 1 | | 200,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 200,0 | | | | 200,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | | | | 200,0 | | |
| 1.1.4 | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации кадров для сферы малого предпринимательства» | Всего | 0 | | | | 0 | | |  | | | | Количество СМП, получивших субсидию на подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации кадров для сферы малого предпринимательства | | | | ед. | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | | | 0 | | |
| 1.1.5 | Мероприятие «Работа со средствами массовой информации, изготовление печатной и полиграфической продукции в целях реализации мероприятий подпрограммы» | Всего | 0 | | | | 0 | | | Денежные средства на предоставление субсидии в 2017 году в бюджете городского округа Кинешма не предусмотрены  За истекший период в средствах массовой информации было размещено 3 публикации | | | | - | | | | - | | - | | | | | | - | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | | | 0 | | |
| 1.1.6 | Мероприятие «Организация и проведение ежегодного конкурса среди субъектов малого предпринимательства «Предприниматель года»» | Всего | 0 | | | | 0 | | | Денежные средства на предоставление субсидии в 2017 году в бюджете городского округа Кинешма не предусмотрены | | | | - | | | | - | | - | | | | | | - | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | | | 0 | | |
| 1.1.7 | Мероприятие «Развитие информационного обеспечения предпринимательской деятельности, проведение с субъектами малого предпринимательства консультаций и разъяснений по вопросам действующего законодательства» | Всего | 0 | | | | 0 | | | Информация о предоставлении поддержки субъектам предпринимательской деятельности размещена на официальном сайте администрации городского округа Кинешма.  Консультация по вопросам поддержки субъектов предпринимательства и по вопросам действующего законодательства оказана 46 предпринимателям | | | | - | | | | - | | - | | | | | | - | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | | | 0 | | |
| 2 | Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма, Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» | Всего | 0 | | | | 0 | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | | - | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | | | 0 | | |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Создание благоприятных экономических и имиджевых условий в городском округе Кинешма для привлечения инвестиций» | Администрация городского округа Кинешма  Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | | | | 0 | | | Реализация комплекса мер, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата | | | | - | | | | - | | - | | | | | | - | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | | | 0 | | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Организация совершенствования механизмов муниципально-частного партнёрства» | Всего | 0 | | | | 0 | | | Прорабатываются предложения инвесторам об  участии в проектах муниципально-частного партнерства | | | | Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | | | | млн. руб. | | 2009,3 | | | | | | 960,8 | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0 | | | | 0 | | |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | | | | в % предыдущему году в сопоставимых ценах | | 191,3 | | | | | | 91,5 | |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | | | | руб. | | 15540,4 | | | | | | 11 494,6 | |
| 2.1.2 | Мероприятие «Актуализация данных по свободным земельным участкам и неиспользуемым зданиям с целью вовлечения в инвестиционную деятельность» | Всего | 0 | | | | 0 | | | Информация по инвестиционным площадкам актуализирована размещена на официальном сайте [www.admkineshma.ru](http://www.admkineshma.ru), федеральном портале объявлений Доски.РУ | | | | Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | | | | млн. руб. | | 2009,3 | | | | | | 960,8 | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | | | 0 | | |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | | | | в% предыдущему году в сопоставимых ценах | | 191,3 | | | | | | 91,5 | |
| 2.1.3 | Мероприятие «Актуализация инвестиционного паспорта городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | | | | 0 | | | Актуализированный инвестиционный паспорт размещен на официальном сайте www.admkineshma.ru | | | | Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | | | | млн. руб. | | 2009,3 | | | | | | 960,8 | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | | | 0 | | |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | | | | в % предыдущему году в сопоставимых ценах | | 191,3 | | | | | | 91,5 | |
| 2.1.4 | Мероприятие «Предоставление сведений для наполнения базы данных для интерактивной карты Ивановской области» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | | | | 0 | | | В истекшем квартале направлены сведения для размещения информации о причальных стенках  Снижение объема инвестиций за счет переноса сроков реализации ТРК «Кинешма купеческая» | | | | Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | | | | млн. руб. | | 2009,3 | | | | | | 960,8 | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | | | 0 | | |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | | | | в % предыдущему году в сопоставимых ценах | | 191,3 | | | | | | 91,5 | |
| 2.1.5 | Мероприятие «Предоставление налоговой льготы в размере 0,75% от кадастровой стоимости в отношении земельных участков под промышленными объектами инвесторов, подписавших инвестиционное соглашение и осуществляющих капитальные вложения в экономику городского округа Кинешма и в размере свыше 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | | | | 0 | | | Предоставление налоговой льготы в 3 квартале 2017 года не производилось ввиду отсутствия заявителей | | | | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | | | | руб. | | 15540,4 | | | | | | 11 494,6 | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | | | 0 | | |
| 2.1.6 | Мероприятие «Освобождение от уплаты земельного налога инвесторов, подписавших инвестиционное соглашение и осуществляющих инвестирование в экономику городского округа Кинешма свыше 100,0 млн. рублей» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | | | | 0 | | | Предоставление налоговой льготы в 3 квартале 2017 года не производилось ввиду отсутствия заявителей | | | | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | | | | руб. | | 15540,4 | | | | | | 11 494,6 | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | | | 0 | | |
| 2.1.7 | Мероприятие «Предоставление земельных участков в аренду по льготным арендным ставкам» | Администрация городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | | | | 0 | | | Инвестиционных соглашений, предусматривающих льготные ставки арендной платы, в 3 квартале 2017 г. не заключалось ввиду отсутствия заинтересованных лиц | | | | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | | | | руб. | | 15540,4 | | | | | | 11 494,6 | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | | | 0 | | |
| 2.1.8 | Мероприятие «Заключение инвестиционного соглашения и реализация инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, д. 24.» | Администрация городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | | | | 0 | | | Инвестиционное соглашение расторгнуто по соглашению сторон 01.02.2017 | | | | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | | | | руб. | | 15540,4 | | | | | | 11 494,6 | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | | | 0 | | |
|  | **Муниципальная программа «Благоустройство городского округа Кинешма»** | МУ  Управление городского хозяйства МУ «Управление капитального строительства» | Всего | 108 493,9 | | | | 68765,2 | | |  | | | | Протяженность эксплуатируемых сетей уличного освещения | | | | км | | 157,22 | | | | | | 157,22 | | 105985,8 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 108 493,9 | | | | 68765,2 | | | 105985,8 | | |
| Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | | | | га | | 59,2 | | | | | | 59,2 | |
| 100784,5 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 103 292,5 | | | | 64071,2 | | |
| Количество отремонтированных памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства | | | | ед. | | 16 | | | | | | 16 | |
| -областной бюджет | 5 201,4 | | | | 4694,0 | | | 5 201,4 | | |
| Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | | | | ед. | | 2 | | | | | | 2 | |
| 1 | Подпрограмма «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 25 066,3 | | | | 14189,5 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | 25 066,3 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 25 066,3 | | | | 14189,5 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 25 066,3 | | | | 14189,5 | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» | Всего | 25 066,3 | | | | 14189,5 | | | Текущее содержание и контроль исправности объектов уличного освещения, регистрация и нормированный отпуск объемов электроэнергии необходимой для освещения улиц города  Мероприятие реализуется в течение 2017 года | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | 25 066,3 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 25 066,3 | | | | 14189,5 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 25 066,3 | | | | 14189,5 | | |
| 1.1.1 | Мероприятие: « Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» |  | Всего | 25 066,3 | | | | 14189,5 | | | Протяженность сети наружного освещения | | | | км | | 157,22 | | | | | | 157,22 | | 25 066,3 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 25 066,3 | | | | 14189,5 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 25 066,3 | | | | 14189,5 | | |
| 2 | Подпрограмма «Озеленение территорий городского округа Кинешма» |  | Всего | 333,5 | | | | 312,2 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | 333,5 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 333,5 | | | | 312,2 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 333,5 | | | | 312,2 | | |
| 2.1 | Основное мероприятие "Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений на территории городского округа Кинешма" |  | Всего | 333,5 | | | | 312,2 | | | Благоустройство газонов, цветников, зеленых насаждений;  обрезка древесно-кустарниковой растительности; побелка деревьев.  Высажена рассада, производится уход | | | | Площадь текущего содержания и ремонта газонов | | | | кв. м. | | 1 034,0 | | | | | | 1 034,0 | | 333,5 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 333,5 | | | | 312,2 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 333,5 | | | | 312,2 | | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Озеленение территорий общего пользования» |  | Всего | 333,5 | | | | 312,2 | | | Площадь текущего содержания и ремонта газонов | | | | кв. м. | | 1 034,0 | | | | | | 1 034,0 | | 333,5 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 333,5 | | | | 312,2 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 333,5 | | | | 312,2 | | |
| 3 | Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» |  | Всего | 4 458,9 | | | | 4173,5 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | 4 458,9 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 4 458,9 | | | | 4173,5 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 4 458,9 | | | | 4173,5 | | |
| 3.1 | Основное мероприятие «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ» |  | Всего | 4 458,9 | | | | 4173,5 | | | Обеспечение э/энергией административно-хозяйственных построек, вывоз и утилизация ТБО с территории кладбищ, приобретение хозяйственных материалов, уплата налога на землю, художественное оформление мемориальных досок воинских захоронений, ремонт воинских захоронений, памятников и обелисков  Мероприятие реализуется в течение  всего года | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | 4 458,9 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 4 458,9 | | | | 4173,5 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 4 458,9 | | | | 4173,5 | | |
| 3.1.1. | Мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» |  | Всего | 4 458,9 | | | | 4173,5 | | | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | | | | га | | 59,2 | | | | | | 59,2 | | 4 458,9 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 4 458,9 | | | | 4173,5 | | |
| Количество благоустроенных воинских захоронений | | | | ед., | | 2 | | | | | | 2 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 4 458,9 | | | | 4173,5 | | |
| 4 | Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Кинешма» | МУ  Управление городского хозяйства, МУ «Управление капитального строительства» | Всего | 3 098,1 | | | | 1004,0 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | 2688,1 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 3 098,1 | | | | 1004,0 | | | 2688,1 | | |
| -бюджет городского -округа Кинешма | 2970,6 | | | | 876,5 | | | 2560,6 | | |
| -областной бюджет | 127,5 | | | | 127,5 | | | 127,5 | | |
| 4.1 | Основное мероприятие «Благоустройство территории общего пользования» | Всего | 2 970,6 | | | | 876,5 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | 2560,6 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 2 970,6 | | | | 876,5 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 970,6 | | | | 876,5 | | |
| 4.1.1 | Мероприятие «Обеспечение экологической безопасности населения» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 1 149,9 | | | | 330,7 | | | Содержание в чистоте мест массового отдыха населения и прочих городских территорий, в том числе уборка несанкционированных свалок, микробиологический и химический анализ ливневых и дренажных вод, контроль качества питьевой в источниках нецентрализованного водоснабжения  Мероприятие реализуется в течение всего 2017 года | | | | Общая площадь территорий общего пользования | | | | кв.м | | 26 295 | | | | | | 26 295 | | 949,9 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 1 149,9 | | | | 330,7 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1 149,9 | | | | 330,7 | | |
| 4.1.2 | Мероприятие "Содержание, благоустройство мест массового отдыха населения городского округа Кинешма и других территорий общего пользования" | Всего | 1 681,9 | | | | 407,0 | | | Выполнен ремонт памятных знаков.  Выполняется обслуживание фонтанов, содержание городского пляжа, охрана городских лесов от самовольных вырубок | | | | Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма | | | | га | | 283,73 | | | | | | 283,73 | | 1471,9 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 1 681,9 | | | | 407,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1 681,9 | | | | 407,0 | | | Количество городских пляжей | | | | ед. | | 1 | | | | | | 1 | | 1471,9 | | |
| Количество обслуживаемых фонтанов | | | | ед. | | 3 | | | | | | 3 | | 1471,9 | | |
| Количество отремонтированных шахтных питьевых колодцев | | | | ед. | | 4 | | | | | | 4 | |  | | |
| Количество отремонтированных памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства | | | | ед. | | 16 | | | | | | 16,0 | |  | | |
| 4.1.3 | Мероприятие «Прочие работы по благоустройству» | МУ «Управление капитального строительства» | Всего | 138,8 | | | | 138,8 | | |  | | | | Площадь укрепленного склона | | | | кв. м. | | 360 | | | | | | 0,00 | | 138,8 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 138,8 | | | | 138,8 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 138,8 | | | | 138,8 | | |
| 4.2 | Основное мероприятие «Регулирование численности безнадзорных животных на территории городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 127,5 | | | | 127,5 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | 127,5 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 127,5 | | | | 127,5 | | |
| -областной бюджет | 127,5 | | | | 127,5 | | |
| 4.2.1 | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» | Всего | 127,5 | | | | 127,5 | | |  | | | | Количество отловленных безнадзорных животных | | | | ед. | | 90 | | | | | | 68 | | 127,5 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 127,5 | | | | 127,5 | | |
| -областной бюджет | 127,5 | | | | 127,5 | | |
| 5 | Подпрограмма  «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 7 080,6 | | | | 5904,3 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | 7 080,6 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 7 080,6 | | | | 5904,3 | | | 7 080,6 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 006,7 | | | | 1337,8 | | | 2 006,7 | | |
| -областной бюджет | 5 073,9 | | | | 4566,5 | | | 5 073,9 | | |
| 5.1 | Основное мероприятие «Текущее содержание гидротехнических сооружений» | Всего | 7 080,6 | | | | 5904,3 | | | Перекачка дренажных вод, поступающих в коллектор нежилого здания насосной станции дренажных вод в р. Волга, обеспечение электрической энергией, разработка декларации безопасности | | | | Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | | | | ед. | | 2 | | | | | | 2 | | 7 080,6 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 7 080,6 | | | | 5904,3 | | | 7 080,6 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 006,7 | | | | 1337,8 | | | 2 006,7 | | |
| -областной бюджет | 5 073,9 | | | | 4566,5 | | | 5 073,9 | | |
| 5.1.1 | Мероприятие «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | Всего | 7 080,6 | | | | 5904,3 | | | Мероприятие реализуется в течение 2017 года | | | | Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | | | | ед. | | 2 | | | | | | 2 | | 7 080,6 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 7 080,6 | | | | 5904,3 | | |  | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 006,7 | | | | 1337,8 | | | 2 006,7 | | |
| -областной бюджет | 5 073,9 | | | | 4566,5 | | | 5 073,9 | | |
| 6 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального учреждения Управление городского хозяйства г. Кинешмы» | Всего | 59 646,1 | | | | 43059,7 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | 59 646,1 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 59 646,1 | | | | 43059,7 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 59 646,1 | | | | 43059,7 | | |
| 6.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения Управление городского хозяйства г. Кинешмы» | Всего | 59 646,1 | | | | 43059,7 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | 59 646,1 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 59 646,1 | | | | 43059,7 | | |
| 6.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения Управление городского хозяйства г. Кинешмы» | Всего | 59 646,1 | | | | 43059,7 | | |  | | | | Штатная численность работников | | | | ед. | | 235,65 | | | | | | 235,65 | | 59 646,1 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 59 646,1 | | | | 43059,7 | | |
| 7 | Подпрограмма «Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники» | Всего | 2 083,1 | | | | 0,0 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | 0,0 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 2 083,1 | | | | 0,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 083,1 | | | | 0,0 | | |
| 7.1 | Основное мероприятие "Обновление парка автотранспортных средств, используемых при уборке и ремонте автомобильных дорог и при выполнении некоторых операций внешнего благоустройства населенных пунктов, и коммунальной техники" | Всего | 2 083,1 | | | | 0,0 | | |  | | | | Приобретенные автотранспортные средства, используемые при уборке и ремонте автомобильных дорог и при выполнении некоторых операций внешнего благоустройства населенных пунктов, и коммунальная техника | | | | ед. | | 1 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 2 083,1 | | | | 0,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 083,1 | | | | 0,0 | | |
| 7.1.1 | Мероприятие «Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники» |  | Всего | 2 083,1 | | | | 0,0 | | |  | | | | Приобретенные автотранспортные средства, используемые при уборке и ремонте автомобильных дорог и при выполнении некоторых операций внешнего благоустройства населенных пунктов, и коммунальная техника | | | | ед. | | 1 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 2 083,1 | | | | 0,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 083,1 | | | | 0,0 | | |
| 8 | Подпрограмма «Устройство, восстановление и ремонт сетей уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 6727,3 | | | | 122,0 | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | 6 712,3 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 6727,3 | | | | 122,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 6727,3 | | | | 122,0 | | |
| 8.1 | Основное мероприятие «Организация наружного освещения вдоль автомобильных дорог в границах городского округа Кинешма» | Всего | 6727,3 | | | | 122,0 | | | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2017 | | | | Проектная документация | | | | проект | | | | 1 | | | | 0,0 | | 6 712,3 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 6727,3 | | | | 122,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 6727,3 | | | | 122,0 | | |
| 8.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на устройство наружного освещения на участке автомобильной дороги ул. Юрьевецкая от дома N 218 до границы городского округа Кинешма. | Всего | 125,0 | | | | 110 | | | Проектная документация | | | | проект | | | | 1 | | | | 1 | | 110,0 | | |
| 8.2 | Основное мероприятие «Организация наружного освещения вдоль автомобильных дорог в границах городского округа Кинешма» | Всего | 6 602,3 | | | | 12,0 | | | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2017 | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | 6 602,3 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 6 602,3 | | | | 12,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 6 602,3 | | | | 12,0 | | |
| 8.2.1 | Мероприятие «Устройство, восстановление и ремонт сетей уличного освещения в границах городского округа Кинешма, в том числе разработка проектно-сметной документации, согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» | Всего | 6 602,3 | | | | 12,0 | | | Протяженность возведенных, восстановленных и отремонтированных сетей уличного освещения | | | | км | | | | 11,83 | | | | 0,0 | | 6 602,3 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 6 602,3 | | | | 12,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 6 602,3 | | | | 12,0 | | |
|  | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма»** | МУ Управление городского хозяйства,  МУ «Управление капитального строительства» | Всего | 112 697,1 | | | | 23044,3 | | |  | | | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | | | | % | | | | 30,09 | | | | 30,06 | | 108815,7 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 39 897,2 | | | | 23044,3 | | | 36015,7 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 39 897,2 | | | | 11 793,9 | | | 36015,7 | | |
| -областной бюджет | 72800,00 | | | | 11 250,4 | | | - | | |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | | | | км | | | | 78,709 | | | | 78,613 | |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | км | | | | 261,64 | | | | 261,64 | |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | км | | | | 0,00 | | | | 0,0 | |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кинешма, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | | | | км | | | | 5,1 | | | | 4,043 | |
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | | | | км | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | | | | км | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1 | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства,  МУ «Управление капитального строительства» | Всего | 81 819,36 | | | | 14392,4 | | | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2017 года | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | 78840,9 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 81 819,36 | | | | 14392,4 | | | 78840,9 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 9 019,36 | | | | 2 985,9 | | | 9719,4 | | |
| -областной бюджет | 72800,00 | | | | 11 250,4 | | | 72800,0 | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 78 421,66 | | | | 14392.4 | | |  | | | | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кинешма, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | | | | км | | | | 5,1 | | | | 4,043 | | 78328.4 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 78 421,66 | | | | 14 392,4 | | | 78328,4 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 5 621,66 | | | | 2 985,9 | | | 5528,4 | | |
| -областной бюджет | 72 800,00 | | | | 11 250,4 | | |
| 72 800,0 | | |
| Проектная документация | | | | проект | | | | 1 | | | | 0 | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов к многоквартирным домам» | Всего | 165,4 | | | | 0,0 | | | Мероприятие выполнено  Имеется кредиторская задолженность в сумме 45,0 тыс. рублей. | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | 72,1 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 165,4 | | | | 0,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 165,4 | | | | 0,0 | | |
| 1.1.2 | Мероприятие «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов» | МУ Управление городского хозяйства,  МУ «Управление капитального строительства» | Всего | 76 800,3 | | | | 14236,4 | | | Мероприятие частично выполнено. Дальнейшая реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2017 года | | | | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кинешма, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | | | | км | | | | 5,1 | | | | 4,043 | | 76 800,3  Мероприятие укрупненное, в бюджете на 2017г. ассигнования предусмотрены одной суммой ,в программе сумма разбита по объектам. | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 76 800,3 | | | | 14236,4 | | | 76 800,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 4 000,3 | | | | 2 985,9 | | | 4 000,3 | | |
| -областной бюджет | 72 800,0 | | | | 11 250,4 | | | 72 800,0 | | |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Аристарха Макарова (от ул. Веснина до ост. "Озерки") в г. Кинешма Ивановской области | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 7 321,238 | | | | 366,068 | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 7 321,238 | | | | 366,068 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 366,068 | | | | 366,068 | | |
| -областной бюджет | 6 955,17 | | | | 0,0 | | |
| . | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. им. Урицкого (от ул. Аристарха Макарова) в г. Кинешма Ивановской области | Всего | 3 693,015 | | | | 184,655 | | | Мероприятие выполнено. Имеется кредиторская задолженность в сумме 3508,36 тыс. рублей. | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 3 693,015 | | | | 184,655 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 184,655 | | | | 184,655 | | |
| -областной бюджет | 3 508,36 | | | | 0,0 | | |
| . | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Сеченова (от ул. 50-летия Комсомола до ул. Маршала Василевского) в г. Кинешма Ивановской области | Всего | 8 389,671 | | | | 419,491 | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 389,671 | | | | 419,491 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 419,491 | | | | 419,491 | | |
| -областной бюджет | 7 970,18 | | | | 0,0 | | |
|  | Ремонт участка дороги по ул. 50-летия Комсомола (от ул. Декабристов) в г. Кинешма Ивановской области | Всего | 2 824,708 | | | | 2 824,708 | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 2 824,708 | | | | 2 824,708 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 141,238 | | | | 141,238 | | |
| -областной бюджет | 2 683,47 | | | | 2 683,47 | | |
|  | Ремонт участка дороги по ул. 50-летия Комсомола (от дома N 24 по ул. 50-летия Комсомола) в г. Кинешма Ивановской области | Всего | 2 883,367 | | | | 2 883,367 | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 2 883,367 | | | | 2 883,367 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 144,177 | | | | 144,177 | | |
| -областной бюджет | 2 739,19 | | | | 2 739,19 | | |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Баха в г. Кинешма Ивановской области | Всего | 18 802,098 | | | | 940,108 | | | Мероприятие выполнено. Имеется кредиторская задолженность в сумме 17681,99 тыс.рублей | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 18 802,098 | | | | 940,108 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 940,108 | | | | 940,108 | | |
| -областной бюджет | 17 861,99 | | | |  | | |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Воеводы Боборыкина (от ул. Правды до дома N 3 по ул. Воеводы Боборыкина - МУЗ "Стоматологическая поликлиника) в г. Кинешма Ивановской области | Всего | 1 427,835 | | | | 1 427,835 | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 1 427,835 | | | | 1 427,835 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 71,395 | | | | 71,395 | | |
| -областной бюджет | 1 356,44 | | | | 1 356,44 | | |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Фабричный двор (от ул. Красноветкинская до дома N 17 по ул. Фабричный двор) в г. Кинешма Ивановской области | Всего | 981,072 | | | | 981,072 | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 981,072 | | | | 981,072 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 49,062 | | | | 49,062 | | |
| -областной бюджет | 932,01 | | | | 932,01 | | |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Наволокская (от ул. дома N 50 по ул. Наволокская до дома N 18 по ул. 3-я Вандышевская) в г. Кинешма Ивановской области | Всего | 1474,592 | | | | 1474,592 | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 1 474,592 | | | | 1 474,592 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 73,732 | | | | 73,732 | | |
| -областной бюджет | 1 400,86 | | | | 1 400,86 | | |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Веснина в г. Кинешма Ивановской области | Всего | 6 295,849 | | | | 314,799 | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 6 295,849 | | | | 314,799 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 314,799 | | | | 314,799 | | |
| -областной бюджет | 5 981,05 | | | | 0,0 | | |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Ивана Виноградова (от ул. Вичугская) в городе Кинешма Ивановской области | Всего | 2 419,696 | | | | 2 419,696 | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 2 419,696 | | | | 2 419,696 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 281,186 | | | | 281,186 | | |
| -областной бюджет | 2 138,51 | | | | 2 138,51 | | |
|  | Капитальный ремонт Никольского моста в г. Кинешма Ивановской области |  | Всего | 13 172,93 | | | | 0,0 | | | Мероприятие реализуется до конца 2017 года | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 13 172,93 | | | | 0,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 658,65 | | | | 0,0 | | |
| -областной бюджет | 12 514,28 | | | | 0,0 | | |
|  | Ремонт Кузнецкого моста через р. Кинешемка по ул. Подгорная в г. Кинешма Ивановской области |  | Всего | 7 114,21 | | | | 0,0 | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 7 114,21 | | | | 0,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 355,72 | | | | 0,0 | | |
| -областной бюджет | 6 758,49 | | | | 0,0 | | |
| 1.1.3 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции участка автомобильной дороги по ул. Вичугская и ул. им. Островского в месте перехода через железную дорогу в г. Кинешма Ивановской области» | МУ «Управление капитального строительства» | Всего | 1456,0 | | | | 156,0 | | | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2017 года | | | | Проектная документация | | | | проект | | | | 1 | | | | 0,0 | | 1456,0 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 1456,0 | | | | 156,0 | | | 1456,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1456,0 | | | | 156,0 | | | 1456,0 | | |
| 1.2 | Основное мероприятие «Организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма" | МУ  Управление городского хозяйства | Всего | 3 397,7 | | | | 0,0 | | | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2017 года | | | | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, межквартальных проездов, тротуаров, в отношении которых произведен ремонт. | | | | тыс.  кв. м | | | | 1,4 | | | | 0,0 | | 512,5 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 3 397,7 | | | | 0,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3 397,7 | | | | 0,0 | | |
| 1.2.1 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов к многоквартирным домам, тротуаров, согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» | Всего | 3 397,7 | | | | 0,0 | | | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2017 года | | | | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, межквартальных проездов, тротуаров, в отношении которых произведен ремонт. | | | | тыс. кв. м | | | | 1,4 | | | | 0,0 | | 512,5 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 3 397,7 | | | | 0,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3 397,7 | | | | 0,0 | | |
| 2 | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 30 877,8 | | | | 8652,0 | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | 29 974,9 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 30 877,8 | | | | 8652,0 | | | 29 974,9 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 30 877,8 | | | | 8652,0 | | | 29 974,9 | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» | Всего | 30 774,9 | | | | 8652,0 | | | Выполнение  зимнего и летнего содержания автомобильных дорог | | | | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | | | | км | | | | 261,64 | | | | 261,64 | | 29974,9 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 30 774,9 | | | | 8652,0 | | |
| Доля автомобильных дорог общего пользования, находящаяся на содержании | | | | % | | | | 100 | | | | 100 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 30 774,9 | | | | 8652,0 | | |
| Устранение предписаний ГИБДД о нарушении требований ГОСТов | | | | % | | | | 100 | | | | 60 | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» | Всего | 27 808,3 | | | | 8274,8 | | | Выполнено  зимнее содержание:  -патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов.  Выполняется летнее содержание автомобильных дорог | | | | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | | | | км | | | | 261,64 | | | | 261,64 | | 27 308,3 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 27 808,3 | | | | 8274,8 | | |
| Доля автомобильных дорог общего пользования, находящаяся на содержании | | | | % | | | | 100 | | | | 100 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 27 808,3 | | | | 8274,8 | | |
| 2.1.2 | Мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» | Всего | 2 966,6 | | | | 377,1 | | | Выполнено:  -нанесение горизонтальной разметки, установка дорожных знаков. Выполняется техническое обслуживание светофорных объектов, ямочный ремонт.  Мероприятие выполняется в течение 2017 года | | | | Устранение предписаний ГИБДД о нарушении требований ГОСТов | | | | % | | | | 100 | | | | 70 | | 2 666,6 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 2 966,6 | | | | 377,1 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 966,6 | | | | 377,1 | | |
| 2.2 | Основное мероприятие "Исполнение судебных актов Российской Федерации" | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 102,9 | | | | 0,0 | | |  | | | | Количество пешеходных переходов приведенных в соответствие с требованиями национальных стандартов | | | | ед. | | | | 10 | | | | - | | 0,0 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 102,9 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 102,9 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
|  | | |
| 2.2.1 | Мероприятие  «Оснащение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, Г-образным опорами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения» | Всего | 102,9 | | | | 0,0 | | |  | | | | Количество пешеходных переходов приведенных в соответствие с требованиями национальных стандартов | | | | ед. | | | | 10 | | | | - | | 0,0 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 102,9 | | | | 0,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 102,9 | | | | 0,0 | | |
|  | **Муниципальная программа**  **«Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма»** | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма,  МУ управление капитального строительства | **Всего** | **37749,8** | | | | **6202,8** | | |  | | | | Годовой ввод жилья в эксплуатацию | | | | тыс.  кв.м. | | | | 2,5 | | | | 0,33 | | **37749,0** | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 37749,8 | | | | 6202,8 | | | Количество домов, признанных в установленном порядке аварийными | | | | единиц | | | | 13 | | | | 13 | | 37774,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 14170,0 | | | | 5253,9 | | | Общая площадь  домов, признанных в установленном порядке аварийными | | | | тыс.  кв.м | | | | 6100,0 | | | | 6100,0 | | 14194,2 | | |
| - областной бюджет | 4630,1 | | | | 948,9 | | | Общая площадь жилищного фонда | | | | тыс.  кв.м | | | | 2006,8 | | | | 2006,8 | | 4630,9 | | |
| -федеральный бюджет | 18949,7 | | | | 0,0 | | | Общая площадь муниципального жилищного фонда | | | | тыс.  кв.м | | | | 136,7 | | | | 136,7 | | 18949,7 | | |
| Количество квартир,  находящихся в муниципальной собственности городского округа Кинешма | | | | единиц | | | | 2960 | | | | 2960 | | 0,0 | | |
| 1 | Подпрограмма «Жилище» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма,  МУ управление капитального строительства | Всего | 9319,3 | | | | 2097,2 | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | 9319,3 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 9319,3 | | | | 2097,2 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9319,3 | | | | 2097,2 | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Создание безопасности и благоприятных условий проживания граждан, организационное и финансовое обеспечение проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах, снижение социальной напряженности среди населения по оплате коммунальных услуг» | Всего | 9319,3 | | | | 2097,2 | | | Мероприятие направлено на создание безопасности и благоприятных условий проживания граждан, а так же на обеспечение населения городского округа Кинешма жильем | | | | Общая площадь муниципального жилищного фонда | | | | тыс.кв.м | | | | 136,7 | | | | 136,7 | | 9319,3 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 9319,3 | | | | 2097,2 | | | 9319,3 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9319,3 | | | | 2097,2 | | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Услуги по технической инвентаризации зданий муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма» | Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 40,0 | | | | 4,8 | | | Дальнейшая реализация мероприятия  планируется в течение 4 квартала 2017года | | | | Общая площадь муниципального жилищного фонда | | | | тыс.кв.м | | | | 136,7 | | | | 136,7 | | 40,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 40,0 | | | | 4,8 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 40,0 | | | | 4,8 | | |
| 1.1.2 | Мероприятие «Установка общедомовых приборов учета, благоустройство придомовых территорий, газификация многоквартирных домов, капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципального жилищного фонда» | Всего | 356,6 | | | | 53,7 | | | Дальнейшая реализация мероприятия  планируется в течение 4 квартала 2017года | | | | Кол-во домов,  в которых установлены  общедомовые приборы учета общего имущества в многоквартирном доме | | | | единиц | | | | 10 | | | | 0 | | 356,6 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 356,6 | | | | 53,7 | | |
| Количество многоквартирных домов, выполнивших капитальный ремонт в доле в доле муниципального жилищного фонда | | | | единиц | | | | 1 | | | | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 356,6 | | | | 53,7 | | |
| 1.1.3 | Мероприятие «Оказание услуг по изготовлению технических заключений о состоянии строительных конструкций многоквартирных домов» | Всего | 50,0 | | | | 6,4 | | | Дальнейшая реализация мероприятия  планируется в течение 4 квартала 2017года | | | | Количество договоров,  заключенных на проведение технической инвентаризации муниципального жилищного фонда | | | | единиц | | | | 13 | | | | 50,0 | |  | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 50,0 | | | | 6,4 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 50,0 | | | | 6,4 | | |
| 1.1.4 | Мероприятие «Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | всего | 4755,8 | | | | 0,0 | | | Произведена оплата региональному оператору взносов на капитальный ремонт общедомового имущества МКД за 3 кв. 2016 года, сделано кассовое изменение расходов, в соответствии КБК (кредиторская задолженность прошлых лет), поэтому кассовый расход составляет 0,0  Мероприятие  реализуется в течение 2017 года | | | | Общая жилищного фонда | | | | тыс. кв.м | | | | 2019,6 | | | | 2019,6 | | 4755,8 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4755,8 | | | | 0,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4755,8 | | | | 0,0 | | |
| 1.1.5 | Мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма,  МУ управление капитального строительства | всего | 485,0 | | | | 24,0 | | | Мероприятие  реализуется в течение 4 квартала 2017 года | | | | Общая площадь муниципального жилищного фонда | | | | тыс.  кв.м | | | | 136,7 | | | | 136,7 | | 485,0 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 485,0 | | | | 24,0 | | |
| бюджет городского округа Кинешма | 485,0 | | | | 24,0 | | |
| 1.1.6 | Мероприятие  «Оплата коммунальных  услуг, содержание, текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному фонду | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма | всего | 841,9 | | | | 491,5 | | | Оплата коммунальных услуг, содержание, текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному фонду за 3 кв. 2017 года, мероприятие реализуется в течение 2017 года | | | | Кол-во квартир, относящихся к свободному жилищному фонду, по которым производится оплата за коммунальные услуги | | | | единиц | | | | 40 | | | | 40 | | 841,9 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 841,9 | | | | 491,5 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 841,9 | | | | 491,5 | | |
| 1.1.7 | Мероприятие  «Замена и установка индивидуальных приборов учета (электроэнергии,  холодного и горячего водоснабжения,  газоснабжения) в муниципальных жилых помещениях» | всего | 391,6 | | | | 78,3 | | | Мероприятие реализуется в течение 4 квартала 2017 года, по мере поступления заявок от жителей. | | | | Количество квартир, находящихся в муниципальной собственности  городского округа Кинешма | | | | единиц | | | | 2960 | | | | 2960 | | 391,6 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 391,6 | | | | 78,3 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 391,6 | | | | 78,3 | | |
| 1.1.8 | Мероприятие  «Субсидии организациям, осуществляющим управление муниципальными общежитиями» | всего | 1623,1 | | | | 1182,2 | | | Предоставлена субсидия организации,  осуществляющей управление муниципальным общежитием за 3 кв. 2017года  Дальнейшая реализация мероприятия  планируется в течение 4 квартала 2017года | | | | Количество  организаций, осуществляющих управление муниципальными общежитиями и получающих субсидию | | | | единиц | | | | 1 | | | | 1 | | 1623,1 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1623,1 | | | | 1182,2 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1623,1 | | | | 1182,2 | | |
| 1.1.9 | Мероприятие  «Субсидии из бюджета городского округа Кинешма на возмещение затрат в связи с выполнением работ по установке игровых элементов для детских площадок» | всего | 500,0 | | | | 0,0 | | | Мероприятие реализуется в 4 квартале 2017 года | | | | Количество игровых элементов установленных на детских площадках | | | | единиц | | | | 6 | | | | 0 | | 500,0 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 500,0 | | | | 0,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 500,0 | | | | 0,0 | | |
| 1.1.10 | Мероприятие «Субсидии из бюджета городского округа Кинешма на возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры» | всего | 275,3 | | | | 256,3 | | | Предоставлена субсидия из бюджета городского округа Кинешма на возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструкту-  ры МУП «АДС» в 1 кв. 2017г. | | | | Кол-во организаций получающих субсидию на возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры | | | | единиц | | | | 1 | | | | 1 | | 275,3 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 275,3 | | | | 256,3 | | |  | | | |  | | | |  | | 275,3 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 275,3 | | | | 256,3 | | |
| 2 | Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | всего | 3355,9 | | | | 1054,3 | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | 3355,9 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3355,9 | | | | 1054,3 | | | 3355,9 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 600,0 | | | | 105,4 | | | 600,0 | | |
| - областной бюджет | 2755,9 | | | | 948,9 | | | 2755,9 | | |
| 2.1 | Основное  мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Кинешма» | всего | 3355,9 | | | | 1054,3 | | | Мероприятие планируется выполнить в 4 кв. 2017г. | | | | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (за год) | | | | семей | | | | 1 | | | | 2 | | 3355,9 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3355,9 | | | | 1054,3 | | | 3355,9 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 600,0 | | | | 105,4 | | | 600,0 | | |
| Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | | | | % | | | | 1 | | | | 1 | |
| - областной бюджет | 2755,9 | | | | 948,9 | | | 2755,9 | | |
| Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | | | | лет | | | | 4,0 | | | | 4,0 | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья» | всего | 3355,9 | | | | 1054,3 | | | Мероприятие планируется выполнить в 4 кв.2017г. Выдано два сертификата на приобретение жилья в 3 кв. 2017г | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | 3355,9 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3355,9 | | | | 1054,3 | | | 3355,9 | | |
| - областной бюджет | 2755,9 | | | | 948,9 | | | 2755,9 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 600,0 | | | | 105,4 | | | 600,0 | | |
| 3 | Подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма,  МУ управление капитального строительства | Всего | 2323,3 | | | | 2282,7 | | | Мероприятие планируется выполнить в 4 кв. 2017г | | | | Проектная документация | | | | проект | | | | 1 | | | | 1 | | 2323,5 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2323,3 | | | | 2282,7 | | | 2323,5 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2323,3 | | | | 2282,7 | | | 2323,5 | | |
| 3.1 | Основное мероприятие «Снабжение жителей питьевой водой» | Всего | 2323,3 | | | | 2282,7 | | |  | | | | Проектная документация | | | | проект | | | | 1 | | | | 1 | | 2323,3 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2323,3 | | | | 2282,7 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2323,3 | | | | 2282,7 | | |
| 3.1.1 | Мероприятие «Разработка  проектно-сметной документации по прокладке водопровода по ул.Энергетическая, Рощинская, Новосельская, Парижской  Коммуны, Баррикадная в г.Кинешма» | МУ Управление  Капитального строительства | всего | 308,8 | | | | 308,8 | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | 308,8 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 308,8 | | | | 308,8 | | | 308,8 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 308,8 | | | | 308,8 | | | 308,8 | | |
| 3.1.2 | Мероприятие «Субсидия из бюджета городского округа Кинешма на реализацию мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения» | Управление жилищно- коммунального хозяйства  администрации городского округа Кинешма | всего | 2014,5 | | | | 1973,9 | | | Мероприятие выполнено. Экономия денежных средств. | | | | Количество  организаций получающих субсидию н на реализацию мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения | | | | ед. | | | | 1 | | | | 1 | | 2014,5 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2014,5 | | | | 1973,9 | | |  | | | |  | | | |  | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2014,5 | | | | 1973,9 | | |
| 4 | Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» на 2017 год | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма  МУ управление капитального строительства | Всего | 22751,3 | | | | 768,6 | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | 22751,3 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 22751,3 | | | | 768,6 | | | 22751,3 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1910,3 | | | | 768,6 | | | 1910,3 | | |
| - областной бюджет | 1874,2 | | | | 0,0 | | | 1874,2 | | |
| федеральный бюджет | 18949,7 | | | | 0,0 | | | 18949,7 | | |
| 4.1 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма  МУ управление капитального строительства | Всего | 22751,3 | | | | 768,6 | | |  | | | | Дизай-проект | | | | ед. | | | | 6 | | | | 6 | | 22751,3 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 22751,3 | | | | 768,6 | | | 22751,3 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1927,4 | | | | 768,6 | | | 1910,3 | | |
| - областной бюджет | 1874,2 | | | | 0,0 | | | 1874,2 | | |
| федеральный бюджет | 18949,7 | | | | 0,0 | | | 18949,7 | | |
| 4.1.1 | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды» |  | Всего | 21923,9 | | | | 0,0 | | |  | | | | Количество благоустроенных дворовых территорий | | | | ед. | | | | 10 | | | | 0 | | 21923,9 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 21923,9 | | | | 0,0 | | | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | | | | % | | | | 0,96 | | | | 0,0 | | 21923,9 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1100,00 | | | | 0,0 | | | 1100,00 | | |
| Количество благоустроенных общественных территорий | | | | ед | | | | 6 | | | | 0 | |
| - областной бюджет | 1874,2 | | | | 0,0 | | | 1874,2 | | |
| федеральный бюджет | 18949,7 | | | | 0,0 | | | 18949,7 | | |
| 4.1.2 | Мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Городской округ Кинешма»» | всего | 7 307,1 | | | | 0,0 | | | Мероприятие планируется выполнить в 4 квартале 2017года | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | 7307,1 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 7 307,1 | | | | 0,0 | | | 7307,1 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 365,8 | | | | 0,0 | | | 365,8 | | |
| - областной бюджет | 624,7 | | | | 0,0 | | | 624,7 | | |
| федеральный бюджет | 6316,6 | | | | 0,0 | | | 6316,6 | | |
| 4.1.3 | Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | всего | 14616,8 | | | | 0,0 | | | Мероприятие планируется выполнить в 4 квартале 2017года | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | 14616,8 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 14616,8 | | | | 0,0 | | | 14616,8 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 734,2 | | | | 0,0 | | | 734,2 | | |
| - областной бюджет | 1249,4 | | | | 0,0 | | | 1249,9 | | |
| федеральный бюджет | 12633,2 | | | | 0,0 | | | 12633,2 | | |
| 4.2 | Мероприятие «Разработка  дизайн-проектов на благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма  МУ управление капитального строительства | всего | 617,1 | | | | 583,1 | | | Мероприятие выполнено частично,  Дальнейшее исполнение планируется выполнить в 4 квартале 2017 года | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | 617,1 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 617,1 | | | | 583,1 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 617,1 | | | | 583,1 | | |
| 4.3 | Мероприятие «Проведение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий и  общественных территорий» | МУ Управление капитального строительства | всего | 210,3 | | | | 185,5 | | | Мероприятие выполнено частично,  планируется выполнить 4квартале 2017года | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | 210,3 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 210,3 | | | | 185,5 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 210,3 | | | | 185,5 | | |
|  | **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация общегородских мероприятий в городском округе Кинешма»** | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 7047,1 | | | | 5227,2 | | |  | | | | Количество мероприятий в рамках целевых направлений деятельности | | | | шт. | | | | 32 | | | | 35 | | 6561,4 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 7047,1 | | | | 5227,2 | | |
| Количество консультаций, тренингов, опросов | | | | чел. | | | | 1800 | | | | 1350 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 7047,1 | | | | 5227,2 | | | Выраженный оздоровительный эффект из общего числа отдохнувших детей | | | | % | | | | 95 | | | | 95 | |
| 1 | Подпрограмма  «Молодежь города Кинешмы» | Всего | 405,0 | | | | 274,7 | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | 405,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 405,0 | | | | 274,7 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 405,0 | | | | 274,7 | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий» | Всего | 405,0 | | | | 274,7 | | | Торжественное мероприятие, посвященные Дню семьи, любви  и верности; открытый кубок городского округа Кинешма интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» «Волжская сторона»;  праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота России;  экологическая акция «Зелёный рейд»;  Слет трудовых отрядов городского округа Кинешма «Студенческая весна»;  праздничные мероприятия, посвященные Дню Российского флага ; заключительный этап благотворительной акции «Поможем собрать детей в школу»;  исторический квест «Калейдоскоп времени», посвященный Дню Волжского бульвара ; военно-спортивная игра «Лазертаг»;  выездное поздравление с Днем пожилого человека в Пучежском доме-интернате | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | 405,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 405,0 | | | | 274,7 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 405,0 | | | | 274,7 | | |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Организация работы с молодежью» | Всего | 405,0 | | | | 274,7 | | | Число творческих и социально активных молодых людей, получивших премию и гранты главы администрации городского округа Кинешма | | | | чел. | | | | 25 | | | | 37 | | 405,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 405,0 | | | | 274,7 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 405,0 | | | | 274,7 | | |
| Количество мероприятий в рамках целевых направлений деятельности | | | | шт. | | | | 32 | | | | 35 | | 405,0 | | |
| Рост числа молодых людей, принимающих участие в акциях и мероприятиях | | | | %  от молодежи | | | | 31,0 | | | | 23,5 | | 405,0 | | |
| Ежегодный охват граждан в возрасте 14 - 30 лет социологическими опросами и мониторинговыми исследованиями | | | | чел.  % от молодежи | | | | 1740 8,0% | | | | 1450  6,6% | |  | | |
| 2 | Подпрограмма  «Психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» | Всего | 2453,0 | | | | 1688,0 | | | Психологические вечера «Вопрос психологу» для молодых родителей микрорайонов «Томна», охват 41 чел.  Акция «Первый раз в пятый класс»  - по адаптации пятиклассников  к обучению  в новых условиях, тематические занятия с  общим охватом  319 чел.  Логопедические занятия,  первичный прием 47 чел.  Единый день профилактики девиантного поведения- политехнический колледж – 17 чел.  Индивидуальные консультации 26 чел.  Итого: 450 чел. | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | 2347,3 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2453,0 | | | | 1688,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2453,0 | | | | 1688,0 | | |
| 2.1 | Основное мероприятие«Предоставление консультационных и методических услуг» | Всего | 2453,0 | | | | 1688,0 | | | 2347,3 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2453,0 | | | | 1688,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2453,0 | | | | 1688,0 | | |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» | Всего | 2453,0 | | | | 1688,0 | | | Доля количества детей, получивших консультации, помощь, прошедших тренинги, опросы от общего числа детей школьного и дошкольного возраста | | | | % | | | | 15 | | | | 11,3 | | 2347,3 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2453,0 | | | | 1688,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2453,0 | | | | 1688,0 | | |
| Количество человек, прошедших индивидуальное консультирование, групповые формы психологической работы | | | | чел | | | | 1800 | | | | 1350 | |
| Количество профилактических мероприятий, направленных на предупреждение подросткового алкоголизма, наркозависимости и подростковой зависимости | | | | ед. | | | | 35 | | | | 26 | |
| 3 | Подпрограмма  «Сохранение, развитие и улучшение качества отдыха и оздоровление детей» | Всего | 3489,1 | | | | 2788,7 | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | 3109,1 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3489,1 | | | | 2788,7 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3489,1 | | | | 2788,7 | | |
| 3.1 | Основное мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время» | Всего | 3489,1 | | | | 2788,7 | | | Мероприятие реализовано в основном на подготовительные работы к открытию лагеря.  Мероприятие проводится в основном в летний каникулярный период. | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | 3109,1 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3489,1 | | | | 2788,7 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3489,1 | | | | 2788,7 | | |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности МУ ДБО «Радуга»» | Всего | 3489,1 | | | | 2788,7 | | | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в МУ ДБО «Радуга» от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением | | | | % | | | | 21 | | | | 21 | | 3109,1 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3489,1 | | | | 2788,7 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3489,1 | | | | 2788,7 | | |
| Выраженный оздоровительный эффект от общего числа отдохнувших детей | | | | % | | | | 95 | | | | 95 | |
| Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей) на качество услуги | | | | шт. | | | | 0 | | | | 0 | |
| 4 | Подпрограмма  «Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения городского округа Кинешма «Детская база отдыха «Радуга» | Всего | 700,0 | | | | 475,8 | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | 700,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 700,0 | | | | 475,8 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 700,0 | | | | 475,8 | | |
| 4.1 | Основное мероприятие «Повышение качества отдыха детей в каникулярное время» | Всего | 700,0 | | | | 475,8 | | | Произведен капитальный ремонт уличных санузлов для мальчиков и девочек (оплата частично). | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | 700,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 700,0 | | | | 475,8 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 700,0 | | | | 475,8 | | |
| 4.1.1 | Мероприятие  «Укрепление материально-технической базы МУ ДБО «Радуга»» | Всего | 700,0 | | | | 475,8 | | | Процент площади помещений МУ ДБО «Радуга», в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального ремонта, от общей площади помещений, в которых оказывается муниципальная услуга | | | | % | | | | 20,0 | | | | 1,2 | | 700,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 700,0 | | | | 475,8 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 700,0 | | | | 475,8 | | |
|  | **Муниципальная программа «Поддержка населения городского округа Кинешма»** | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **28954,2** | | | | **22532,8** | | |  | | | | | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (начиная с 2007г-нарастающим итогом) | | | ед. | | | | 170 | | | | 174 | | **29054,2** | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 28954,2 | | | | 22532,8 | | | 29054,2 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 13616,0 | | | | 11087,7 | | | Количество молодых специалистов, поступивших на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма | | | чел. | | | | 5 | | | | 2 | | 13716,0 | | |
| - областной бюджет | 5506,7 | | | | 4405,3 | | | 5506,7 | | |
| федеральный бюджет | 9831,5 | | | | 7039,8 | | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | | | чел. | | | | 2 | | | | 1 | | 9831,5 | | |
| Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | | | чел. | | | | 2267 | | | | 2267 | |
| Количество лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма, подлежащих пенсионному обеспечению | | | чел. | | | | 45 | | | | 47 | |
| Число граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы» | | | чел. | | | | 22 | | | | 20 | |
| Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | | | чел. | | | | 596 | | | | 596 | |
| Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | | | Ч% | | | | 28,09 | | | | 23,0 | |
| 1 | Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 3957,2 | | | | 3957,1 | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | 3957,2 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 3957,2 | | | | 3957,1 | | | 3957,2 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1729,6 | | | | 1729,5 | | | 1729,6 | | |
| - областной бюджет | 325,0 | | | | 325,0 | | | 325,0 | | |
| федеральный бюджет | 1902,6 | | | | 1902,6 | | | 1902,6 | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки молодым семьям» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 3957,2 | | | | 3957,1 | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | 3957,2 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 3957,2 | | | | 3957,1 | | | 3957,2 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1729,6 | | | | 1729,6 | | | 1729,6 | | |
| - областной бюджет | 325,0 | | | | 325,0 | | | 325,0 | | |
| федеральный бюджет | 1902,6 | | | | 1902,5 | | | 1902,6 | | |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 3957,2 | | | | 3957,1 | | | Мероприятие выполнено | | | | | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (начиная с 2007 года -нарастающим итогом) | | | единиц | | | | 170 | | | | 174 | | 3957,2 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 3957,2 | | | | 3957,1 | | | 3957,2 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1729,6 | | | | 1729,6 | | | 1729,6 | | |
| - областной бюджет | 325,0 | | | | 325,0 | | | 325,0 | | |
| федеральный бюджет | 1902,6 | | | | 1902,5 | | | 1902,6 | | |
| 2 | Подпрограмма  «Поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 465,0 | | | | 206,0 | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | 465,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 465,0 | | | | 206,0 | | | 465,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 465,0 | | | | 206,0 | | | 465,0 | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки отдельным категориям работников учреждений социальной сферы» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 465,0 | | | | 206,0 | | | Одному молодому специалисту предоставлена единовремен­ная денежная выплата  (на работу поступил в 2016 г, обратился за выплатой в 2017 г).  Трем молодым специалистам производится оплата найма жилых помещений. | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | 465,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 465,0 | | | | 206,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 465,0 | | | | 206,0 | | |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение молодых специалистов жилыми помещениями» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; | Всего | 0 | | | | 0 | | | - | | | | | Количество молодых специалистов, поступивших на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма | | | чел. | | | | 5 | | | | 2 | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 0 | | | | 0 | | |
| Количество молодых специалистов, обеспеченных жилыми помещениями | | | чел. | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2.1.2 | Мероприятие  «Ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 48,0 | | | | 0 | | |  | | | | | .Количество молодых специалистов, поступивших на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма | | | чел. | | | | 5 | | | | 2 | | 48,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 48,0 | | | | 0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 48,0 | | | | 0 | | |
| 2.1.3 | Мероприятие  «Предоставление молодому специалисту единовременной денежной выплаты» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 125,0 | | | | 50,0 | | | Одному молодому специалисту предоставлена единовремен­ная денежная выплата (на работу поступил в 2016 г, обратился за выплатой в 2017 г) | | | | | Количество молодых специалистов, получивших единовременные выплаты | | | чел. | | | | 5 | | | | 2 | | 125,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 125,0 | | | | 50,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 125,0 | | | | 50,0 | | |
| 2.1.4 | Мероприятие  «Оплата найма жилых помещений, снимаемых молодыми специалистами» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 240,0 | | | | 156,0 | | | Предоставлена оплата за найм жилых помещений 3 молодым специалистам | | | | | Количество молодых специалистов, получивших компенсацию за найм жилого помещения | | | чел. | | | | 4 | | | | 3 | | 240,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 240,0 | | | | 156,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 240,0 | | | | 156,0 | | |
| 2.1.5 | Мероприятие  «Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях городского округа Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 52,0 | | | | 0 | | | Заключено три договора на обучение за счет средств  муниципального и регионального бюджетов. Расходование средств предполагается после заключения соглашения с Департаментом образования | | | | | Количество направлений, выданных на целевое обучения в высшем учебном заведении | | | шт. | | | | 2 | | | | 3 | | 52,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 52,0 | | | | 0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 52,0 | | | | 0 | | |
| 3 | Подпрограмма  «Содействие занятости населения городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 2853,9 | | | | 2731,3 | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | 2853,9 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 2853,9 | | | | 2731,3 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма0 | 2853,9 | | | | 2731,3 | | |
| 3.1 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содействию занятости населения» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 2853,9 | | | | 2731,3 | | | Трудоустроено 3 чел. | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | 2853,9 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 2853,9 | | | | 2731,3 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2853,9 | | | | 2731,3 | | |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма  Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 1970,3 | | | | 1956,8 | | | Трудоустройство детей в свободное от учебы время (каникулы) – 184 чел., в т.ч. управление образования – 30 чел., Комитет по социальной и молодежной политике (через Преображение) – 509 чел.; Педколледж -57 чел. | | | | | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городском округе Кинешма | | | чел. | | | | 596 | | | | 596 | | 1970,3 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 1970,3 | | | | 1956,8 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1970,3 | | | | 1956,8 | | |
| В том числе: |
| Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | 1880,0 | | | | 1866,6 | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | 1880,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 1880,0 | | | | 1866,6 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1880,0 | | | | 1866,6 | | |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 90,3 | | | | 90,2 | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | 90,3 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 90,3 | | | | 90,2 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 90,3 | | | | 90,2 | | |
| 3.1.2 | Мероприятие  «Организация общественных работ на территории городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 883,6 | | | | 774,4 | | | Трудоустроено всего 76 чел., в т.ч. Управление образования – 9 чел., Комитет по социальной и молодежной политике (через Преображение) – 2 чел. (через Радугу) – 41 чел., Комитет по культуре и туризму – 24 чел. | | Количество человек, трудоустроенных на общественные работы на территории городского округа Кинешма | | | | | чел. | | | | 124 | | | | 76 | | 883,6 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 883,6 | | | | 774,4 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 883,6 | | | | 774,4 | | |
| В том числе: |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | | 21,0 | | | | 20,9 | | Трудоустроено 9 чел. | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | 21,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | 21,0 | | | | 20,9 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | 21,0 | | | | 20,9 | |
| Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | | 543,3 | | | | 515,9 | | трудоустроено 43 чел.(через Преображение) – 2 чел. (через Радугу) – 41 чел. | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | 543,3 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | 543,3 | | | | 515,9 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | 543,3 | | | | 515,9 | |
| Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | 319,3 | | | | 237,6 | | трудоустроено 24чел. | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | 319,3 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | 319,3 | | | | 237,6 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | 319,3 | | | | 237,6 | |
| 4 | Подпрограмма  «Дети города Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | | 12831,8 | | | | 7926,8 | |  | | | | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | | чел. | | | 2 | | | | 0 | | 12851,8 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | 12831,8 | | | | 7926,8 | |  | | |  | | | |  | | 12851,8 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | 1781,0 | | | | 766,8 | |  | | |  | | | |  | | 1801,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 7929,0 | | | | 5137,3 | | 7928,9 | | |
| -областной бюджет | | | 3121,8 | | | | 2022,7 | | 3121,9 | | |
| 4.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки детям и семьям, имеющим детей» | Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | | 12831,8 | | | | 7926,8 | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | 12851,8 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | 12831,8 | | | | 7926,8 | | 12851,8 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | 1781,0 | | | | 766,8 | | 1801,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 7929,0 | | | | 5137,3 | | 7928,9 | | |
| -областной бюджет | | | 3121,8 | | | | 2022,7 | | 3121,9 | | |
| 4.1.1 | Мероприятие  «Оказание адресной социальной помощи семьям, воспитывающим детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | | 200,0 | | | | 136,0 | |  | | | | | Количество семей, воспитывающих детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым оказана адресная социальная помощь | | ед. | | | 75 | | | | 80 | | 171,3 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | 200,0 | | | | 136,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | 200,0 | | | | 136,0 | |
| 4.1.2 | Мероприятие  «Содействие в решении жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | | 271,0 | | | | 0,8 | |  | | | | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | | чел. | | | 2 | | | | 0 | | 271,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | 271,0 | | | | 0,8 | | 271,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | 271,0 | | | | 0,8 | | 271,0 | | |
| В том числе: |
| Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | | | | 251,0 | | | 0 | | | Мероприятие реализуется в течение года | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 251,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 251,0 | | | 0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 251,0 | | | 0 | | |
| Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 20,0 | | | 0,8 | | | Мероприятие реализуется в течение года | | | | |  |  | | | |  | | | | 20,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 20,0 | | | 0,8 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 20,0 | | | 0,8 | | |
| 4.1.3 | Мероприятие  «Поддержка способных и талантливых детей» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 60,0 | | | 50,0 | | | Мероприятие реализуется в течение года | | | | | Количество учреждений культуры, получающих субсидию на поддержку способных и талантливых детей | ед. | 2 | | | | 2 | | | | 60,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 60,0 | | | 50,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 60,0 | | | 50,0 | | |
| 4.1.4 | Мероприятие  «Поддержка кадетских  классов в общеобразователь  ных учреждениях» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 150,0 | | | 100,0 | | | Приобретено спасательное снаряжение МБОУ школа №1,18. Дальнейшая реализация мероприятия предусмотрена на четвертый кварталы текущего финансового года | | | | | Количество организаций, реализующих поддержку кадетского движения | ед. | 3 | | | | 3 | | | | 150,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 150,0 | | | 100,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 150,0 | | | 100,0 | | |
| 4.1.5 | Мероприятие  «Обеспечение проездными билетами учащихся школы-интерната и МБОУ «Лицей им.Д.А.Фурманова» | Всего | | | | 300,0 | | | 180,0 | | | В процессе реализации мероприятия обеспечены проездными талонами учащиеся школы-интерната в количестве 2000 поездок ежемесячно (январь-июнь, сентябрь по цене 15,00 руб. | | | | | Количество поездок, обеспеченных проездными билетами учащихся школы –интерната | шт. | 20000 | | | | 14000 | | | | 348,7 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 300,0 | | | 180,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 300,0 | | | 180,0 | | |
| 4.1.6 | Мероприятие  «Организация благотворительной акции «Поможем собрать детей в школу»» | Всего | | | | 300,0 | | | 300,0 | | | Реализация мероприятия предусматривает освоение средств в июле-августе перед началом нового учебного года | | | | | Количество детей из малообеспеченных семей, обеспеченных школьными комплектами одежды | шт. | 360 | | | | 475 | | | | 300,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 300,0 | | | 300,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 300,0 | | | 300,0 | | |
| 4.1.7 | Мероприятие  «Новогодние и рождественские праздники (обеспечение новогодними подарками детей в возрасте от 1 до 14 лет: обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников организаций дошкольного образования из малоимущих семей, учащихся школы-интерната)» | Всего | | | | 500,0 | | | 0 | | | Реализация мероприятия предусматривает освоение средств в декабре месяце перед проведением новогодних и рождественских праздников | | | | | Количество детей в возрасте от 1 до 14 лет обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников организаций дошкольного образования из малоимущих семей, обеспеченных новогодними подарками | чел. | 2940 | | | | 0 | | | | 500,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 500,0 | | | 0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 500,0 | | | 0 | | | 500,0 | | |
| 4.1.8 | Мероприятие  «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 11050,8 | | | 7160,0 | | | Мероприятие планируется выполнить в  4 кв.2017, приобретено 10 квартир | | | | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | чел. | 2 | | | | 10 | | | | 11050,8 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 11050,8 | | | 7160,0 | | | 11050,8 | | |
| федеральный бюджет | | | | 7928,9 | | | 5137,3 | | | 7928,9 | | |
| -областной бюджет | | | | 3121,9 | | | 2022,7 | | | 3121,9 | | |
| 4.1.9 | Мероприятие  «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Всего | | | | 0 | | | 0 | | | - | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | | |  | | |  | | |
| 5 | Подпрограмма  «Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма | Всего | | | | 4188,5 | | | 3415,5 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 4268,5 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 4188,5 | | | 3415,5 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 4188,5 | | | 3415,5 | | |
| 5.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки отдельным категориям жителей» | Всего | | | | 4188,5 | | | 3415,5 | | | Оказано материальной помощи 31 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;  пенсионное обеспечение лиц в количестве 47 человек;  выплата ежемесячного пособия, как компенсация затрат на услуги связи, приобретение лекарств, зубопротезирование, оплата жилья и коммунальных услуг | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 4268,5 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 4188,5 | | | 3415,5 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 4188,5 | | | 3415,5 | | |
| 5.1.1 | Мероприятие  «Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 150,0 | | | 100,0 | | | Оказано материальной помощи 31 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | | | | | Количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | чел. | 40 | | | | 31 | | | | 130,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 150,0 | | | 100,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 150,0 | | | 100,0 | | |
| 5.1.2 | Мероприятие  «Пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные муниципальные должности муниципальной службы  городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | | | | 1839,5 | | | 1669,5 | | | Пенсионное обеспечение лиц в количестве 47 человек в течение 2017 года | | | | | Количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма, подлежащих пенсионному обеспечению | чел. | 45 | | | | 47 | | | | 1939,5 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 1839,5 | | | 1669,5 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 1839,5 | | | 1669,5 | | |
| 5.1.3 | Мероприятие  «Материальное обеспечение граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Кинешма»» | Всего | | | | 519,0 | | | 386,0 | | | Выплата ежемесячного пособия, как компенсация затрат на услуги связи, приобретение лекарств, зубопротезирование, оплата жилья и коммунальных услуг. | | | | | Число граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы» | чел. | 22 | | | | 20 | | | | 519,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 519,0 | | | 386,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 519,0 | | | 386,0 | | |
| 5.1.4 | Мероприятие  «Предоставления гранта в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию социально значимого проекта «Помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 1680,0 | | | 1260,0 | | |  | | | | | Количество лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, которым оказана помощь | чел. | 150 | | | | 284 | | | | 1680,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 1680,0 | | | 1260,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 1680,0 | | | 1260,0 | | |
| 6 | Подпрограмма  «Финансирование из бюджета городского округа расходов на погребение» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 66,4 | | | 25,7 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 66,4 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 66,4 | | | 25,7 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 66,4 | | | 25,7 | | |
| 6.1 | Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» | Всего | | | | 66,4 | | | 25,7 | | | Произведена компенсация затрат по оказанию услуг на погребение неизвестных и невостребованных трупов | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 66,4 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 66,4 | | | 25,7 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 66,4 | | | 25,7 | | |
| 6.1.1 | Мероприятие  «Компенсация затрат по оказанию услуг на погребение неизвестных и невостребованных трупов,  в целях возмещения недополученных доходов, возникающих из-за разницы стоимости услуг, определенных органом местного самоуправления городского округа Кинешма и социального пособия на погребение» | Всего | | | | 66,4 | | | 25,7 | | | Количество погребенных невостребованных и неизвестных трупов | шт. | 30 | | | | 9 | | | | 66,4 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 66,4 | | | 25,7 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 66,4 | | | 25,7 | | |
| 7 | Подпрограмма  «Организация отдыха и оздоровления детей» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 4442,5 | | | 4121,5 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 4442,5 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 4442,5 | | | 4121,5 | | | 4442,5 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 2382,6 | | | 2063,9 | | | 2382,6 | | |
| - областной бюджет | | | | 2059,9 | | | 2057,6 | | | 2059,9 | | |
| 7.1 | Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей» | Всего | | | | 4442,5 | | | 4121,5 | | | Мероприятие проводится в каникулярное время | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 4442,5 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 4442,5 | | | 4121,5 | | | 4442,5 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 2382,6 | | | 2063,9 | | | 2382,6 | | |
| - областной бюджет | | | | 2059,9 | | | 2057,6 | | | 2059,9 | | |
| 7.1.1 | Мероприятие  «Организация отдыха и оздоровления детей» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 2105,6 | | | 1934,9 | | | Мероприятие проводится в каникулярное время и в 3-4 кварталах 2017 года | | | | | Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 2267 | | | | 2269 | | | | 2105,6 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 2105,6 | | | 1934,9 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 2105,6 | | | 1934,9 | | |
| 7.1.2 | Мероприятие  «Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания за счет средств областного бюджета» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 1891,9 | | | 1891,9 | | | Мероприятие проводится в каникулярное время | | | | | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в отчетном периоде, от планового значения | % | 100 | | | | 100 | | | | 1891,9 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 1891,9 | | | 1891,9 | | |
| - областной бюджет | | | | 1891,9 | | | 1891,9 | | |
| 7.1.3 | Мероприятие  «Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 168,0 | | | 165,7 | | | Мероприятие проводится в каникулярное время | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 168,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 168,0 | | | 165,7 | | |
| - областной бюджет | | | | 168,0 | | | 165,7 | | |
| 7.1.4 | Мероприятие  «Обеспечение оздоровления детей (транспортные расходы)» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 277,0 | | | 129,0 | | | Реализация мероприятия будет продолжаться  в 4 квартале 2017 года | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 277,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 277,0 | | | 129,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 277,0 | | | 129,0 | | |
| 8 | Подпрограмма  «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма | Всего | | | | 0 | | | 0 | | | - | | | | | Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма |  |  | | | |  | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 0 | | | 0 | | |
| 8.1 | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для инвалидов» | Всего | | | | 0 | | | 0 | | |  | | | | | % | 28,09 | | | | 23,0 | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 0 | | | 0 | | |
| 8.1.1 | Мероприятие  «Воспитание и обучение детей-инвалидов на дому» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 0 | | | 0 | | | В 4 квартале 2017 года | | | | | Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | % | 28,09 | | | | 23,0 | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 0 | | | 0 | | |
| 8.1.2 | Мероприятие  «Организация спортивно-массовой работы среди инвалидов» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 0 | | | 0 | | | Учебно-тренировочные занятия по видам спорта (шахматы, ОФП, дартс, настольный теннис, теннис, волейбол, пауэрлифтинг) проводились в спортивных залах на базах муниципальных учреждений дополнительного образования. Участие в Соревнованиях по настольному теннису среди ветеранов, посвященные Дню Пожилого человека. Участие в торжественных мероприятиях и соревнованиях, посвященный Дню физкультурника  Учебно- тренировочные занятия по плаванию в реке Кинешемке. | | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 0 | | | 0 | | |
| 8.1.3 | Мероприятие  Организация культурно-досуговой деятельности инвалидов | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 0 | | | 0 | | | В рамках реализации данного мероприятия в учреждениях культуры (МУ «Кинешемский Парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы», МУ «Городской Дом культуры», МУ «Клуб «Октябрь», МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система») организовано бесплатное посещение культурно-зрелищных мероприятий: в 32 бесплатных мероприятиях участвовало 389 граждан пожилого возраста. Граждане пожилого возраста с большим удовольствием посещают такие мероприятия, как «Ретро программа духового оркестра», «Встреча поколений», «Скандинавская ходьба», принимают участие в клубах «Истоки», «Белая акация», совместно со школой здоровья, принимают участие в коллективах «Русская душа», «Хор ветеранов», в клубах «Гармония», «Отрада», «Наши соседи» | | | | | % | 28,09 | | | | 23,0 | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 0 | | | 0 | | |
| 9 | Подпрограмма  «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | | | | 149,0 | | | 149,0 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 149,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | | | 149,0 | | | 149,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 149,0 | | | 149,0 | | |
| 9.1 | Основное мероприятие «Оказание мер поддержки граждан пожилого возраста» | Всего | | | | 149,0 | | | 149,0 | | | Учебно-тренировочные занятия по видам спорта (шахматы, настольный теннис) проводились в спортивных залах на базах муниципальных учреждений дополнительного образования. Соревнования по настольному теннису. Турнир по шахматам.  Участие ветеранов во Всероссийском дне бега «Кросс наций – 2017» | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 149,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | | | 149,0 | | | 149,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 149,0 | | | 149,0 | | |
| 9.1.1 | Мероприятие  «Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 0 | | | 0 | | | В рамках реализации данного мероприятия в учреждениях культуры (МУ «Кинешемский Парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы», МУ «Городской Дом культуры», МУ «Клуб «Октябрь», МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система») организовано бесплатное посещение культурно-зрелищных мероприятий: в 55 мероприятиях участвовало 932 гражданина пожилого возраста. Граждане пожилого возраста с большим удовольствием посещают такие мероприятия, как «Встреча поколений» (концертная программа вокально-хорового ансамбля «Серебряный возраст»), принимают участие в клубах «Истоки», «Белая акация» | | | | | Количество граждан пожилого возраста, принимающих участие в клубных объединениях | чел. | 600 | | | | 460 | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 0 | | | 0 | | |
| 9.1.2 | Мероприятие  «Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий для граждан пожилого возраста» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 0 | | | 0 | | | Учебно-тренировочные занятия по видам спорта (шахматы, настольный теннис) проводились в спортивных залах на базах муниципальных учреждений дополнительного образования. Соревнования по настольному теннису. Турнир по шахматам.  Участие ветеранов во Всероссийском дне бега «Кросс наций – 2017» | | | | | Число граждан пожилого возраста, охваченных спортивными и культурно-массовыми мероприятиями | чел. | 5000 | | | | 4000 | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 0 | | | 0 | | |
| 9.1.3 | Мероприятие  «Проведение ремонта жилых помещений и (или) замену (приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | | | | 0 | | | 0 | | |  | | | | | Количество жилых помещений, в которых проведен ремонт, замена бытового и сантехнического оборудования | шт. | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 0 | | | 0 | | |
| 9.1.4 | Мероприятие  «Проведение ремонта жилых помещений в которых проживают инвалидами и участниками Великой Отечественной войны» | Всего | | | | 149,0 | | | 149,0 | | |  | | | | | Количество жилых помещений, в которых проведен ремонт, в которых проживают инвалиды и ветераны ВОВ | шт. | 5 | | | | 5 | | | | 149,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 149,0 | | | 149,0 | | | 149,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 149,0 | | | 149,0 | | | 149,0 | | |
|  | **Муниципальная программа "Культура городского округа Кинешма"** | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»  Комитет по социальной и молодёжной политике администрации городского округа  Кинешма  Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 55327,4 | | | 34528,3 | | |  | | | | | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» | % | 8,0 | | | | 6,0 | | | | 55327,4 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 55327,4 | | | 34528,3 | | | 55327,4 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 52101,9 | | | 31302,8 | | | 52101,9 | | |
| Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | % | 34,41 | | | | 33,59 | | | |
| - областной бюджет | | | | 3201,4 | | | 3201,4 | | |
| 3201,4 | | |
| Доля учреждений культуры, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры | % | 100 | | | | 100 | | | |  | | |
| Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма | % | 35,7 | | | | 28,5 | | | |
|  | | |
| Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 29 | | | | 25 | | | |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 316 | | | | 243 | | | |
| Количество жалоб на качество муниципальных услуг Кинешемского городского архива, признанных в установленном порядке обоснованными | жало-бы | 0 | | | | 0 | | | |
| 1 | Подпрограмма «Наследие» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 26810,8 | | | 19082,1 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 26810,8 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 26810,8 | | | 19082,1 | | | 26810,8 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 24732,5 | | | 17003,8 | | | 24732,5 | | |
| - областной бюджет | | | | 2054,2 | | | 2054,2 | | | 2054,2 | | |
| федеральный бюджет | | | | 24,1 | | | 24,1 | | | 24,1 | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Библиотечное обслуживание населения» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 22703,1 | | | 16370,5 | | | Бюджетные ассигнования были израсходованы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда, оплату за услуги связи; коммунальные услуги; услуги по содержанию имущества, информационные услуги; уплату налогов;  оплату услуг охраны | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 22703,1 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 22703,1 | | | 16370,5 | | | 22703,1 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 20624,8 | | | 14292,2 | | | 20624,8 | | |
| - областной бюджет | | | | 2054,2 | | | 2054,2 | | | 2054,2 | | |
| федеральный бюджет | | | | 24,1 | | | 24,1 | | | 24,1 | | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживание  пользователей библиотеки» | Всего | | | | 16455,7 | | | 13950,7 | | | Число зарегистрированных пользователей в МУ  КГЦБС | тыс. чел. | 24,2 | | | | 20,1 | | | | 16455,7 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 16455,7 | | | 13950,7 | | |
| - бюджет городского  округа Кинешма | | | | 16455,7 | | | 13950,7 | | |
| Количество посещений в МУ КГЦБС | тыс. посещений | 161,8 | | | | 138,2 | | | |
| Вместимость читальных залов учреждений, оказывающих муниципальную услугу | мест | 235 | | | | 235 | | | |
| Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» | % | 8,0 | | | | 6,0 | | | |
| 1.1.2 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Всего | | | | 3240,2 | | | 0 | | | Мероприятие будет выполнено в 4 квартале 2017года | | | | | Соотношение среднегодовой заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Ивановской области и среднегодовой заработной платы по экономике Ивановской области | % | 90 | | | | 97,8 | | | | 3240,2 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 3240,2 | | | 0 | | | 3240,2 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 3240,2 | | | 0 | | | 3240,2 | | |
| 1.1.3 | Мероприятие «Работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки» | Всего | | | | 566,6 | | | 339,9 | | | Бюджетные ассигнования направляются на оплату услуг охраны | | | | | Количество выданных читателям МУ КГЦБС печатных, электронных и иных изданий | тыс. экз. | 410,6 | | | | 334,9 | | | | 566,6 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 566,6 | | | 339,9 | | | 566,6 | | |
| Доля электронных изданий и аудиовизуальных документов в общем объеме библиотечного фонда | % | 0,88 | | | | 0,5 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 566,6 | | | 339,9 | | | 566,6 | | |
| 1.1.4 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы библиотек городского округа Кинешма» | Всего | | | | 360,7 | | | 0 | | | Исполнение мероприятия планируется в 4 квартале  2017 г. | | | | | Общая площадь помещений, предназначенных для хранения фондов | кв.м. | 1248,3 | | | | 1248,3 | | | | 360,7 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 360,7 | | | 0 | | |
| Процент площади учреждений, в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального ремонта | % | 7,0 | | | | 7,0 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 360,7 | | | 0 | | |
| Доля учреждений культуры, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры | % | 100 | | | | 100 | | | |
| Доля учреждений культуры, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры |  |  | | | |  | | | |
| 1.1.5 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма до средней заработной платы в Ивановской области» | Всего | | | | 2046,3 | | | 2046,3 | | | Бюджетные ассигнования направлены на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда. | | | | | Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округа Кинешма Ивановской области | руб. | 17199 | | | | 18706 | | | | 2046,3 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 2046,3 | | | 2046,3 | | | 2046,3 | | |
| - областной бюджет | | | | 2046,3 | | | 2046,3 | | | 2046,3 | | |
| 1.1.6 | Мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» | Всего | | | | 33,6 | | | 33,6 | | | Бюджетные ассигнования направлены на приобретение книжного фонда для библиотек | | | | | Количество подразделений МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система»,осуществляющих комплектование книжных фондов за счет средств федерального бюджета | еди  ниц | 10 | | | | 10 | | | | 33,6 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 33,6 | | | 33,6 | | | 33,6 | | |
| федеральный бюджет | | | | 24,1 | | | 24,1 | | | 24,1 | | |
| - областной бюджет | | | | 7,9 | | | 7,9 | | | 7,9 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 1,6 | | | 1,6 | | | 1,6 | | |
| 1.2 | Основное мероприятие «Формирование и содержание муниципального архива» | Всего | | | | 3994,8 | | | 2711,6 | | | Бюджетные ассигнования были израсходованы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда, оплату за услуги связи; коммунальные услуги; услуги по содержанию имущества, уплату налогов; на оплату услуг охраны, информационных услуг | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 3994,8 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 3994,8 | | | 2711,6 | | | 3994,8 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 3994,8 | | | 2711,6 | | | 3994,8 | | |
| 1.2.1 | Мероприятие «Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» | Всего | | | | 3787,4 | | | 2671,6 | | | Бюджетные ассигнования были израсходованы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда, оплату за  услуги связи; коммунальные услуги; услуги по содержанию имущества, уплату налогов; на оплату услуг охраны. Дальнейшее исполнение мероприятия  будет осуществляться в 4 квартале 2017 года | | | | | Число лиц, воспользовавшихся возможностью самостоятельной работы с архивными документами в читальном зале муниципального архива | человек | 65 | | | | 39 | | | | 3787,4 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 3787,4 | | | 2671,6 | | | 3787,4 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 3787,4 | | | 2671,6 | | | 3787,4 | | |
| Число удовлетворенных запросов физических и юридических лиц по предоставлению архивной информации | запро-сов | 2700 | | | | 1539 | | | |
| Количество предоставленных консультаций по проблемам архивного дела и документоведения | консультаций | 74 | | | | 55 | | | |  | | |
| Количество жалоб на качество муниципальных услуг, признанных в установленном порядке обоснованными | жало бы | 0 | | | | 0 | | | |
| 1.2.2 | Мероприятие «Комплектование архивными документами, обеспечение сохранности и учет архивных документов» | Всего | | | | 207,4 | | | 40,0 | | | Бюджетные ассигнования израсходованы на оплату информационных услуг. | | | | | Объем архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве | документов(дел) | 163601 | | | | 163771 | | | | 207,4 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 207,4 | | | 40,0 | | |
| Количество документов (дел) постоянного хранения, принятых на хранение в муниципальный архив | документов(дел | 1078 | | | | 1248 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 207,4 | | | 40,0 | | |
| 1.3 | Основное мероприятие «Охрана, сохранение и популяризация культурного и исторического наследия городского округа Кинешма» | Всего | | | | 112,9 | | | 0 | | | Мероприятие будет выполнено в 4 квартале 2017 года | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 112,9 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 112,9 | | | 0 | | | 112,9 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 112,9 | | | 0 | | | 112,9 | | |
| 1.3.1 | Мероприятие «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Кинешма, и охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения» | Всего | | | | 112,9 | | | 0 | | | Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | % | 34,41 | | | | 33,59 | | | | 112,9 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 112,9 | | | 0 | | | 112,9 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 112,9 | | | 0 | | |
| Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма, информация о которых  внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма | % | 35,7 | | | | 28,5 | | | |
| 112,9 | | |
| Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в отношении которых проведена историко-культурная экспертиза | % | 35,7 | | | | 28,5 | | | |  | | |
| Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, для которых разработаны проекты границ их территорий | % | 35,7 | | | | 28,5 | | | |  | | |
| 2 | Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма  Комитет по социальной и молодёжной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 28074,5 | | | 15101,5 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 28074,5 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 28074,5 | | | 15101,5 | | | 28074,5 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 26927,3 | | | 13954,3 | | | 26927,3 | | |
| - областной бюджет | | | | 1147,2 | | | 1147,2 | | | 1147,2 | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма»" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 27997,5 | | | 15024,5 | | | Бюджетные ассигнования направлены на выплату заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда; на оплату услуг связи, оплату за информационные услуги, коммунальные услуги, уплату налогов, оплату за услуги охраны, на организацию и проведение городских мероприятий; на повышение средней заработной платы работникам учреждений культуры | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 27997,5 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 27997,5 | | | 15024,5 | | | 27997,5 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 26850,3 | | | 13877,3 | | | 26850,3 | | |
| - областной бюджет | | | | 1147,2 | | | 1147,2 | | | 1147,2 | | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка учреждений культуры»» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 22771,1 | | | 11062,0 | | | Бюджетные ассигнования были израсходованы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда; на оплату услуг связи, оплату за информационные услуги, коммунальные услуги, уплату налогов, оплату за услуги охраны | | | | | Количество потребителей предоставляемой услуги | тыс. чел. | 153,0 | | | | 128,8 | | | | 22771,1 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 22771,1 | | | 11062,0 | | |
| Количество участников клубных формирований | чел. | 1495 | | | | 1495 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 22771,1 | | | 11062,0 | | | Количество кружков, объединений, клубов по интересам и т.п. | ед. | 46 | | | | 46 | | | |
| Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 29 | | | | 25 | | | |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 316 | | | | 243 | | | |
| 2.1.2 | Мероприятие «Организация проведения массовых мероприятий» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодёжной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 520,8 | | | 180,6 | | | Бюджетные ассигнования были израсходованы на организацию и проведение городских мероприятий | | | | | Количество культурно-досуговых мероприятий | ме  роп  рия-тий | 381 | | | | 351 | | | | 520,8 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 520,8 | | | 180,6 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 520,8 | | | 180,6 | | |
| 2.1.3 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 3558,4 | | | 2634,7 | | | Бюджетные ассигнования направлены на повышение средней заработной платы работникам учреждений культуры (на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) | | | | | Соотношение среднегодовой заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Ивановской области и среднегодовой заработной платы по экономике Ивановской области | % | 90 | | | | 93,8 | | | | 3558,4 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 3558,4 | | | 2634,7 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 3558,4 | | | 2634,7 | | |
| 2.1.4 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма до средней заработной платы в Ивановской области» | Всего | | | | 1147,2 | | | 1147,2 | | | Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округ Кинешма Ивановской области | руб. | 17199 | | | | 17933 | | | | 1147,2 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 1147,2 | | | 1147,2 | | | 1147,2 | | |
| - областной бюджет | | | | 1147,2 | | | 1147,2 | | |
| 1147,2 | | |
| 2.2 | Основное мероприятие «Развитие Парка культуры и отдыха с комплексом качественных услуг для организации досуга населения и гостей города» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 0 | | | 0 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2.2.1 | Мероприятие «Развитие материально-технической базы Парка культуры и отдыха имени 35-летия Победы» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 0 | | | 0 | | |  | | | | | Количество зон отдыха (культурно-массовые, игровые, спортивные площадки, тематические поляны) | ед. | 10 | | | | 10 | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 0 | | | 0 | | |
| Количество посетителей Парка | тыс. чел. | 110,0 | | | | 103,9 | | | |
| 2.3 | Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 77,0 | | | 77,0 | | | Бюджетные ассигнования были направлены на приобретение основных средств | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 77,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 77,0 | | | 77,0 | | | 77,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 77,0 | | | 77,0 | | | 77,0 | | |
| 2.3.1 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 77,0 | | | 77,0 | | | Общая площадь учреждений, оказывающих муниципальную услугу | кв.м. | 3155,2 | | | | 3155,2 | | | | 77,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 77,0 | | | 77,0 | | | 77,0 | | |
| Процент площади  помещений учреждений, в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального ремонта | % | 5,0 | | | | 5,0 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 77,0 | | | 77,0 | | | 77,0 | | |
| Доля учреждений культуры, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры | % | 100,0 | | | | 100,0 | | | |
| 3 | Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | | | | 442,1 | | | 344,7 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 442,1 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 442,1 | | | 344,7 | | | 442,1 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 442,1 | | | 344,7 | | | 442,1 | | |
| 3.1 | Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в городском округе Кинешма и повышение потребительского спроса на туристские услуги» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 442,1 | | | 344,7 | | | Бюджетные ассигнования были израсходованы на оплату услуг по подготовке к участию в выставке «Интурмаркет» (г. Москва), проведение краеведческой конференции, издание буклетов, приобретение сувенирной продукции | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 442,1 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 442,1 | | | 344,7 | | | 442,1 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 442,1 | | | 344,7 | | | 442,1 | | |
| 3.1.1 | Мероприятие «Содействие развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 442,1 | | | 344,7 | | | Количество информационных материалов о городе (издание буклетов, путеводителей, схем, публикации в СМИ, трансляция по радио и телевидению) | шт. | 16 | | | | 16 | | | | 442,1 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 442,1 | | | 344,7 | | | 442,1 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 442,1 | | | 344,7 | | |
| Количество мероприятий, направленных на развитие краеведения и туризма (конференции, конкурсы, выставки, лектории, и т.д.). | шт. | 8 | | | | 7 | | | | 442,1 | | |
| Количество участников региональных конференций и городских конкурсов, иных мероприятий, направленных на развитие краеведения (круглые столы, совещания и т.д.). | шт. | 220 | | | | 180 | | | |
| Количество туристских маршрутов по городу Кинешме | шт. | 10 | | | | 20 | | | |
| 3.2 | Основное мероприятие «Развитие туристской инфраструктуры» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | | | | 0 | | | 0 | | |  | | | | | Количество туристов, размещенных в  коллективных средствах размещения | чел. | 8897 | | | | 7500 | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 0 | | | 0 | | |
| Количество койко-мест в коллективных средствах размещения | ед. | 354 | | | | 298 | | | |
| 3.2.1 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции берегоукрепления в устье реки Казохи» | Всего | | | | 0 | | | 0 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 3.2.2 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции видовых площадок набережной Волжского бульвара под причальные сооружения» | Всего | | | | 0 | | | 0 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 3.2.3 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции мостового перехода через реку Казоха» | Всего | | | | 0 | | | 0 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 3.2.4 | Мероприятие  «Разработка проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений на выпуске ливневой канализации ул. Карла Маркса, реконструкция сетей канализации ул. Комсомольская, ул. имени Максима Горького» | Всего | | | | 0 | | | 0 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 3.2.5 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству локальных очистных сооружений центра города Кинешма (ОСК-2 по ул. Подгорная), мощность 12000 м3/сутки» | Всего | | | | 0 | | | 0 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 3.2.6 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции дамбы и набережной реки Кинешемка с устройством автопарковки у яхт-клуба по ул. Подгорная» | Всего | | | | 0 | | | 0 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 3.2.7 | Мероприятие «Строительство обеспечивающей инфраструктуры Волжского бульвара в г. Кинешма в рамках туристского кластера "Кинешма купеческая" | Всего | | | | 0 | | | 0 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 3.2.8 | Мероприятие  «Реконструкция берегоукрепления в устье реки Казохи» | Всего | | | | 0 | | | 0 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 3.2.9 | Мероприятие  «Реконструкция видовых площадок набережной Волжского бульвара под причальные сооружения» | Всего | | | | 0 | | | 0 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 3.2.10 | Мероприятие «Реконструкция мостового перехода через реку Казоха» | Всего | | | | 0 | | | 0 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 3.2.11 | Мероприятие «Строительство очистных сооружений на выпуске ливневой канализации ул. Карла Маркса, реконструкция сетей канализации ул. Комсомольская, ул. имени Максима Горького» | Всего | | | | 0 | | | 0 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 3.2.12 | Мероприятие «Строительство локальных очистных сооружений центра города Кинешма (ОСК-2 по ул. Подгорная), мощность 12000 м3/сутки» | Всего | | | | 0 | | | 0 | | | . | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 3.2.13 | Мероприятие «Реконструкция дамбы и набережной реки Кинешемка с устройством автопарковки у яхт-клуба по ул. Подгорная» | Всего | | | | 0 | | | 0 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
|  | **Муниципальная программа**  **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»** | Администрация городского округа Кинешма: МУ  «Управление ГОЧС  городского округа Кинешма» | Всего | | | | 20 431,5 | | | 12 806,0 | | |  | | | | | Число пострадавших, в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных и других происшествиях, при выездах на происшествие поисково-спасательного отряда | чел. | 31 | | | | 15 | | | | 20331,5 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | 20 431,5 | | | 12 806,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 20 431,5 | | | 12 806,0 | | |
| Снижение числа погибших, в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных и других происшествиях, при выездах на происшествие поисково-спасательного отряда | чел. | 2 | | | | 4 | | | |
| .Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | выезд | 730 | | | | 581 | | | |
| 1 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» | Всего | | | | 17 138,3 | | | 12 042,1 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 16938,3 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | 17 138,3 | | | 12 042,1 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 17 138,3 | | | 12 042,1 | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация мероприятий по предупреждению, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при происшествииях и чрезвычайных ситуациях на территории городского округа Кинешма и обучению населения городского округа Кинешма в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего | | | | 17 138,3 | | | 12 042,1 | | | За счет выделенных средств за 9 месяцев 2017 года произведены выплаты заработной платы работникам Управления, оплачены расходы на содержание зданий, оборудования и транспорта,  произведены расходы на содержание здания и оборудования курсов ГО. Закуплена форма для работников Управления. | | | | | Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | выезд | 730 | | | | 581 | | | | 16938,3 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | 17 138,3 | | | 12 042,1 | | | Количество обученных руководителей экономических объектов, руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, специалистов гражданской обороны и других специалистов, жителей городского округа Кинешма и детей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | чел. | 1300 | | | | 1102 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 17 138,3 | | | 12 042,1 | | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» | Всего | | | | 17 030,1 | | | 11 988,7 | | | За счет выделенных средств за 9 месяцев 2017 года произведены выплаты заработной платы работникам Управления, оплачены расходы на содержание зданий, оборудования и транспорта. Закуплена форма для работников. | | | | | Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | выезд | 730 | | | | 581 | | | | 16830,1 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | 17 030,1 | | | 11 988,7 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 17 030,1 | | | 11 988,7 | | |
| 1.1.2 | Мероприятие  «Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | | | | 108,2 | | | 53,4 | | | За счет выделенных средств за 9 месяцев 2017 года произведены расходы на содержание здания и оборудования курсов ГО | | | | | Количество обученных руководителей экономических объектов, руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, специалистов гражданской обороны и других специалистов, жителей городского округа Кинешма и детей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | чел. | 1300 | | | | 1102 | | | | 108,2 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | 108,2 | | | 53,4 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 108,2 | | | 53,4 | | |
| 2 | Подпрограмма "Противопожарное водоснабжение городского округа Кинешма» | Всего | | | | 567,7 | | | 94,0 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 94,0 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | 567,7 | | | 94,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 567,7 | | | 94,0 | | |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Приведение в рабочее состояние пожарных гидрантов и очистка противопожарных водоемов на территории городского округа Кинешма» | Всего | | | | 567,7 | | | 94,0 | | | За счет выделенных средств за 9 месяцев 2017 года произведены работы по ремонту четырех пожарных гидрантов | | | | | Доля отремонтированных и замененных пожарных гидрантов в общем количестве муниципальных пожарных гидрантов на территории городского округа Кинешма | % | 26,45 | | | | 23,45 | | | | 94,0 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | 567,7 | | | 94,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 567,7 | | | 94,0 | | |
| Доля восстановленных муниципальных противопожарных водоемов и подъездов к ним в общем количестве муниципальных водоемов, пригодных для пожаротушения | % | 45,71 | | | | 41,18 | | | |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Создание необходимых условий для улучшения состояния противопожарного водоснабжения" | Всего | | | | 567,7 | | | 94,0 | | | Доля отремонтированных и замененных пожарных гидрантов в общем количестве муниципальных пожарных гидрантов на территории городского округа Кинешма | % | 26,45 | | | | 23,45 | | | | 94,0 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | 567,7 | | | 94,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 567,7 | | | 94,0 | | |
| Доля восстановленных муниципальных противопожарных водоемов и подъездов к ним в общем количестве муниципальных водоемов, пригодных для пожаротушения | % | 45,71 | | | | 41,18 | | | |
| 3 | Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма» | Всего | | | | 1 723,2 | | | 374,9 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 946,9 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | 1 723,2 | | | 374,9 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 1 723,2 | | | 374,9 | | |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Совершенствова-ние системы видеонаблюдения и видеофиксации происшествий и чрезвычайных ситуаций на базе МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма» | Всего | | | | 1 723,2 | | | 374,9 | | | Оплачивается трафик по передаче видеосигнала с 18 видеокамер. За 9 месяцев 2017 года произведены работы по монтажу и подключению к интернет-каналам четырех новых камер. Закуплены две новые видеокамеры | | | | | Количество функционирующих камер видеонаблюдения, подключенных к системе видеонаблюдения в МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» | шт. | 25 | | | | 18 | | | | 946,9 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | 1 723,2 | | | 374,9 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 1 723,2 | | | 374,9 | | | Сокращение времени реагирования при получении информации об угрозе возникновения ЧС, авариях и других происшествиях | мин. | 4 | | | | 5 | | | |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Снижение рисков возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций на основных транспортных развязках, повышение безопасности населения и защищенности от угроз природного и техногенного характера | Всего | | | | 1 723,2 | | | 374,9 | | | Количество функционирующих камер видеонаблюдения, подключенных к системе видеонаблюдения в МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» | шт. | 25 | | | | 18 | | | | 946,9 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | 1 723,2 | | | 374,9 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 1 723,2 | | | 374,9 | | |
| Сокращение времени реагирования при получении информации об угрозе возникновения ЧС, авариях и других происшествиях | мин. | 4 | | | | 5 | | | |
| 4 | Программа *«*Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего | | | | 1 002,3 | | | 295,0 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 2352,3 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | 1 002,3 | | | 295,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 1 002,3 | | | 295,0 | | |
| 4.1 | Основное мероприятие  «Снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения» | Всего | | | | 1 002,3 | | | 295,0 | | | За 9 месяцев 2017 года закуплено новое оборудование для нефтесбора: скиммер олеофильный нефте-сборщик и боны заградительные постоянной плавучести. Полная оплата предусмотрена в 4 квартале 2017 года.  Проведена аттестация спасателей поисково-спасательного отряда с подтверждением имеющейся квалификации и повышением квалификации.  Размещены материалы по безопасности в быту, в лесу, на воде, при грозе на сайтах администрации городского округа Кинешма, «168 часов» и «Приволжская правда» | | | | | Оснащенность Управления материально-техническими средствами и оборудованием, необходимым для ликвидации ЧС и оказания помощи пострадавшим (в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных происшествиях)  Количество изготовленной наглядной агитации по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | % | 90 | | | | 85 | | | | 2352,3 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | 1 002,3 | | | 295,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 1 002,3 | | | 295,0 | | |
| Количество спасателей, прошедших профессиональную переаттестацию | чел. | 5 | | | | 9 | | | |
| Количество изготовленной наглядной агитации по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | шт. | 1100 | | | | 795 | | | |
| Оснащенность Управления материально-техническими средствами и оборудованием, необходимым для ликвидации ЧС и оказания помощи пострадавшим (в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных происшествиях) | % | 90 | | | | 85 | | | |
| 4.1.1 | Мероприятие  «Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций от угроз природного и техногенного характера» | Всего | | | | 1 002,3 | | | 295,0 | | | Количество спасателей, прошедших профессиональную переаттестацию | чел. | 5 | | | | 9 | | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | 1 002,3 | | | 295,0 | | |
| Количество изготовленной наглядной агитации по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | шт. | 1100 | | | | 795 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 1 002,3 | | | 295,0 | | |
| 5 | Подпрограмма «Развитие Системы -112 на территории городского округа Кинешма» | Всего | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 0,0 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.1 | Основное мероприятие  «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» | Всего | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.1.1 | Мероприятие  «Организация автоматизированных рабочих мест и создание сети связи и передачи данных Системы -112» |  | Всего | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | | | | Оснащенность ЕДДС Управления материально- техническими средствами и оборудованием, необходимым для развития Системы -112 | % | 50 | | | | 50 | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
|  | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»** | Администрация городского округа Кинешма,  Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | **Всего** | | | | **2304,0** | | | **0,0** | | |  | | | | | Ежегодное сокращение площади земель, подлежащих рекультивации (свалок) | га | 0 | | | | 0 | | | | **2304,0** | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | | | 2304,0 | | | 0,0 | | |
| Необходимое количество разработанной проектной документации | шт. | 1 | | | | 0 | | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | | | 2304,0 | | | 0,0 | | |
| 1 | Подпрограмма  «Обращение с отходами производства и потребления» | Всего | | | | 2304,0 | | | 0,0 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 2304,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | | | 2304,0 | | | 0,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | | | 2304,0 | | | 0,0 | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Рекультивация городской свалки твёрдых бытовых отходов в г.Кинешма» | Всего | | | | 2304,0 | | | 0,0 | | |  | | | | | Проектная документация | проект | 1 | | | | 0 | | | | 2304,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | | | 2304,0 | | | 0,0 | | |
| Площадь рекультивированного земельного участка | га | 0 | | | | 0 | | | |
| бюджет городского округа Кинешма | | | | 2304,0 | | | 0,0 | | |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Разработка проекта рекультивации свалки твёрдых бытовых отходов в г. Кинешма» | Всего | | | | 2304,0 | | | 0,0 | | | Подготовка конкурсной документации по разработке  ПСД рекультивации городской свалки твердых бытовых отходов | | | | | Проектная документация | проект | 1 | | | | 0 | | | | 2304,0 | | |
| бюджетные  ассигнования всего, в том числе | | | | 2304,0 | | | 0,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | | | 2304,0 | | | 0,0 | | |
| 1.1.2 | «Мероприятие Проведение работ по рекультивации городской свалки твёрдых бытовых отходов в г. Кинешма» | Всего | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | Исполнение мероприятия запланировано на 2019 год | | | | | Площадь рекультивированного земельного участка | га | 0 | | | | 0 | | | | 0,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Подпрограмма  «Ликвидация объектов и земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба» | Всего | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | | | | Проектная документация рекультивации  земельного участка «Анилплощадка» | проект | 0 | | | | 0 | | | | 0,0 | | |
| 2 | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Площадь объекта земельного участка, подлежащего рекультивации | га | 16,9 | | | | 16,9 | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие  «Рекультивация земельного участка в районе «Анилплощадка» | Всего | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | | | | Проектная документация рекультивации земельного участка «Анилплощадка» | проект | 0 | | | | 0 | | | | 0,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Площадь объекта земельного участка, подлежащего рекультивации | га | 16,9 | | | | 16,9 | | | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Разработка проекта рекультивации земельного участка в районе «Анилплощадка» | Всего | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | Реализация  мероприятия запланирована на 2018 год | | | | | Проектная документация | проект | 0 | | | | 0 | | | | 0,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 2.1.2 | Мероприятие «Проведение работ по рекультивации земельного участка в районе «Анилплощадка»» | Всего: | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | Проведение мероприятия запланировано на 2018 год | | | | | Площадь объекта земельного участка, подлежащего рекультивации | га | 16,9 | | | | 16,9 | | | | 0.0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 3 | Подпрограмма  «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» | Всего: | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | 0,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Ликвидация (ГТС) пруда-накопителя жидких химических отходов» | Всего: | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | | | | Проектная документация | проект | 0 | | | | 0 | | | | 0,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего. в том числе | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Разработка проекта ликвидации (ГТС)- пруда-накопителя жидких химических отходов г. Кинешма» | Всего | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | Проведение мероприятия запланировано на 2019 год | | | | | Проектная документация | проект | 0 | | | | 0 | | | | 0,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |