**Сводный годовой доклад о ходе реализации**

**и оценке эффективности муниципальных Программ**

**городского округа Кинешма за 2024 год**

1. **Сведения о ходе реализации муниципальных Программ**

Сводный годовой доклад о реализации муниципальных программ городского округа Кинешма (далее – Программы) за 2024 год подготовлен управлением экономического развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма на основании годовых отчетов о ходе реализации Программ, представленных администраторами Программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Кинешма, утвержденным постановлением администрации городского округа Кинешма от 11.11.2013 № 2556п.

Решение задач в сфере социально – экономического развития городского округа Кинешма осуществляется на основе реализации муниципальных программ городского округа Кинешма, перечень которых утвержден постановлением администрации городского округа Кинешма от 06.11.2018 № 1401п (далее – Перечень).

Основой для формирования Сводного доклада являются годовые отчеты администраторов муниципальных программ городского округа Кинешма.

В 2024 году на территории муниципального образования городской округ Кинешма действовало 16 муниципальных программ:

1. Развитие образования городского округа Кинешма
2. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
3. Культура городского округа Кинешма
4. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
5. Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма.
6. Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма
7. Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма.
8. Охрана окружающей среды
9. Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно–коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма
10. Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма
11. Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма
12. Благоустройство городского округа Кинешма.
13. Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма.
14. Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма
15. Развитие физической культуры и спорта в городском округе

Кинешма.

1. Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма.

На основании отчетов администраторов Программ в 2024 году общий объем фактических расходов, направленных на реализацию муниципальных Программ составил 4 138 587,7 тыс. рублей или 94,5% от планируемого объема финансового обеспечения Программ.

В разрезе Программ состояние финансирования и выполнение мероприятий за 2024 год следующее:

1. Муниципальная программа

«**Развитие образования городского округа Кинешма»**

(далее - Программа)

**Администратор Программы:** управление образования администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** управление образования администрации городского округа Кинешма, комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** обеспечение качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики и повышения качества образовательных услуг и обеспечение возможности для всего населения городского округа Кинешма получить доступное образование, обеспечивающее потребности экономики муниципалитета.

В 2024 году на реализацию Программы предусмотрены средства из бюджетов всех уровней в размере 1 243 474,8 тыс. рублей, фактические расходы составили 1220 876,2 тыс. рублей, что составляет 98,2% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма» в сумме 491 002,4 тыс. рублей (99,6%);

-подпрограмма «Общее образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма» в сумме 426 998,8 тыс. рублей (98,7%);

- подпрограмма «Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма» в сумме 102 566,6 тыс. рублей (99,6%);

- подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» в сумме 38 498,7 тыс. рублей (99,8%);

- подпрограмма «Поддержка развития образовательных организаций городского округа Кинешма» в сумме 161 809,7 тыс. рублей (91,8%).

Запланированные на 2024 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в сумме 22 598,6 тыс. рублей сложилась в основном по следующим причинам:

-экономия бюджетных средств сложилась по результатам выполнения работ, и оплатой работ по факту на основании актов выполнения работ;

-оптимизационные мероприятия, в ходе проведения конкурентных закупочных процедур;

-экономия бюджетных средств по оплате за коммунальные услуги вследствие климатических условий;

- нарушение срока выполнения работ подрядной организацией по ремонту кровли МБОУ «Гимназия им. А.Н. Островского». Подана заявка в профильный департамент о выделении средств на завершение работ в 2025 году.

Муниципальной программой «Развитие образования городского округа Кинешма» предусмотрена реализация мероприятий в рамках пяти подпрограмм.

Четыре подпрограммы нацелены на обеспечение стабильного функционирования сети образовательных организаций, обеспечение в полном объеме прав граждан на получение образования в муниципальных и частных образовательных организациях, обеспечение конкурентоспособности оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций, осуществление спортивной подготовки детей и молодежи городского округа Кинешма, выявление и развитие молодых дарований, поддержку одаренных и талантливых детей, сохранение достигнутого уровня предоставления муниципальных услуг, на повышение качества осуществления методической поддержки педагогических работников и бухгалтерского обслуживания образовательных организаций иными муниципальными учреждениями, обеспечение условий для развития муниципальной службы в администрации городского округа Кинешма, решение вопросов местного значения и минимизацию денежных потоков в части налоговых расходов в отношении земельных участков.

Одна подпрограмма нацелена на совершенствование инфраструктуры сферы «Образование» в части обеспечения равного доступа жителей городского округа Кинешма к качественному образованию, развитие творческого и физического потенциала обучающихся, обеспечение мер социальной поддержки. Мероприятия подпрограммы направлены на развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечение пожарной безопасности и достижение учащимися новых образовательных результатов, внедрение в систему образования современных технологий управления, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций.

Реализация муниципальной программы «Развитие образования городского округа Кинешма» в 2024 году позволила в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов повысить качество образования и обеспечить привлекательность педагогической профессии, обеспечить доступность детям с ограниченными возможностями здоровья на получение общего образования, продолжить работу по выявлению и поддержке одаренных детей, развитию их талантов и способностей, сохранить удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры, обеспечить выполнение таких значимых показателей, характеризующих основную задачу по обеспечению доступности образования, как отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% повысить привлекательность педагогических профессий за счет выполнения целевых показателей по обеспечению соответствующего уровня средних заработных плат отдельных категорий работников.

Наличие миграционных процессов в муниципалитете не позволили в полном объеме обеспечить исполнение целевого показателя по охвату образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

**1.1. Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма.**

Предоставление дошкольного образования в городском округе Кинешма в 2024 году осуществляла 31 образовательная организация: 3 центра развития, 3 учреждения компенсирующего вида, 25 - общеразвивающего вида. В период октября-декабря 2024 года были реорганизованы три дошкольных учреждения: МБДОУ д/с №18 путем присоединения в МБДОУ д/с №32, МБДОУ ЦРР - д/с №20 путем присоединения в МАДОУ ЦРР - д/с №10, МБДОУ д/с №43 путем присоединения в МБДОУ д/с №32. Причиной реорганизации ДОУ является снижение контингента воспитанников.

Численность детей, обучающихся по программам дошкольного образования, в 2024 году составила 3228 человек (в 2023 году - 3443 человека).

В 2024 году продолжили свою инновационную деятельность:

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 - инновационная площадка АНО ДПО «Национальный институт качества образования» по теме: «Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение»;

- муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения «Центры развития ребенка» детские сады №10 и №23 - соисполнители Международного исследовательского проекта по теме «Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь учиться»);

детские сады №22,№ 27, №28, №50, №25 являются муниципальными опорными площадками по теме «Социокультурное воспитание дошкольни- муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения ков в условиях сетевого взаимодействия ДОО и социума».

За период 2024 года проведен ряд мероприятий:

- на базе МБДОУ детского сада №25 состоялся межрегиональный семинар-практикум «Разговор начистоту о речевом воспитании и речевом развитии дошкольника: осмысление прошлого…возможности настоящего…гарантии будущего», организованный детскими садами №25 и №50.

В семинаре-практикуме приняли участие руководители, педагогические работники дошкольных учреждений Ивановской области, а также родители воспитанников.

- Межмуниципальный семинар-практикум «Взгляд XXI века на трудовое воспитание дошкольников: межпоколенные семейные традиции и современные тенденции».

- XI Межрегиональный Форум работников дошкольного образования. В мероприятии приняло участие более 120 работников дошкольных учреждений Ивановской области. Представители: института развития образования Ярославской области, Владимирской области и г. Костромы.

**-** На базе МБДОУ детского сада №25 состоялся межрегиональный круглый стол «Воспитание базовых семейных ценностей у дошкольников в условиях развития общества и образования. История, возможности, перспективы».

В течение 2024 года продолжили свою работу консультационные пункты, созданные на базе детских садов №2, №4. №7, №10, №22, №25, №34, №46,50. За 2024 год специалистами консультативных пунктов были оказаны консультации родителям (законным представителям) и педагогическим работникам, направленных на обеспечение разностороннего развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей на основе индивидуального подхода и специфических видов деятельности.

Продолжила свою работу Служба ранней помощи «Солнечный зайчик», созданная на базе МБДОУ детский сад №25 по психолого-педагогическому сопровождению семей, имеющих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья или с риском нарушения в развитии в возрасте до 3-х лет.

Педагогические коллективы ДОО активно и результативно принимают участие в различных конкурсах.

- Региональный конкурс методических разработок по физическому развитию детей дошкольного возраста для педагогических коллективов дошкольных образовательных организаций-участников партийного проекта «Детское пространство.37» «Спортландия – 2024».

Победители в номинации «Сценарий праздника, досугового мероприятия» - МАДОУ «ЦРР-детский сад №10»; в номинации «»Конспект занятия» - МБДОУ детский сад №50.

- Гран-при регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагоги и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в Ивановской области в 2024 году МБДОУ детский сад №28: Забелина Е.Е., Ветюгова И.В.

- Учитель-дефектолог МБДОУ детского сада №34 Гасанова Ольга Сергеевна - финалист областного конкурса «Педагог года 2024».

- Межмуниципальный конкурс «благодатный книжный свет»

Победители: Румянцева Анастасия Леонидовна- воспитатель МБДОУ детского сада №25 и Тараканова Татьяна Владимировна- воспитатель МБДОУ детского сада №27.

Привлечение средств регионального бюджета на осуществление переданных полномочий позволило обеспечить социальную поддержку для 64 детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей.

Запланированные к достижению целевые показатели в основном выполнены. Незначительное отклонение запланированного к исполнению целевого показателя по численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций повлекло за собой и снижение охвата образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

Дальнейшая реализация мероприятий данной подпрограммы позволит повысить качество дошкольного образования и удовлетворенность населения качеством образования за счет увеличения охвата детей образовательными программами дошкольного образования, предоставления полного государственного обеспечения по социальной поддержке детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, сохранить конкурентоспособный уровень заработных плат на основании оценки показателей эффективности деятельности основных категорий работников дошкольного образования.

**1.2. Общее образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма.**

В 2024 году в сеть общеобразовательных организаций входит 13 школ, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в городском округе Кинешма, из которых 1 – гимназия, 1 – лицей, 8 – школ среднего общего образования, 3 – школ основного общего образования. Функционирует одна, имеющая государственную аккредитацию, частная школа.

Показатель числа обучающихся в 2024 году составил 8210 человек, что ниже уровня 2023 года на 179 человек. Это обусловлено уменьшением количества обучающихся на уровне начального общего образования. Количество детей, обучающихся в 1-4 классах, уменьшилась на 197 человек. На уровне основного общего образования количество обучающихся сохраняется стабильным и уменьшилось на 1 человека, на уровне среднего общего образования количество обучающихся увеличилось на 19 человек.

Основная деятельность школ строилась в соответствии с приоритетными направлениями развития системы образования Ивановской области с учетом социального запроса населения города.

В общеобразовательных учреждениях города 100% обучающихся занимаются по федеральным государственным образовательным стандартам.

Классы, обучающиеся по ФГОС, обеспечены учебной литературой по всем предметам образовательной программы.

Успешно внедряются и используются все варианты моделей организации внеурочной деятельности:

- организация внеурочной деятельности за счет ресурсов самого общеобразовательного учреждения;

- организация внеурочной деятельности за счет ресурсов общеобразовательного учреждения и учреждения дополнительного образования детей (интеграция, сетевое взаимодействие).

Все 13 образовательных учреждений (100%) используют современные оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся по ФГОС, такие, как:

-механизмы накопительной системы оценивания (портфолио);

- проектные, творческие исследовательские работы;

-оценивание, отличное от пятибалльного.

100% образовательных учреждений (13 образовательных учреждений) оснащены учебным оборудованием, интерактивными учебными пособиями и средствами обучения (АРМ).

В 100% образовательных учреждений имеются условия для проведения наблюдений, исследований, моделирования. Для этих целей используются пришкольные площадки, школьные мастерские, учебное лабораторное оборудование.

В 46,1% образовательных учреждений (в 6 из 13 образовательных учреждений) созданы условия для организации театральной, творческой деятельности. Для этого используются актовые залы, оборудованные кабинеты музыки, студии.

По запросам обучающихся и их родителей (законных представителей), с целью реализации образовательных потребностей школьников 100% обучающихся старших классов получают образование по программам профильного и углубленного уровня.

В 2023-2024 учебном году в МБОУ школах №1, №11 и №18 им. Маршала А.М. Василевского функционировали кадетские классы на уровне основного общего образования численностью 260 человек, с 2024-2025 учебного года кадетские классы функционируют в школах №1 и 18 в количестве 226 человек. В 6-ти общеобразовательных школах (№№1, 2, 5, 6, 17, 19 им. 212 полка) организованы объединения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Внедряется инклюзивное образование. Всего обучаются 102 ребёнка – инвалида, из них 23 ребёнка - на дому, 79 человек - на совместном обучении в школе.

171 ребёнок с ограниченными возможностями здоровья обучается по адаптированным образовательным программам начального и основного общего образования.

На базе МБОУ школы № 8 в рамках реализации регионального проекта «Электронная школа» функционирует электронная проходная, в рамках федерального проекта «Образование» продолжает свою работу школьный «Кванториум».

В 2024 году МБОУ школа №1 стала участником федерального проекта «Современная школа», на базе которой открыт второй в городе детский технопарк Кванториум. Деятельность в технопарке ведется в пяти квантумах: физическая лаборатория, химическая лаборатория, биологическая лаборатория, технологическая лаборатория, компьютерный класс.

Квантумы оснащены современным оборудованием таким, как ноутбуки, цифровые лаборатории по физике, химии, физиологии, экологии, электронные микроскопы, робототехнические наборы, цифровые панели, 3-Д принтеры и сканеры.

В МБОУ школе №18 им. Маршала А.М. Василевского продолжается реализация совместного с ПАО «Сбербанк» проекта «Ладошки», основанном на биометрической технологии оплаты питания по ладони ребенка.

Общеобразовательные организации широко используют возможности организации образовательного процесса с применением дистанционных технологий. Школы комбинируют формы прохождения учебных программ по предметам, а также используют дистанционные образовательные технологии при обучении детей на дому и нахождении групп (классов) на карантине и изоляции без прерывания образовательного процесса.

Реализация муниципальной системы оценки качества образования осуществляется посредством следующих установленных на территории РФ процедур контроля и оценки качества образования:

- государственной (итоговой) аттестации выпускников (далее – ГИА);

- мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных уровнях обучения в форме всероссийских проверочных работ (далее – ВПР);

- международных и национальных исследований качества образования;

- исследований профессиональных компетенций учителей.

С учетом особенностей проведения государственной итоговой аттестации в 9-х классах в 2024 году получили аттестаты об основном общем образовании 92,6% выпускников (93,1 % - в 2023 году), в том числе особого образца – 58 выпускников, или 7% от общего числа выпускников (в 2023 году -37 выпускников, или 4,5%).

100 % выпускников 11-х классов получили аттестат о среднем общем образовании (в 2023 году - 99,6%), в том числе особого образца – 69 человек (25%), в 2023 году - 41 выпускник (14,9%).

В 2023-2024 учебном году школы приняли участие в федеральных мониторингах функциональной грамотности, во Всероссийских проверочных работах.

В 2023-2024 учебном году школы впервые приняли участие в аккредитационном мониторинге, который будет проводиться 1 раз в три года. В мониторинге участвовали все 13 школ города Кинешмы. По его результатам необходимое минимальное значение по реализуемым образовательным программам достигли все школы.

Дважды образовательные организации проходили автоматизированную самодиагностику в рамках проекта «Школа Минпросвещения», результатом которой стала разработка эффективной Программы развития школы. По итогам самодиагностики все школы перешагнули критический уровень и распределились следующим образом: 11 школ – находятся на среднем уровне развития, 2 школы – на высоком.

В целях повышения качества образования, обеспечения адресной методической поддержки школ с низкими образовательными результатами, работающих в сложных социально-экономических условиях, была организована работа

- в региональном проекте «Вектор успеха»;

- в муниципальном проекте по преодолению рисков получения низких образовательных результатов и перехода в режим эффективной работы.

Во всех образовательных организациях функционирует внутренняя система оценки качества образования в соответствии со школьной нормативной базой.

Немаловажным фактором развития учреждения является его инновационная деятельность, ориентированная на совершенствование учебно-методического, организационного, правового, научно-педагогического, материально-технического и других направлений деятельности.

Остается активной и продуктивной работа в режиме инновационного развития таких учреждений, как МБОУ школы №1, МБОУ школа №8, МБОУ «Лицей им. Д.А. Фурманова», МБОУ «Гимназия им. А.Н. Островского», МБОУ школы № 18 имени Маршала А.М. Василевского.

В 2024 году школами городского округа Кинешма продолжается, участие в приоритетных региональных образовательных проектах:

- по созданию психолого-педагогических классов – МБОУ школа №1, МБОУ школа №17, МБОУ «Гимназия им. А.Н. Островского», МБОУ школа №5;

- по созданию инженерных классов – МБОУ школа №8, МБОУ школа №1;

- по созданию медицинских классов – МБОУ гимназия им. А.Н. Островского» и МБОУ школа №6;

- аграрных классов – МБОУ школа №11.

Создание системы инновационных площадок на базе учреждений является важным фактором в решении приоритетных задач развития образования, позволяет обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов, диссеминацию лучших практик.

В 2024 году по-прежнему приоритетной задачей оставалось воспитание школьников. С целью формирования единого образовательного пространства в области воспитания все общеобразовательные учреждения работали в соответствии с единой федеральной программой воспитания и федеральным календарным планом воспитательной работы.

В течение учебного года во всех школах реализовывался:

- курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном»;

- церемониал поднятия флага и исполнения гимна;

- в каждой кинешемской школе реализовывалась программа социальной активности учащихся начальной школы «Орлята России»: общий охват детей данной программой составил 100%. Самые активные «орлята» по итогам прошлого учебного года – это учащиеся школы №2, которые совместно с педагогами приняли участие во Всероссийском слете «Орлята России» в г. Москва;

- развивалось Российское движение детей и молодежи: количество школьников, зарегистрированных в информационной системе РДДМ, составило 9,4% от общего количества школьников 5-11 классов;

- в каждой школе работали Советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;

- созданы Центры детских инициатив, которые являются местом притяжения школьников, их всестороннего развития, пространством актива Движения первых и рабочим местом Советников директора по воспитанию;

- в каждой школе работали объединения, зарегистрированные во всероссийских реестрах: школьный спортивный клуб, школьный театр, школьный музей.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2024 году все запланированные к достижению целевые показатели, характеризующие качество общего образования, выполнены.

Но, несмотря на положительную динамику и значительный объем финансовых вложений, проблем много. Поэтому задача целевого и эффективного освоения средств, а также повышения процента привлечения внебюджетных источников в общеобразовательных учреждениях будет актуальна и в 2025 году.

Проблемнымостается вопрос дефицита муниципального бюджета, недостаточного количества средств, необходимых для выполнения материально-затратных предписаний контрольно-надзорных органов, мероприятий по антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности.

Доля молодых учителей не превышает доли педагогов пенсионного и предпенсионного возраста, что создает угрозу для сохранения и развития кадрового потенциала общего образования. Доля молодых педагогов, работающих в образовательных организациях, возраст которых достигает до 35 лет, составила 21,7%, тогда как доля педагогических работников в возрасте от 50 и старше лет составляет 52,6%. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения предъявляет особые требования к дополнительному профессиональному образованию педагогов и руководителей общеобразовательных организаций.

В 2024 году заключен 1 договор о целевом обучении в ИвГУ по специальности русский язык и литература.

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения предъявляет особые требования к дополнительному профессиональному образованию педагогов и руководителей общеобразовательных организаций.

Требует решения проблема проведения капитальных ремонтов в школах с высокой долей износа зданий (№1,6,17, Гимназия им. А.Н. Островского), а также проблема ликвидации второй смены обучения (особенно в МБОУ школе №19 имени 212 полка) и совершенствования уровня подготовки педагогических и управленческих кадров по организации процесса сопровождения развития одаренного ребенка и ребенка с особыми потребностями.

**1.3. Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма.**

Реализация мероприятий подпрограммы позволила в течение 2024 года обеспечить бесперебойное функционирование восьми муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования, в том числе:

- двух в сфере образования - МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» и МБУ ДО «Центр внешкольной работы»;

- двух в сфере культуры и искусства - МУ ДО «Детская школа искусств» и МУ ДО «Детская художественная школа»;

- четырех муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта.

В 2024 году продолжилась реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части внедрения на территории городского округа Кинешма системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей осуществляется путем формирования и исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». В реализации системы персонифицированного финансирования участвуют шесть учреждений дополнительного образования: два учреждения сферы образования и четыре муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта.

Все запланированные к достижению целевые показатели выполнены, некоторые из них имеют положительную динамику.

Даже при отсутствии потенциальных исполнителей услуг в социальной сфере, определяемых по результатам отбора на основании требований Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», был достигнут уровень по удельному весу населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, который составил 77% при плановом показателе – 73%.

В сфере образования.

На базе муниципальных учреждений дополнительного образования функционируют 66 объединения различной направленности, в которых занимается 2531 обучающийся в возрасте от 5 до 18 лет.

На базе Центра внешкольной работы продолжают активно действовать объединения технических видов творчества: робототехники, стендового моделирования, авиамоделирования, компьютерного дизайна.

Обучающиеся студии стендового моделизма «Клим Ворошилов» и студии авиамоделизма «Крылышки», имеющие звание «Образцовый коллектив Ивановской области», в 2024 году одержали ряд побед на региональных, Всероссийских и Международных выставках и конкурсах, таких как:

* 3-й Кинешемский межрегиональный слёт стендового моделизма “Волжский прорыв”
* XII Международная выставка стендовых моделей-копий “Мини-Макс Zимний рубеж'24”
* международной выставки-конкурса стендовых моделей и военно-исторической миниатюры “Техника в масштабе”;
* слёт стендового моделизма "SIBERIAN MODEL SHOW “ПЛАСТМАСТЕР-ALTAY 2024”;
* открытый республиканский конкурс-выставка стендовых моделей “Карелия Микро – 2024”;
* XV Всероссийская выставка стендового моделизма “Защитники Отечества” в г. Нижний Новгород.

В 2024 году продолжили работать три новых объединения на 80 дополнительных мест: 30 мест социально-гуманитарной направленности (объединение «Патриот») и 50 мест технической направленности (объединения «IT-start» и «Спектр»), созданных в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Основной направленностью Центра развития творчества детей и юношества остается художественно-эстетическая. На базе Центра продолжают активно развиваться образцовый коллектив Ивановской области танцевальная студия «Топотушки». В 2024 **году** обучающиеся образцовой хореографической студии «Топотушки» стали победителями и лауреатами таких конкурсов: Всероссийский конкурс «Снежная сказка» г. Кострома;  
Всероссиский конкурс «Абсолютно» г. Владимир; Международный конкурс «Алиса» г. Нижний Новгород; г. Кострома Международный конкурс «Таланты» (трио - лауреат 2 степени, соло лауреат 2 степени); Конкурс «Улыбки России» г. Суздаль (Лауреаты 2 степени); г. Иваново конкурс «Открытые мечты» (Лауреаты 1 степени).

Активно развивается студия ансамбля танца «Улыбка». Воспитанники студии являются победителями Всероссийского конкурса-фестиваля "Земля талантов” г. Москва; Международный конкурс-фестиваль "Открытые мечты" в г. Иваново (Лауреат 1 степени; Конкурс "Рождение новой звезды" г. Вичуга; Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства “Золотые перезвоны”, г. Суздаль, (младшая и средняя группы ансамбля, а также трио стали обладателями дипломов Лауреат 1 и 2 степени, дуэт - Гран При); г. Нижний Новгород Международный конкурс “Седьмое небо” (Лауреат 1 степени - старшая группа коллектива в номинации Эстрадный танец; Лауреат 2 степени - Федоров Владислав в номинации Современный танец).

Cтудия «Каратэ ДО» ежегодно участвует в соревнованиях различного уровня и завоёвывает призовые места. За 2024 год среди основных достижений студии можно отметить: Фестиваль каратэ г. Нижний Новгород; 3 чемпионат и Первенство Приволжского округа г Казань; Кубок Нижнего Новгорода «Расти Герой»; Кубок Тори г. Москва; Чемпионат и Первенство Москвы г. Химки; Кубок Новичка г. Ярославль; Соревнования по ката на призы школы Единоборств «Красный тигр» г. Нижний Новгород; XIII фестиваль имени Владимира Соловьева г. Санкт-Петербург).

На развитие детской одаренности в сфере естественнонаучного и технического творчества была направлена работа школьных «Кванториумов», реализовывались программы дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности.

Обучающиеся учреждений дополнительного образования приняли участие в 309 мероприятиях и продемонстрировали стабильно высокие результаты на конкурсах различных уровней.

В 2024 году на уровне города обучающиеся приняли активное участие в конкурсах, имеющих гражданско-патриотическую, творческую, спортивную и исследовательскую направленность, где победителями стали 28, а призерами - 82 воспитанника.

В региональных конкурсах в 2023/2024 учебном году призерами и победителями стали 43 и 75 воспитанников соответственно.

309 победителей и 424 призера - в межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах.

Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в выставках, фестивалях, смотрах и конкурсах, различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного), в общей численности обучающихся по образовательным программам дополнительного образования составил более 68%.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2024 году все запланированные к достижению целевые показатели выполнены, отдельные из них имеют положительную динамику.

В области физической культуры и спорта.

На базе четырех муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта реализуются 13 видов спорта. Образовательный процесс осуществляют 34 квалифицированных специалистов.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» совместно с учреждениями дополнительного образования детей сферы образования продолжила реализацию система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. В рамках системы персонифицированного финансирования учреждения физической культуры и спорта до сентября месяца 2024 оказывали услуги 210 обучающимся.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы все запланированные к достижению целевые показатели выполнены.

Совокупность достигнутых в 2024 году результатов обеспечивает решение задач по обеспечению бесперебойного функционирования и устойчивой стабильности контингента учащихся муниципальных организаций дополнительного образования, поэтапному повышению средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования.

В свою очередь, решение указанных задач обеспечивает достижение поставленной цели подпрограммы: «Обеспечение и реализация прав граждан на получение дополнительного образования на территории городского округа Кинешма».

В сфере культуры и искусства.

Стабильность контингента обучающихся, получающих дополнительное образование в МУ ДО «Детская художественная школа» и МУ ДО «Детская школа искусств» остается в пределах взятых обязательств — 900 человек.

Показателем эффективной работы коллектива школ является участие учащихся школ в конкурсах, фестивалях различного уровня.

В отчетном году творческие коллективы и учащиеся школ приняли участие в 64 фестивалях-конкурсах школьного, муниципального, зонального регионального, всероссийского и международного уровней.

Среди самых значимых достижений можно отметить:

- XIX открытый международный конкурс-выставка детского художественного творчества «Рублевская палитра 2024» г. Москва – ГРАН-ПРИ Косарева Эрика, преподаватель Бойко-Румянцева Наталья Александровна;

- Международный конкурс детского творчества «Полет мечты» г. Великие Луки - Диплом 1 место Киселева Ирина, преподаватель Петрова Ирина Аркадьевна; Диплом 2 место Чернобородова Варвара, преподаватель Комаровская Татьяна Валентиновна;

- Международный конкурс детского и юношеского творчества «**Правда о войне**» г. Великие Луки - Диплом Марченко Полина, преподаватель Петрова Ирина Аркадьевна;

**-** Всероссийский конкурс работ детского художественного творчества «Северная палитра» г. Норильск - Диплом 2 степени Каночкина Любовь, преподаватель Чистова Дарья Константиновна; Диплом 3 степени Карпычева Дарья, преподаватель Лагойда Александр Владимирович, Диплом 3 степени Андреева Полина, преподаватель Бойко-Румянцева Наталья Александровна;

- Всероссийский конкурс детских рисунков «Космос глазами детей» г. Иркутск, г. Москва – Диплом Ковалёва Алиса, преподаватель Бабинская Ирина Станиславовна;

- Всероссийский конкурс «Заглянем в историю вместе. Суздаль 1000» г. Москва - Диплом Завьялова Елизавета, преподаватель Бойко-Румянцева Наталья Александровна.

Аттестация и повышение квалификации преподавательского состава в рамках новых современных требований:

- укомплектованность штатов, обеспечивающих организацию и ведение образовательной деятельности – 100%;

- все педагогические работники имеют образование, соответствующее для ведения образовательного процесса.

При содействии областного методического центра наряду с курсами повышения квалификации, которые носят системный и плановый характер, преподаватели и концертмейстеры повышали свой профессиональный уровень в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», а также в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Участие в ПКП, мастер-классах ведущих педагогов, конкурсах педагогического мастерства, инновационная деятельность и другие формы методической работы являются важными показателями уровня квалификации, педагогического профессионализма преподавателей и концертмейстеров в ДШИ.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы все запланированные к достижению целевые показатели, характеризующие качество дополнительного образования, выполнены.

Дальнейшая реализация мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма» позволит обеспечить стабильность контингента обучающихся, получающих дополнительное образование в муниципальных организациях дополнительного образования, за счет реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования в рамках социального заказа в социальной сфере и расширения спектра направлений и увеличения числа объединений, обеспечить привлекательность ряда профессий за счет приоритетности обеспечения соответствующего уровня средних заработных плат педагогических работников и как, следствие, обеспечить сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных организаций и, в конечном итоге, повысить качество образования.

**1.4. Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма.**

В целях сохранения достигнутого уровня предоставления услуг и повышения их качества, обеспечения условий для развития муниципальной службы и решения вопросов местного значения в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществлялись методическая поддержка педагогических работников и бухгалтерское обслуживание образовательных организаций, координация деятельности и контроля в сфере «Образование, формировалась система профессионального и личностного роста, совершенствование системы управления.

Количество организаций, подведомственных управлению образования администрации городского округа Кинешма, составляет 49 учреждений:

- общеобразовательные – 13;

- дошкольного образования – 31;

- дополнительного образования – 2;

- централизованные бухгалтерии – 2 и 1 информационно-методический центр.

Количество организаций, обслуживаемых централизованными бухгалтериями, 48 учреждений из 49 учреждений сферы «Образование». Из этого следует, что, несмотря на существенное повышение самостоятельности образовательных организаций, услуги централизованных бухгалтерий по-прежнему востребованы, вследствие качества выполняемых работ и профессионализма коллектива.

В целях удовлетворения информационных и учебно-методических потребностей субъектов системы образования муниципальным учреждением «Информационно-методический центр городского округа Кинешма» методическая поддержка предоставлена 750 педагогическим работникам образовательных организаций, что соответствует 100% исполнению планового значения целевого показателя мероприятия подпрограммы.

В 2024 году работа ИМЦ была продолжена на отдельном методическом сопровождении общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учреждений системы дополнительного образования.

На протяжении семи лет активно работает «Школа молодого педагога» – профессиональное сообщество, объединяющее учителей общеобразовательных организаций с высшим и средним специальным образованием, имеющих стаж преподавания не более трех лет.

На муниципальном уровне в 2024 году в «Школе молодого педагога» работали 24 начинающих учителя и 21 наставник.

В 2024 году продолжил свою работу проект «КЛАССная работа», который направлен на представление профессиональному и родительскому сообществу образцов педагогических систем образовательных организаций города Кинешмы и профессиональной деятельности классных руководителей, обеспечивающих достижение обучающимися высоких образовательных результатов.

В 2024 году получил дальнейшее развитие проект «ТочкаΨроста» с методическим сопровождением деятельности классных руководителей, целью, которого была заявлена реализация современных требований к формированию их психолого-педагогической компетентности.

На базе школы №2 состоялся традиционный городской фестиваль педагогического мастерства «Формула воспитания». Фестиваль собирает классных руководителей городских школ и в этом году проводился в 4-ый раз.

Остаётся приоритетным конкурс «Педагог года», в рамках которого ежегодно проводится муниципальный этап. В 2024 году в муниципальном этапе конкурса приняли участие 19 педагогов в шести номинациях, 5 из них стали победителями и направлены для участия в региональном этапе в 2025 году.

По итогам участия в региональном этапе конкурса «Педагог года- 2024» финалистами стали Трубникова А.С., учитель МБОУ «Гимназия им. А.Н. Островского» и Гасанова О.С., учитель-дефектолог МБОУ детского сада № 34.

Ежегодно педагоги городского округа Кинешма принимают активное участие в конкурсах различного уровня, становятся их победителями и призерами.

По итогам 2024 года в конкурсах муниципального уровня стали победителями и призёрами 24 педагога; 15 педагогов – победителями регионального уровня, 55 – всероссийского, 20 – международного.

Общеобразовательные учреждения приняли активное участие в работе совещаний рабочих групп, круглых столов, практико-ориентированных семинаров, конференций, организованных МУ «Информационно – методический центр» совместно с управлением образования администрации городского округа Кинешма.

В 2024 году по итогам аттестации в соответствии с установленным Порядком педагогические работники (школ, детских садов и учреждений дополнительного образования) имеют

- высшую категорию – 110 человек;

- I категорию – 98 человек.

100% педагогических работников проходят обязательную курсовую подготовку на базе различных учреждений дополнительного профессионального образования. 70 педагогов повысили свою квалификацию в рамках индивидуального образовательного маршрута (ИОМ).

Дальнейшая реализация мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» и «Информационно-методическое и бухгалтерское сопровождение» позволит осуществлять политику в области образования, направленную на обеспечение и защиту прав граждан на образование, обеспечить организацию бухгалтерского обслуживания и продолжить оказание методической поддержки педагогических работников образовательных организаций по видам деятельности:

- диагностико-аналитическая;

- информационная;

- организационно-методическая;

- консультационная;

- деятельность в области информатизации системы образования;

- деятельность в сфере научного обеспечения развития системы образования.

Осуществление политики в сфере «Образования» и координация деятельности образовательных организаций, разнообразие спектра направлений деятельности иных муниципальных учреждений, направленное на повышение качества оказания муниципальных услуг образовательными организациями, позволило выполнить поставленные на текущий 2024 год задачи и тем самым обеспечить выполнение целевых показателей подпрограммы.

**1.5. Поддержка развития образовательных организаций городского округа Кинешма.**

Реализация мероприятий подпрограммы по поддержке развития образовательных организаций городского округа Кинешма, направленной на обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг, позволила за счет укрепления материально-технической базы и реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности создать условия, обеспечивающие соответствующий удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры, сохранность жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников в процессе учебной и трудовой деятельности, сохранить в полном объеме законодательно установленные меры социальной поддержки работников, родителей (законных представителей) и отдельных категорий обучающихся.

С целью обеспечения доступности участия учащихся школ городского округа Кинешма в интеллектуальных состязаниях различного уровня обеспечена реализация проведения мероприятий в рамках Всероссийской олимпиады школьников, позволившая традиционно провести олимпиады, конференции, спортивные и творческие конкурсы для детей всех ступеней обучения согласно графику всероссийских, региональных, муниципальных мероприятий. Самым масштабным и массовым мероприятием для интеллектуально одаренных детей является Всероссийская олимпиада школьников.

В 2023-2024 учебном году проводилась Всероссийская олимпиада школьников.

Общее количество участников школьного этапа олимпиады составило 5408 человек. Муниципальный этап олимпиады проводился на единых площадках, утвержденных управлением образования администрации городского округа Кинешма. Всего в муниципальном этапе олимпиады приняло участие 945 человек.

Победителями и призерами стали 164 человека (В 2022-2023 – 168).

Лидерами по количеству победителей и призёров муниципального этапа олимпиады на протяжении ряда лет остаются МБОУ школы №19 имени 212 полка, лицей им. Д.А. Фурманова, школа №18 им. Маршала А.М. Василевского, гимназия им. А.Н. Островского, школа №2, школа №8.

По итогам рейтингового отбора к участию в региональном этапе допущено 67 обучающихся 9-11 классов из 10 школ. Наибольшее количество членов команды составляют учащиеся гимназии им. А.Н. Островского, школ № 8, №18 им. Маршала А.М. Василевского, № 19 имени 212 полка, №2. Рейтинг преодолен по 21 предметам из 24.

В 2024 году на счету нашей команды олимпийцев 4 победы и 9 призовых мест, что составило 20,3% от числа участников (в 2023 году - 14,6 %).

Трое учащихся школ г.о. Кинешмы представили Ивановскую область на заключительном этапе ВсОШ: Смирнова София, учащаяся 10 класса МБОУ школы №2, - по итальянскому языку; Мошков Александр, учащийся 9 класса МБОУ школы №10, - по английскому языку; Костерева Арина, учащаяся 11 класса гимназии, - по французскому языку.

В целях сохранения и улучшения показателей по количеству участников, победителей и призеров регионального и заключительного этапов Олимпиады, по-прежнему актуальными остаются проблемы адресной поддержки интеллектуально одаренных учащихся, демонстрирующих высокие интеллектуальные способности по предмету, которую необходимо оказывать с раннего школьного возраста; развитие и использование дистанционных технологий при проведении олимпиад и конкурсов.

Работа с одаренными детьми - значимое направление развития муниципальной системы образования. Развитие системы поддержки талантливых детей направлено на поиск, поддержку и сопровождение талантливых, способных и высоко мотивированных детей. Прослеживается позитивная динамика показателей, характеризующих условия, созданные для развития одаренных детей.

В рамках обеспечения подготовки и участию в Спартакиаде школьников на постоянной основе в соответствии с годовым графиком проводится муниципальный этап соревнований по шахматам, мини-футболу, баскетболу, лыжные гонкам и другим видом спорта, по результатам которого команды победителей направляются на региональный этап.

Еще одной важной задачей системы образования является построение у школьников сознательного отношения к профессиональному самоопределению в соответствии со своими возможностями, способностями и требованиями современного рынка труда. В соответствии с приказом Минпросвещения России от 31.08.2023 №650 во всех школах с 2023-2024 учебного года реализуется профминимум. В 12-ти из 13-ти школ городского округа Кинешма реализуется основной уровень профминимума, в школе №8 – продвинутый уровень:

- проведены занятия в рамках курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты»;

- организованы экскурсии учащихся на предприятия;

- обеспечено участие в федеральных проектах «Билет в будущее», «Проектория»;

- организованы профпробы.

В 2024 году в рамках федеральных, региональных и местных проектов развития был реализован широкий спектр мер, направленных на модернизацию и повышение качества образования:

- Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование», благодаря участию в котором на базе МБОУ школы №1 создан второй в городской детский технопарк Кванториум. Участие в проекте позволило отремонтировать 5 учебных помещений за счёт средств местного бюджета и оснастить их современным оборудованием за счёт средств федерального бюджета.

- Региональный проект «Школьный двор» реализуется первый год. Участие в проекте позволило благоустроить и заасфальтировать территории 4 общеобразовательных учреждений - №1, №17, №18 им. Маршала А.М. Василевского и лицея им. Д.А. Фурманова.

- В рамках реализации регионального проекта по капитальному ремонту объектов общего образования отремонтирована кровля школы №6 и находится в стадии завершения ремонт кровли гимназии им. А.Н. Островского.

- Продолжилась реализация проекта по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций. В 2024 году его участниками стали четыре детских садах (№ № 4, 16, 36 и 47). В двух детских садах (№4 и №16) были отремонтированы кровли, в трёх садах проведен ремонт цоколя, отмостки, крылец (№№ 4, 16 и 47), в четырёх садах заменены оконные блоки (№№ 4, 16, 36 и 47).

- За счёт участия в региональном проекте «Детское пространство37» оборудованы детские игровые площадки на территориях двух дошкольных учреждений – детских садов № 28 и № 32.

Уменьшение численности обучающихся, естественный уровень заболеваемости в течение года и изменения, внесённые в Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, не позволили выполнить запланированный целевой показатель по количеству участников Всероссийской олимпиады школьников муниципального, регионального уровня и заключительного этапов, также движение численности работников перед началом нового 2024/2025 учебного года не позволило выполнить запланированный целевой показатель по обеспечению ежегодной социальной выплаты педагогическим и прочим работникам.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2024 году остальные запланированные к достижению целевые показатели выполнены, некоторые из которых имеют положительную динамику.

Необходимость продолжения модернизации изношенных систем автоматической пожарной сигнализации, наличие зданий, помещений и сооружений, требующих проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы, делают реализацию мероприятий подпрограммы актуальными и в следующем году и плановом периоде.

**Сведения о достижении ожидаемых результатов**

**реализации муниципальной программы «Развитие образования городского округа Кинешма»**

Проведенный анализ достигнутых значений ожидаемых результатов реализации действующих подпрограмм и муниципальной программы «Развитие образования городского округа Кинешма» позволил сделать вывод о возможности достижения запланированных конечных результатов в следующем 2025 году и плановом периоде.

|  |
| --- |
| Примечание: |
| \* относительно данных о среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников  в организациях, у индивидуальных предпринимателях и физических лиц на 2024 год согласно  постановлению Правительства Ивановской области от 26.10.2023 № 514-п "О прогнозе  социально-экономического развития Ивановской области на 2024 год и плановый период 2025  и 2026 годов" (35 809,00 руб.) |
| \*\*относительно планируемого Департаментом образования и науки Ивановской области уровня  средней заработной платы в сфере общего образования за 2023 год (без учета выплат за классное  руководства) - 40 600,00 руб. |
| \*\*\* относительно планируемого Департаментом образования и науки Ивановской области уровня  средней заработной платы учителей в регионе - 41 241,70 руб. |

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с Программой**  **(в редакции на 31.12.2024** | **Фактические расходы на 31.12.2024** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показате ля** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Кинешма"** |  | Всего | 1 243 474,8 | 1 220 876,1 |  | Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 92,8 | 92,1 | Незначительное отклонение в сторону уменьшения обусловлено миграционными процессами в муниципалитете. |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 1 243 474,8 | 1 220 876,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 419 392,9 | 414 257,3 |
| Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 |  |
| - областной бюджет | 717 315,9 | 705 383,7 |
| - федеральный бюджет | 106 766,0 | 101 235,1 |
|  |  |  |
| Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образование, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 73,0 | 77,0 | Превышение планового значения целевого показателя обусловлено повышением активности образовательных организаций школ города в части предоставления дополнительных общеобразовательных программ путем регистрации в системе "Навигатор". |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Ивановской области | % | 100 | 102,2\*\* |  |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области | % | 100 | 100\* |  |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | 100,5\*\*\* |  |
| Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% | % | 97,0 | 97,0 |  |
| 1 | Подпрограмма "Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма" |  | Всего | 493 071,1 | 491 002,4 |  |  | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 493 071,1 | 491 002,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 177 501,6 | 175 701,4 |
| - областной бюджет | 315 569,5 | 315 301,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие "Дошкольное образование. Присмотр и уход за детьми" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 493 071,1 | 491 002,4 |  | Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 92,2 | 92,1 | Незначительное отклонение в сторону уменьшения обусловлено миграционными процессами в муниципалитете. |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 493 071,1 | 491 002,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 177 501,6 | 175 701,4 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Организация дошкольного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 177 501,6 | 175 701,4 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено экономией средств по оплате коммунальных услуг вследствие климатических условий. | Численность воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций | чел. | 3230 | 3228 | Мероприятие выполнено. Незначительное отклонение в сторону уменьшения обусловлено миграционными процессами в муниципалитете. |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 177 501,6 | 175 701,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 177 501,6 | 175 701,4 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в  длительном лечении, в муниципальных дошкольных  образовательных организациях, осуществляющих оздоровление» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2 514,2 | 2 245,6 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено уменьшением численности детей данной категории относительно запланированной в региональном бюджете. | Численность детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | чел. | 64 | 64 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2 514,2 | 2 245,6 |
| - областной бюджет | 2 514,2 | 2 245,6 |
|  |  |  |
|  |
| 1.1.4 | Мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 313 055,3 | 313 055,4 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области | % | 100 | 102,2\*\* |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 313 055,3 | 313 055,4 |
| - областной бюджет | 313 055,3 | 313 055,4 |
|  |  |
| 2 | Подпрограмма "Общее образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" |  | Всего | 432 675,0 | 426 998,7 |  |  | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 432 675,0 | 426 998,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 75 134,8 | 72 911,0 |
| - областной бюджет | 310 004,2 | 309 495,5 |
| - федеральный бюджет | 47 536,0 | 44 592,2 |
| 2.1 | Основное мероприятие "Реализация программ начального общего, основного общего и | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 432 675,0 | 426 998,7 |  | Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям | % | 97,0 | 97,0 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 432 675,0 | 426 998,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 75 134,8 | 72 911,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | среднего общего образования" |  | - областной бюджет | 310 004,2 | 309 495,5 |  | организации образовательного процесса на 80-100% |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 47 536,0 | 44 592,2 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Организация общего образования и обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных организаций» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 75 134,8 | 72 911,0 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено экономией средств по оплате коммунальных услуг вследствие климатических условий. | Число обучающихся, в том числе: | чел. | 8210 | 8210 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 75 134,8 | 72 911,0 |
| реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | чел. | 3353 | 3353 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 75 134,8 | 72 911,0 |
| реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | чел. | 4255 | 4255 |
| реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | чел. | 602 | 602 |
| 2.1.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 291 444,7 | 291 444,7 |  | Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших максимальный балл на основном государственном экзамене, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших основной государственный экзамен | % | 1,5 | 3,1 | Значительное превышение значения запланированного целевого показателя обусловлено повышением качества образования |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 291 444,7 | 291 444,7 |
| - областной бюджет | 291 444,7 | 291 444,7 |
|  |  |  |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области <\*> | % | 100 | 102,6\* |  |
| 2.1.3. | Мероприятие «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 3 107,4 | 3 107,4 |  | Число обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | чел. | 102 | 102 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 3 107,4 | 3 107,4 |
| - областной бюджет | 3 107,4 | 3 107,4 |
|  |
|  |  |  |
| 2.1.4. | Мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 47 197,5 | 44 261,8 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено заболеваемостью получателей ежемесячного денежного вознаграждения, и как, следствие, сокращением фактически принимаемых расходов. | Обеспечение выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемых педагогическим работникам | ед. | 327 | 327 |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 47 197,5 | 44 261,8 |
|  | - федеральный бюджет | 47 197,5 | 44 261,8 |
|  |
|  |
|  | муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» |  |  |  |  | муниципальных образовательных организаций ежемесячно |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате регионального | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 15 452,1 | 14 943,4 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено заболеваемостью получателей регионального ежемесячного денежного вознаграждения, и как, следствие, сокращением фактически принимаемых расходов. | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших региональное ежемесячное денежное вознаграждение за классное | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 15 452,1 | 14 943,4 |
| - областной бюджет | 15 452,1 | 14 943,4 |
|  |  |  |
|  | ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |  |  |  | руководство в общей численности педагогических работников такой категории |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 338,5 | 330,4 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено | Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам | ед. | 13 | 13 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 338,5 | 330,4 |
|  | взаимодействию  с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций» |  | - федеральный бюджет | 338,5 | 330,4 | заболеваемостью получателей ежемесячного денежного вознаграждения, и как, следствие, сокращением фактически принимаемых расходов. | директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
| 3 | Подпрограмма "Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" |  | Всего | 103 000,0 | 102 566,6 |  |  | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 103 000,0 | 102 566,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 103 000,0 | 102 566,6 |
| 3.1 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации" |  | Всего | 103 000,0 | 102 566,6 |  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 73,0 | 77,0 | Превышение планового значения целевого показателя обусловлено повышением активности образовательных организаций школ города в части предоставления дополнительных общеобразовательных программ путем регистрации в системе "Навигатор". |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 103 000,0 | 102 566,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 103 000,0 | 102 566,6 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 11 955,0 | 11 665,6 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено экономией средств по оплате коммунальных услуг вследствие климатических условий | Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в сфере образования | чел. | 2531 | 2531 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 11 955,0 | 11 665,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 11 955,0 | 11 665,6 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в выставках, фестивалях, смотрах и конкурсах, различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного), в общей численности обучающихся по образовательным программам дополнительного образования | % | 67,6 | 68,3 |  |
|  |  |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в области физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 13 754,4 | 13 754,4 |  | Среднегодовое число лиц, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта | чел. | 855 | 855 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 13 754,4 | 13 754,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 13 754,4 | 13 754,4 |
|  |  |  |
| 3.1.3. | Мероприятие «Организация дополнительного образования и | Комитет по культуре и туризму администрации | Всего | 56 019,1 | 55 875,1 | Мероприятие выполнено. Незначительное | Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным | чел. | 900 | 900 |  |
|  | обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере культуры и искусства» | городского округа Кинешма | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 56 019,1 | 55 875,1 | отклонение в сторону уменьшения обусловлено отсутствием потребности в средствах со стороны учреждений. | общеразвивающим и предпрофессиональным программам в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 56 019,1 | 55 875,1 |
| Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | чел. | 250 | 250 |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | чел. | 455 | 455 |
| Число фестивалей, конкурсов, выставок, организуемых | мероприятие | 64 | 64 |
|  |  |  |  |  |  |  | учреждением |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Мероприятие «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  | Всего | 21 271,5 | 21 271,5 |  | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 13,8 | 18,4 | Превышение планового значения целевого показателя удалось достигнуть за счет расширения перечня пргорамм, реализуемых в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования в городском округе Кинешма |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 21 271,5 | 21 271,5 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 21 271,5 | 21 271,5 |
|  | Управление образования администрации городского округа Кинешма |  | 19 145,5 | 19 145,5 |
|  | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма |  | 2 126,0 | 2 126,0 |
|  |
|  |
| 3.2. | Основное мероприятие "Поэтапное повышение средней заработной платы |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций | % | 100 | 100,5\*\*\* |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
|  | педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей" |  |  |  |  |  | дополнительного образования городского округа Кинешма к средней заработной плате учителей в Ивановской области |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | 100,2\*\*\* |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | 101,2\*\*\* |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3. | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и | % | 100 | 100\*\*\* |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
|  | образования детей в сфере культуры и  искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области» |  |  |  |  |  | искусства к средней заработной плате  учителей в Ивановской области |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 38 564,4 | 38 498,7 |  |  | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 38 564,4 | 38 498,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 38 564,4 | 38 498,7 |
| 4.1 | Основное мероприятие "Информационно-методическое и бухгалтерское сопровождение" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 26 306,0 | 26 241,5 |  | Количество организаций, предоставляющих услуги в области информационно-методического и бухгалтерского сопровождения | шт. | 3 | 3 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 26 306,0 | 26 241,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 26 306,0 | 26 241,5 |
| 4.1.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий по осуществлению бухгалтерского обслуживания» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 21 995,4 | 21 973,3 | Мероприятие выполнено. | Количество объектов учета (количество организаций, обслуживаемых  централизованными бухгалтериями) | шт. | 48 | 48 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 21 995,4 | 21 973,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 21 995,4 | 21 973,3 |
| 4.1.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Информационно-методический центр» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 4 310,6 | 4 268,2 | Мероприятие выполнено. Незначительное отклонение в сторону уменьшения обусловлено экономией, сложившейся по результатам выполнения работ, и оплатой работ по "факту" на основании актов выполнения работ и наличием вакансий. | Количество педагогических работников образовательных организаций, обратившихся за методической поддержкой | чел. | 750 | 750 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 4 310,6 | 4 268,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4 310,6 | 4 268,2 |
| Доля педагогов, получивших информационно-методическую услугу | % | 100 | 100 |
| 4.2 | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 12 258,4 | 12 257,2 |  | Количество подведомственных учреждений | шт. | 49 | 49 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 12 258,4 | 12 257,2 |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 12 258,4 | 12 257,2 |  | Количество земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на орган местного самоуправления функций | шт. | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4.2.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма"» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 12 258,4 | 12 257,2 | Мероприятие выполнено. | Доля муниципальных служащих, соответствующих замещаемой должности муниципальной службы, в общем количестве муниципальных служащих управления образования администрации городского округа Кинешма | % | 100 | 100 |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 12 258,4 | 12 257,2 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 12 258,4 | 12 257,2 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетное финансирование | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма "Поддержка развития образовательных организаций городского округа Кинешма" |  | Всего | 176 164,3 | 161 809,7 |  |  | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 176 164,3 | 161 809,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 25 192,1 | 24 579,6 |
| - областной бюджет | 91 742,2 | 80 587,2 |
| - федеральный бюджет | 59 230,0 | 56 642,9 |
| 5.1. | Основное мероприятие "Модернизация и развитие инфраструктуры системы образования" |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 87,0 | 87,0 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1 | Основное мероприятие "Содействие развитию образовательных организаций" |  | Всего | 80 709,0 | 74 308,0 |  | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития образовательных организаций | ед. | 31 | 32 | Превышение планового значения целевого показателя стало возможным за счет перераспределен |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 80 709,0 | 74 308,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 21 599,0 | 21 092,2 |
|  |  |  | - областной бюджет | 59 110,0 | 53 215,8 |  |  |  |  |  | ия средств, высвобожденных в ходе проведения закупочных процедур, на выполнение работ сверх плана. |
| 5.1.2 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2 400,0 | 2 400,0 |  | Количество модернизированных (отремонтированных) автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей | ед. | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2 400,0 | 2 400,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 400,0 | 2 400,0 |
|  |
|  |
| 5.1.3 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций» |  | Всего | 46 134,4 | 45 555,0 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено оптимизационными мероприятиями в ходе проведения закупочных процедур. | Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих мероприятия по укреплению материально-технической базы | ед. | 24 | 25 | Превышение планового значения целевого показателя стало возможным за счет перераспределения средств, высвобожденных в ходе проведения закупочных процедур, на выполнение работ сверх плана. |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 46 134,4 | 45 555,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17 590,3 | 17 374,6 |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма |  | 16 861,2 | 16 645,5 | Количество муниципальных образовательных организаций Ивановской области, осуществляющих мероприятия по укреплению материально-технической базы | ед. | 10 | 10 |  |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | 105,0 | 105,0 |  |  |  |  |
| Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | 624,1 | 624,1 |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 28 544,1 | 28 180,4 |  |  |  |  |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма |  | 26 550,0 | 26 186,3 |  |  |  |  |  |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма |  | 1 994,1 | 1 994,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Мероприятие «Разработка (корректировка) проектной документации на капитальный ремонт объектов общего образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 3 084,3 | 2 270,3 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено оптимизационными мероприятиями в ходе проведения закупочных процедур. | Количество разработанной (откорректированной) проектной документации на капитальный ремонт объектов общего образования | ед. | 4 | 4 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 3 084,3 | 2 270,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 154,2 | 113,5 |
| - областной бюджет | 2 930,1 | 2 156,8 |
|  |
| 5.1.5 | Мероприятие «Капитальный ремонт объектов дошкольного образования в рамках реализации социально значимого проекта "Создание безопасных условий пребывания в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах в муниципальных общеобразовательных организациях"» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 11 907,8 | 11 653,6 | Мероприятие выполнено. Незначительное отклонение в сторону уменьшения обусловлено экономией, сложившейся в ходе проведения конкурентных закупочных процедур. | Количество реализованных мероприятий по капитальному ремонту объектов дошкольного образования, в том числе объектов, на базе которых реализуются образовательные программы дошкольного образования | ед. | 5 | 5 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 11 907,8 | 11 653,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 595,4 | 582,7 |
| - областной бюджет | 11 312,4 | 11 070,9 |
| 5.1.6 | Мероприятие «Капитальный ремонт объектов общего образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 17 182,5 | 12 429,1 | Нарушение срока выполнения работ по ремонту кровли  МБОУ "Гимназия им. А.Н. Островского" | Количество объектов общего образования, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 2 | 2\*\*\* | \*\*\*Нарушение срока выполнения работ подрядной организацией. На момент предоставления отчета работы по капитальному ремонту объекта |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 17 182,5 | 12 429,1 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 859,1 | 621,4 |
|  | - областной бюджет | 16 323,4 | 11 807,7 |
|  |  |  |  |  |  | подрядной  организацией  подана заявка в профильный департамент о выделении средств на завершение работ в 2025 году. |  |  |  |  | находятся в стадии  завершения. Примечание: срок предоставления отчета об исполнении целевого показателя в профильный департамент - до 01.04.2025. Согласно условиям соглашения - показатель считается исполненным, если работы завершены до срока сдачи отчета. |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 70 373,8 | 62 420,4 |  |  | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 70 373,8 | 62 420,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 654,0 | 2 548,5 |
|  |
|  |  |  | - областной бюджет | 32 161,1 | 26 900,3 |  |  | | | |  |
| - федеральный бюджет | 35 558,7 | 32 971,6 |
| 5.2.1 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 6 203,7 | 4 242,6 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено уменьшением численности получателей относительно запланированной в региональном бюджете. | Количество детей из малоимущих семей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | чел. | 480 | 499 | Отклонение планового значения целевого показателя обусловлено увеличением численности получателей данной категории с нового 2024/2025 учебного года |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 6 203,7 | 4 242,6 |
| - областной бюджет | 6 203,7 | 4 242,6 |
|  |  |  |
| 5.3.1 | Мероприятие «Организация питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2 513,1 | 2 417,9 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено заболеваемостью детей, и как, следствие, сокращением фактически оплачиваемых дней питания. | Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций | чел. | 159 | 161 | Превышение планового целевого показателя обусловлено увеличением численности обучающихся данной категории с 2024/2025 учебного года |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2 513,1 | 2 417,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 513,1 | 2 417,9 |
| 5.2.2 | Мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 38 376,0 | 35 583,9 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено заболеваемостью детей, и как, следствие, сокращением фактически оплачиваемых дней питания. | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | чел. | 3147 | 3342 | Превышение планового целевого показателя обусловлено снижением заболеваемости обучающихся. |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 38 376,0 | 35 583,9 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 140,9 | 130,6 |
|  | - областной бюджет | 2 676,4 | 2 481,7 |
|  | - федеральный бюджет | 35 558,7 | 32 971,6 |
|  |
| 5.2.3. | Мероприятие «Осуществление переданных органам | Управление образования администрации городского | Всего | 3120,7 | 986,6 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону | Доля обучающихся, получающих начальное общее | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 3120,7 | 986,6 |
|  | местного самоуправления государственных полномочий  Ивановской области по предоставлению  бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное общее образование и посещающим группу продленного дня, основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, из числа детей, пасынков и падчериц граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в | округа Кинешма | - областной бюджет | 3120,7 | 986,6 | уменьшения обусловлено уменьшением численности  получателей (обучающихся) данной  категории относительно запланированной в региональном бюджете. | образование и посещающих группу продленного дня,  основное общее и среднее общее образование в  муниципальных образовательных организациях, из числа детей граждан, принимающих участие (принимавших  участие, в том числе погибших (умерших)) в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих и сотрудников» федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших после 21 сентября 2022 года контракт в |  |  |  |  |  | которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в |  |  |  |  |
|  | соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03. 1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения |  |  |  |  |  | период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, которым предоставлено бесплатное горячее питание в общей численности детей данной категории |  |  |  |  |
|  | специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Мероприятие «Возмещение расходов, связанных с уменьшением размера родительской платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за детьми, пасынками и падчерицами граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в специальной военной операции, | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 1358,5 | 587,6 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено уменьшением численности получателей (обучающихся) данной категории относительно запланированной в региональном бюджете. | Доля детей, пасынков и падчериц граждан - участников СВО, за присмотр и уход за которыми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, уменьшен размер родительской платы, в общей численности детей такой категории | % | 100 | 100 |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 1358,5 | 587,6 |
| - областной бюджет | 1358,5 | 587,6 |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  | проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших после 21 сентября 2022 года контракт в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации Возмещение расходов, связанных с уменьшением размера родительской платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за детьми, пасынками и падчерицами граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших после 21 сентября 2022 года контракт в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 5.2.5 | Мероприятие «Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с освобождением от родительской платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за детьми из многодетных семей | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 8 781,8 | 8 781,8 |  | Доля детей из многодетных семей, освобожденных от родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 8 781,8 | 8 781,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 8 781,8 | 8 781,8 |
| 5.2.6 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по ежегодной социальной выплате работникам муниципальных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного и общего образования, дополнительные общеобразовательные программы |  | Всего | 10 020,00 | 9 820,00 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено уменьшением численности получателей социальной выплаты относительно запланированной в региональном бюджете. | Численность работников муниципальных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного и общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, получающих ежегодную социальную выплату | чел. | 1002 | 982 | Отклонение планового значения целевого показателя в сторону уменьшения обусловлено фактическим движением работников данной категории перед началом нового 2024/2025 |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 10 020,0 | 9 820,0 |  |  |
|  |  |  |
|  | - областной бюджет | 10 020,0 | 9 820,0 |  |  |
|  | Управление образования администрации городского округа Кинешма | 8 750,0 | 8 550,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | учебного года. |
|  | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма |  | 570,0 | 570,0 |  |  |  |
|  | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма |  | 700,0 | 700,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 5.3 | Основное мероприятие "Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала обучающихся" |  | Всего | 937,0 | 936,8 |  |  | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 937,0 | 936,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 937,0 | 936,8 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 5.3.1 | Мероприятия в рамках подготовки и участия во Всероссийской | Управление образования администрации городского округа | Всего | 100,0 | 100,0 |  | Количество участников Всероссийской олимпиады школьников | чел. | 1250 | 1014 | Отклонение планового значения целевого показателя в |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 |
|  | олимпиаде школьников | Кинешма | - бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | 100,0 |  | муниципального, регионального уровня и заключительных этапов |  |  |  | сторону уменьшения обусловлено заболеваемостью потенциальных участников Всероссийской олимпиады школьников во время проведения муниципального этапа и изменения, внесённые в Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников. |
|  |
| 5.3.2 | Мероприятие «Поддержка кадетских классов в общеобразовательных организациях городского округа Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 329,0 | 329,0 |  | Количество организаций, реализующих поддержку кадетского движения | ед. | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 329,0 | 329,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 329,0 | 329,0 |
| 5.3.3. | Мероприятия в рамках подготовки и участия в Спартакиаде школьников | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 200,0 | 200,0 |  | Количество мероприятий в рамках проведения Спартакиады школьников регионального и муниципального этапов | шт. | 17 | 17 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 200,0 | 200,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 200,0 |
| 5.3.4 | Мероприятие «Поддержка способных и талантливых детей» |  | Всего | 308,0 | 307,8 |  | Количество учреждений культуры, получающих субсидию на поддержку способных и талантливых детей | ед. | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 308,0 | 307,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 308,0 | 307,8 |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма | 128,0 | 127,8 | Количество мероприятий, реализованных муниципальными образовательными организациями в рамках поддержки | ед. | 8 | 8 |  |
|  |  | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма |  | 180,0 | 180,0 |  | способных и талантливых детей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5.4. | Мероприятие «Региональный проект "Современная школа"» |  | Всего | 21 175,6 | 21 175,6 |  |  | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 21 175,6 | 21 175,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2,1 | 2,1 |
| - областной бюджет | 211,8 | 211,8 |
| - федеральный бюджет | 20 961,7 | 20 961,7 |
| 5.4.1. | Мероприятие «Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 21 175,6 | 21 175,6 |  | На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки Кванториум" | ед. | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 21 175,6 | 21 175,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2,1 | 2,1 |
| - областной бюджет | 211,8 | 211,8 |
|  | общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание детских технопарков "Кванториум") |  | - федеральный бюджет | 20 961,7 | 20 961,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 5.5 | Основное мероприятие Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |  | Всего | 2 968,9 | 2 968,9 |  |  | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2 968,9 | 2 968,9 |
| - областной бюджет | 259,3 | 259,3 |
| - федеральный бюджет | 2 709,6 | 2 709,6 |
| 5.5.1 | Мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2 968,9 | 2 968,9 |  | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ед. | 13 | 13 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2 968,9 | 2 968,9 |
| - областной бюджет | 259,3 | 259,3 |
| - федеральный бюджет | 2 709,6 | 2 709,6 |
|  |

2. Муниципальная программа

**«Управление муниципальными финансами**

**и муниципальным долгом»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** финансовое управление администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** финансовое управление администрации городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Кинешма, повышение качества управления муниципальными финансами.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2024 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 15 737,3 тыс. рублей, фактические расходы составили 15 737,3 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» в сумме 15 585,5 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» в сумме 151,8 тыс. руб. (100%).

Запланированные на 2024 год программные мероприятия выполнены в полном объеме.

В Программу вносились изменения следующими постановлениями администрации городского округа «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кинешма от 03.12.2018 № 1507п «Об утверждении муниципальной программы городского округа Кинешма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»: от 24 июля 2024 г. № 1238-п, от 23 октября 2024 г. № 1776-п, от 18 декабря 2024 г. № 2243-п.

Обеспечение деятельности финансового управления администрации городского округа Кинешма связано с формированием и организацией исполнения бюджета городского округа и осуществляется по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам организации бюджетного процесса, с соблюдением установленных им процедур и ограничений по объему дефицита бюджета и муниципального долга.

В  процессе исполнения бюджета городского округа Кинешма в 2024 году год  на заседаниях  городской Думы городского округа Кинешма ежемесячно вносились изменения в бюджет.

Бюджет за 2024 год исполнен с профицитом в объеме 111,7 млн. руб. Исполнение бюджета характеризуется следующими основными показателями:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План | Факт | % исполнения |
| ДОХОДЫ, всего | 4 508 117,8 | 4 284 051,8 | 67,3 |
| Налоговые доходы, в том числе | 422 294,3 | 426 656,7 | 81,0 |
| Неналоговые доходы, в том числе | 108 423,3 | 110 374,5 | 82,1 |
| Безвозмездные поступления: | 3 977 400,2 | 3 747 020,6 | 65,7 |
| РАСХОДЫ, всего | 4 415 093,2 | 4 172 345,8 | 94,5 |
| **Дефицит (-), профицит (+)** | **+93 024,6** | **+111 706,0** | - |

Основными итогами реализации бюджетной политики за истекший период 2024 года стали:

- решение задач по сокращению задолженности и недоимки по доходам, повышению собираемости платежей в бюджет городского округа Кинешма в рамках реализации мероприятий всеми участниками межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Кинешма;

- оптимизация бюджетных расходов за счет повышения их эффективности в результате перераспределения средств на первоочередные расходы, а также в пользу приоритетных направлений и проектов, с целью сохранения социальной и финансовой стабильности, снижение неэффективных затрат;

- недопущение образования кредиторской задолженности муниципальными учреждения городского округа Кинешма;

- проведение взвешенной долговой политики, обеспечение полного и своевременного исполнения долговых обязательств городского округа Кинешма при безусловном соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, снижение объема муниципального долга, минимизация расходов на его обслуживание;

- совершенствование и дальнейшее развитие программно-целевых инструментов бюджетного планирования; исполнение бюджета в программном формате на основании 16 муниципальных программ городского округа Кинешма, доля расходов которых превышает 99% от общего объема расходов;

- привлечение дополнительных средств федерального и областного бюджетов благодаря участию в различных государственных программах для софинансирования расходных обязательств городского округа Кинешма;

- повышение качества и доступности оказания муниципальных услуг (выполнения работ);

- осуществление муниципального финансового контроля в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов городского округа Кинешма;

- работа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», повышение уровня открытости и прозрачности информации о муниципальных финансах.

Основная задача при исполнении расходной части бюджета это - обеспечение в полном объеме социально-значимых расходов: заработная плата и начисления на нее, выплаты социального характера, коммунальные услуги, питание детей в образовательных организациях, уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ. Все социально-значимые и первоочередные обязательства, заложенные в бюджете, обеспечиваются финансированием.

Ключевыми результатами реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» являются:

1. Реализованы все 16 муниципальных программ. Бюджет исполнен в программном формате более чем на 99%.
2. Соблюдение требования бюджетного законодательства по контролю уровня дефицита бюджета городского округа. Положительным результатом является исполнение бюджета с профицитом в объеме 111,7 млн. руб.

Ключевыми результатами реализации подпрограммы «Повышение качества управления муниципальными финансами» является:

1. Отношение объема муниципального долга (без учета бюджетных кредитов) к доходам бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) равно нолю, что отражает эффективность проводимой долговой политики и является положительным результатом.
2. Основной задачей в области долговой политики в 2024 году являлось сокращение общего объема муниципального долга посредством погашения части бюджетного кредита на погашение рыночных заимствований, привлеченного в 2022 году. Общий объем муниципального долга сократился на 11,8 млн. руб. и составил на 01.01.2025 140,0 млн. руб.

Таким образом, считаем целесообразным продолжить реализацию мероприятий, направленных на эффективное использование бюджетных средств и осуществление долговой политики городского округа Кинешма в рамках муниципальной программы городского округа Кинешма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» в 2025 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой**  **в редакции на 31.12.2024** | **Фактические расходы**  **на 31.12.2024** | **Пояснение причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изме-рения пока-зателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»** | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма, администрация г.о. Кинешма | Всего | **15 737,3** | **15 737,3** |  | Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) | % | Не более 50,0 | 0,0 | Является положительным результатом. В структуре муниципального долга отсутствуют кредиты коммерческих организаций |
| бюджетные  ассигнования  всего,  в том числе: | 15 737,3 | 15 737,3 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 15 737,3 | 15 737,3 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | Не более 10% | бюджет исполнен с профицитом в объеме 111 706, тыс. руб. | Исполнение бюджета сложилось с профицитом, что является положительным результатом |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Всего | 15 585,5 | 15 585,5 | Исполнение подпрограммы составило 100%. | Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | Не более 10% | бюджет исполнен с профицитом в объеме 111 706,0 тыс. руб. | Исполнение бюджета сложилось с профицитом, что является положительным результатом |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 15 585,5 | 15 585,5 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | администрации городского округа Кинешма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Всего |  |  | Исполнение мероприятия составило 100%. |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  в том числе: | 15 585,5 | 15 585,5 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 15 585,5 | 15 585,5 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Финансовое управление администрации городского округа | Всего | 15 585,5 | 15 585,5 | Исполнение мероприятия составило 100%. | Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | Не более 10% | бюджет исполнен с профицитом в объеме 111 706,0 тыс. руб. | Исполнение бюджета сложилось с профицитом, что является положительным результатом |
| бюджетные  ассигнования  всего,  в том числе: | 15 585,5 | 15 585,5 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 15 585,5 | 15 585,5 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 151,8 | 151,8 | Исполнение подпрограммы составило 100%. | Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета (без учета объема | % | Не более 50,0 | 0,0 | Является положительным результатом. В структуре муниципального долга отсутствуют |
|  |  |  | бюджетные  ассигнования  всего,  в том числе: | 151,8 | 151,8 |  | безвозмездных поступлений) |  |  |  | кредиты коммерческих организаций |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 151,8 | 151,8 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 151,8 | 151,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  в том числе: | 151,8 | 151,8 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 151,8 | 151,8 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 151,8 | 151,8 | Исполнение мероприятий составило 100%. | Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) | % | Не более 50,0 | 0,0 | Является положительным результатом. В структуре муниципального долга отсутствуют кредиты коммерческих организаций |
| бюджетные  ассигнования  всего, в том числе: | 151,8 | 151,8 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 151,8 | 151,8 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 |

3.Муниципальная программа

«**Культура городского округа Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** комитет по культуре и туризму администрация городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** комитет по культуре и туризму администрация городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма

**Цель Программы:** обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям.

В рамках данной Программы реализовывались три подпрограммы.

В 2024 году из бюджетов всех уровней на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 105 476,9 тыс. рублей, фактические расходы составили 105 351,4 тыс. рублей, что составляет 99,9% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Наследие» в сумме 44 953,8 тыс. рублей (99,8%);

- подпрограмма «Культурно – досуговая деятельность» в сумме 53 951,7 тыс. рублей (99,9%)

-подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Кинешма» в сумме 50,0 тыс. рублей (100%);

-подпрограмма «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» в сумме 6 395,9 тыс. рублей (100%)

Запланированные на 2024 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в сумме 125,5 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 122,5 тыс. рублей, в связи с отсутствием потребности на реализацию мероприятий;

- в сумме 3,0 тыс. рублей, в связи с оплатой услуг за декабрь 2024 года в январе 2025 года, в соответствии с условиями заключенных договоров.

Реализация Программы в 2024 году позволила:

-повысить качество и расширить спектр услуг, оказываемых населению в сфере культуры городского округа Кинешма;

-создать условия для реализации творческого потенциала населения;

-укрепить материально-техническую базу муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма;

-провести модернизацию учреждений, услуг и технологий работы с посетителями на основе внедрения современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий.

**Подпрограмма «**[**Наследие**](https://internet.garant.ru/#/document/47442010/entry/1100)**»**

Реализация подпрограммы позволила:

 -обеспечить доступность, повысить качество и расширить спектр оказываемых услуг в сфере культуры за счет повышения удовлетворенности пользователей услуг в сфере культуры, обеспечения сохранности и доступности архивных и библиотечных фондов, модернизации библиотек, внедрения новых информационных технологий;

-осуществить исполнение полномочий органов местного самоуправления в области охраны, сохранения и популяризации культурного и исторического наследия городского округа Кинешма.

В рамках основного мероприятия «Библиотечное обслуживание

населения» были реализованы мероприятия:

1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки***.***

В результате реализации мероприятия достигнуты следующие показатели:

- число зарегистрированных пользователей в МУ КГЦБС составило 24,2 тыс.чел.;

- количество посещений в МУ КГЦБС составило 215,5 тыс. посещений;

-вместимость читальных залов учреждений, оказывающих муниципальную услугу составляет 235 мест;

- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» составило 4,0 %.

Все филиалы МУ КГЦБС расположены с учётом их максимальной доступности для населения города, что позволяет предоставлять библиотечную услугу для пользователей оперативно и качественно. Библиотеки работают с пользователями в режиме непрерывного 8-часового рабочего дня шесть дней в неделю. Выходные дни в центральной библиотеке им. В.А Пазухина не совпадают с выходными в библиотеках-филиалах, что даёт возможность пользователям получать услуги ежедневно. Инвалидам, не имеющим возможности посещать библиотеку, книги доставляются на дом.

В настоящее время библиотеки оснащены следующим оборудованием:

* Компьютеры во всех библиотеках МУ КГЦБС;
* копировально-множительная техника: принтеры в 10 библиотеках, сканеры в 10 библиотеках.

Все библиотеки МУ КГЦБС подключены к сети Интернет, электронной почтой пользуются все отделы ЦБ, библиотеки-филиалы. В течение года предоставлялся доступ к базам данных: инсталлированных документов СПС Гарант, сетевым удалённым лицензионным документам -НЭБ,ЛИТРЕС.

Продолжается работа в АИБС «Абсотек Юникод» по набору электронного каталога. Установлена лицензионная антивирусная защита ПК в ЦБ и библиотеках-филиалах.

МУ КГЦБС представлено в сети Интернет Центральная библиотека <https://kinbiblioteka.ru/>, <http://centrlib-kin.blogspot.ru/>, Детский отдел <http://detckay.blogspot.ru/>, Детская библиотека-филиал №5 <http://kinbiblioteka-5.blogspot.ru/>, библиотека-филиал№11 <https://biblib11.blogspot.com>. Военно-историческое общество г. Кинешма <http://kin-fil5.blogspot.ru/>, Центр национальных культур г.Кинешма «Соцветие дружбы» <http://kincentr-nackult.blogspot.ru/> ; сообществами в социальных сетях [www.odnoklassniki.ru](http://www.odnoklassniki.ru) [www.vkontakte.ru](http://www.vkontakte.ru).

Массовых мероприятий организовано в формате офлайн (стационар/внестационар) - 1868 -. Мероприятий в формате онлайн на площадках - сайт, блог, социальные сети библиотек - 81.

2. Работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. В результате реализации мероприятия достигнуты следующие показатели:

- количество выданных читателям МУ КГЦБС печатных, электронных и иных изданий составило 412,5 тыс. экземпляров;

- доля электронных изданий и аудиовизуальных документов в общем объеме библиотечного фонда составила 0,4%;

При плане 457,8 тыс. руб. выполнено 457,8 тыс. руб.

Мероприятие исполнено на 100 % .

3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Кинешма.

В результате реализации мероприятия достигнут следующий показатель:

-в одном учреждении проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы.

Средства субсидии в объеме 297,7 тыс. руб., предоставленной МУ КГ ЦБС, освоены полностью и направлены на:

- приобретение проектора для МУ КГ ЦБС на сумму 101,7 тыс.руб.;

- приобретение модульных столов для МУ КГ ЦБС в количестве 19 шт. на сумму 98,3 тыс. руб.;

- проверка сметной стоимости, а именно изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной документации объекта Капитальный ремонт помещения детской библиотеки-филиала №5 на сумму 13,1 тыс.руб.;

- приобретение светильников и материалов для замены освещения для МУ КГ ЦБС в сумме 84,6 тыс. руб.

4. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов.

В результате реализации мероприятия были достигнуты целевые значения показателей, установленные соглашением с Департаментом культуры и туризма Ивановской области на 2024 год:

- поступление в фонды библиотек муниципального образования поступило 684 единиц книжной продукции;

- проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов РФ в количестве 1 ед.

Реализация мероприятия осуществлялась за счет средств, полученных из областного бюджета, а также средств бюджета городского округа Кинешма, выделенных в целях выполнения условий софинансирования на комплектование книжных фондов библиотек городского округа Кинешма. Предусмотренные средства в сумме 249,5 тыс. руб. исполнены в полном объеме (237,0 тыс. руб. средства областного бюджета, 12,5 тыс .руб. средства бюджета городского округа Кинешма).

В рамках основного мероприятия «Формирование и содержание муниципального архива» были реализованы следующие мероприятия:

1. Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним.В результате реализации мероприятия достигнуты следующие показатели:

- 72 человека воспользовались возможностью самостоятельной работы с архивными документами в читальном зале муниципального архива;

- исполнено 2757 запросов физических лиц по предоставлению архивной информации;

- предоставлена 67 консультация по проблемам архивного дела и документоведения;

- жалоб на качество муниципальных услуг, признанных в установленном порядке обоснованными не поступало;

- средняя заработная плата работников учреждений культуры (в архиве) городского округа Кинешма составила 35 809,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятия предусматривает оказание муниципальных услуг «Предоставление архивных справок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации», «Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно –поисковым средствам к ним в читальном зале архива».

Все обращения граждан исполнены в установленный законом срок. Жалоб на качество предоставляемых услуг в отчетном году не поступало.

Проведена работа по подержанию официального сайта. На сайте размещена автоматизированная система учета документов Архивного фонда Российской Федерации.

В рамках основного мероприятия «Содействие развитию муниципальных учреждений культуры» было реализовано следующее мероприятие:

1. Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры.

В результате реализации мероприятия достигнут следующий показатель:

Разработана проектно-сметная документация на систему пожарной сигнализации и систему оповещения управления эвакуацией.

Средства субсидии в объеме 579,0 тыс. руб., предоставленной МУ Архив, освоены полностью.

**Подпрограмма**[**Культурно-досуговая деятельность**](https://internet.garant.ru/#/document/23342676/entry/1200)

Реализация подпрограммы позволила повысить качество оказываемых муниципальных услуг (работ), оказываемых учреждениями культуры.

В рамках основного мероприятия «Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма» были реализованы мероприятия:

1. Создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка учреждений культуры.

В результате реализации мероприятия достигнуты следующие показатели:

- количество потребителей предоставляемой услуги составило 153,6 тыс. чел.;

- количество участников клубных формирований составило 1495 чел.;

- количество кружков, объединений, клубов по интересам и т.п. составляет 46 ед.;

- 57 человек являются лауреатами и призерами городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов;

- 315 человек являются участниками городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов;

- 2 учреждения культуры получают льготы по оплате земельного налога;

- средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округа Кинешма составила 35 809,0 тыс. рублей.

Мероприятие полностью исполнено. В учреждениях организована работа по предоставлению на безвозмездной основе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям из многодетных семей доступа к посещению аттракционов.

Начата реализация программы «Пушкинская карта» (по мероприятиям)

На официальном сайте учреждения МУ «Клуб «Октябрь» в соответствии с требованиями Министерства культуры РФ, Департамента культуры и туризма Ивановской области были созданы две дополнительные платформы:

- «Культурный дневник школьника»;

- «Госуслуги»

Организованы разноплановые творческие конкурсы, выставки, концертные программы, в т.ч. в онлайн – формате. Организована работа кинозалов клубных учреждений. Поддерживается работа официальных сайтов учреждений культуры, работа сайта кинозала «КИНОЗАЛГДК.РФ», ютуб – канала Городского Дома культуры.

Проводились мероприятия по поддержке одаренной молодежи, в том числе было обеспечено участие большого количества детей в творческих мероприятиях, в том числе в онлайн - формате.

Участие творческих коллективов и отдельных исполнителей в фестивалях и конкурсах городского, регионального, всероссийского и международного уровней (участие офлайн и онлайн), что подтверждается наличием наличие дипломов и призов, полученных на этих фестивалях.

1. Организация проведения массовых мероприятий:

В результате реализации мероприятия было проведено 390 культурно-досуговых мероприятий.

Проведены значимые городские мероприятия:

- «Блокадной вечности страницы» - концерт – реквием

- «Большая боль – живая память» - митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

- «Ах, женщина… И красота, и праздник!» – торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню

- Выборы президента России. Работа избирательного участка № 257

- Гражданские Панихиды по погибшим на СВО

- «Белая Русь – черная быль» – митинг, посвященный годовщине ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС

- Открытие навигации 2024 года. Встреча теплохода

- «Мы этой памяти верны» – митинг, посвященный Дню Победы советского народа в ВОВ

- «Нам 41-й не забыть, нам 45-й вечно славить» – митинг, посвященный Дню Победы советского народа в ВОВ

- «Пусть всегда будет солнце» – праздничный концерт творческих коллективов ГДК, посвященный Дню Победы советского народа в ВОВ

- День социального работника. Торжественная программа

**-** Областной Фестиваль Движения Первых

- «Любимый сердцу город мой» - праздничное торжественное мероприятие в рамках Дня города

- «Кинешма – всегда молода» - праздничная программа

- Участие в областном туристическом слете

- «День семьи, любви и верности» - участие ДОСЭП «Камертон» в концертной программе

- Участие в проведении церемонии чествования выпускников – медалистов

- Открытие чемпионата по водно-моторному спорту

- «Островский ФЕСТ» - 6-ой международный фестиваль театральных форм

- «Ночь кино» - всероссийская акция

- «Поможем собрать детей в школу» - участие ДОСЭП «Камертон» в городской акции

- «Кинешма купеческая» - фестиваль. Открытие

- «Музыкальная гостиная на Волжском бульваре» - концертная программа

- «Петрушкин балаган» - театрализованная программа

- «Нам нужна одна Победа» - благотворительный концерт трио «Гармония»

- «День воспитателя и всех дошкольных работников» - торжественная программа

- «День СПО» - торжественная программа

- «Романса голос осенний» - XXIII Открытый международный Волжский фестиваль-конкурс исполнителей русского и цыганского романсов

- Большие семейные выходные. #Проведи день с папой. «Битва пап» - семейное кино

- Областной Слет юных патриотов

- «Учебная сцена» - областная творческая лаборатория на выявление лидеров в сфере культуры

- «День военного разведчика» - патриотическое мероприятие совместно с общественной организацией «Патриоты Отчизны»

- «Талант материнства» - проведение торжественной программы к Дню матери

- День Конституции. Торжественное вручение паспортов гражданам РФ

- 3-й городской добровольческий форум «ТворецДОБРОТЫ»

- «Счастливы вместе» - закрытие Года Семьи

3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Кинешма***.***

В результате реализации мероприятия в одном муниципальном учреждении культуры проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы.

Средства субсидии, предоставленной МУ «Клуб «Октябрь» в сумме 18,1 тыс. руб. были направлены на проверку сметной стоимости, а именно изучение, оценка расчётов, содержащихся в сметной документации объекта Капитальный ремонт санузлов в «МУ Клуб «Октябрь».

В рамках основного мероприятия «Развитие творческого потенциала участников творческих коллективов» были реализованы мероприятия:

1.Поддержка способных и талантливых детей.

Предусмотренные бюджетные ассигнования были направлены на обеспечение участия способных и талантливых детей в конкурсах, фестивалях, выставках, в экскурсиях и поездках, что будет способствовать раскрытию творческого потенциала одаренных детей в МУ «Клуб «Октябрь» и МУ ГДК.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **учреждения** | **Наименование мероприятия** | **Наименование коллектива-участника** | **Достигнутый результат** |
| МУ "ГДК" | Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Апельсин", Губернский разгуляй, Международный фестиваль "Матрешка" | Ансамбль танца "Улыбка", Образцовый хореографический коллектив " Радость", Ансамбль народной музыки " Волжане", Детская образцовая студия эстрадной песни " Камертон" | гран при -1 диплом, лауреат 1 степени - 8 дипломов, лауреат 2 степени - 6 дипломов, лауреат 3 степени - 2 диплома, специальные призы - 4 |
| МУ "Клуб"Октябрь" | Международный конкурс- фестиваль  «PRO ТАЛАНТЫ» (г. Кострома 28.04.2024г.) | ДОС «Верные друзья» | гран при -2 диплом,  лауреат 1 степени - 17 дипломов, лауреат 2 степени - 2 диплома, лауреат 3 степени - 1 диплом |
| Всероссийский конкурс - фестиваль  «Щелкунчик» (г. Ярославль 19.05.2024г.) | ОХК «Сударушка» | лауреат 1 степени - 1 диплом, лауреат 2 степени - 6 дипломов, лауреат 3 степени - 1 диплом |
|  | Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Матрёшка». (г. Нижний Новгород 19.10.2024г.) | ДОС «Верные друзья» | гран при -1 диплом,  лауреат 1 степени - 10 дипломов, лауреат 2 степени - 5 дипломов |

**Подпрограмма**[**Развитие туризма в городском округе Кинешма**](https://internet.garant.ru/#/document/23342676/entry/1300)

Реализация подпрограммы позволила:

- осуществить рекламно-информационную деятельность, направленную на формирование имиджа города Кинешмы как города, благоприятного для туризма;

- осуществить продвижение брендов «Кинешма купеческая», «Кинешма – земля Островского».

В рамках основного мероприятия «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в городском округе Кинешма и повышение потребительского спроса на туристские услуги» были реализованы следующие мероприятия:

Содействие развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе Кинешма.

В результате реализации мероприятия достигнуты следующие показатели:

***-*** проведено 14 событийных мероприятий;

***-*** действует 35 туристских маршрутов по городу Кинешме;

- 400 организованных групп туристов были приняты в 2024 году.

Для достижения указанных результатов было проведено:

- осуществление рекламно-информационной деятельности, направленной на формирование имиджа города Кинешмы как города, благоприятного для туристов;

- продвижение брендов «Кинешма - земля Островского», «Кинешма купеческая» (особая роль в продвижении бренда принадлежит городскому информационно-туристическому центру, осуществляющему взаимодействие с туристическими предприятиями Кинешмы и располагающему всей информационной базой туристической отрасли);

- организованы рекламные туры для турпредприятий ЦФО;

- выпущены рекламно-информационные издания и расширен ассортимент сувенирной продукции;

- популяризация Информационно-туристического центра города Кинешмы и туристского потенциала города;

- сохранение количества экскурсионных маршрутов;

- участие представителей города в туристских выставках, специализированных мероприятиях с целью продвижения туристского потенциала Кинешмы;

- развитие культурно-познавательного и паломнического туризма ;

- организация и проведение тематических туристских мероприятий по развитию внутреннего туризма - конференций, круглых столов, слётов, выставок;

- организация и проведение событийных мероприятий, фестивалей, привлекающих туристов в город - Тихоновской Торгово-промышленной ярмарки, Дня города, Праздника Волжского бульвара, Международного фестиваля камерных форм «Островский-FEST» и др.

**Подпрограмма**[**Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма**](https://internet.garant.ru/#/document/23342676/entry/1400)

Реализация подпрограммы позволила:

создать систему муниципального управления через становление муниципальной службы, формировать систему профессионального и личностного роста, совершенствовать нормативную базу по вопросам муниципальной службы в администрации городского округа Кинешма.

В рамках основного мероприятия «Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» было реализовано следующие мероприятие:

1. Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма.

В результате реализации мероприятия достигнуты следующие показатели:

- 1 муниципальный служащий прошел аттестацию в соответствии с действующим законодательством;

- количество подведомственных учреждений – 7 шт;

- 100% муниципальных служащих соответствуют замещаемой должности муниципальной службы в общем количестве муниципальных служащих комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма.

В рамках данного мероприятия осуществлялось сметное финансирование расходов на текущее содержание и обеспечение функционирования отраслевого (функционального) органа администрации городского округа Кинешма комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, предусматривающее осуществление координации деятельности и контроля в сфере «Культура», формирование системы профессионального и личностного роста, совершенствование системы управления.

В ходе реализации в 2024 году мероприятий МП «Культура городского округа Кинешма» запланированные к исполнению показатели выполнены в полном объеме.

Дальнейшая реализация Программы с учетом достигнутых в 2024 году результатов, позволит достичь запланированные конечные результаты программы.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой**  **(в редакции на 31.12.2024** | **Фактические расходы**  **на 31.12.2024** | **Пояснение причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изме-рения пока-зателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа**  **"Культура городского округа Кинешма"** | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **105 476,9** | **105 351,4** |  | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» | % | 4,0 | 4,0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 105 476,9 | 105 351,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 105 239,9 | 105 114,4 |
| - областной бюджет | 237,0 | 237,0 |
| Увеличение числа посещений населением учреждений культуры | Тыс. единиц | 1,6 | 1,6 |  |
| Увеличение количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры в общем количестве мероприятий | % | 2,1 | 2,1 |  |
| 1. | Подпрограмма «Наследие» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 45 044,9 | 44 953,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 45 044,9 | 44 953,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 44 807,9 | 44 716,8 |
| - областной бюджет | 237,0 | 237,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Библиотечное обслуживание населения» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 37 160,2 | 37 101,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 37 160,2 | 37 101,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 36923,2 | 36 864,7 |
| - областной бюджет | 237,0 | 237,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей библиотеки» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 36 155,2 | 36 096,7 | Мероприятие выполнено полностью. Отклонение в сумме 58,5 тыс. руб,, в связи с отсутствием потребности. | Число зарегистрированных пользователей в МУ КГЦБС | тыс. чел. | 24,2 | 24,2 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 36 155,2 | 36 096,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 36 155,2 | 36 096,7 |
| Количество посещений в МУ КГЦБС | тыс. посеще-ний | 215,5 | 215,5 |  |
| Вместимость читальных залов учреждений, оказывающих муниципальную услугу | мест | 235 | 235 |  |
| Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» | % | 4,0 | 4,0 |  |
| Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма | Руб. | 35809,0 | 35809,0 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 457,8 | 457,8 | Мероприятие выполнено | Количество выданных читателям МУ КГЦБС печатных, электронных и иных изданий | тыс. экз. | 412,5 | 412,5 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 457,8 | 457,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 457,8 | 457,8 |
| Доля электронных изданий и аудиовизуальных документов в общем объеме библиотечного фонда | % | 0,4 | 0,4 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 297,7 | 297,7 | Мероприятие выполнено | Количество муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | Ед. | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 297,7 | 297,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 297,7 | 297,7 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 249,5 | 249,5 | Мероприятие выполнено | Поступление в фонды библиотек муниципальных образований не менее | Ед. | 395 | 684 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 249,5 | 249,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 12,5 | 12,5 | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | Ед. | 1 | 1 |  |
| - областной бюджет | 237,0 | 237,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Формирование и содержание муниципального архива» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 7 305,7 | 7 273,1 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 7 305,7 | 7 273,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 7 305,7 | 7 273,1 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 7 305,7 | 7 273,1 | Мероприятие выполнено полностью.  Отклонение в сумме 32,6тыс. руб, в связи с отсутствием потребности. | Число лиц, воспользовавшихся возможностью самостоятельной работы с архивными документами в читальном зале муниципального архива | человек | 72 | 104 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 7 305,7 | 7 273,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 7 305,7 | 7 273,1 |
| Число удовлетворенных запросов физических и юридических лиц по предоставлению архивной информации | запро-сов | 2000 | 2757 |
| Количество предоставленных консультаций по проблемам архивного дела и документоведения | консу-льтаций | 61 | 67 |
| Количество жалоб на качество муниципальных услуг, признанных в установленном порядке обоснованными | жалобы | 0 | 0 |  |
| Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма | Руб. | 35809 | 35809 |  |
| 3 | Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных учреждений культуры» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | 579,0 | 579,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 579,0 | 579,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 579,0 | 579,0 |
| 1.3.1 | Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | 579,0 | 579,0 | Мероприятие выполнено. | Количество установленных систем пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуацией | Ед. | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 579,0 | 579,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 579,0 | 579,0 |
| 2. | Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 53 983,1 | 53 951,7 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 53 983,1 | 53 951,7 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 53 983,1 | 53 951,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма»" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 53 803,1 | 53 771,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 53 803,1 | 53 771,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 53 803,1 | 53 771,7 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка учреждений культуры»» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 53 236,8 | 53 205,4 | Мероприятие выполнено полностью. Отклонение в сумме 31,4 тыс. руб, в связи с отсутствием потребности. | Количество потребителей предоставляемой услуги | тыс. чел. | 153,6 | 153,6 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 53 236,8 | 53 205,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 53 236,8 | 53 205,4 | Количество участников клубных формирований | чел. | 1495 | 1495 |
|  |  |  |
| Количество кружков, объединений, клубов по интересам и т.п. | ед. | 46 | 46 |
| Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 57 | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  | Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 315 | 315 |  |
| Количество учреждений культуры, получающих льготы по оплате земельного налога | Ед. | 2 | 2 |
| Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма | Руб. | 35809 | 35809 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Организация проведения массовых мероприятий» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 548,2 | 548,2 | Мероприятие выполнено. | Количество культурно-досуговых мероприятий | меро-прия-тий | 390 | 390 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 548,2 | 548,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 548,2 | 548,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 18,1 | 18,1 | Мероприятие выполнено. | Количество муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | Ед. | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 18,1 | 18,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 18,1 | 18,1 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Развитие творческого потенциала участников творческих коллективов» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 180,0 | 180,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 180,0 | 180,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 180,0 | 180,0 |
| 2.2.1 | Мероприятие «Поддержка способных и талантливых детей». | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 180,0 | 180,0 | Мероприятие выполнено. | Количество учреждений культуры, получающих субсидию на поддержку способных и талантливых детей | Ед. | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 180,0 | 180,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 180,0 | 180,0 |
| -областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 50,0 | 50,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в городском округе Кинешма и повышение потребительского спроса на туристские услуги» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие «Содействие развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 50,0 | 50,0 | Мероприятие выполнено. | Количество событийных мероприятий | Шт. | 14 | 14 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 |
| Количество туристских маршрутов по городу Кинешма | Шт. | 35 | 35 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество организованных групп туристов | Шт. | 400 | 400 |  |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 6 398,9 | 6 395,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 6 398,9 | 6 395,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6 398,9 | 6 395,9 |
| -областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 6 398,9 | 6 395,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 6 398,9 | 6 395,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6 398,9 | 6 395,9 |
| 4.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 6 398,9 | 6 395,9 | Мероприятие выполнено, отклонение в сумме 3 тыс. руб, в связи с оплатой услуг в январе 2025г.,в соответствии с условиями заключенных договоров. | Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 6 398,9 | 6 395,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6 398,9 | 6 395,9 |
|  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 6 398,9 | 6 395,9 |  |  |  |  |  |
| Количество подведомственных учреждений | шт | 7 | 7 |  |
| Доля муниципальных служащих, соответствующих замещаемой должности муниципальной службы, в общем количестве муниципальных служащих комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | % | 100 | 100 |  |

**4.** Муниципальная программа

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма».

**Исполнитель Программы:** МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма»

**Цель Программы:** организация мероприятий по защите населения и территории городского округа Кинешма от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2024 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 25 975,5 тыс. рублей, фактические расходы составили 25 972,1 тыс. рублей, что составляет 99.99% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» в сумме 25 428,3 тыс. рублей (99,99%);

- подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма» в сумме 547,3 тыс. рублей (100%);

Запланированные на 2024 год программные мероприятия выполнены в полном объеме, экономия денежных средств в сумме 3,4 тыс. рублей сложилась по расходам на выплату страховых взносов и оплату коммунальных услуг.

В результате реализации муниципальной программы в период до 2026 года позволит достичь следующих результатов:

- снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде в результате увеличения агитационного и информационного материала на 10% по сравнению с 2023 годом;

- повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений, сокращения времени реагирования при угрозе возникновения и ликвидации последствии ЧС в результате развития и поддержания в исправном состоянии системы видеонаблюдения на базе МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма»;

- оснащение поисково-спасательного отряда Управления личным снаряжением и имуществом для проведения аварийно-спасательных и предупредительных работ;

- снижение числа происшествий в результате увеличения количества обучаемого населения, руководителей экономических объектов, специалистов ГО к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- улучшение системы информирования населения городского округа Кинешма для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

- снижение количества гибели людей и количества пострадавшего населения от чрезвычайных ситуаций и происшествий;

- поддержание в исправном состоянии системы оповещения городского округа Кинешма.

За отчетный период на территории города происходили происшествия локального масштаба, связанные с авариями на транспорте, на системах жизнеобеспечения, с пожарами на объектах экономики и в жилом секторе, с авариями социально-бытового назначения. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Вовремя проведенные предупредительно-профилактические меры позволили обеспечить безаварийное прохождение весеннего половодья, не допустить лесных и крупных техногенных пожаров.

В рамках подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах городского округа Кинешма» в течение 2024 года производилось содержание и ремонт помещений МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» (далее Управление), транспорта, имущества Управления, оснащение работников необходимыми материальными средствами и оргтехникой, производился ремонт специальных автомобилей Управления.

Всего за 2024год спасателями поисково-спасательного отряда (далее ПСО) было совершено 896 выездов (2023 – 892), из них:

| **№**  **п/п** | **Категория выезда** | **2024 год** | **2023 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорожно-транспортные происшествия | 29 | 28 |
| 2 | Пожары и возгорания | 133 | 174 |
| 3 | Вскрытие запоров и ограждений при угрозе жизни и здоровью, а также вскрытие дверей в присутствии полиции | 118 | 112 |
| 4 | Извлечение пострадавших при происшествиях | 5 | 14 |
| 5 | Спасение животных | 46 | 43 |
| 6 | Поиск заблудившихся в лесу | 1 | 4 |
| 7 | Предотвращение суицидов | 5 | - |
| 8 | Очистка крыш от снега и наледи при угрозе жизни населению | 10 | 13 |
| 9 | Проверка загазованности помещений | 30 | 15 |
| 10 | Демеркуризация | - | 1 |
| 11 | Снятие кольца с пальца | 4 | 2 |
| 12 | Реагирование на сообщения о взрывных устройствах | 35 | 21 |
| 13 | Устранение последствий при разливе нефтепродуктов | - | - |
| 14 | Ложный вызов | 98 | 125 |
| 15 | Транспортировка тяжелобольных (совместные действия со службой Скорой помощи) | 37 | 46 |
| 16 | Откачка воды | 1 | 30 |
| 17 | Спиливание деревьев | 80 | 28 |
| 18 | Спасение людей (эвакуация с верхних этажей, спасение утопающих, спасение со льда и т.п.) | 4 | - |
| 19 | Выезды на профилактические мероприятия (рейды) | 113 | 184 |
| 20 | Авария водопровода | 2 | 4 |
| 21 | Разбор аварийных домов | - | 39 |
| 22 | Взрыв бытового газа | 1 | - |
| 23 | Возгорание автомобиля | - | 6 |
| 24 | Авария на ж/д | 1 | - |
| Всего отрядом спасено, чел. | | 18 | 3 |
| Оказана помощь пострадавшим, чел. | | 42 | 20 |

Сравнительный анализ динамики происшествий показывает, что в 2024 году на территории г.о. Кинешма:

- количество пожаров по сравнению с показателями предыдущего года уменьшилось и составило 170 (2023- 174, -2,3%), количество погибших людей при пожарах составило 3 человека, (2023- 5, -40%), травмы от опасных факторов пожара получили 3 человека (2023- 1, +200%);

- на водных объектах города происшествий не зарегистрировано.

В основу подготовки и обучения всех групп населения г.о. Кинешма положены требования Федерального закона РФ от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также постановления Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изм. и доп.).

Подготовкой и обучением населения г.о. Кинешма в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах занимаются специально обученные, прошедшие подготовку в своей профессиональной области, преподаватели курсов гражданской обороны МУ «Управления ГОЧС г.о. Кинешма». В соответствии с планом основных мероприятий, утвержденным постановлением администрации городского округа Кинешма от 29.12.2017 №1848п, в городском округе Кинешма проводятся мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (соревнования, конкурсы в области гражданской обороны и защиты населения от ЧС, месячники безопасности и т.д.) Организация этих мероприятий, методическая работа и проведение также возлагаются на курсы гражданской обороны Управления. В данных мероприятиях задействованы все организации, учебные заведения, детские учреждения, а также работающее и неработающее население города.

Данные по обучению населения на курсах ГО г.о. Кинешма:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория обучаемых должностных лиц  в соответствии с приказом МЧС России  (от 24.04.2020 № 262) | Фактически обучено  (чел.) | Выполнение учебного плана за полугодие, % |
| Руководители занятий по гражданской обороне в организациях (инструктаж) | 37 | 148 |
| Начальники, инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС  (УКП ГОЧС) | 9 | 225 |
| Работники организаций (подразделений) территориальных федеральных органов исполнительной власти. | - | - |
| Работники организаций (подразделений) органов исполнительной власти субъектов РФ | - | - |
| Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований (КЧС и ОПБ) | 11 | - |
| Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций (КЧС и ОПБ) | 55 | 183,3 |
| Должностные лица, входящие в состав комиссий по повышению устойчивости функционирования органов местного самоуправления. | 5 | - |
| Должностные лица, входящие в состав комиссий по повышению устойчивости функционирования:  -организаций: - отнесенных к категориям по ГО, а также продолжающие работу в военное время; - организаций, не отнесенных к категориям по ГО. | 24 | 600 |
| Должностные лица, входящие в состав эвакуационных комиссий органов местного самоуправления. | 10 | - |
| Должностные лица, входящие в состав эвакуационных комиссий организаций. | 52 | 130 |
| Руководители спасательных служб нештатных формирований гражданской обороны, нештатных аварийно-спасательных формирований (НФГО) | 11 | 110 |
| Работники структурных подразделений органов местного самоуправления, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, территорий, не отнесенных к группам по гражданской обороне. | - | - |
| Работники структурных подразделений, уполномоченные на решение задач в области ГО:  - организаций, не отнесенных к категориям по ГО. | 26 | 125 |
| Диспетчера дежурно-диспетчерских служб организаций | 5 | 125 |
| **Дополнительно:** | | |
| Руководители муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 21 | 77,4 |
| Вожатые детских (летних) школьных и загородных лагерей | 66 | 121,2 |
| Преподаватели учреждений образования | 27 | 70 |
| **ВСЕГО:** | **359** | **140,7** |

За 2024 год в г.о. Кинешма подготовка работающего населения проводилась по месту работы путем самостоятельного изучения материала с последующим закреплением полученных знаний и навыков в ходе практических занятий, учений и тренировок с общим охватом участников – 39161человек (202 –учения и тренировки с общим охватом участников – 22748 человека).

Подготовка неработающего населения проводилась в учебно-консультационных пунктах городского округа Кинешма, созданных на базе:

- муниципального учреждения «Кинешемская городская централизованная библиотечная система»;

- местной общественной организации «Народная дружина» г. о. Кинешма Ивановской области.

Основными путями обучения неработающего населения являлось: проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту жительства, общим охватом участников-24555 человек.

Также на территории городского округа Кинешма в 2024 году были спланированы и проводились мероприятия в рамках месячника безопасности на водных объектах, месячника безопасности в учебных заведениях города, месячника гражданской обороны, а также мероприятия, проводимые в общеобразовательных организациях города и организациях начального и среднего профессионального образования, в учреждениях социальной сферы, в летних школьных и загородных оздоровительных лагерях, планомерно велась работа по информированию населения о прогнозируемых возможных ЧС и пожарах, о мерах по их предупреждению, в том числе пропаганде культуры безопасности жизнедеятельности среди населения.

Активно осуществлялась информационно-пропагандистская деятельность, направленная на предупреждение несчастных случаев на воде, предотвращение пожаров, предупреждение несчастных случаев в быту.

Проводились информационно-разъяснительные компании по предупреждению сезонных рисков (паводковый период, летний пожароопасный период, период купального сезона, период ледостава, новогодние праздники и др.).

За 2024 год на территории городского округа Кинешма количество пожаров по сравнению с показателями предыдущего года уменьшилось - 174 (2023- 178, -2,25%).

Основными причинами пожаров в 2024 году явились:

- неосторожное обращение с огнем (в т.ч. при курении);

- электротехнические причины;

- поджоги.

За 2024 год выпущено Тематических памяток 8275:

- по пожарной безопасности -2875 (печатных и электронных);

- безопасность людей на водных объектах-1350 (печатных и электронных);

- противодействие идеологии терроризма-1350 (печатных и электронных)

- Гражданская оборона «Внимание, всем!»-2700 (печатных и электронных).

В 2024 году на территории г.о. Кинешма лесных пожаров не произошло (АППГ - 0).

С целью профилактики лесных пожаров на территории городского округа Кинешма был заключен контракт МУ УГХ г. Кинешмы с ИП, в соответствии с данным контрактом Исполнитель в период с 01.04. по 15.10. 2024 года проводил следующие мероприятия:

- охрана городских лесов от самовольных вырубок, обнаружение пожаров;

- устройство минерализованных полос;

- надзор за появлением очагов вредителей и болезней;

- установка щитов пожарной безопасности.

Специалистами единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Кинешма осуществляется постоянный мониторинг пожарной обстановки на территории города посредством городской системы видеонаблюдения, работниками ПСО проведены 115 патрулирований.

В соответствии с Планом предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период возникновения природных пожаров на территории городского округа Кинешма в 2024 году обустройство (опашка) минерализованных полос на участках городского леса общей протяженностью 12 км проводится 2 раза в год - в весенний и осенний периоды

В 2024 году, благодаря активной разъяснительной и профилактической работе по обеспечению безопасности населения на водных объектах, в г.о. Кинешма удалось не допустить гибели людей на воде.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **г.о. Кинешма** | **2024год**  **(погибло**  **спасено)** | **2023год**  **(погибло**  **спасено)** | **2022год**  **(погибло**  **спасено)** | **2021год**  **(погибло**  **спасено)** | **2020год**  **(погибло**  **спасено)** | **2019 год**  **(погибло**  **спасено)** | **2018 год**  **(погибло**  **спасено)** | **2017 год**  **(погибло**  **спасено)** | **2016 год**  **(погибло**  **спасено)** |
| Статистика гибели людей на воде на территории г.о. Кинешма, чел. | 0  0 | 1  1 | 3  8 | 4  0 | 2  1 | 1  1 | 1  3 | 2  0 | 0  2 |

За прошедший год на водных объектах города проведен 109 совместных рейдов сотрудников ПСО, отдела муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации города, Кинешемского инспекторского отделения ГИМС, Кинешемской ЦСС и межмуниципального отдела МВД РФ «Кинешемский»), по результатам которых составлено 26 протоколов об административных правонарушениях.

В собственности городского округа Кинешма находится городская система видеонаблюдения, являющаяся комплексом систем автоматизации «Системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и профилактики правонарушений на территории муниципального образования» функционального блока «Безопасность населения и муниципальной инфраструктуры» АПК «Безопасный город».

Производитель системы видеонаблюдения - ООО «Интеркомтел», программное обеспечение «Trassir», является системой мониторинга построенной по клиент-серверной технологии. Программное обеспечение позволяет производить запись и хранение видеоизображения. Информация с камер выведена на автоматизированное рабочее место (АРМ) ЕДДС по адресу: ул. им. Юрия Горохова, 20 и АРМ МО МВД РФ «Кинешемский» по адресу: ул. Советская, 25/2. Программным обеспечением охвачены 74 камеры видеонаблюдения, расположенные на опасных перекрестках (участках дорог), мостах, въезде и выезде из города, в местах массового пребывания людей.

Установленные на территории г.о. Кинешма видеокамеры, входящие в систему наблюдения АПК «Безопасный город» позволяют экстренным службам более оперативно реагировать на происшествия (правонарушения и преступления, дорожно-транспортные происшествия).

Единая дежурная диспетчерская служба городского округа Кинешма (далее ЕДДС г.о. Кинешма) создана на базе Управления 03 октября 2007года и включает в свой состав 10 специалистов: начальник ЕДДС, 4 дежурных оперативных и 5 диспетчеров (помощник дежурного оперативного- оператор 112).

В целях реализации проекта создания системы-112 на территории Ивановской области в заключено соглашение об информационном взаимодействии между областным государственным казенным учреждением «Управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области» и муниципальным учреждением «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма» в системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ивановской области. В ЕДДС г.о. Кинешма установлено оборудование на 8 ТП и автоматизированное рабочее место диспетчера, введена в эксплуатацию метеостанция.

Имеющаяся система оповещения и информирования населения города Кинешма - автоматизированная система централизованного оповещения населения города Кинешма, пульт управления и контроля установлен в ЕДДС г.о. Кинешма, по адресу: г. Кинешма, ул. им. Юрия Горохова, д.20, дежурное помещение ЕДДС.

В дежурном помещении ЕДДС г.о. Кинешма, с целью обеспечения оперативного оповещения руководящего состава ГО города и сил ГО, установлена система автоматизированного оповещения «Градиент-128 ОП».

Тип средств оповещения, используемых в системе: КТСО-РМ, УЗСР, ВАУ-1000, ВАУ-500, сирены С-40, «Градиент -128 ОП».

В целях выполнения Федерального Закона от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения экстренных оперативных служб по единому номеру 112», в 2020 году ЕДДС г.о. Кинешма по договору безвозмездного пользования создано автоматизированное рабочее место для единых дежурных-диспетчерских служб включающее в себя следующее оборудование: монитор Philips 23.6" 243V5LAB – 2 шт.; системный блок Miditower INWIN – 1 шт.; клавиатура «Logitech» - 1 шт.; манипулятор «мышь» Logitech USB – 1 шт.; гарнитура Plantronics Black-wire СЗЗО – 1 шт.; блок бесперебойного питания SVC V-2000-F-LCD – 1 шт.; IP-телефон Yealink S1P-T21P Е2 – 1 шт.; программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW100C– 1 шт.; коммутатор доступа SNR-S2985G-24T-POE -26Р– 1 шт.; блок бесперебойного питания Intelligent II 1000 RM– 1 шт.; телекоммуникационный шкаф 1520x600x300– 1 шт.; ПАК «Соболь» в.3.0 RU.40308570.50I410.001– 1 шт. Указанное имущество используется в целях эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Системой оповещения охвачено:

- системой «Градиент -128 ОП» оповещены - руководящий состав ГО г.о. Кинешма, персональный состав КЧС и ОПБ при администрации г.о. Кинешма, персональный состав комиссии ПУФ, персональный состав эвакуационной комиссии, 1 эш. МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма». Всего - 113 чел.

С целью проведения информирования, доведения сигналов оповещения до населения городского округа Кинешма о чрезвычайных ситуациях заключены «Соглашения об организации взаимодействия по доведению информации и сигналов оповещения до населения городского округа Кинешма при возникновении (угрозе возникновения) происшествий и чрезвычайных ситуаций, пропаганде безопасности жизнедеятельности» с редакцией МУ «Редакция Радио - Кинешма» и с ООО «Издательский дом «Кинешма - Медиа»» по сети радиовещания и сети интернет на территории г.о. Кинешма.

Также согласован вопрос по задействованию подвижных средств оповещения (автомобили с громкоговорящими оповещателями), принадлежащих МО МВД России «Кинешемский», для дублирования оповещения населения г.о. Кинешма в районах частного сектора, сильно удаленных от установленных на территории города сирен.

Резерв средств оповещения:

- стационарные средства оповещения - 1 электросирена С-40;

- мобильные средства оповещения - 2 громкоговорящих установки на автомобилях ПСО, 10 громкоговорящих установок на автомобилях МО МВД России «Кинешемский», 3 громкоговорящих установки на автомобилях БСМП отделения скорой медицинской помощи ОБУЗ «Кинешемская центральная районная больница», 4 ручных громкоговорителя.

Специалистами ЕДДС в текущем году принято 9998 (АППГ – 9536) обращений и сообщений от населения и организаций о происшествиях, пожарах, ЧС, оказании помощи, в том числе

- об авариях (пожарах, происшествиях) – 225;

- об оказании помощи населению – 465;

О нарушениях работы системы жизнеобеспечения - 439.

В 2024 году выполнены работы по перепланировке и косметическому ремонту помещения ЕДДС. Произведена замена электрической и телефонной сети. Всё это позволило более качественно выполнять свои функциональные обязанности дежурным персоналом ЕДДС.

Несмотря на все негативные факторы, имевшие место в 2024 году, стоит отметить, что проведенная в отчетном году работа по совершенствованию работы МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» во многом позволила достичь запланированных показателей по подпрограммам.

Однако необходимо продолжать работать по мероприятиям программы, совершенствуя каждое направление. Наиболее тщательно подойти к решению задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Кинешма на 2025 год и плановые 2026-2027 года.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Испол-нитель** | **Источник финансирова-ния** | **Объем финансирования в соответствии с програм-мой (в редакции на 31.12.2024)** | **Фактические расходы**  **на 31.12.2024** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа**  **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»** | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинеш-ма» | **Всего** | **25 975,5** | **25 972,1** | Мероприятия выполнены в полном объеме. Имеется экономия в сумме 3,4 тыс. руб. по расходам на выплату страх. взносов и оплату ком. услуг | Количество агитационного и информационного материала для населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Шт. | 8265 | 8275 | Увеличение показателя обусловлено усилением профилактической работы с населением |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 25 975,5 | 25 972,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 25 975,5 | 25 972,1 |
| Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | Выезд | 850 | 896 | Увеличение показателя обусловлено увеличением поступающих вызовов на помощь населению |
| Количество функционирующих камер видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания людей и на основных транспортных развязках на территории городского округа Кинешма | Шт. | 74 | 74 |  |
| 1 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинеш-ма» | Всего | 25 428,3 | 25 425,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 25 428,3 | 25 425,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 25 428,3 | 25 425,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация мероприятий по предупреждению, лик-видации последствий чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при происшествиях и чрезвычайных ситуациях на территории го-родского округа Кинешма и обучению населения городского округа Кинешма в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинеш-ма» | Всего | 25 428,3 | 25 425,0 | Мероприятие выполнено, имеется экономия в сумме 3,3 тыс. руб. по расходам на выплату страх. взносов |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 25 428,3 | 25 425,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 25 428,3 | 25 425,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма, организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинеш-ма» | Всего | 25 362,3 | 25 359,0 | Мероприятие выполнено, имеется экономия в сумме 3,3 тыс. руб. по расходам на выплату страх. взносов | Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | Выезд | 850 | 896 | Увеличение показателя обусловлено увеличением поступающих вызовов на помощь населению |
| Количество обученных руководителей экономических объектов, руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, специалистов гражданской обороны и других специалистов, жителей городского округа Кинешма и детей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Чел. | 359 | 359 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 25 362,3 | 25 359,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 25 362,3 | 25 359,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие  «Организация автоматизированных рабочих мест и создание сети связи и передачи данных Системы-112» | МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинеш-ма» | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Оснащенность ЕДДС Управления материально-техническими средствами и оборудованием, необходимым для развития Системы-112 | % | 80 | 80 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие  «Развитие системы оповещения на территории городского округа Кинешма, поддержание элементов системы в рабочем состоянии, улучшение технических характеристик системы» | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинеш-ма» | Всего | 66,00 | 66,00 |  | Охват населения сетью электросирен и мощных акустических устройств оповещения и информирования | % | 95 | 95 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 66,00 | 66,00 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 66,00 | 66,00 |
| 2 | Подпрограмма  «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма» | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинеш-ма» | Всего | 547,3 | 547,1 | Мероприятие выполнено, имеется экономия в сумме 0,2 тыс. руб. по расходам на оплату ком. услуг |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 547,3 | 547,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 547,3 | 547,1 |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Совершенствование системы видеонаблюдения и видеофиксации происшествий и чрезвычайных ситуаций на базе МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма» | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинеш-ма» | Всего | 547,3 | 547,1 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 547,3 | 547,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 547,3 | 547,1 |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Охват системой видеонаблюдения всех основных транспортных развязок и мест скопления людей на территории городского округа Кинешма» | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинеш-ма» | Всего | 547,3 | 547,1 |  | Количество функционирующих камер видеонаблюдения и серверов, подключенных к системе видеонаблюдения в МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма | шт. | 74 | 74 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 547,3 | 547,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 547,3 | 547,1 |
| 2.2 | Основное мероприятие  «Установка системы видеонаблюдения с последующей трансляцией видеопо-тока через сеть «Интернет» в режиме онлайн на сайт [www.gorodsreda.ru](http://www.gorodsreda.ru) при ре-ализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всерос-сийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинеш-ма» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Мероприятие:  «Установка, настройка, подключение видеокамер к системе видеонаблюдения с последующей трансляцией видеопотока через сеть «Интернет» в режиме онлайн на сайт  «[www.gorodsreda.ru](http://www.gorodsreda.ru).» | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинеш-ма» | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Установка, настройка, подключение видеокамер к системе видеонаблюдения с последующей трансляцией видеопотока через сеть «Интернет» | шт. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |

5.Муниципальная программа

**«Управление муниципальным имуществом**

**в городском округе Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма (далее – Комитет).

**Цель Программы:** повышение эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на пополнение (увеличение) доходов бюджета городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались три подпрограммы.

В 2024 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 15 345,9 тыс. рублей, фактические расходы составили 15 182,5 тыс. рублей, что составляет 98,9% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» -11 623,9 тыс. рублей (99,9%);

- подпрограмма «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» - 3558,5 тыс. рублей (95,9%);

- подпрограмма «Совершенствование распоряжения муниципальным имуществом городского округа Кинешма по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» - не финансировалась.

Запланированные на 2024 год программные мероприятия выполнены, отклонение от объема финансирования в сумме 163,4 тыс. рублей сложилось в результате экономии денежных средств по выполнению мероприятий Программы, в связи с исполнением муниципальных контрактов (договоров) на меньшую сумму.

В течение 2024 года в муниципальную программу были внесены следующие изменения: от 27.03.2024 № 536-п, от 28.06.2024 №1118-п, от 27.09.2024 №1607п, от 19.12.2024 № 2251-п «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кинешма от 30.11.2018 №1496-п « Об утверждении муниципальной программы городского округа Кинешма «Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма»

В 2024 году Комитет выполнил поставленные цели по реализации муниципальной программы городского округа Кинешма «Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма».

Процент выполнения по доходам составил 102,1 % , что является одним из показателей достижения плановых значений целевых индикаторов Программы. Необходимо отметить, что в 2024 году Комитетом продолжена работа по продаже предназначенных для строительства земельных участков и прав на заключение договоров их аренды. В течение 2024 года организовано и проведено 34 аукционов, по результатам которых заключено 16 договоров аренды и 18 договоров купли - продажи земельных участков. Заключено 69 договора купли – продажи земельных участков, в соответствии со статьей 39.20 Земельного кодекса РФ.

В 2024 году комитетом было проведено 22 аукциона по продаже муниципального имущества, из них состоялось 12 аукционов. В городской бюджет поступило 35 544,2 тыс. рублей, в том числе от продажи по №159-ФЗ.

Реализацию муниципальной программы целесообразно продолжить в 2025 году, так как результатом реализации муниципальной программы является:

1. Пополнение (увеличение) доходной части бюджета муниципального образования «Городской округ Кинешма» за 2019 - 2027 годы в сумме 489 469,4 тыс. руб.

2. Обеспечение контроля эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов.

3. Создание единого информационного ресурса (базы данных), содержащего актуальную, объективную информацию об объектах муниципальной собственности.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объемы финансирования в соответствии с программой**  **(в редакции на 31.12.2024** | **Фактические расходы**  **на 31.12.2024** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа** «Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма»» | | КИЗО администрации городского округа Кинешма | Всего | **15345,9** | **15182,5** | **-** | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (земельных участки, нежилые объекты) в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | % | 100 | 100 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 15345,9 | 15182,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 15345,9 | 15182,5 |
| Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация в общем количестве объектов | % | 100 | 100 |  |
| недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. |  |  |  |  |
| Пополнение (увеличение) доходной части местного бюджета за счёт неналоговых доходов. | Тыс. руб. | 85777,0 | 87529,7 |  |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» | |  | Всего: | 11635,3 | 11623,9 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 11635,3 | 11623,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 11635,3 | 11623,9 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» | |  | Всего | 11635,3 | 11623,9 | Основное мероприятие выполнено |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 11635,3 | 11623,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 11635,3 | 11623,9 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | |  | Всего | 11635,3 | 11623,9 | мероприятие выполнено. В соответствии со сроками начислений и оплаты труда. Отклонение сложилось в результате задолженности по услугам связи и в том числе по налогам и взносам за декабрь 2024 год. Задолженность за декабрь 2024г. будет погашена в январе 2025г. | Количество  муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | Чел. | 4 | 4 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 11635,3 | 11623,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 11635,3 | 11623,9 |
| Количество рабочих мест работников администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда | Чел. | 0 | 0 |  |
| Количество работников администрации городского округа Кинешма, прошедших диспансеризацию | Чел. | 12 | 12 |  |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» | |  | Всего | 3710,6 | 3558,5 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 3710,6 | 3558,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3710,6 | 3558,5 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма» | |  | Всего | 3710,6 | 3558,5 | Основное мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 152,1 тыс. руб. в связи с исполнением муниципальных контрактов на меньшую сумму |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 3710,6 | 3558,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3710,6 | 3558,5 |
| 2.1.1. | Мероприятие  **«**Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов недвижимости» | |  | Всего | 368 | 367,3 | Мероприятие выполнено  Отклонение 0,7  тыс. руб., в связи с экономией | Количество договоров, заключенных на проведение технической документации для оформления нежилых зданий, помещений, сооружений, земельных участков | Ед. | 5 | 5 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 368 | 367,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 368 | 367,3 |
| Количество договоров, заключенных на проведение межевания, топографической съёмки земельных участков, по установлению охранных зон муниципальных инженерных сетей, кадастровых работ на объекты недвижимости для постановки на государственный кадастровый учет | Ед. | 18 | 18 |  |
| Количество договоров, заключенных на формирование земельных участков для многодетных граждан | Ед. | 0 | 0 | Отсутствие потребности |
| 2.1.2 | Мероприятие. «Содержание объектов недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны» |  | | Всего | 3109,9 | 2958,7 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сумме 151,2 тыс. руб. Отклонение в сумме 151,2 тыс. руб. в связи с исполнением муниципальных контрактов на меньшую сумму. | Количество нежилых помещений по которым производиться оплата за коммунальные услуги | Ед. | 18 | 18 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 3109,9 | 2958,7 |
| Количество нежилых помещений, по которым производится оплата за техническое содержание муниципального имущества | Ед. | 7 | 7 |  |
| Количество нежилых помещений, по которым производится оплата за взносы на капитальный ремонт | Ед. | 15 | 15 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3109,9 | 2958,7 |
| 2.1.3. | Мероприятие  «Эффективное управление, распоряжение имуществом, входящего в состав имущества муниципальной казны» | |  | Всего | 232,7 | 232,5 | Мероприятие выполнено.  Отклонение 0,2  тыс. руб., в связи с экономией | Количество договоров, заключенных на проведение оценки нежилых зданий, помещений, сооружений, движимого имущества, земельных участков | Ед. | 5 | 5 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 232,7 | 232,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 232,7 | 232,5 |
| 2.1.4 | Мероприятие  «Выполнение функций органов местного самоуправления  городского округа Кинешма по формированию, распоряжению и управлению имуществом, являющимся собственностью городского округа Кинешма (Уплата прочих налогов, сборов)» | |  | Всего | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
|  |
| 3 | Подпрограмма  "Совершенствование распоряжения муниципальным имуществом городского округа Кинешма по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства" | |  | Всего | 0,0 | 0,0 | **-** |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 | **-** |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | **-** |
| 3.1 | Основное мероприятие«Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Кинешма» | |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие: «Включение объектов недвижимого имущества городского округа Кинешма в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества городского округа Кинешма, свободного от прав третьих лиц, (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально-значимыми видами деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | шт. в год | 1 | 1 |  |

6.Муниципальная программа

**«Поддержка и развитие малого предпринимательства**

**в городском округе Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма, отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешма, управление экономического развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** создание благоприятных условий для устойчивого развития предпринимательства в городском округе Кинешма, улучшение жизни населения с опорой на собственные силы и собственную инициативу, снижение негативных последствий рыночных преобразований, создание благоприятных экономических и имиджевых условий в городском округе Кинешма для привлечения инвестиций.

В рамках данной программы реализовывались два основных мероприятия: «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» и «Создание благоприятного инвестиционного климата».

В 2024 году в бюджете городского округа Кинешма на выполнение мероприятия «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» были предусмотрены средства на предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на оказание социально-значимых бытовых услуг в сумме 200,0 тыс. рублей. Субсидию получил один субъект предпринимательской деятельности в сумме 153,4 тыс. рублей. Основное мероприятие Программы выполнено на 76,7%.

Запланированные на 2024 год программные мероприятия выполнены не в полном объеме, отклонение от объема финансирования в сумме 46,6 тыс. рублей сложилось в результате экономии денежных средств, так как субсидия на оказание социально – значимых бытовых услуг субъектами малого предпринимательства предоставлялась не полный финансовый год (5 месяцев). Решение главы администрации городского округа Кинешма о предоставлении субсидии принято 02.08.2024 года.

В течение 2024 года в рамках мероприятия «Создание благоприятного инвестиционного климата» выполнялись услуги, не требующие финансирования, проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам предпринимательства, налогового законодательства. На официальном сайте администрации городского округа Кинешма размещалась информация о формах муниципальной и государственной поддержки предпринимателей, реестр получателей поддержки, нормативные документы, касающиеся малого бизнеса.

Всего в течение 2024 года от предпринимателей поступило 1 обращение на получение субсидий, проведено 2 консультации.

На выполнение основного мероприятия «Создание благоприятного инвестиционного климата» денежные средства в бюджете городского округа Кинешма в 2024 году не предусмотрены.

В свою очередь реализованы услуги рассматриваемого мероприятия, не требующие финансирования: актуализировалась и размещалась информация о неиспользуемых земельных участках и объектах недвижимости, в том числе по объектам недвижимости: ул. Сенная, ул. 1-я Максимихинская, ул. Вандышевская.

На официальном сайте администрации городского округа Кинешма в разделе «Инвестиционные площадки» размещена интерактивная карта наиболее инвестиционно-привлекательных площадок.

С целью реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства необходима дальнейшая реализация Программы в 2025 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31.12.2024)** | **Фактические расходы**  **на 31.12.2024** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица изме-рения пока-зателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма»** | Управление экономического развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **200,00** | **153,4** |  | Число субъектов малого предпринимательства | Ед. | 2235 | 2271 | По данным реестра ФНС |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,00 | 153,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,00 | 153,4 | Количество занятых в малом бизнесе | тыс. чел. | 13,3 | 10,9 |  |
| 1. | Основное мероприятие 1  «Поддержка и развитие малого предпринимательства городского округа Кинешма» | Управление экономического развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма | Всего | 200,00 | 153,4 |  | Численность ИП и малых предприятий | Ед. | 2235 | 2271 | По данным реестра ФНС |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,00 | 153,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,00 | 153,4 | .Количество занятых в малом бизнесе | тыс. чел. | 13,3 | 10,9 |  |
| 1.1. | Мероприятие «Предоставление субсидии на оказание социально-значимых бытовых услуг» | Управление экономического развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма | Всего | 200,00 | 153,4 | Заявление о предоставлении субсидии субъектам малого предпринимательства на оказание социально-значимых бытовых услуг было подано 07.09.2023.  Решение главы администрации городского округа Кинешма принято 24.10.2023. Субсидия предоставлялась не полный финансовый год (2,5 месяца). | Количество СМП, получивших субсидию на оказание социально-значимых бытовых услуг | Ед. | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,00 | 153,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,00 | 153,4 |
| 1.2. | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с развитием и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг» | Управление экономического развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Количество СМП, получивших субсидию на возмещение части затрат, связанных с развитием и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг | Ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |
|  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие «Развитие информационного обеспечения предпринимательской деятельности, проведение с субъектами малого предпринимательства консультаций и разъяснений по вопросам действующего законодательства» | Управление экономического развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Доля муниципальных закупок, размещаемых среди субъектов малого предпринимательства | % | 35 | 35 |  |
| Количество  субъектов предпринимательства, воспользовавшихся консультациями бизнес гида | Ед. | 1100 | 469 | Основной поток обратившихся за консультацией был направлен в центр «Мой бизнес» |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 2: «Создание благоприятного инвестиционного климата» | Управление экономического развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Численность ИП и малых предприятий | Ед. | 2235 | 2271 | По данным реестра ФНС |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие «Актуализация инвестиционного паспорта городского округа Кинешма» | Управление экономического развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Количество актуализаций паспорта в течение года | Ед. | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие «Актуализация данных по свободным земельным участкам и неиспользуемым зданиям с целью вовлечения в инвестиционную деятельность» | Управление экономического развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Количество актуализаций перечня земельных участков и неиспользуемых зданий | Ед. | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие «Организация совершенствования механизмов муниципально – частного партнерства» | Управление экономического развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Выполнено мероприятий по совершенствованию механизма МЧП |  | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |

7. Муниципальная программа

«**Совершенствование местного**

**самоуправления городского округа Кинешма»**

(далее - Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма, отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешма, муниципальное учреждение города Кинешмы «Городское управление строительства», муниципальное учреждение «Редакция Радио – Кинешма», финансовое управление администрации городского округа Кинешма, Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма, муниципальное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** повышение эффективности и обеспечение открытости местного самоуправления городского округа Кинешма.

В 2024 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 120 759,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 119 555,2 тыс. рублей, что составляет 99,0% от запланированного объема финансирования.

Фактическое исполнение реализации мероприятий подпрограмм, запланированное на 2024 год от планового объема бюджетных ассигнований составило:

- подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма» в сумме 118 555,2 тыс. рублей (99,0%);

- программа «Развитие институтов гражданского общества» в сумме 1000,0 тыс. руб. (100%);

Запланированные на 2024 год программные мероприятия выполнены в полном объеме, недоосвоение средств в размере 1203,8 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 26,2 тыс. рублей – в связи с экономией средств по оплате страховых взносов;

- в сумме 1 177,6 тыс. рублей – в связи с экономией средств по приобретению товаров, работ, услуг.

Механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного самоуправления является муниципальная служба. В связи с этим развитие и совершенствование муниципальной службы является одним из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти. Развитие муниципальной службы в администрации городского округа Кинешма способствует эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления, укреплению законности и правопорядка в муниципальном образовании, укреплению авторитета органов местного самоуправлении у населения, эффективности и результативности муниципального управления.

Особое внимание в городском округе Кинешма уделяется вопросам профессионализма муниципальных служащих, их нацеленности на эффективное решение стоящих перед ними задач. Сегодня муниципальные служащие должны обладать знаниями и навыками, позволяющими воспринимать большие объемы информации, действовать в условиях стремительно меняющейся внешней среды, принимать управленческие решения в нестандартных ситуациях, прогнозировать развитие политических, экономических и социальных процессов.

Информационная открытость является одной из ключевых характеристик эффективного муниципального управления. Наличие комплекса информационных ресурсов органов местного самоуправления несет в себе важную социальную функцию - оперативное информирование населения о деятельности местной власти для удовлетворения информационных потребностей граждан, обеспечения конструктивного взаимодействия с органами местного самоуправления.

В целях повышения информационной открытости работы органов местного самоуправления необходимо проведение целенаправленной информационной политики, направленной на более широкое освещение своей деятельности. Данная необходимость вытекает также из высокого уровня политической грамотности населения, и, как следствие, возрастающей потребности жителей города в информации о деятельности органов местного самоуправления, участия в обсуждении и принятии нормативных правовых актов. В программу вошли мероприятия, направленные, в первую очередь, на обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма через работу муниципального учреждения "Редакция Радио-Кинешма".

Деятельность органов местного самоуправления городского округа Кинешма в сфере строительства по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности обеспечивают муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" и муниципальное учреждение городского округа Кинешма "Городское управление строительства", в задачи которых входят контроль и технических надзор за производством строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов, являющихся муниципальной собственностью.

Современное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами власти. Роль информационных технологий в решении задач, стоящих перед органами местного самоуправления, растет с каждым годом. Повышается технологическая сложность внедряемых решений, растут требования к надежности вычислительной техники, информационных и телекоммуникационных систем, квалификации персонала. Для успешной работы в современных условиях органам местного самоуправления городского округа Кинешма необходимо решить ряд системных проблем в области информационных технологий.

Одной из более успешных и перспективных форм обслуживания населения является предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Данный режим в многофункциональном центре. На территории городского округа Кинешма успешно функционирует муниципальное учреждение «МФЦ городского округа Кинешма». На его базе функционируют 18 окон предоставления услуг, обеспечены функционирование автоматизированной информационной системы многофункционального центра, бесплатный доступ заявителей к федеральной государственной информационной системе «единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляется возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Мероприятия Программы направлены также на создание благоприятных условий для развития институтов гражданского общества городского округа Кинешма. В городском округе Кинешма ведется активная поддержка в создании и осуществлении деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и органов территориального общественного самоуправления.

Муниципальная программа реализуется посредством двух подпрограмм.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма».

Мероприятия подпрограммы направлены на создание условий для развития муниципальной службы, решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий, повышение эффективности деятельности администрации городского округа Кинешма, на приоритет сохранения жизни и здоровья работников по отношению к результатам деятельности, создание условий для повышения уровня безопасности труда на рабочих местах и предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний работающих., осуществление строительного контроля за качеством строительных и ремонтных работ, на обеспечение проектно-сметной документацией для обеспечения полномочий городского округа Кинешма в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства, формирование условий развития информационного общества в городском округе Кинешма в интересах развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного и муниципального управления, обеспечение доступа населения и организаций к информации, развитие системы межведомственного электронного взаимодействия и информационных систем, совершенствование информационно-телекоммуникационных систем и оборудования, обеспечение учреждений городского округа Кинешма материально-техническим и транспортным оснащением, упрощение процедур получения физическими и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна», сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг.

Подпрограмма «Развитие институтов гражданского общества»

Мероприятия подпрограммы направлены на создание системы многоуровневого партнерства широких слоев населения с органами местного самоуправления и между собой, объединение ресурсов муниципалитета и общества в решении социально значимых проблем, повышение качества уровня местного самоуправления, развитие некоммерческого сектора.

Исполнителем данной подпрограммы являются администрация городского округа Кинешма и муниципальные учреждения:

- Муниципальное учреждение городского округа Кинешма "Городское управление строительства";

- Муниципальное учреждение "Редакция Радио-Кинешма".

- Финансовое управление администрации городского округа Кинешма.

- Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма»

- Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма».

Реализация подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма» позволила:

- сформировать систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма, что привело к повышению уровня профессиональных знаний, умений и навыков и позволило муниципальным служащим эффективно, качественно и ответственно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления администрации городского округа Кинешма;

- повысить качество функциональной деятельности администрации городского округа Кинешма;

- улучшить условия труда, снизить профессиональную заболеваемость работников администрации городского округа Кинешма;

- усилить контроль за качеством выполняемых работ, соответствующих заданию заказчика, что привело к эффективности капиталовложений;

- повысить информационную открытость о деятельности администрации городского округа Кинешма, что привело к повышению интереса у населения к главным событиям политической, социальной, культурной и экономической жизни городского округа Кинешма;

- повысить эффективность системы межведомственного электронного взаимодействия и информационных систем;

-обеспечить совершенствование информационно - телекоммуникационных систем;

- обеспечить упрощение процедуры и сокращение сроков получения физическими и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг.

Муниципальные служащие получили дополнительное профессиональное образование по программам:

- «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»;

- «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков»;

- «Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы»

Реализация подпрограммы "Развитие институтов гражданского общества" позволила достичь в 2024 году создание благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций и повышения активности населения города в решении общественно значимых вопросов, создание условий для функционирования деятельности органов территориального общественного самоуправления в городском округе Кинешма.

В настоящее время на территории г. Кинешмы зарегистрирован 25 ТОС.

По представленным председателями ТОС данным, в границах ТОС проживает 13 тыс. 981 человек или 20,9 % от общей численности населения, старше 16 лет (66 617 чел.) (в АППГ численность членов ТОС составляла 13 839 человек, или 20,7 % от общего количества жителей города старше 16 лет (66 617 чел.).

Самыми крупными по количеству жителей ТОСами остаются ТОС микрорайона «Поликор» (около 3000 человек), ТОС «Дмитриевский» (2345 чел.), ТОС «АЗЛК» (1572 чел.).

Пятнадцать ТОС действуют на территории частного сектора, в границах девяти ТОС расположены многоквартирные дома.

Как и прежде, два ТОС («Поликор» и «25-й микрорайон») имеют регистрацию юридического лица.

В 2024 году решением собрания членов ТОС «Нижние Сокольники» переизбран председатель.

С целью предоставления ТОС мер поддержки, в 2024 году продолжена реализация мероприятий подпрограммы «Развитие институтов гражданского общества» муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма».

. В рамках реализации подпрограммы проведен конкурс предоставления субсидии на реализацию ТОС социально значимых проектов. По итогам 11 ТОС реализовали проекты на общую сумму 550 тыс. рублей (АППГ – 10 проектов на 550 тыс. руб.).

Данные средства реализованы на:

- изготовление и размещение баннеров с информацией о людях, чьи имена носят улицы ТОС, и информационных табличек на МКД (ТОС «АЗЛК»);

- изготовление беседки, приобретение ростовых кукол, спортинвентаря, канцелярских товаров, призов (ТОС «25-й микрорайон»);

- приобретение двух ростовых кукол, призов (ТОС микрорайона «Поликор»);

- приобретение качелей и газонокосилки (ТОС «НижняяУстиниха»);

- изготовление беседки (ТОС «Новгородский»);

- изготовление футбольных ворот (ТОС «Можайского»);

- подсыпку участка дороги по ул. Зелинского (ТОС «Залесье»)

- ремонт элементов детской площадки, приобретение триммера (ТОС «Урицкого»);

- приобретение теннисного стола, обустройство теннисной площадки (ТОС «Семья»);

- подсыпку участка дороги по ул. 2-я Заречная(ТОС «1-я и 2-я Заречные»);

- приобретение детской горки (ТОС «Рассвет»).

2024 год – шестой год проведения областного конкурса благоустройства территории в рамках реализации инициативных проектов. За счет субсидии из областного бюджета из 82-х проектов по инициативе ТОС реализовано 26 проектов по благоустройству территорий или 1/3 от всего количества проектов. Из них в 2024 году – 5 проектов.

В 2024 году ТОСы продолжали проведение мероприятий по организации досуга членов объединений, проводили субботники, заседания Советов ТОС. По информации, представленной председателями ТОС, в 2024 году проведено около 75 досуговых мероприятий для членов своих ТОС. Для подготовки к Новому году на территории 12 ТОС установлены 18 новогодних елок. При ТОС «Семья» создан волонтерский отряд в составе 9 человек.

С целью дальнейшего развития гражданского общества, в 2024 году администрация городского округа Кинешма продолжила оказание мер поддержки для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

По состоянию на 31.12.2024 в Реестр СОНКО включена21 организация – получатели финансовой и имущественной поддержки (АППГ - 18). В 2024 году из городского бюджета предоставлена субсидия на общую сумму 450,0 тысяч рублей 10 социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов, в т.ч. Совету ветеранов г. Кинешмы, немецкой национально-культурной общественной организации, Кинешемскому отделению Всероссийского общества инвалидов, спортивной федерации биатлона, спортивной организации «Наши надежды», Кинешемскому отделению Всероссийского общества слепых, МОО по охране общественного порядка «Народная дружина» городского округа Кинешма, общественной организации национально-культурной автономии татар, Кинешемской районной организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», общественной организации «Федерация гребного спорта Ивановской области», региональной общественной организации «Федерация водно-моторного спорта Ивановской области».

На средства субсидии проведены реабилитационные мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, культурно-досуговые и спортивные мероприятия для пенсионеров; приобретены спортивное оборудование и патроны для подростков, занимающихся биатлоном и футболом; приобретены буи для соревнований по водно-моторному спорту, форма для народных дружинников, наградной атрибутики для участников соревнований по гребному спорту.

Средства субсидии реализованы на проведение указанными организациями около 230 мероприятий с участием более 6 000 человек.

В ходе реализации программы были достигнуты следующие результаты:

- повышен уровень профессиональных знаний, умений и навыков муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма, что позволяет эффективно и качественно выполнять должностные обязанности;

- обеспечена эффективность организационно – документационной деятельности администрации городского округа Кинешма;

- совершенствуется система контроля исполнения документов (служебной корреспонденции, поручений главы городского округа Кинешма, обращений граждан), предполагающая сокращение сроков исполнения документов, а также повышения уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации городского округа Кинешма, принятым нормативным правовым актам администрации городского округа Кинешма;

- обеспечено выполнение работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов муниципальной собственности;

- повышена информационная открытость о деятельности администрации городского округа Кинешма;

- повышен уровень безопасности труда работников администрации городского округа Кинешма.

- компьютерное оборудование органов местного самоуправления обеспечено лицензионным программным обеспечением.

- обеспечена отраслевая и ведомственная информационно телекоммуникационная система городского округа Кинешма.

- упрощены процедуры и сокращены сроки получения физическими и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг.

- учреждения городского округа Кинешма обеспечены материально-техническим и транспортным оснащением

За прошедший период в пределах полномочий администрацией городского округа Кинешма, была проделана следующая работа:

- проводилась работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, соблюдению муниципальными служащими требований к служебному поведению, урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе;

- проводилась работа по профилактике административных правонарушений;

- проводилась работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних граждан, а также по защите их прав;

-обеспечено участие независимых экспертов в аттестационной комиссии и в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации городского округа Кинешма, и урегулированию конфликта интересов в администрации городского округа Кинешма;

- проводилась активная работа с общественными объединениями и гражданами.

Проведенная в отчетном году работа позволила достичь запланированных целевых показателей по программе. Следует продолжить реализацию мероприятий программы в целях повышения эффективности функциональной деятельности администрации городского округа Кинешма, качества выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов муниципальной собственности, повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, обеспечения защиты информации, развития системы межведомственного и электронного взаимодействия, и информационных систем, обеспечения материально-техническим и транспортным оснащением учреждений городского округа Кинешма, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник**  **финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в ред. на 31.12.2024г.)** | **Фактические расходы на 31.12.2024** | **Пояснение причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.**  **показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа**  **«Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма»** | Администрация городского округа Кинешма;  МУ города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  МУ городского округа Кинешма «Городское управление строительства»;  МУ «Редакция Радио-Кинешма»  Финансовое управление городского округа Кинешма  МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма»  МКУ «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма»  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма  округа Кинешма,  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма | **Всего:** | **120 759,0** | **119 555,2** |  | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 15 | 15 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 120 759,0 | 119 555,2 |
| -областной бюджет | 4 393,2 | 4 392,9 |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | шт. | 3 | 3 |
| Количество учреждений, получивших налоговую льготу | Ед. | 1 | 1 |
| Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | шт. | 30 | 30 |
| Количество рассмотренных дел комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего | шт. | 440 | 480 |
| Количество проведенных заседаний административной комиссии городского округа Кинешма | шт. | 10 | 10 |
| Количество дел, рассмотренных административной комиссией городского округа Кинешма | шт. | 34 | 34 |
| Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 |
| Количество объектов | шт. | 1 | 1 |
| Время выхода в эфир | Сек. | 5270400 | 5270400 |
| Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой | % | 100 | 100 |
| Доля граждан, удовлетворенных аналитическими программами | % | 100 | 100 |
| Количество компьютеров, обеспеченных лицензионным программным обеспечением | ед. | 81 | 81 |
| Уровень обеспеченности отраслевой и ведомственной информационно-телекоммуникационных систем городского округа Кинешма | % | 92 | 92 |
| Уровень обеспеченности материально-техническим и транспортным оснащением учреждений городского округа Кинешма | % | 100 | 100 |
| Количество услуг | Ед. | 60000 | 60017 |
| Число лиц, замещающих должности муниципальной службы в отраслевых (функциональных органах администрации городского округа Кинешма, получивших профессиональное или дополнительное образование | чел. | 5 | 5 |
|  |  |  |  |
| Количество реализованных социально-значимых проектов | шт. | 10 | 10 |
| Количество реализованных социально-значимых проектов | шт. | 10 | 10 |
|  |
| 1 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  МУ города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  МУ городского округа Кинешма «Городское управление строительства»;  МУ «Редакция Радио-Кинешма»  Финансовое управление городского округа Кинешма  МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма»  МКУ «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма»  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма  округа Кинешма,  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего: | 119 759,0 | 118 555,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе* | 119 759,0 | 118 555,2 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 115 365,8 | 114 162,3 |  |
| -областной бюджет | 4 393,2 | 4 392,9 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие  "Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных)органов администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма; | Всего: | 59 163,0 | 59 112,0 |  | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | Чел.  . | 15 | 15 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 59 163,0 | 59 112,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 59 163,0 | 59 112,0 |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | Шт. | 3 | 3 |  |
| Количество учреждений, получивших налоговую льготу | ед. | 1 | 1 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности главы городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 2 292,1 | 2 265,9 | Экономия по страховым взносам в связи с превышением базы для перечисления страховых взносов в ПФ и ФСС |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 2 292,1 | 2 265,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 292,1 | 2 365,9 |
| 1.1.2 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности  Отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма"» | Всего: | 56 870,9 | 56 846,1 | Экономия, средств по приобретению товаров, работ, услуг. | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 15 | 15 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 56 870,9 | 56 846,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 56 870,9 | 56 846,1 |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | шт. | 3 | 3 |
| Количество учреждений, получивших налоговую льготу | ед. | 1 | 1 |
| 1.2 | Основное мероприятие  «Создание условий для решения вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий» | Администрация  городского округа Кинешма | Всего: | 2 328,6 | 2 328,3 |  | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Шт. | 30 | 30 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 2 328,6 | 2 328,3 | Количество рассмотренных дел комиссией по делам  несовершеннолетних и защите их прав | Шт. | 440 | 480 |  |
| -областной бюджет | 2 328,6 | 2 328,3 |
| Количество проведенных заседаний административной комиссии городского округа Кинешма | шт | 10 | 10 |  |
| Количество дел, рассмотренных административной комиссией городского округа Кинешма | шт | 34 | 34 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений» | Администрация  городского округа Кинешма | Всего: | 30,3 | 30,3 |  | Количество проведенных заседаний административной комиссией городского округа Кинешма | Шт | 10 | 10 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 30,3 | 30,3 |
| Количество дел, рассмотренных административной комиссией городского округа Кинешма | шт | 34 | 34 |
| - областной бюджет | 30,3 | 30,3 |
| 1.2.2 | Мероприятие «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 2 298,3 | 2 298,0 | Экономия по заработной плате, экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Шт. | 30 | 30 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 2 298,3 | 2 298,0 |  |
| -областной бюджет | 2 298,3 | 2 298,0 | Количество рассмотренных дел комиссией по делам  несовершеннолетних и защите их прав, всего: | Шт. | 440 | 480 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие «Обеспечение полномочий городского округа Кинешма в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства» | МУ городского округа Кинешма «Городское управление строительства»  МУ городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего: | 11 231,9 | 11 095,0 |  | Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 11 231,9 | 11 095,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 11 231,9 | 11 095,0 |
| 1.3.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений строительства городского округа Кинешма» |  | Всего: | 11 231,9 | 11 095,0 |  | Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 |  |
| МУ города Кинешма «Управление капитального строительства» | Бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг |
| МУ городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Бюджетные ассигнования | 11 177,0 | 11 040,1 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 11 177,0 | 11 040,1 |  |
| 1.3.2 | Мероприятие  «Прочие расходы на выполнение капитального и текущего ремонта муниципальных объектов городского округа Кинешма» | МУ городского округа Кинешма «Городское управление строительства | Всего | 54,9 | 54,9 |  | Количество объектов | шт. | 1 | 1 |  |
| Бюджетные ассигнования | 54,9 | 54,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 54,9 | 54,9 |
| 1.4 | Основное мероприятие  «Информационное сопровождение органов местного самоуправления городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма  МУ «Редакция Радио-Кинешма» | Всего: | 2 477,7 | 2 460,4 |  | Время выхода в эфир | Сек | 5270400 | 5270400 |  |
| Бюджетные ассигнования | 2 477,7 | 2 460,4 | Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой | % | 100 | 100 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 477,7 | 2 460,4 | Доля граждан, удовлетворенных аналитическими программами | % | 100 | 100 |  |
| 1.4.1 | Мероприятие  «Обеспечение населения информацией о деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма по социально-значимым темам» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 2 477,7 | 2 460,4 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг | Время выхода в эфир | Сек | 5270400 | 5270400 |  |
| Бюджетные ассигнования | 213,2 | 195,9 | Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой | % | 100 | 100 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 213,2 | 195,9 | Доля граждан, удовлетворенных аналитическими программами | % | 100 | 100 |  |
| МУ «Редакция Радио-Кинешма» | Бюджетные ассигнования | 2 264,5 | 2 264,5 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 264,5 | 2 264,5 |
| 1.5 | Основное мероприятие  «Информатизация учреждений городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего: | 2 874,6 | 2 853,00 |  | Количество компьютеров, обеспеченных лицензионным программным обеспечением | ед. | 81 | 81 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 2 874,6 | 2 853,0 | Уровень обеспеченности отраслевой и ведомственной информационно-телекоммуникационных систем городского округа Кинешма | %. | 92 | 92 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 874,6 | 2 853,0 |
| 1.5.1 | Мероприятие  «Организация мероприятий по технической защите информации в городском округе Кинешма» | Администрация городского округа  Кинешма  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего: | 2 020,8 | 2 012,5 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг | Количество компьютеров, обеспеченных лицензионным программным обеспечением | ед.. | 81 | 81 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 2 020,8 | 2 012,5 |  |
| Бюджетные ассигнования | 1 681,8 | 1 673,5 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг |
|  |  |  |
| Администрация городского округа Кинешма | -бюджет городского округа Кинешма | 1 681,8 | 1 673,5 |
| Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Бюджетные ассигнования | 339,0 | 339,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 339,0 | 339,0 |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма | Бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2 | Мероприятие  «Развитие и сопровождение отраслевой и ведомственной информационно-телекомуникационных систем городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма; | Всего: | 853,8 | 840,5 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг | Уровень обеспеченности отраслевой и ведомственной информационно-телекоммуникационных систем городского округа Кинешма | % | 92 | 92 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 853,8 | 840,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 853,8 | 840,5 |
| Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие  «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» | МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма» | Всего: | 12 237,0 | 12 237,0 |  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 90 | 90 |  |
| Бюджетные ассигнования | 12 237,0 | 12 237,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 10 172,4 | 10 172,4 | Количество услуг | ед. | 6000 | 60017 |  |
| -областной бюджет | 2 064,6 | 2 064,6 |
| 1.6.1 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма» | МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма» | Всего: | 12 237,0 | 12 237,0 |  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 90 | 90 |  |
| Бюджетные ассигнования | 12 237,0 | 12 237,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 10 172,4 | 10 172,4 | Количество услуг | ед. | 6000 | 60017 |  |
| -областной бюджет | 2 064,6 | 2 064,6 |
| 1.7 | Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по совершенствованию местного самоуправления городского округа Кинешма | Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма» | Всего: | 29 441,1 | 28 464,4 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг | Уровень обеспеченности материально-техническим и транспортным оснащением учреждений городского округа Кинешма | % | 100 | 100 |  |
| Бюджетные ассигнования | 29 441,1 | 28 464,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 29 441,1 | 28 464,4 |
| 1.7.1 | Мероприятие  «Обеспечение мероприятий по совершенствованию местного самоуправления городского округа Кинешма» | Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма» | Всего | 29 441,1 | 28 464,4 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг | Уровень обеспеченности материально-техническим и транспортным оснащением учреждений городского округа Кинешма | % | 100 | 100 |  |
| Бюджетные ассигнования | 29 441,1 | 28 464,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 29 441,1 | 28 464,4 |
| 1.8 | Основное мероприятие  «Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих должности муниципальной службы в отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 5,1 | 5,1 |  | Число лиц, замещающих должности муниципальной службы в отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа Кинешма, получивших профессиональное или дополнительное профессиональное образование | чел. | 5 | 5 |  |
| Бюджетные ассигнования | 5,1 | 5,1 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 5,1 | 5,1 |
| 1.8.1 | Мероприятие  «Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих должности муниципальной службы в отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 5,1 | 5,1 |  | Число лиц, замещающих должности муниципальной службы в отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа Кинешма, получивших профессиональное или дополнительное профессиональное образование | чел. | 5 | 5 |  |
| Бюджетные ассигнования | 5,1 | 5,1 |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 5,1 | 5,1 |
| 2. | Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества" | Администрация городского округа Кинешма (отдел организационной работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма,  комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма, отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма | Всего: | 1 000,0 | 1 000,0 |  | Количество реализованных социально-значимых проектов | Ед. | 10 | 10 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Количество реализованных социально-значимых проектов | ед. | 11 | 11 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям» | Администрация городского округа Кинешма (отдел организационной работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма,  Администрация городского округа Кинешма (отдел организационной работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма, | Всего: | 1 000,0 | 1 000,0 |  | Количество реализованных социально-значимых проектов | ед. | 10 | 10 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 1 000,0 | 1 000,0 | Количество реализованных социально-значимых проектов | ед. | 11 | 11 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие  "Субсидирование социально-ориентированных некоммерческих организаций" |  | Всего: | 450,0 | 450,0 |  | Количество реализованных социально-значимых проектов | ед. | 10 | 10 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 450,0 | 450,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 450,0 | 450,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие  "Оказание финансовой поддержки территориальным общественным самоуправлениям" |  | Всего: | 550,0 | 550,0 |  | Количество реализованных социально-значимых проектов | ед. | 11 | 11 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 550,0 | 550,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 550,0 | 550,0 |

8.Муниципальная программа

**«Охрана окружающей среды»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** администрации городского округа Кинешма, отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешмы,муниципальноеказённое учреждение городского округа Кинешма«Городское управление строительства», отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:**  улучшение экологической обстановки и повышение уровня экологической безопасности, уменьшение земель и земельных участков, подлежащих рекультивации, сохранение и повышение экологического потенциала городского округа Кинешма.

В 2024 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 1 464 381,21 тыс. рублей, фактические расходы составили 1 385 483,6 тыс. рублей (94,6%).

Данная Программа в 2024 году содержит несколько основных мероприятия, исполнение которых в конечном итоге должны обеспечить повышение качества жизни населения, проживающего на территории городского округа Кинешма.

Запланированные на 2024 год программные мероприятия выполнены, экономия бюджетных средств в размере 78 897,61 тыс. рублей сложилась в результате оплаты за фактически выполненные работы.

В муниципальную программу «Охрана окружающей среды» входят основные мероприятия, направленные на повышение экологической безопасности территории городского округа Кинешма и снижение экологических рисков возникновения ситуаций опасных с точки зрения охраны окружающей среды, а также увеличение количества природных территорий с особым статусом. Все указанные мероприятия в конечном итоге должны обеспечит повышение качества жизни и населения, проживающего на территории городского округа Кинешма.

Основное мероприятие «Региональный проект "Оздоровление Волги".

Основное мероприятие предполагает улучшение экологического состояния водных объектов. В рамках основного мероприятия в 2024 году реализуется следующее мероприятие: «Сокращение доли загрязнённых сточных вод» с выполнением работ «Строительство очистных сооружений канализации в г. Кинешма».

На выполнение мероприятия в 2024 году выделены средства в размере 1 283 427,7 тыс. руб., фактически израсходовано 1 217 820,41 тыс. руб.

2. Основное мероприятие "Прочие работы при строительстве и (или) реконструкции комплексов очистных сооружений и систем водоотведения с целью сокращения доли загрязнённых сточных вод".

Основное мероприятие предполагает улучшение экологического состояния водных объектов. В рамках основного мероприятия в 2024 году реализуются следующие мероприятия:

Прочие работы при строительстве очистных сооружений канализации в г. Кинешма. На выполнение мероприятия в 2024 году выделены средств 1 750,81 тыс. руб., фактически израсходовано 1 750,81 тыс. руб.

Основное мероприятие "Региональный проект "Чистая страна".

В рамках основного мероприятия в 2024 году реализуется следующее мероприятия: «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде».

Мероприятие предусматривает выполнение работ в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией "Ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки в городском округе Кинешма на ул. Спортивная. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде". На выполнение работ в 2024 году выделены средства в размере 172 610,18 тыс.руб., фактически израсходовано 164 582,98 тыс. рублей.

Срок исполнения мероприятия 2023 - 2024 годы.

Основное мероприятие "Рекультивация городской свалки твердых бытовых отходов".

В рамках основного мероприятия в 2024 году реализуется следующее мероприятие: «Дополнительные работы по объекту "Ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки в городском округе Кинешма на ул. Спортивная. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде".»

Мероприятие предусматривает выполнение работ по осуществлению авторского надзора за выполнением строительно-монтажных и иных работ в рамках проектной и сметной документации в рамках заключенного контракта. На выполнение мероприятия в 2024 году выделены средств 202,76 тыс. руб., фактически израсходовано 202,76 тыс. руб. Срок исполнения мероприятия 2023 - 2024 годы.

Программа «Охрана окружающей среды» является востребованной для решения вопросов обеспечения экологической безопасности территории городского округа Кинешма.

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий Программы необходимо продолжить её реализацию в 2025 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник**  **финансиро-вания** | **Объем финансиро-**  **вания в соответствии с программой на 31.12.2024** | **Фактичес-кие расходы**  **на 31.12.2024** | **Пояснения причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»** | Администрация городского округа Кинешма,  Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства», отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **1 464 381,21** | **1 385 483,6** | Работы выполнены в полном объеме.  Оплата произведена за фактически выполненные работы | Сокращение объёма отводимых в реку Волга загрязнённых сточных вод | куб.  м | 0,036 | 0 | Очистные сооружения не введены в эксплуатацию, будут законсервированы. |
| бюджетные ассигнования, *в том числе* |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 4 335,44 | 2 472,1 |
| Количество ликвидированных (рекультивированных) объектов накопленного вреда окружающей среде | ед. | 1 | 1 |
| областной бюджет | 52527,67 | 32 829,6 |
| федеральный бюджет | 1407518,1 | 909 886,2 |
| Количество построенных, реконструированных (модернизированных) объектов | ед. | 1 | 0 | Очистные сооружения не введены в эксплуатацию, будут законсервированы. |
| Необходимое количество разработанной проектно-сметной документации. | ед. | 1 | 0 | Неисполнение подрядной организацией обязательств,  следствие расторжение муниципального контракта |
|  |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов после реконструкции | ед. | 1 | 1 |  |
| Количество дополнительно реализованных услуг, работ, объектов | ед. | 5 | 5 |  |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов | ед. | 1 | 1 |
| 1. | Основное мероприятие:  "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде". | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства | Всего | 5263,16 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, в том числе | 5263,16 | 0 |
| бюджет  городского округа Кинешма | 263,16 | 0 |
| областной бюджет | 5000,0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие:  "Разработка проектов работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде" | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства | Всего | 5263,16 | 0 |  | Необходимое количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 1 | 0 | Неисполнение подрядной организацией обязательств, следствие расторжение муниципального контракта. |
| бюджетные ассигнования, *в том числе* | 5263,16 | 0 |
| бюджет  городского округа Кинешма | 263,16 | 0 |
| областной бюджет | 5000,0 | 0 |
| 1.1.1. | Мероприятие "Разработка проектной документации "Ликвидация пруда-накопителя жидких химических отходов, рекультивация земель на ул. Производственная в городском округе Кинешма" | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства | Всего | 5263,16 | 0 | Неисполнение подрядной организацией обязательств, следствие расторжение муниципального контракта. | Необходимое количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 1 | 0 | Неисполнение подрядной организацией обязательств, следствие расторжение муниципального контракта |
| бюджетные ассигнования, *в том числе* | 5263,16 | 0 |
| бюджет  городского округа Кинешма | 263,16 | 0 |
| областной бюджет | 5000,0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие «Региональный проект «Оздоровление Волги» | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего | 1283427,7 | 1 217 820,41 | Работы выполнены в полном объеме.  Оплата произведена за фактически выполненные работы | Сокращение объёма отводимых в реку Волга загрязнённых сточных вод | куб.  км. | 0,036 | 0 | Очистные сооружения не введены в эксплуатацию, будут законсервированы.  Очистные сооружения не введены в эксплуатацию, будут законсервированы. |
| бюджетные ассигнования, *в том числе* |  |  |
| бюджет  городского округа Кинешма | 358,48 | 340,15 |
| Количество построенных, реконструированных (модернизированных) объектов | ед. | 1 | 0 |
| областной бюджет | 35489,22 | 33 675,05 |
| федеральный бюджет | 1247580,0 | 1 183 805,21 |
| 2.1 | Мероприятие «Сокращение доли загрязнённых сточных вод» | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства» | Всего | 1283427,7 | 1217820,41 | Работы выполнены в полном объеме.  Оплата произведена за фактически выполненные работы | Сокращение объёма отводимых в реку Волга загрязнённых сточных вод. | куб.  км. | 0,036 | 0 |
| бюджетные ассигнования, *в том числе* |  |  |
| бюджет  городского округа Кинешма | 358,48 | 340,15 |
| Количество построенных, реконструированных (модернизированных) объектов | ед. | 1 | 0 |
| областной бюджет | 35489,22 | 33 675,05 |
| федеральный бюджет | 1247580,0 | 1 183 805,21 |
| 2.1.1 | «Строительство очистных сооружений канализации в г. Кинешма» | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства» | Всего | 1 283427,7 | 1217820,41 | Работы выполнены в полном объеме.  Оплата произведена за фактически выполненные работы  . |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, *в том числе* |  |  |
| бюджет  городского округа Кинешма | 358, 8 | 340,15 |
| областной бюджет | 35489,22 | 33 675,05 |
| федеральный бюджет | 1247580,0 | 1 183 805,21 |
| 3. | Основное мероприятие:  "Прочие работы при строительстве и (или) реконструкции комплексов очистных сооружений и систем водоотведения с целью сокращения доли загрязнённых сточных вод" | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства» | Всего | 1750,81 | 1750,81 |  | Количество дополнительно реализованных услуг, работ, объектов | ед. | 4 | 3 | Очистные сооружения не введены в эксплуатацию, будут законсервированы. |
| бюджетные ассигнования, *в том числе* | 1750,81 | 1750,81 |
| бюджет  городского округа Кинешма | 1750,81 | 1750,81 | Количество введенных в эксплуатацию объектов | ед. | 1 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие  «Прочие работы при строительстве очистных сооружений канализации в г.Кинешма» | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства» | Всего | 0.0 | 0.0 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов | ед. | 1 | 0 | Очистные сооружения не введены в эксплуатацию, будут законсервированы. |
| бюджетные ассигнования, *в том числе* | 0.0 | 0.0 |
| бюджет  городского округа Кинешма | 0.0 | 0.0 |
| 3.2 | Мероприятие  "Прочие работы при строительстве централизованной системы водоотведения в г. Кинешма" | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства» | Всего | 1750,81 | 1750,81 |  | Количество дополнительно реализованных услуг, работ, объектов | ед. | 4 | 3 |  |
| бюджетные ассигнования, *в том числе* |  |  |
| бюджет  городского округа Кинешма | 1750,81 | 1750,81 |
| 4. | Основное мероприятие:  "Региональный проект "Чистая страна" | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства» | Всего | 172610,18 | 164 582,98 | Работы выполнены в полном объеме.  Оплата произведена за фактически выполненные работы |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, *в том числе* |  |  |
| бюджет  городского округа Кинешма | 633,63 | 604,16 |
| областной бюджет | 12038,38 | 11 478,61 |
| федеральный бюджет | 159938,17 | 152 500,21 |
| 4.1. | Мероприятие  "Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде". | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства» | Всего | 172610,18 | 164 582,98 | Работы выполнены в полном объеме.  Оплата произведена за фактически выполненные работы | Количество ликвидированных (рекультивированных) объектов накопленного вреда окружающей среде | ед. | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования, *в том числе* | 172610,18 | 164 582,98 |
| бюджет  городского округа Кинешма | 633,63 | 604,16 |
| областной бюджет | 12038,45 | 11 478,61 |
| федеральный бюджет | 159938,1 | 152 500,21 |
| 4.1.1 | Ликвидация  (рекультивация) несанкционированной свалки в городском округе Кинешма на ул. Спортивная  Ликвидация накопительного вреда окружающей среде | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства» | Всего | 172610,18 | 164 582,98 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, *в том числе* | 172610,18 | 164 582,98 |
| бюджет  городского округа Кинешма | 633,63 | 604,16 |
| областной бюджет | 12038,45 | 11 478,61 |
| 5. | Основное мероприятие  "Рекультивация городской свалки твердых бытовых отходов". | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства | Всего | 202,76 | 202,76 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, *в том числе* | 202,76 | 202,76 |
| бюджет  городского округа Кинешма | 202,76 | 202,76 |
| 5.1. | Мероприятие «Дополнительные работы по объекту "Ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки в городском округе Кинешма на  ул. Спортивная. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде"». | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства» | Всего | 202,76 | 202,76 |  | Количество дополнительно реализованных услуг, работ, объектов | ед. | 1 | 1 |
| бюджетные ассигнования, *в том числе* | 202,76 | 202,76 |
| бюджет  городского округа Кинешма | 202,76 | 202,76 |
| 6. | Основное мероприятие:  "Прочие работы для завершения строительства канализационно-насосной станции по адресу г. Кинешма ул. Социалистическая". | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства» | Всего | 1 126,60 | 1 126,60 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, *в том числе* | 1 126,60 | 1 126,60 |
| бюджет  городского округа Кинешма | 1 126,60 | 1 126,60 |
| 6.1. | Мероприятие:  "Прочие работы при строительстве канализационно-насосной станции по адресу г. Кинешма ул. Социалистическая". | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства» | Всего | 1 126,60 | 1 126,60 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов после реконструкции | ед. | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования, *в том числе* |  |  |
| бюджет  городского округа Кинешма | 1 126,60 | 1 126,60 |

9. Муниципальная программа

**«Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма; управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»; муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства г. Кинешмы».

**Цель Программы:** создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом и осуществление информационно-разъяснительной деятельности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Кинешма.

В течение года в муниципальную программу вносились изменения. Причины изменений:

- перераспределение объемов бюджетных ассигнований между подпрограммами в целях оптимизации расходов бюджета городского округа Кинешма;

- реализация мероприятий подпрограмм, которые являются вновь принятыми в течение 2024 года.

В рамках данной Программы реализовывались пять подпрограмм.

В 2024 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 664 428,7 тыс. рублей, фактические расходы составили 542 677,8 тыс. рублей, что составляет 81,7% от общего объема финансирования мероприятий Программы, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Жилище» в сумме 53 087,3 тыс. рублей (98%);

- подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» в сумме 2 817,6 тыс. рублей (100%)

- подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» в сумме 448 818,3 тыс. рублей (78,8%);

-подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» в сумме 8 968,7 тыс. рублей (100%);

-подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в сумме 28 985,9 тыс. рублей (99,1%)

Запланированные в 2024 году программные мероприятия в основном выполнены, недоосвоение средств в размере 121 750,9 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 13 504,1 тыс. рублей – частичное исполнение мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- в сумме 108 246,8 тыс. рублей – экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурсных торгов на оказание работ, услуг.

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Жилище»:

На 01.10.2023 площадь муниципального жилого фонда составила 81,3 тыс. кв. м. по сравнению с 86,5 тыс. кв. м. на 01.01.2017 года. Изменение площади муниципального жилищного фонда, подлежащего ремонту, связано с изменением параметров муниципального жилищного фонда (приватизацией, оформлением выморочного имущества. Приобретение квартир для детей-сирот, приобретение жилья для предоставления жилых помещений по программе переселения из аварийного жилищного фонда).

В 2024 году работы по капитальному ремонту были выполнены в 6 многоквартирных домах.

За 2024 год на территории города введено в эксплуатацию 2 562,66 кв. м. индивидуального жилищного строительства (согласно выданным уведомлениям об окончании строительства (реконструкции), в том числе:

- построено 15 индивидуальных жилых домов - 1 761,66 кв. м.;

- пристроено (надстроено) 801,0 кв. м. в результате проведенной реконструкции.

Улучшены условия проживания граждан, улучшен внешний эстетический вид зданий, увеличена надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения (путем установки, поверки индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения, замена электрических счетчиков), что снизило потери ресурсов внутри дома и обеспечило качество коммунальных услуг.

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инженерных инфраструктур»:

- произведена работа по устройству, восстановления и ремонту сетей уличного освещения в границах городского округа Кинешма, согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма на 2024 год;

- произведен ремонт водопровода по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса, у дома N 66;

- выделена субсидия бюджету городского округа Кинешма для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в части приобретения материалов для ремонта системы теплоснабжения городского округа Кинешма.

В результате реализаций мероприятий подпрограммы «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования», выдано 4 сертификата на приобретение жилья в 2024 году участникам программы.

В результате реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 5 молодых семьи получили сертификаты на приобретение жилья в 2024 году.

Эффект от реализации данной программы несет социальную направленность, она улучшает условия проживания граждан и решает жилищные проблемы молодых семей.

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на территории муниципального образования "Городской округ Кинешма" числится 91 многоквартирный дом, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, общая площадь которых составляет 33 790,1 кв. м.

В 2024 году расселены жилые помещения общей площадью 460,4 кв. м., которые находились в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, 28 человека улучшили свои жилищные условия.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий Программы, необходимо продолжить ее реализацию в 2025 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник**  **финансиро-вания** | **Объем финансиро-**  **вания в соответствии с программой (на 31.12.2024)** | **Фактичес-кие расходы**  **на 31.12.2024** | **Пояснения причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа**  **«Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма»** | Администрация городского округа Кинешма, УЖКХ, МКУ ГУС, МУ УГХ | **Всего** | **664 428,7** | **542 677,8** |  | Годовой ввод жилья в эксплуатацию | тыс.  кв.м. | 8,4 | 2,6 | Введение в эксплуатацию домов ИЖС площадью 2 562,66 кв.м |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 664 428,7 | 542 677,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 63 332,6 | 62 429,6 | Количество домов, признанных в установленном порядке аварийными | единиц | 14 | 14 |  |
| - областной бюджет | 249 375,8 | 197 010,7 | Общая площадь  домов, признанных в установленном порядке аварийными | кв.м | 4 603,5 | 4 603,5 |  |
| федеральный бюджет | 7 312,3 | 7 312,3 |
| - публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 344 408,0 | 275 925,3 | Общая площадь жилищного фонда | тыс.  кв.м | 2028,7 | 2028,7 |  |
| Общая площадь жилых помещений, приходящихся на 1 жителя | кв.м | 27,1 | 27,1 |  |
| Площадь муниципального жилищного фонда | тыс.  кв.м | 82,4 | 82,4 |  |
| Количество квартир,  находящихся в муниципальной собственности городского округа Кинешма | единиц | 2044 | 1994 | отклонениесложилась в результате приватизации жилых помещений |
| Количество семей,  улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования | единиц | 4 | 4 |  |
| % от числа нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 0,38 | 0,38 |  |
| Количество молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» нарастающим итогом | единиц | 220 | 220 |  |
| 1 | Подпрограмма «Жилище» | Администрация городского округа Кинешма, УЖКХ,  МКУ ГУС | Всего | 54 163,4 | 53 087,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 54 163,4 | 53 087,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 18 761,3 | 18 591,1 |
| **-** областной бюджет | 31 162,8 | 30 256,9 |
| федеральный бюджет | 4 239,3 | 4 239,3 |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Создание безопасности и благоприятных условий проживания граждан, организационное и  финансовое обеспечение проведение капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах и улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах, снижение социальной напряженности среди населения по оплате коммунальных услуг» |  | Всего | 49 720,9 | 48 644,8 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 49 720,9 | 48 644,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 18 539,2 | 18 369,0 |
| - областной бюджет | 26 942,4 | 26 036,5 |
| федеральный бюджет | 4 239,3 | 4 239,3 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Услуги по технической инвентаризации зданий муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Общая площадь жилищного фонда  (с учетом частного сектора) | тыс.кв.м | 2 026,1 | 2 028,7 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2  . | Мероприятие «Установка общедомовых приборов учета, благоустройство придомовых территорий, газификация многоквартирных домов, капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципального жилищного фонда» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 88,0 | 84,6 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг  Мероприятие выполнено | Кол-во домов,  в которых установлены  общедомовые приборы учета общего имущества в многоквартирном доме | единиц | 3 | 3 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 88,0 | 84,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 88,0 | 84,6 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Оказание услуг по изготовлению технических заключений о состоянии строительных конструкций многоквартирных домов» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 114,9 | 114,9 | Мероприятие выполнено | Кол-во договоров,  заключенных на проведение технической инвентаризации муниципального жилищного фонда | единиц | 6 | 6 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 114,9 | 114,9 |
| -бюджет городского округа  Кинешма | 114,9 | 114,9 |
| 1.1.4. | Мероприятие  «Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 4 872,0 | 4 832,8 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг  Экономия сложилась в результате приватизации жилых помещений | Общая муниципальная площадь жилищного фонда | тыс.кв.м | 86,2 | 82,4 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4 872,0 | 4 832,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4 872,0 | 4 832,8 |
| 1.1.5. | Мероприятие «Субсидия на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов из бюджета городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 10 843,0 | 10 843,0 | Мероприятие выполнено | Количество придомовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных с учетом субсидий из бюджета городского округа Кинешма | единиц | 15 | 15 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч: | 10 843,0 | 10 843,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 10 843,0 | 10 843,0 |
| 1.1.6. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ МКУ ГУС | Всего | 229,8 | 206,3 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг | Общая площадь муниципального жилищного фонда (подлежащая ремонту) | тыс.кв.м | 64,92 | 64,92 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т ч: | 229,8 | 206,3 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 229,8 | 206,3 |
| 1.1.7. | Мероприятие «Оплата коммунальных услуг, содержание, текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному фонду» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 1 768,4 | 1 717,3 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг | Кол-во квартир, находящихся в муниципальной собственности городского округа Кинешма | единиц | 2044 | 1994 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 768,4 | 1 717,3 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1 768,4 | 1 717,3 |
| Общая муниципальная площадь жилищного фонда | тыс.  кв. м. | 86,2 | 82,4 |
| Площадь свободного муниципального жилищного фонда (без учета ветхого и аварийного) | тыс. кв. м. | 2,05 | 1,75 |
| 1.1.8. | Мероприятие «Замена, установка, индивидуальных приборов учета (электроэнергии,  холодного и горячего водоснабжения,  газоснабжения) в муниципальных жилых помещениях» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 29,3 | 19,5 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг | Количество индивидуальных приборов учета (электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения | единиц | 12 | 6 | Уменьшение заявок на данный вид работ |
| бюджетные ассигнования всего, в т ч: | 29,3 | 19,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 29,3 | 19,5 |
| 1.1.9. | Мероприятие «Субсидии организациям, осуществляющим управление муниципальными общежитиями» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество организаций, осуществляющих управление муниципальными общежитиями и получающих субсидию | единиц | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т ч: | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.10. | Мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 22 681,8 | 21 791,9 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг  Мероприятие выполнено | Кол-во детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей решивших жилищную проблему | чел | 14 | 14 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 22 681,8 | 21 791,9 |
| - областной бюджет | 18 442,5 | 17 552,6 |
| федеральный бюджет | 4 239,3 | 4 239,3 |
| 1.1.11  . | Мероприятие «Субсидии из бюджета городского округа Кинешма на возмещение затрат в связи с  выполнением работ по установке игровых элементов для детских площадок» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество получателей субсидий на возмещение затрат в связи с выполнением работ  по установке игровых элементов для детских площадок | единиц | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.12. | Мероприятие «Оказание услуг по изготовлению технических заключений, проектно-сметной документации, а также приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид и обеспечение условий их доступности для инвалида» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Изготовление технических заключений, проектно-сметной документации, а также приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид и обеспечение условий их доступности для инвалида | Единиц | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.13. | Мероприятие «Проведение экспертизы среднего размера платы за содержание жилых помещений многоквартирных домов жилищного фонда города Кинешма, которые не приняли решения о выборе способа управления многоквартирным домом, решения об установлении размера платы за содержании жилого помещения, по типам многоквартирных домов» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 15,0 | 15,0 | Мероприятие выполнено | Количество проведенных экспертиз об установлении размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или жилищного фонда | единиц | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 15,0 | 15,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 15,0 | 15,0 |
| 1.1.14. | Мероприятие «Предоставление субсидии товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, специализированным некоммерческим организациям, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, для обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ  МКУ "ГУС" | Всего | 8 947,4 | 8 930,4 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг  Мероприятие выполнено | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт крыши | единиц | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 8 947,4 | 8 930,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 447,4 | 446,5 |
| - областной бюджет | 8 500,0 | 8 483,9 |
| 1.1.15. | Мероприятие «Оказание услуг по изготовлению технических заключений специализированной организацией по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 80,0 | 37,8 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг | Количество технических заключений специализированной организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения | единиц | 5 | 2 | Уменьшение заявок на данный вид работ |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 80,0 | 37,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 80,0 | 37,8 |
| 1.1.16. | Мероприятие «Текущий ремонт муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, в том числе общего имущества в доле муниципального жилищного фонда» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 44,3 | 44,3 | Мероприятие выполнено | Общая площадь муниципального жилищного фонда, подлежащего текущему ремонту | Тыс. кв. м. | 0,0017 | 0,0017 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 44,3 | 44,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 44,3 | 44,3 |
| 1.1.17. | Мероприятие «Оценка рыночной стоимости муниципальных жилых помещений» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 7,0 | 7,0 |  | Количество жилых помещений | единиц | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 7,0 | 7,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 7,0 | 7,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ,  МУ УГХ | Всего | 4 442,5 | 4 442,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4 442,5 | 4 442,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 222,1 | 222,1 |
| - областной бюджет | 4 220,4 | 4 220,4 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ,  МУ УГХ | Всего | 4 442,5 | 4 442,5 |  | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единиц | 24 | 24 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4 442,5 | 4 442,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 222,1 | 222,1 |
| - областной бюджет | 4 220,4 | 4 220,4 |
| 2 | Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 2 817,6 | 2 817,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 817,6 | 2 817,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 140,9 | 140,9 |
| - областной бюджет | 2 676,7 | 2 676,7 |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Кинешма» | Всего | 2 817,6 | 2 817,6 | Мероприятие выполнено |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 817,6 | 2 817,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 140,9 | 140,9 |
| - областной бюджет | 2 676,7 | 2 676,7 |
| 2.1.1 | Мероприятие «"Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)"» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 2 817,6 | 2 817,6 | Мероприятие выполнено | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (за год). | Единиц | 4 | 4 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 817,6 | 2 817,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 140,9 | 140,9 |
| -областной бюджет | 2 676,7 | 2 676,7 |
| Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств. | % | 1 | 1 |
| Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м. и среднего годового совокупного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 4 | 4 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ, МКУ ГУС, МУ УГХ | Всего | 569 243,2 | 448 818,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 569 243,2 | 448 818,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 43 691,4 | 42 960,8 |
| -областной бюджет | 209 641,2 | 158 184,6 |
| - публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 315 910,6 | 247 672,9 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Развитие и организация инженерных инфраструктур» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ, МКУ ГУС, МУ УГХ | Всего | 564 899,7 | 444 631,3 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т ч: | 564 899,7 | 444 631,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 44 647,9 | 42 918,9 |
| - областной бюджет | 205 341,2 | 154 039,5 |
| - публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 315 910,6 | 247 672,9 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | МУ УГХ | Всего | 40 224,2 | 40 224,2 | Мероприятие выполнено | Протяженность сети наружного освещения | км | 192,393 | 192,393 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 40 224,2 | 40 224,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 40 224,2 | 40 224,2 |
| 3.1.2. | Мероприятие «Монтаж и демонтаж праздничной иллюминации» | МУ УГХ | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность сети наружного освещения | км | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | Мероприятие «Наказы избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» | МКУ ГУС, МУ УКС | Всего | 1 750,6 | 1 735,4 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг.  Мероприятие выполнено | Протяженность возведенных, восстановленных и отремонтированных сетей уличного освещения | км | 0,4 | 0,4 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 750,6 | 1 735,4 |
| Протяженность линии водоснабжения | км | 2,0 | 2,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 750,6 | 1 735,4 | Проектная документация | проект | 7 | 6 |
| 3.1.5. | Мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 28 661,9 | 15 157,8 | Мероприятие выполнено частично.  Субсидия бюджету городского округа Кинешма для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в части приобретения материалов для ремонта системы теплоснабжения городского округа Кинешма | Количество разработанной проектной документации | Ед. | 1 | 0 | Сроки получения государственной экспертизы были продлены в связи с проведением дополнительных мероприятий по изысканиям, необходимостью проведения процедуры голосования жильцов МКД по прохождению участка трассы через общедомовую территорию и дополнительного согласования с РСО |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 28 661,9 | 15 157,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 441,3 | 757,8 |
| - областной бюджет | 27 228,8 | 14 399,8 |
| 3.1.6 | Мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (удорожание стоимости мероприятия)» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество разработанной проектной документации | Ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.7 | Мероприятие «Наказы избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма отчетного финансового года» | МКУ «ГУС» | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность восстановленных и отремонтированных сетей уличного освещения | км | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.8 | Мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры» | МКУ "ГУС" | Всего | 494 201,3 | 387 452,2 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг  Мероприятие выполнено | Протяженность замены инженерных сетей | км | 3,21 | 3,21 |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 494 201,3 | 387 452,2 | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество услуг | человек | 1 250 | 1 250 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 178,3 | 139,8 |
| - областной бюджет | 178 112,4 | 139 639,5 |
| - публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 315 910,6 | 247 672,9 |
| 3.1.9 | Мероприятие «Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | УЖКХ | всего | 61,7 | 61,7 | Мероприятие выполнено | Протяженность отремонтированных инженерных сетей | км | 0,08 | 0,08 |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 61,7 | 61,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 61,7 | 61,7 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Региональный проект «Оздоровление Волги» | МКУ «ГУС» | всего | 4 343,4 | 4 187,0 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 4 343,4 | 4 187,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 43,4 | 41,9 |
| - областной бюджет | 4 300,0 | 4 145,1 |
| 3.2.1 | Мероприятие «Выполнение работ по разработке технической документации по безопасной остановке на длительный период (консервации) построенных объектов канализационного хозяйства» | МКУ «ГУС» | всего | 4 343,4 | 4 187,0 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг  Мероприятие выполнено | Количество единиц разработанной технической документации по безопасной остановке на длительный период (консервации) построенных объектов канализационного хозяйства | Ед. | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 4 343,4 | 4 187,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 43,4 | 41,9 |
| - областной бюджет | 4 300,0 | 4 145,1 |
| 4. | Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма, УЖКХ | Всего | 8 968,7 | 8 968,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 8 968,7 | 8 968,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 288,5 | 288,5 |
| - областной бюджет | 5 607,3 | 5 607,3 |
| федеральный бюджет | 3 072,9 | 3 072,9 |
| 4.1. | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки молодым семьям» | Администрация городского округа Кинешма, УЖКХ | всего | 8 968,7 | 8 968,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т ч: | 8 968,7 | 8 968,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 288,5 | 288,5 |
| - областной бюджет | 5 607,3 | 5 607,3 |
| федеральный бюджет | 3 072,9 | 3 072,9 |
| 4.1.1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения. | Администрация городского округа Кинешма, УЖКХ | Всего | 8 968,7 | 8 968,7 |  | Кол-во молодых семей, улучшивших жилищные условия  (начиная с 2007 года - нарастающим итогом) | ед. | 216 | 216 |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 8 968,7 | 8 968,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 288,5 | 288,5 |
| - областной бюджет | 5 607,3 | 5 607,3 |
| - федеральный бюджет | 3 072,9 | 3 072,9 |
| 5. | Подпрограмма  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | всего | 29 235,9 | 28 985,9 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 29 235,9 | 28 985,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 450,6 | 448,1 |
| - областной бюджет | 287,9 | 285,4 |
| - публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 28 497,4 | 28 252,4 |
| 5.1. | Основное мероприятие: Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | всего | 29 124,5 | 28 874,5 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т ч: | 29 124,5 | 28 874,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 339,2 | 336,7 |
| - областной бюджет | 287,9 | 285,4 |
| - публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 28 497,4 | 28 252,4 |
| 5.1.1. | Мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | всего | 29 124,5 | 28 874,5 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг | Общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан и подлежащих расселению | кв.м | 460,4 | 460,4 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 29 124,5 | 28 874,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 339,2 | 336,7 | Кол-во переселяемых жителей | чел | 28 | 28 |  |
| - областной бюджет | 287,9 | 285,4 |
| - публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 28 497,4 | 28 252,4 |
| 5.1.1.1 | Выкуп жилых помещений у собственников. | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | всего | 13 116,0 | 10 148,0 |  | Общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан и подлежащих расселению | Кв.м | 194,4 | 194,4 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 13 116,0 | 10 148,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 131,1 | 101,5 |
| Кол-во переселяемых жителей | чел | 9 | 9 |  |
| - областной бюджет | 129,9 | 100,5 |
| - публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 12 855,0 | 9 946,0 |
| 5.1.1.2 | Приобретение жилых помещений. | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | всего | 16 008,5 | 18 726,5 |  | Общая площадь расселяемых жилых помещений | Кв.м | 266,0 | 266,0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 16 008,5 | 18 726,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 208,1 | 235,2 | Кол-во переселяемых жителей | чел | 19 | 19 |  |
| - областной бюджет | 158,0 | 185,0 |
| - публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 15 642,4 | 18 306,3 |
| 5.2. | Основное мероприятие: Оценка рыночной стоимости жилых помещений | Администрация городского округа Кинешма, УЖКХ | Всего | 30,0 | 30,0 | Мероприятие выполнено |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т ч: | 30,0 | 30,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 30,0 | 30,0 |
| 5.2.1. | Мероприятие «Оценка рыночной стоимости жилых помещений независимой оценочной организацией» | Администрация городского округа Кинешма, УЖКХ | Всего | 30,0 | 30,0 | Мероприятие выполнено | Количество жилых помещений | ед. | 5 | 5 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 30,0 | 30,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 30,0 | 30,0 |
| 5.3. | Основное мероприятие «Отключение аварийных домов от газоснабжения» | Администрация городского округа Кинешма, УЖКХ | Всего | 45,4 | 45,4 | Мероприятие выполнено |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 45,4 | 45,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 45,4 | 45,4 |
| 5.3.1. | Мероприятие «Отключение аварийных домов от газоснабжения» | Администрация городского округа Кинешма, УЖКХ | Всего | 45,4 | 45,4 | Мероприятие выполнено | Количество аварийных домов, подлежащих отключению от газоснабжения | Ед. | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 45,4 | 45,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 45,4 | 45,4 |
| 5.4. | Основное мероприятие «Снос аварийных многоквартирных домов» | МУ УГХ | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 5.4.1 | Мероприятие «Снос аварийного дома» | МУ УГХ | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество аварийных домов, подлежащих сносу | Ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 5.5. | Основное мероприятие "Судебная строительно-техническая экспертиза" | Администрация городского округа Кинешма,  УЖКХ | Всего | 36,0 | 36,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 36,0 | 36,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 36,0 | 36,0 |
| 5.5.1 | Мероприятие "Изготовление судебной строительно-технической экспертизы" | Администрация городского округа Кинешма,  УЖКХ | Всего | 36,0 | 36,0 |  | Количество судебных строительно-технических экспертиз | Ед. | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 36,0 | 36,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 36,0 | 36,0 |

10.Муниципальная программа

**«Формирование современной городской среды на территории**

**муниципального образования «Городской округ Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма,управление жилищно – коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства», муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства» г. Кинешмы, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма»

В 2024 году из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 40 827,9 тыс. рублей, фактические расходы составили 40 449,0 тыс. рублей, что составляет 99,1% от общего объема финансирования мероприятий Программы, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования «Городской округ Кинешма» в сумме 40449,0 тыс. рублей (99,1%);

- подпрограмма «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» не финансировалась

Отклонения от объема финансирования в сумме 378,9 тыс. рублей сложились в результате экономии бюджетных средств по приобретению товаров, работ, услуг.

Запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме.

В течение года в муниципальную программу вносились изменения. Причины изменений:

- перераспределение объемов бюджетных ассигнований между подпрограммами в целях оптимизации расходов бюджета городского округа Кинешма;

- реализация мероприятий подпрограмм, которые являются вновь принятыми в течение 2024 года.

В результате реализации Программы в 2024 году благоустроено 22 дворовых и общественных территорий муниципального образования «Городской округ Кинешма».

Реализация муниципальной программы в 2024 году позволила достичь следующих результатов:

1. Обеспечение повышения качества и комфорта городской среды муниципального образования «Городской округ Кинешма»;
2. Увеличение благоустроенных дворовых и общественных территорий в городской округе Кинешма;

- территории, благоустроенные в рамках проектов, основанных на местных инициативах (инициативных проектов), 104 единицы.

- общественные территории, благоустроенные в рамках реализации муниципальной программы, 8 единиц.

В целях дальнейшего исполнения планированных мероприятий муниципальной программы необходимо продолжить ее реализацию в 2025 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31.12.2024)** | **Объем фактических расходов**  на **31.12.2024** | **Причины отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | | **Причины отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Формирование современной**  **городской среды**  **на территории муниципального образования**  **«Городской округ Кинешма»** | Администрация городского округа Кинешма Управление жилищно-коммунального хозяйства,  МКУ ГУС  МУ УГХ | **Всего** | **40 827,9** | **40 449,0** |  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий | % | 100 | | 100 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 40 827,9 | 40 449,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4 384,2 | 4 365,3 |
| - иные внебюджетные источники | 1  935,2 | 1 935,2 |
| Доля благоустроенных общественных территорий (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) от общего количества таких территорий | % | 62 | | 62 |
| - областной бюджет | 17 201,5 | 16 841,5 |
| - федеральный бюджет | 17 307,0 | 17 307,0 |
| Доля территорий, благоустроенных в рамках проектов, основанных на местных инициативах, от общего количества таких территорий. | % | 100 | | 100 |
| Доля общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации проектов благоустройства территорий муниципальных образований | % | 100 | | 100 |  |
| 1 | Подпрограмма  «[Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования "Городской округ Кинешма"](#sub_1100)» | Администрация городского округа Кинешма Управление жилищно-коммунального хозяйства,  МКУ ГУС МУ УГХ | Всего | 40 827,9 | 40 449,0 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 21 | | 21 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 40 827,9 | 40 449,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4 384,3 | 4 365,3 |
|  |  | - иные внебюджетные источники | 1 935,2 | 1 935,2 |
| - областной бюджет | 17 201,5 | 16 841,5 |
| - федеральный бюджет | 17 307,0 | 17 307,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Формирование современной городской среды» проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация городского округа Кинешма Управление жилищно-коммунального хозяйства,  МКУ ГУС МУ УГХ | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Благоустройство общественных  Территорий» | МКУ ГУС | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Благоустройство дворовых  Территорий» |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 100 | | 37 |  |
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |  |  |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  | Всего | 40 410,2 | 40 031,3 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг |  |  |  | |  |  |
|  | бюджетные ассигнования  в том числе: | 40 410,2 | 40 031,3 |  |  |  |  | |  |  |
| МКУ «ГУС» |  | 22 397,0 | 22 018,1 |
| Комитет по ФК и С |  | - | - |
| МУ «УКС» |  | - | - |
| МУ «УГХ» |  | 18 013,2 | 18 013,2 |
| МУ Парк |  | - | - |
|  | -бюджет городского округа Кинешма | 3 966,6 | 3 947,6 |
| МКУ «ГУС» |  | 3 415,3 | 3 396,3 |
| Комитет по ФК и С |  | - | - |
| МУ «УКС» |  | - | - |
| МУ «УГХ» |  | 551,3 | 551,3 |
| МУ Парк |  | - | - |
|  | -иные внебюджетные источники | 1 935,2 | 1 935,2 |
|  | -областной бюджет | 17 201,5 | 16 841,5 |
| МКУ «ГУС» |  | 1 674,8 | 1 314,8 |
| ПАРК |  | - | - |
| МУ «УГХ» |  | 15 526,7 | 15 526,7 |
|  | -федеральный бюджет | 17 307,0 | 17 307,0 |
| МКУ «ГУС» |  | 17 307,0 | 17 307,0 |
| МУ ПАРК |  | - | - |
| 1.2.1. | Мероприятие «Благоустройство общественных территорий в рамках реализации программ формирования современной городской среды» | МКУ «ГУС» | Всего | 17 491,0 | 17 491,0 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг | Количество реализованных проектов по благоустройству | Ед. | 2 | | 2 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 17 491,0 | 17 491,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9,2 | 9,2 |
| - областной бюджет | 174,8 | 174,8 |
| -федеральный бюджет | 17 307,0 | 17 307,0 |
| 1.2.2 | Мероприятие «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»»»» | МКУ «ГУС» | Всего | 2 637,4 | 2 637,4 | Мероприятие выполнено | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 637,4 | 2 637,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 637,4 | 637,4 |
| - областной бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2.1 | Мероприятие предусматривает благоустройство Порта культуры и отдыха (благоустройство "под ключ" на принципах жизненного цикла) | МКУ «ГУС» | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2.2 | "Прочие работы при создании комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" (дополнительные работы, возникшие при реализации проекта "Порт культуры и отдыха (благоустройство "под ключ" на принципах жизненного цикла") | МКУ «ГУС» | Всего | 637,4 | 637,4 | Мероприятие выполнено | Количество прочих мероприятий | Ед. | 2 | | 2 |  |
|  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 637,4 | 637,4 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 637,4 | 637,4 |
| 1.2.2.3 | Содержание объектов благоустройства | МУ УГХ | всего | 2 000,0 | 2 000,0 | Мероприятие выполнено | Проведены мероприятия по содержанию объектов благоустройства | га | 0,3866 | | 0,3866 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 000,0 | 2 000,0 |
| - областной бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 1.2.3 | Мероприятие «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах  (инициативных проектов)» | МУ УГХ | Всего | 16 013,2 | 16 013,2 | Мероприятие выполнено | Количество территорий, благоустроенных в рамках проектов, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) | Ед. | 19 | | 19 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 16 013,2 | 16 013,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 551,3 | 551,3 |
| -иные внебюджетные источники | 1 935,2 | 1 935,2 |
| -областной бюджет | 13 526,7 | 13 526,7 | Количество благоустроенных ТОС | Ед. | 0 | | 0 |
| 1.2.3.1 | Благоустройство общественной территории: ремонт автомобильной дороги по ул. Чапаева от д. № 10 по ул. Верхняя до д. № 28 по ул. Чапаева г. Кинешмы (в щебеночном исполнении) | МУ УГХ | всего | 798,7 | 798,7 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 798,7 | 798,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 37,6 | 37,6 |
| иные внебюджетные источники | 83,0 | 83,0 |
| -областной бюджет | 678,1 | 678,1 |
| 1.2.3.2 | Благоустройство общественной территории: создание зоны отдыха на территории, прилегающей к ООО КГ «Спа-Волга» | МУ УГХ | Всего | 959,2 | 959,2 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 959,2 | 959,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 79,2 | 79,2 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 145,0 | 145,0 |  |  |  |  | |  |  |
| -областной бюджет | 735,0 | 735,0 |
| 1.2.3.3 | Благоустройство общественной территории: ремонт автомобильной дороги по ул. Интернациональная г. Кинешмы (в щебеночном исполнении) | МУ УГХ | Всего | 832,5 | 832,5 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 832,5 | 832,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 14,9 | 14,9 |
| иные внебюджетные источники | 110,0 | 110,0 |
| -областной бюджет | 707,7 | 707,7 |
| 1.2.3.4 | Благоустройство общественной территории: ремонт автомобильной дороги по ул. Чистая от д. № 56 до пересечения с ул. Текстильная г. Кинешмы (в щебеночном исполнении) | МУ УГХ | Всего | 792,0 | 792,0 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 792,0 | 792,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 26,8 | 26,8 |
| иные внебюджетные источники | 92,0 | 92,0 |  |  |  |  | |  |  |
| -областной бюджет | 673,2 | 673,2 |  |  |  |  | |  |  |
| 1.2.3.5 | Благоустройство общественной территории: ремонт автомобильной дороги по 5-ому Новгородскому проезду от пересечения с ул. Новгородская до д. № 12 по ул. 2-я Максимихинская(в щебеночном исполнении | МУ УГХ | всего | 784,7 | 784,7 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 784,7 | 784,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 22,7 | 22,7 |
| иные внебюджетные источники | 95,0 | 95,0 |
| -областной бюджет | 667,0 | 667,0 |
| 1.2.3.6 | Благоустройство общественной территории: ремонт автомобильной дороги от пересечения с ул. Аристарха Макарова до д. № 8 по ул. Пушкина и до д. № 9 по ул. Гражданская г. Кинешмы (в щебеночном исполнении) | МУ УГХ | всего | 812,7 | 812,7 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 812,7 | 812,7 |  |  |  |  | |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 41,9 | 41,9 |
| иные внебюджетные источники | 80,0 | 80,0 |
| -областной бюджет | 690,8 | 690,8 |
| 1.2.3.7 | Благоустройство общественной территории: ремонт автомобильной дороги от д. № 36 до д. № 66 по ул. 2-я Заречная г. Кинешмы (в щебеночном исполнении) | МУ УГХ | всего | 862,8 | 862,8 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 862,8 | 862,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 32,8 | 32,8 |
| иные внебюджетные источники | 100,0 | 100,0 |
| -областной бюджет | 730,0 | 730,0 |
| 1.2.3.8 | Благоустройство общественной территории: организация площадки для выгула собак на пустыре по ул. Социалистическая (напротив д. № 25 по ул. Социалистическая) г. Кинешмы | МУ УГХ | всего | 882,5 | 882,5 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 882,5 | 882,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 40,4 | 40,4 |
| иные внебюджетные источники | 92,0 | 92,0 |
| -областной бюджет | 750,1 | 750,1 |
| 1.2.3.9 | Благоустройство общественной территории: обустройство съезда-выезда к д. № 37 по ул. Социалистическая г. Кинешмы | МУ УГХ | Всего | 797,0 | 797,0 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 797,0 | 797,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 19,6 | 19,6 |
| иные внебюджетные источники | 100,0 | 100,0 |
| -областной бюджет | 677,4 | 677,4 |
| 1.2.3.10 | Благоустройство общественной территории: установка спортивной площадки для баскетбола и волейбола в парке культуры и отдыха по ул. Социалистическая г. Кинешмы | МУ УГХ | Всего | 869,9 | 869,9 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 869,9 | 869,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 39,5 | 39,5 |
| иные внебюджетные источники | 91,0 | 91,0 |
| -областной бюджет | 739,4 | 0,0 |
| 1.2.3.111 | Благоустройство общественной территории: обустройство съезда-выезда к д. № 39 по ул. Социалистическая г. Кинешмы | МУ УГХ | Всего | 808,5 | 808,5 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 808,5 | 808,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 20,3 | 20,3 |
| иные внебюджетные источники | 101,0 | 101,0 |
| -областной бюджет | 687,2 | 687,2 |
| 1.2.3.12 | Благоустройство общественной территории: обустройство съезда-выезда от д. №№ 8, 8б по пер. Баумана к ул. Желябова г. Кинешмы | МУ УГХ | всего | 855,4 | 855,4 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 855,4 | 855,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 33,3 | 33,3 |
| иные внебюджетные источники | 95,0 | 95,0 |
| -областной бюджет | 727,1 | 727,1 |
| 1.2.3.13 | Благоустройство общественной территории: установка детской площадки на территории между д. №№ 2а,6а по пер. 1-й Баррикадный и д. №№ 1а,5а по пер. 2-й Баррикадный г. Кинешмы | МУ УГХ | всего | 838,8 | 838,8 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 838,8 | 838,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9,8 | 9,8 |
| иные внебюджетные источники | 116,0 | 116,0 |
| -областной бюджет | 713,0 | 713,0 |
| 1.2.3.14 | Благоустройство общественной территории: ремонт автомобильной дороги по ул. Фабричный двор от д. № 12 до пересечения с ул. Кооперативная, до д. № 9 по ул. Фабричный двор г. Кинешмы (в щебеночном исполнении) | МУ УГХ | всего | 827,9 | 827,9 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 827,9 | 827,9 |
| иные внебюджетные источники | 124,2 | 124,2 |
| -областной бюджет | 703,7 | 703,7 |  |  |  | |  |  |
| 1.2.3.15 | Благоустройство общественной территории: ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина от пересечения с ул. Аристарха Макарова до д. № 19 по ул. Пушкина г. Кинешмы (в щебеночном исполнении) | МУ УГХ | всего | 826,8 | 826,8 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 826,8 | 826,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 124,0 | 124,0 |
| -областной бюджет | 702,8 | 702,8 |
| 1.2.3.16 | Благоустройство дворовой территории: установка спортивной площадки для воркаута между д. №№ 17 и 19 по ул. Гагарина и д. №№ 13, 13а по ул. Щорса г. Кинешмы | МУ УГХ | всего | 905,8 | 905,8 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 905,8 | 905,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 45,9 | 45,9 |
| иные внебюджетные источники | 90,0 | 90,0 |
| -областной бюджет | 769,9 | 769,9 |
| 1.2.3.17 | Благоустройство общественной территории: ремонт участков автомобильной дороги от д. № 18 по ул. 1-я Березниковская до пересечения с ул. 3-я Запрудная, ул. 3-я Запрудная от пересечения с ул. 1-я Березниковская до д. № 83 по ул. Южская, ул. 2-я Березниковская от д. № 14 до пересечения с ул. 3-я Запрудная г. Кинешмы (в щебеночном исполнении) | МУ УГХ | Всего | 811,1 | 811,1 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 811,1 | 811,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 31,7 | 31,7 |
| иные внебюджетные источники | 90,0 | 90,0 |
| -областной бюджет | 689,4 | 689,4 |
| 1.2.3.18 | Благоустройство общественной территории – сквера микрорайона «Электроконтакт» г. Кинешмы (II этап) | МУ УГХ | всего | 911,2 | 911,2 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 911,2 | 911,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 31,7 | 31,7 |
| иные внебюджетные источники | 105,0 | 105,0 |
| -областной бюджет | 774,5 | 774,5 |
| 1.2.3.19**\*** | Благоустройство общественной территории: установка спортивной площадки для игры в волейбол на территории сквера на пересечении ул. Правды и ул. им. Менделеева г.Кинешмы | МУ УГХ | всего | 835,6 | 835,6 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 835,6 | 835,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 23,3 | 23,3 |
| иные внебюджетные источники | 102,0 | 102,0 |
| -областной бюджет | 710,3 | 710,3 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Дополнительные работы по объекту благоустройства Парк культуры и отдыха им. 35-летия Победы» | МУ Парк | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Дополнительные работы по объекту: «Второй этап благоустройства Парка культуры и отдыха им. 35-летия Победы» | МУ Парк | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество реализованных проектов по благоустройству малых городов и исторических поселений Ивановской области | Ед. | 0 | | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.9 | Основное мероприятие «Прочие работы по благоустройству общественных территорий» | МУ УГХ | Всего | 417,7 | 417,7 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 417,7 | 417,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 417,7 | 417,7 |
| 1.2.9.1**.** | Устройство площадки (основания) для хоккейной коробки на стадионе по ул. Вичугская г. Кинешмы при благоустройстве общественной территории | МУ УГХ | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.9.2**.** | Осуществление строительного контроля за выполнением работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) | МУ УГХ | Всего | 417,7 | 417,7 | Мероприятие выполнено | Количество объектов, в отношении которых осуществлен строительный контроль | Ед. | 19 | | 19 |  |
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 417,7 | 417,7 |  |  |  |  | |  |  |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 417,7 | 417,7 |  |  |  |  | |  |  |
| 1.3**.** | Основное мероприятие "Прочие работы по благоустройству общественных территорий" | МУ «ГУС» | всего | 2 689,6 | 2 689,6 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 689,6 | 2 689,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 689,6 | 2 689,6 |
| 1.3.1 | Мероприятие "Прочие работы в рамках реализации программ формирования современной городской среды" | МУ «ГУС» | всего | 2 689,6 | 2 689,6 | Мероприятие выполнено | Количество дополнительно реализованных объектов (услуг, работ) в рамках реализации программ формирования современной городской среды | Ед. | 7 | | 7 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 689,6 | 2 689,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 689,6 | 2 689,6 |
| 1.3.1.1 | Разработка проектной документации на благоустройство общественных территорий | МУ «ГУС» | всего | 1 579,0 | 1 200,0 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг | Количество разработанных проектных документаций | Ед. | 0 | | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 579,0 | 1 200,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 79,0 | 60,0 |
| -областной бюджет | 1 500,0 | 1 140,0 |
| 2. | Подпрограмма «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» |  | всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обустройство и восстановление воинских захоронений» | МУ «УГХ» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»» |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество восстановленных воинских захоронений | Ед. | 0 | | 0 |  |
| бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 |
| Количество установленных мемориальных знаков (плит гранитных) | Ед. | 0 | | 0 |
| Количество имен погибших, нанесенных на мемориальные сооружений воинских захоронений по месту захоронения | ед | 0 | | 0 |  |
| 2.1.1.1 | «Восстановление мемориала воинского захоронения, расположенного на территории городского кладбища «Сокольники» г.о. Кинешма» |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.2 | «Благоустройство площадки мемориала воинских захоронений муниципального общественного кладбища «Сокольники» г.о. Кинешма» |  | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 |

1. Муниципальная программа

**«Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** Администрация городского округа Кинешма**,** муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства».

**Исполнители Программы:** муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства», МКУ «Городское управление строительства», финансовое управление администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения внутриквартальных проездов, придомовых территорий в нормальном состоянии, обеспечивающим безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки и снижение транспортных издержек в экономике городского округа Кинешма, обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Кинешма.

В течение года в Программу вносились изменения, причины изменений:

-перераспределение объемов бюджетных ассигнований между подпрограммами в целях оптимизации расходов бюджета городского округа Кинешма;

-выделение средств из Дорожного фонда Ивановской области

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2024 году на реализацию Программы из бюджетов всех уровней предусмотрены средства в размере 440 080,84 тыс. рублей, фактические расходы составили 429 946,81 тыс. рублей, что составляет 97,7% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» в сумме 114 582,27 тыс. рублей (98,2%);

- подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» в сумме 315364,54 тыс. рублей (97,5%) от планового объема бюджетных ассигнований.

Запланированные на 2024 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 10 134 тыс. рублей связано с уточнением объема выполненных работ, экономией по результатам конкурсных процедур, экономией фонда оплаты труда.

Реализация муниципальной программы в 2024 году позволила обеспечить поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения внутриквартальных проездов, придомовых территорий в нормативном состоянии.

Достижения указанной цели осуществляется посредством решения следующих задач:

- предупреждение, устранение и ослабление воздействий природных факторов и транспортных средств, ликвидация последствий этих воздействий, систематический уход за дорожным покрытием;

- проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов к придомовым территориям, тротуаров в соответствии с установленными межремонтными сроками.

Результаты реализации программы в разрезе каждой из подпрограмм следующие:

- обеспечение безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния и повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения.

- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 1,915%.

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года на 5,031 км.

Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма"

Реализация подпрограммы в 2024 году позволила обеспечить безопасность дорожного движения, соответствие технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения. В 2024 году на содержании находилось 262,663 км автомобильных дорог, что составляет 100% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Кинешма. Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма"

Реализация подпрограммы в 2024 году позволила обеспечить прирост протяжённости автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, тротуаров отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения на 5,031 км. Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на 13 улицах и капитальный ремонт 1 улицы.

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий Программы необходимо продолжить её реализацию в 2025 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой**  **(в редакции на 31.12.2024)** | **Объем фактических расходов на 31.12.2024** | **Пояснение причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма»** | Финансовое  Управление администрации г.о. Кинешма  МУ УГХ,  МУ «ГУС» | Всего | **440 080,84709** | **429 946,81489** |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | % | 48,562 | 48,562 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 440 080,84709 | 429 946,81489 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 122 555,02259 | 120 503.61728 |
| -областной бюджет | 317 525,82450 | 309 443,19761 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | км | 127,555455 | 127,555455 |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 262,663 | 262,663 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кинешма, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 5,031 | 5,031 |
| 1. | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» | МУ УГХ | Всего | 116 633,06374 | 114 582,27702 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 116 633,06374 | 114582,27702 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 116 633,06374 | 114582,27702 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» | МУ УГХ | Всего | 116 633,06374 | 114582,27702 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 116 633,06374 | 114582,27702 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 116 633,06374 | 114582,27702 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» | МУ УГХ | Всего | 116 633,06374 | 114582,27702 | Экономия фонда  оплаты  труда | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 262,663 | 262,663 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 116 633,06374 | 114582,27702 |
| Доля автомобильных дорог общего пользования, находящаяся на содержании | % | 100 | 100 |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 116 633,06374 | 114582,27702 |
| Устранение предписаний ГИБДД о нарушении требований ГОСТов | % | 100 | 100 |  |
| 2. | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | МУ УГХ | Всего | 323 447,78335 | 315364,53787 | снижение сметной стоимости выполнения работ, экономия по торгам |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 323 447,78335 | 315364,53787 |
|  |  | -бюджет городского округа Кинешма | 5 921,95885 | 5 921,34026 |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет | 317 525,82450 | 309 443,19761 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | Финансовое  Управление администрации г.о. Кинешма  МУ УГХ,  МУ «ГУС» | Всего | 323 447,78335 | 315364,53787 | снижение сметной стоимости выполнения работ, экономия по торгам |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 323 447,78335 | 315364537,87 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 5 921,95885 | 5 921,34026 |
| -областной бюджет | 317 525,82450 | 309 443,19761 |
| 2.1.1. | Мероприятие «Строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов и проектирование дорог» | МУ УГХ | Всего | 3 892,87477 | 3 892,87477 | Экономия по торгам | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | шт | 0,092 | 0,092 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 3 892,87477 | 3 892,87477 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3 892,87477 | 3 892,87477 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3 892,87477 | 3 892,87477 |
| Количество  откорректированной проектно-  сметной  документации | шт | 1 | 1 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие «Проверка объема и качества выполненных работ в рамках ремонта автомобильных дорог» | МУ УГХ | Всего | 1 014,88408 | 1 014,88408 |  | Количество заключений об объеме и качестве выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования | шт. | 14 | 14 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 1 014,88408 | 1 014,88408 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1 014,88408 | 1 014,88408 |
| 2.1.3 | Мероприятие «Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов» | МУ УГХ | Всего | 101 419,89920 | 101 358,13847 | снижение сметной стоимости выполнения работ | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 3,268 | 3,268 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 101 419,89920 | 101358,13847 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1 014,20000 | 1 013,53141 |
| -областной бюджет | 100 405,6992 | 100 344,55706 |
| 2.1.4. | Наказы избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма | МУ УГХ | Всего | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 0 | 0 |
| 2.1.5. | Мероприятие «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МУ УГХ | Всего | 109 290,55577 | 109088,39113 | снижение сметной стоимости выполнения работ | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 1,671 | 1,671 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 109 290,55577 | 109088,39113 |
| -областной бюджет | 109 290,55577 | 109088,39113 |
| 2.1.8. | Мероприятие «Устройство недостающего электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | МУ УГХ | Всего | 107 829,56953 | 100010,24942 | снижение сметной стоимости выполнения работ | Выполнены работы по устройству, замене и восстановлению электроосвещения (за исключением светофорных объектов) элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения: | км | 6,6 | 6,6 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 107 829,56953 | 100010,24942 |
| -областной бюджет | 107 829,56953 | 100010,24942 |
| Протяженность линий искусственного электрического освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию | км | 79,6 | 79,6 |  |
|  |  |  | Количество разработанных проектных документаций на устройство недостающего электроосвещения в рамках осуществления капитального ремонта автомобильных дорогах общего пользования местного значения | шт. | 7 | 7 |  |

1. Муниципальная программа

**«Благоустройство городского округа Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма**,** муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства».

**Исполнитель Программы:** администрация городского округа Кинешма, муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства».

**Цель Программы:** комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение экологической безопасности населения и улучшение внешнего вида территории городского округа Кинешма.

В течение года в Программу вносились изменения. Причины изменений:

-перераспределение объемов бюджетных ассигнований между подпрограммами в целях оптимизации расходов бюджета городского округа Кинешма;

-выделение дополнительных средств

В рамках данной Программы реализовывались 2 подпрограммы.

В 2024 году на реализацию Программы предусмотрены средства из областного бюджета и бюджета городского округа Кинешма в размере 123 561,9 тыс. рублей, фактические расходы составили 117 951,8 тыс. рублей, что составляет 95,5% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Кинешма» в сумме 107 978,1 тыс. рублей (95,1%);

- подпрограмма «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» в сумме 9973,7 тыс. рублей (100%).

Запланированные на 2024 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 5 610,1 тыс. рублей связано с нарушением исполнителем сроков выполнения работ по контракту и экономией по результатам конкурсных процедур.

Реализация Программы позволяет упорядочить систему организации и выполнения мероприятий по благоустройству, снизить затраты на содержание территорий, обеспечив надлежащее содержание общегородских территорий, объектов благоустройства и озеленения, кладбищ и сетей уличного освещения города.

Результатом реализации Программы «Благоустройство городского округа Кинешма» является комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение экологической безопасности населения, улучшение внешнего вида и повышение уровня благоустройства территории городского округа Кинешма, защита пониженных мест города от подтопления водами Горьковского водохранилища.

Достижения указанной цели осуществляется посредством решения следующих задач:

1.Организация благоустройства территории городского округа Кинешма

2.Содержание в чистоте и порядке территорий муниципальных кладбищ, уход за памятниками, надгробиями воинских захоронений, сбор и обработка информации о захоронениях на муниципальных кладбищах

3.Обеспечение содержания объектов инженерной защиты городского округа Кинешма в нормативном состоянии

Реализация муниципальной программы в 2024 году позволила обеспечить:

- содержание городских кладбищ, мемориалов в честь Воинов Отечественной войны 1941-1945 годов, памятников и обелисков в нормативном состоянии, площадь городских кладбищ находящихся на содержании составила 59,2 га;

-формирование современной городской инфраструктуры, благоустройство мест общего пользования территории города, защиту населения от болезней общих для человека и животных,

- выполнения противопожарных мероприятий в городских лесах. Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма составила 283,73 га;

- отремонтировать 15 элементов благоустройства;

- обеспечить защиту пониженных мест города от подтопления водами Горьковского водохранилища посредством эксплуатации 2 гидротехнических сооружений

- приобрести с начала реализации программы 14 единиц автотранспортных средств

- приобрести 7 единиц специализированной техники и оборудования для организации осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования и участия в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

Результаты реализации программы в разрезе каждой из подпрограмм следующие:

Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа Кинешма"

Реализация подпрограммы в 2024 году позволила обеспечить:

-формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города, на содержании в 2024 году находилось 87,5 тыс.кв.м территорий общего пользования;

- выполнения противопожарных мероприятий в городских лесах. Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма составила 283,73 га;

-отремонтировать 3 шахтных питьевых колодцев;

-благоустроить 15 объектов в рамках исполнения наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма

-отремонтировать 15 элементов благоустройства;

-содержание одного городского пляжа;

-обслуживание трех фонтанов ежегодно;

-содержание городских кладбищ, мемориалов в честь Воинов Отечественной войны 1941-1945 годов, памятников и обелисков в нормативном состоянии, площадь городских кладбищ находящихся на содержании составила 59,2 га;

- вывоз 23 949,2 куб.м. растительных отходов;

-установить 3 камеры видеонаблюдения на местах сбора (накопления) ТКО;

- приобрести 2 единицы навесного и прицепного оборудования;

-приобрести 5 туалетных кабин;

-приобрести с начала реализации программы 14 единиц автотранспортных средств

- приобрести 7 единиц специализированной техники и оборудования для организации осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования и участия в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Подпрограмма "Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы водоперекачивающие станции)"

Реализация подпрограммы в 2024 году позволила обеспечить содержание объектов инженерной защиты городского округа Кинешма в нормативном состоянии. В 2024 году на содержании находилось 2 объекта инженерной защиты:

-берегозащитная дамба территории комбината по берегу р. Волга и р. Томка;

-берегозащитная дамба на реке Кинешемка.

Таким образом, для обеспечения условий комфортного проживания и улучшения внешнего вида территории городского округа Кинешма, необходимо продолжить дальнейшую реализацию Программы в 2025 году, в которую входят мероприятия, направленные на решение проблем благоустройства и обеспечения экологической безопасности населения городского округа Кинешма.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой**  **(в редакции на 31.12.2024)** | **Объем фактических расходов на 31.12.2024.** | **Пояснение причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа Кинешма «Благоустройство городского округа Кинешма»** | МУ УГХ, УЖКХ | **Всего** | **123  561,9** | **117 951,8** |  | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | га | 59,2 | 59,2 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 123  561,9 | 117 951,8 |
| Количество отремонтированных памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства | Ед. | 15 | 15 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 61 798,9 | 61 459,4 |
| -областной бюджет | 61 763,0 | 56 492,4 | Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2 |
| Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма | га | 283,73 | 283,73 |
| Приобретенные автотранспортные средства, используемые при уборке и ремонте автомобильных дорог и при выполнении некоторых операций внешнего благоустройства населенных пунктов, и коммунальная техника | ед. | 14 | 14 |
|  |  |  | Количество приобретенной специализированной техники и оборудования для организации осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования и участия в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | ед. | 7 | 7 |  |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Кинешма» | МУ УГХ  УЖКХ | Всего | 113 588,2 | 107 978,1 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 113 588,2 | 107 978,1 |
| -бюджет городского -округа Кинешма | 61 300,2 | 60 960,6 |
| -областной бюджет | 52 288,00 | 47 017,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Благоустройство территории общего пользования» | МУ УГХ,  МКУ «ГУС», УЖКХ | Всего | 32 652,7 | 32 590,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, в т.ч. | 32 652,7 | 32 590,6 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 32 652,7 | 32 590,6 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения» | МУ УГХ | Всего | 95,7 | 95,7 |  | Количество источников нецентрализованного водоснабжения, в отношении которых произведена очистка и (или) ремонт | ед. | 4 | 4 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 95,7 | 95,7 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 95,7 | 95,7 |
| 1.1.2 | Мероприятие "Содержание, благоустройство мест массового отдыха населения городского округа Кинешма и других территорий общего пользования" | МУ УГХ | Всего | 13 536,3 | 13 536,3 |  | Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма | га | 283,7 | 283,7 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 13 536,3 | 13 536,3 |
| Количество городских пляжей | ед. | 1 | 1 |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 13 536,3 | 13 536,3 | Количество обслуживаемых фонтанов | ед. | 3 | 3 |  |
| Площадь территории подлежащая ручной уборке в летний период | Кв.м | 87,5 | 87,5 |  |
| Площадь территории подлежащая ручной уборке в зимний период | тыс. кв.м | 22,4 | 22,4 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Содержание и ремонт детских игровых площадок» | МУ УГХ | Всего | 465,7 | 465,7 |  | Количество детских игровых и спортивных площадок находящихся на содержании | Ед. | 116 | 116 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 465,7 | 465,7 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 465,7 | 465,7 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Наказы избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» | МУ УГХ | Всего | 9 581,5 | 9 519,4 | Экономия по торгам | Количество благоустроенных объектов | ед. | 15 | 15 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 9 581,5 | 9 519,4 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 9 581,5 | 9 519,4 |
| 1.1.5. | Мероприятие «Ремонт мемориалов воинских захоронений и памятных знаков и других малых архитектурных форм на территории городского округа Кинешма» | МУ УГХ | Всего | 500,0 | 500,0 |  | Количество отремонтированных памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства | ед. | 15 | 15 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 500,0 | 500,0 |
| 1.1.6. | Мероприятие «Прочие работы по благоустройству» | МУ УГХ | Всего | 8 473,4 | 8 473,4 |  | Объем вывезенных растительных остатков | куб.м | 23 949,2 | 23 949,2 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 473,4 | 8 473,4 |
| Количество установленных камер видео наблюдения | Ед. | 3 | 3 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 8 473,4 | 8 473,4 |
| Количество приобретенного навесного и прицепного оборудования | Ед. | 2 | 2 |
| Количество приобретенных туалетных кабин | Ед. | 5 | 5 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ и оказание поддержки в связи с погребением неизвестных и невостребованных умерших» | МУ УГХ, УЖКХ | Всего | 5 486,9 | 5 486,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 5 486,9 | 5 486,9 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 5 486,9 | 5 486,9 |
| -областной бюджет | - | - |
| 1.2.1. | Мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | МУ УГХ | Всего | 5 486,9 | 5 486,9 | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | га | 59,2 | 59,2 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 5 486,9 | 5 486,9 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 5 486,9 | 5 486,9 |
| 1.3. | Основное мероприятие "Организация мест захоронений" | МУ УГХ | Всего | 5 040,0 | 0,0 | нарушение исполнителем сроков выполнения работ по контракту |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 5 040,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 252,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 4 788,00 | 0,0 |
| 1.3.1. | Мероприятие  Разработка проектной документации на строительство общегражданского кладбища | МУ УГХ | Всего | 5 040,0 | 0,0 |  | Количество разработанных проектов | ед. | 1 | 0 | нарушение исполнителем роков выполнения работ по контракту |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 5 040,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 252,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 4 788,00 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие "Обновление парка автотранспортных средств, используемых при уборке и ремонте автомобильных дорог и при выполнении некоторых операций внешнего благоустройства населенных пунктов, и коммунальной техники" | МУ УГХ | Всего | 70 408,5 | 69 900,5 | Экономия по результатам конкурентных процедур |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 70 408,5 | 69 900,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 22 908,5 | 22 883,1 |
| -областной бюджет | 47 500,0 | 47 017,4 |
| 1.4.1. | Мероприятие  «Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники» |  | Всего | 20408,5 | 20 408,5 | Приобретенные автотранспортные средства, используемые при уборке и ремонте автомобильных дорог и при выполнении некоторых операций внешнего благоустройства населенных пунктов, и коммунальная техника | Ед. | 14 | 14 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 20408,5 | 20 408,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 20408,5 | 20 408,5 |
| 1.4.2 | Мероприятие  «Приобретение специализированной техники и оборудования для организации осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования и участия в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов» |  | Всего | 50000,0 | 49 492,0 | Экономия по торгам | Количество приобретенной специализированной техники и оборудования для организации осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования и участия в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | ед. | 7 | 7 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 50 000,0 | 49 492,0 |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 500,0 | 2 474,6 |
| -областной бюджет | 47 500,0 | 47 017,4 |
| 2. | Подпрограмма: « Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» |  | Всего | 9973,7 | 9973,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 9973,7 | 9973,7 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 498,7 | 498,7 |
| -областной бюджет | 9475,0 | 9475,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Текущее содержание гидротехнических сооружений» |  | Всего | 9 973,7 | 9 973,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 9 973,7 | 9 973,7 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 498,7 | 498,7 |
| -областной бюджет | 9475,0 | 9475,0 |
| 2.1.1. | Мероприятие «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | МУ УГХ | Всего | 9973,7 | 9973,7 |  | Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 9973,7 | 9973,7 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 498,7 | 498,7 |
| -областной бюджет | 9475,0 | 9475,0 |

13. Муниципальная программа

**«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма, отделорганизационной работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; управление образования администрации городского округа Кинешма; комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** повышение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств (объекты образования, культуры); предупреждение террористических актов на территории г. Кинешмы.

В рамках данной Программы подпрограммы не реализовывались.

Запланированные на 2024 год программные мероприятия выполнены в полном объеме, в том числе:

- проведена модернизацию системы видеонаблюдения здания МБОУ школы № 2 г.о. Кинешма. Количество находящихся в муниципальной собственности потенциальных объектов террористических посягательств (объекты спорта, объекты культуры, объекты образования), оборудованных камерами видеонаблюдения, составило 55 объектов;

- количество охраняемых потенциальных объектов террористических посягательств – муниципальных объектов недвижимости, готовящихся к последующей реализации, составило 5 ед.

Реализация Программы необходима в 2025 году по следующей причине: в муниципальной собственности городского округа Кинешма находятся пять объектов недвижимости, готовящиеся к последующей реализации (продаже, передаче в областную, федеральную собственность):

- ул. Веснина, д. 7;

- ул. Желябова, д. 36;

- ул. Кирпичная, д. 5;

- ул. Социалистическая, д. 40а;

- ул. Социалистическая, д. 54а.

Данные объекты, являющиеся нежилыми помещениями, также могут быть отнесены к потенциальным объектам террористических посягательств. В целях недопущения использования объектов для террористической деятельности, администрацией городского округа Кинешма ежегодно заключаются договоры на охрану муниципальных нежилых помещений с охранными организациями.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирова**  **ния** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержден**  **ный Программой**  **(в редакции на 31.12.2024)** | **Объем фактичес**  **ких расходов на 31.12.2024** | **Пояснение причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в городском округе Кинешма"** | Комитет по культуре и туризму администрации г.о. Кинешма;  КИЗО администрации г.о. Кинешма;  Управление образования администрации г.о. Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации г.о. Кинешма;  Администрация г.о. Кинешма | **Всего** | **2 139,2** | **2 139,2** |  | Количество находящихся в муниципальной собственности потенциальных объектов террористических посягательств (объекты спорта, объекты культуры, объекты образования), оборудованных камерами видеонаблюдения. | ед. | 55 | 55 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 2 139,2 | 2 139,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 139,2 | 2 139,2 |
| Количество модернизированных систем видеонаблюдения, оборудованных на потенциальных объектах террористических посягательств, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, оборудованных локализаторами взрыва | ед. | 3 | 3 |  |
| Количество охраняемых потенциальных объектов террористических посягательств – муниципальных объектов недвижимости, готовящихся к последующей реализации | ед. | 5 | 5 |  |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов» | Управление образования администрации г.о. Кинешма | Всего | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 300,0 | 300,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 300,0 |
| 1.1. | Мероприятие  «Установка систем видеонаблюдения (видеокамер) на потенциальных объектах террористических посягательств, обеспечение охраны данных объектов» | Управление образования администрации г.о. Кинешма; | Всего | 300,0 | 300,0 | Мероприятие реализовано | Количество находящихся в муниципальной собственности потенциальных объектов террористических посягательств (объекты спорта, объекты культуры, объекты образования), оборудованных камерами видеонаблюдения. | ед. | 55 | 55 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 300,0 | 300,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 300,0 |
| 1.2 | Мероприятие: «Установка средств инженерно-технической защиты на объектах культуры» | Комитет по культуре и туризму администрации г.о. Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 | Мероприятие в 2024 г. не реализуется | Количество модернизированных систем видеонаблюдения, оборудованных на потенциальных объектах террористических посягательств, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятие: «Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов» | Комитет по физической культуре и спорту администрации г.о. Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 | Мероприятие в 2024 г. не реализуется | Количество объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, оборудованных локализаторами взрыва | ед. | 3 | 3 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие "Управление и распоряжение  муниципальным  имуществом городского округа Кинешма" | КИЗО администрации г.о. Кинешма | Всего | 1 839,2 | 1 839,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 1 839,2 | 1 839,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 839,2 | 1 839,2 |
| 2.1. | Мероприятие: "Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны" | КИЗО администрации г.о. Кинешма | Всего | 1 839,2 | 1 839,2 | Мероприятие реализовано | Количество охраняемых потенциальных объектов террористических посягательств – муниципальных объектов недвижимости, готовящихся к последующей реализации | ед. | 5 | 5 | 1 839,2 |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 1 839,2 | 1 839,2 |  |  |  | 1 839,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 839,2 | 1 839,2 | 1. 839,2 |

14. Муниципальная программа

**«Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма, отделорганизационной работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** отделорганизационной работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма); Муниципальное учреждение Управление городского хозяйства г. Кинешмы.

**Цель Программы:** повышение уровня общественной и экологической безопасности на территории города Кинешмы; предупреждение приобщения к наркотикам и преодоление последствий наркопотребления.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2024 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 1 647,68 тыс. рублей, объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой по состоянию на 31.12.2024 составил в сумме 959,6 тыс. рублей, фактические расходы составили 958,26 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от запланированного объема ресурсного обеспечения, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» в сумме 31,6 тыс. руб. (100 %), а именно:

- подпрограмма «Предупреждение правонарушений и обеспечение экологической безопасности» в сумме 926,66 тыс. рублей (99,9%), а именно:

- по мероприятию «Организация общественных работ на территории городского округа Кинешма» основного мероприятия «Реализация мероприятий по содействию занятости населения» в сумме 1,34 тыс. рублей, в связи с экономией.

Запланированные на 2024 год программные мероприятия выполнены в полном объеме, в том числе:

- обеспечено участие граждан в общественных работах за счет бюджета городского округа Кинешма в количестве 11 человек;

- количество граждан, оказывающих помощь в сфере профилактики наркомании и предупреждения правонарушений, составило 30 человек;

- на территории города отловлено 38 безнадзорных животных;

- количество победителей конкурсов «Лучший участковый уполномоченный полиции г. Кинешмы», «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы полиции г. Кинешмы» составило 4 человека;

- количество семей, признанных решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Кинешма находящимися в социально опасном положении в течение года, составило 73 семьи;

- количество несовершеннолетних, признанных решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Кинешма находящимися в социально опасном положении в течение года, составило 26 человек.

Реализация Программы необходима в 2025 году по следующим причинам:

1. Оказание дополнительной социальной поддержки безработным гражданам г. Кинешмы в виде предоставления возможности участия в общественных работах.

2. Обеспечение экологической безопасности в городском округе Кинешма за счет отлова безнадзорных животных.

3. Предоставление мер поддержки народным дружинникам, оказывающим помощь в сфере профилактики наркомании и предупреждения правонарушений.

4. Совершенствование профессионального мастерства участковых уполномоченных полиции и сотрудников патрульно-постовой службы, повышения их авторитета среди населения за счет участия и победы сотрудников в конкурсах «Лучший участковый уполномоченный полиции г. Кинешмы», «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы полиции г. Кинешмы».

5. Снижение количества семей, признанных в социально опасном положении в течение года.

6. Снижение количества несовершеннолетних, признанных в социально опасном положении в течение года.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой**  **(в редакции на 31.12.2024)** | **Объем фактических расходов на**  **31.12.2024** | **Пояснение причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма "** | администрация г.о. Кинешма; МУ УГХ | **Всего** | **959,6** | **958,26** |  | Количество граждан, принявших участие в общественных работах за счет средств бюджета городского округа Кинешма | чел. | 11 | 11 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 959,6 | 958,26 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 351,6 | 350,26 |
| -областной бюджет | 608,0 | 608,0 | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 38 | 38 |
| Количество победителей конкурсов «Лучший участковый уполномоченный полиции г. Кинешмы», «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы полиции г. Кинешмы». | Чел. | 4 | 4 |
| Кол-во граждан, оказывающих помощь в сфере профилактики наркомании и предупреждения правонарушений в составе народной дружины | чел. | 30 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество семей, признанных решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Кинешма находящимися в социально опасном положении в течение года. | семьи | 73 | 73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество несовершеннолетних, признанных решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Кинешма находящимися в социально опасном положении в течение года. | чел. | 26 | 26 |  |
| 1 | Подпрограмма «Предупреждение правонарушений и обеспечение экологической безопасности» | администрация г.о. Кинешма; МУ УГХ | бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 928,0 | 926,66 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 320,0 | 318,66 |
| -областной бюджет | 608,0 | 608,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий по содействию занятости населения" | администрация г.о. Кинешма, | Всего | 300,0 | 298,66 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 300,0 | 298,66 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 298,66 |
| 1.1.1. | Мероприятие  "Организация общественных работ на территории городского округа Кинешма" | администрация г.о. Кинешма, | Всего | 300,0 | 298,66 | Мероприятие выполнено. Экономия средств в размере  1, 34 руб. | Количество граждан, принявших участие в общественных работах за счет средств бюджета городского округа Кинешма | чел. | 11 | 11 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 300,0 | 298,66 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 298,66 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие  «Регулирование численности безнадзорных животных на территории городского округа Кинешма» | МУ УГХ | Всего | 608,0 | 608,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 608,0 | 608,0 |
| -областной бюджет | 608,0 | 608,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие  «Осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | МУ УГХ | Всего | 608,0 | 608,0 | Мероприятие выполнено | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 38 | 38 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 608,0 | 608,0 |
| -областной бюджет | 608,0 | 608,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие: «Повышение престижа профессий участкового уполномоченного полиции и сотрудника патрульно-постовой службы, их роли в организации работы по укреплению законности и правопорядка» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 20,0 | 20,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 20,0 | 20,0 |
| 1.3.1. | Мероприятие - проведение конкурсов «Лучший участковый уполномоченный полиции г. Кинешмы», «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы полиции г. Кинешмы» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 20,0 | 20,0 | Мероприятие выполнено | Количество победителей конкурсов «Лучший участковый уполномоченный полиции г. Кинешмы», «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы полиции г. Кинешмы». | Чел. | 4 | 4 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 20,0 | 20,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | администрация г.о. Кинешма | Всего | 31,6 | 31,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования   всего,  в том числе: | 31,6 | 31,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 31,6 | 31,6 |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Осуществление полномочий по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, установленных действующим законодательством» | администрация г.о. Кинешма | Всего | 31,6 | 31,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 31,6 | 31,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 31,6 | 31,6 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Оказание мер поддержки народным дружинникам, создание условий для деятельности народной дружины» | администрация г.о. Кинешма | Всего | 31,6 | 31,6 | Мероприятие выполнено | Кол-во граждан, оказывающих помощь в сфере профилактики наркомании и предупреждения правонарушений в составе народной дружины | чел. | 30 | 30 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 31,6 | 31,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 31,6 | 31,6 |
| 3 | Подпрограмма «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и беспризорности» | администрация г.о. Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие: «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства» | администрация г.о. Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество семей, признанных решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Кинешма находящимися в социально опасном положении в течение года. | семьи | 73 | 73 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» | администрация г.о. Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1 | Мероприятие  «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде» | администрация г.о. Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество несовершеннолетних, признанных решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Кинешма находящимися в социально опасном положении в течение года. | чел. | 26 | 26 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |

15.Муниципальная программа

**«Развитие физической культуры**

**и спорта в городском округе Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** создание условий, обеспечивающих возможность жителям городского округа Кинешма систематически заниматься физической культурой и спортом. Успешное проведение на территории городского округа Кинешма физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов в физкультурных и спортивных мероприятиях.

В рамках данной Программы реализовывались три подпрограммы.

В 2024 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 100 543,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 100 542,1 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» в сумме 19 865,4 тыс. рублей (100%),

- подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» в сумме 75 978,9 тыс. руб. (100 %);

- подпрограмма «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» в сумме 4 694,8 тыс. рублей (99,98%)

Запланированные на 2024 год программные мероприятия выполнены.

Отклонение финансирования в сумме 0,9 тыс. рублей сложилось в связи с проведением оптимизационных мероприятий и образовавшейся экономией.

Запланированные значения целевых программных показателей в 2023 году достигнуты.

За отчетный период доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 54% и увеличилась по сравнению с 2023 годом на 3%. Этому способствовали реконструкция и капитальный ремонт спортивных объектов, укрепление материально-технической базы учреждений спорта и эффективная пропаганда физкультуры и спорта.

С целью привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации и пропаганде здорового образа жизни среди жителей городского округа, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, комитетом по физической культуре и спорту ежегодно проводится 60 и более физкультурных и спортивных мероприятий. В 2024 году проведено 80 мероприятия, с общим количеством участвующих – 8 200 человек.

Спортсмены городского округа в 2024 году приняли участие в 30 выездных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня, 45% участников данных мероприятий стали победителями и призерами.

Действует Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) - программная и нормативная основа системы физического воспитания. На 31.12.2024 зарегистрировано 18 832 человека.

С целью организация и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения в МБУ ФОК «Волга» создан «Центр развития внешкольного спорта».

Обеспеченность населения спортивными сооружениями в 2024 году составила 219 единиц на 100 тыс. жителей, что на 15 единиц больше, чем в 2023 году.

В рамках мероприятия «Реконструкция и ремонт спортивных площадок, подготовка, заливка и содержание катков в зимний период» основного мероприятия «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом» осуществлялась подготовка спортивных площадок для использования населением для организованных и самостоятельных занятий физической культурой и спортом в летний/зимний период. В зимний период в микрорайонах города залито 7 катков на сумму 300,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва».

В рамках мероприятия «Участие футбольных команд городского округа Кинешма в областных и городских первенствах и чемпионатах по футболу» основного мероприятия «Реализация программ спортивной подготовки и мероприятия по их реализации в муниципальных организациях городского округа Кинешма» 7 команд городского округа Кинешма (6 детских, 1 взрослая) приняли участие в 11 спортивных мероприятиях по футболу на сумму 1388,6 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Развитие спортивной подготовки в муниципальных организациях» выполнялось мероприятие: Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки и мероприятия по их реализации в муниципальных организациях. Непосредственную реализацию мероприятия осуществляют четыре организации дополнительного образования городского округа Кинешма в области физической культуры и спорта. В данных организациях функционирует 19 отделений, культивируется 18 видов спорта. 1620 человек проходят обучение по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки. Образовательный процесс осуществляют 75 квалифицированных специалистов.

В рамках мероприятия «Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки (Поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки)» основного мероприятия Региональный проект «Спорт - норма жизни» предоставлена субсидия из областного бюджета и бюджета городского округа Кинешма двум организациям реализующим дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по базовым видам спорта на приобретение спортивного инвентаря в размере 179,5 тыс. руб., в том числе:

МБУДО "СШ им.олимпийского чемпиона С.Клюгина" – 92,6 тыс. руб.;

МБУДО СШ "Арена" – 86,9 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Содействие развитию муниципальных организаций, входящих в систему спортивной подготовки» выполнялись следующие мероприятия:

1. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций.

Установлены система пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на двух объектах МБУДО СШ «Волжанин»:

- нежилое помещение площадью 257,9 кв.м, расположенное на втором этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г.Кинешма, ул.Социалистическая д.16 220,0 тыс. руб.;

- блок-контейнер Росмодуль по адресу: г.Кинешма, ул.Аристарха Макарова д.43В в размере 35,9 тыс. руб.

1. Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций.

В 2024 году проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта в размере 3 758,3 тыс. руб, в том числе:

МБУДО СШ "Арена"

- приобретение мотоблока в размере 248,6 тыс. руб.

- приобретение спортивного инвентаря в размере 205,3 тыс. руб.

- диагностика, ремонт и поверка узла учета тепловой энергии 57,1 тыс. руб.

МБУДО СШ «Звездный»

- капитальный ремонт кровли здания в размере 1 145,9 тыс. руб.

- приобретение спортивного инвентаря в размере 79,6 тыс. руб.

МБУДО СШ «Волжанин»

- благоустройство участка после сноса аварийного здания, расположенного по адресу ул. Аристарха Макарова д.43-б в размере 298,9 тыс. руб.

- текущий ремонт потолка спортивного зала по адресу ул. Красноветкинская д.2 в размере 319,6 тыс. руб.

МБУДО "СШ им.олимпийского чемпиона С.Клюгина"

- проектно-сметная документация на подключение к центральной сети водоотведения нежилого здания спортивного комплекса по адресу ул. 50-летия Комсомола д.24 в размере 101,2 тыс. руб.

- установка ограждения территории по адресу 50-летия Комсомола д.24 в размере 1 302,1 тыс. руб.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма».

В рамках мероприятия «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» осуществлено финансирование на текущее содержание и обеспечение функционирования отраслевого (функционального) органа администрации городского округа Кинешма - комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма в размере 4 697,8 тыс. руб.

Реализация мероприятий Программы, запланированных на 2024 год, способствуют достижению конечных целей программы.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объемы финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31.12.2024)** | **Фактические расходы**  **на 21.12.2024** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма»** | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма,  Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | **Всего** | **100543,0** | **100542,1** |  | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом. | процент | 54 | 54 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 100543,0 | 100542,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 100372,5 | 100371,6 | Обеспеченность населения спортивными сооружениями. | сооружений на 100 тыс. населения | 219 | 219 |
| - областной бюджет | 11,9 | 11,9 | Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях. | процент | 45 | 45 |
| -федеральный бюджет | 158,6 | 158,6 |
| 1 | Подпрограмма  «Развитие физической культуры и массового спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма,  Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего | 19865,4 | 19865,4 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 19865,4 | 19865,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 19865,4 | 19865,4 |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» |  | Всего | 416,2 | 416,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 416,2 | 416,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 416,2 | 416,2 |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Организация работы центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 416,2 | 416,2 |  | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | процент | 37 | 37 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 416,2 | 416,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 416,2 | 416,2 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие  «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий» |  | Всего | 1214,6 | 1214,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1214,6 | 1214,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1214,6 | 1214,6 |
| 1.2.1 | Мероприятие  «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа Кинешма в физкультурных и спортивных мероприятиях» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 833,0 | 833,0 |  | Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | мероприятие | 80 | 80 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 833,0 | 833,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 833,0 | 833,0 | Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий | человек | 8 200 | 8200 |
| Количество выездных физкультурных и спортивных мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены городского округа Кинешма | мероприятие | 30 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля выполнения мероприятий Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | процент | 100 | 100 |  |
| 1.2.2 | Мероприятие  «Организация проведения спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 381,6 | 381,6 |  | Количество привлеченных лиц к занятиям физической культурой и спортом | человек | 360 | 360 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 381,6 | 381,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 381,6 | 381,6 |
| 1.3 | Основное мероприятие "Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом" | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 300,0 | 300,0 |  | Количество спортивных сооружений | единиц | 164 | 164 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 55,3 | 55,3 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество земельных участков, занятых стадионами, спорткомплексами и спортивными сооружениями, в отношении которых предоставляется снижение налоговой ставки | единиц | 9 | 9 |  |
| 1.3.1 | Мероприятие  «Реконструкция и ремонт спортивных площадок, подготовка, заливка и содержание катков в зимний период» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 300,0 | 300,0 |  | Количество залитых катков в зимний период | единиц | 7 | 7 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 300,0 |
| 1.3.2 | Мероприятие  «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 950 | 950 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, реализующих мероприятия по укреплению материально-технической базы | единиц | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие  «Обеспечение доступа к объектам спорта» |  | Всего | 17934,6 | 17934,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 17934,6 | 17934,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17934,6 | 17934,6 |
| 1.4.1 | Мероприятие:  «Обеспечение доступа к объектам спорта для свободного пользования» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 17934,6 | 17934,6 |  | Количество часов предоставления доступа к объектам спорта | час | 4500 | 4500 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 17934,6 | 17934,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17934,6 | 17934,6 |
| 2 | Подпрограмма  «Развитие системы подготовки спортивного резерва» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 75978,9 | 75978,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 75978,9 | 75978,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 75808,4 | 75808,4 |
| - областной бюджет | 11,9 | 11,9 |
| - федеральный бюджет | 158,6 | 158,6 |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Реализация программ спортивной подготовки и мероприятия по их реализации в муниципальных организациях городского округа Кинешма» |  | Всего | 1388,6 | 1388,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1388,6 | 1388,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1388,6 | 1388,6 |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Доля лиц, получающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в муниципальных  организациях физической культуры и спорта, в общем количестве лиц, занимающихся в муниципальных организациях физической культуры и спорта | процент | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва | человек | 0 | 0 |  |
| 2.1.3 | Мероприятие  «Участие футбольных команд городского округа Кинешма в областных и городских первенствах и чемпионатах по футболу» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 1388,6 | 1388,6 |  | Количество команд принявших участие в областных и городских первенствах и чемпионатах по футболу | единиц | 7 | 7 |  |
| бюджетные ассигнования | 1388,6 | 1388,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1388,6 | 1388,6 |
| 2.2 | Мероприятие «Основное мероприятие "Развитие спортивной подготовки в муниципальных организациях"» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 70396,7 | 70396,7 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 70396,7 | 70396,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 70396,7 | 70396,7 |
| 2.2.1 | Мероприятие «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки и мероприятия по их реализации в муниципальных организациях» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 70396,7 | 70396,7 |  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 1620 | 1620 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 70396,7 | 70396,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 70396,7 | 70396,7 |
| 2.3 | Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни" | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 179,5 | 179,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 179,5 | 179,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9,0 | 9,0 |
| - областной бюджет | 11,9 | 11,9 |
| - федеральный бюджет | 158,6 | 158,6 |
| 2.3.1 | Мероприятие «Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки (Поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки)» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 179,5 | 179,5 |  | Количество организаций , входящих в систему спортивной подготовки, которым оказана поддержка | единиц | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 179,5 | 179,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9,0 | 9,0 |
| - областной бюджет | 11,9 | 11,9 |
| - федеральный бюджет | 158,6 | 158,6 |
| 2.4 | Основное мероприятие "Содействие развитию муниципальных организаций, входящих в систему спортивной подготовки" | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 4014,2 | 4014,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4014,2 | 4014,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4014,2 | 4014,2 |
| 2.4.1 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 3758,3 | 3758,3 |  | Количество организаций, реализующих мероприятия по укреплению материально-технической базы | единиц | 4 | 4 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3758,3 | 3758,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3758,3 | 3758,3 |
| 2.4.2 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 255,9 | 255,9 |  | Количество организаций, реализующих мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности | единиц | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 255,9 | 255,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 255,9 | 255,9 |
| 3 | Подпрограмма  «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» |  | Всего | 4698,7 | 4697,8 | Оплата работ по "факту" на основании актов выполненных работ. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4698,7 | 4697,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4698,7 | 4697,8 |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 4698,7 | 4697,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4698,7 | 4697,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4698,7 | 4697,8 |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 4698,7 | 4697,8 | Оплата работ по "факту" на основании актов выполненных работ. | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | человек | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4698,7 | 4697,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4698,7 | 4697,8 |

1. Муниципальная программа

**«Реализация социальной и молодежной политики**

**в городском округе Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма, управление образования администрации городского округа Кинешма, комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства», муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга «Продвижение»

**Цель Программы:** создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи в социальные, общественно – политические социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально – экономическое развитие городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались три подпрограммы.

В 2024 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 15 611,5 тыс. рублей, фактические расходы составили 15 575,2 тыс. рублей, что составляет 99,99% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан городского округа Кинешма» в сумме 25,0 тыс. рублей (100,0%);

- подпрограмма «Дети города Кинешма» в сумме 13148,4 тыс. руб. (99,99%);

- подпрограмма «Молодежная политика городского округа Кинешма» в сумме 2 212,8 тыс. рублей (100,0%).

Запланированные на 2024 год программные мероприятия выполнены.

Отклонение финансирования в сумме 0,3 тыс. рублей от объема ресурсного обеспечения сложилось в результате экономии денежных средств.

Описание ключевых результатов реализации Программы и каждой из подпрограмм, достигнутых в 2024 отчетном году.

Реализация Программы позволила обеспечить предоставление мер поддержки отдельным категориям граждан городского округа Кинешма, создать условия для организационного досуга и позитивной занятости детей в каникулярное время, создать условия для успешной социализации и самореализации молодежи в социальные общественно –политические и социокультурные отношения.

Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан городского округа Кинешма»

Реализация подпрограммы позволила:

- оказать в полной мере материальную помощь гражданам и семьям, воспитывающих детей до 18 лет, получивших адресную материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией;

- сохранить меру поддержки для членов многодетных семей, воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций;

- сохранить меру поддержки для ветеранов и инвалидов ВОВ, а также вдов участников и инвалидов ВОВ, воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций;

- повысить социальную адаптацию инвалидов, доступность зданий, сооружений для данной категории граждан;

- обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, активизации их участия в жизни общества, популяризации здорового и активного образа жизни.

Целью подпрограммы является предоставление мер поддержки отдельным категориям граждан городского округа Кинешма.

В результате реализации мероприятий подпрограммы:

1. Меры экономической поддержки предоставлены 2 молодым специалистам, работающим в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма. Единовременную выплату в размере 25 тыс. рублей.

Всего за счет бюджета городского округа Кинешма на данные меры направлено 50,0 тыс. рублей.

2. Получили адресную материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией 20 человек на общую сумму 200,0 тыс. руб.

3. Правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций воспользовались 176 членов многодетных семей и 7 ветеранов и инвалидов ВОВ.

4. Социализация инвалидов городского округа Кинешма реализовывалась через организацию культурно-досуговой деятельности данной категории граждан, участие в конкурсах и фестивалях различных уровней, посещение культурно-зрелищных мероприятий, участие в общественных и клубных объединениях на базе центральной библиотечной системы, МУ «Клуб «Октябрь» и МУ «Городской дом культуры».

5. Проводились учебно-тренировочные занятия по различным видам спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивалось участие инвалидов в спортивных соревнованиях различных уровней. Доля людей с ОВЗ, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма составила 35,11%.

6. Организовывался культурный и спортивный досуг граждан пожилого возраста, бесплатное посещение ими культурно-зрелищных мероприятий, вручение персональных поздравлений Президента РФ ветеранам ВОВ в юбилейные дни рождения, начиная с 90-летия.

7. Повышение социальной активности и обеспечение активного долголетия граждан старшего поколения проводится посредством организации спортивных мероприятий, мероприятий с участием граждан указанной категории, приуроченных к государственным праздникам. Данные мероприятия направлены на повышение здоровья пожилых людей, совершенствование коммуникационных связей.

Специалистами комитета по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма проводились консультации граждан, обращающихся по вопросам обеспечения социальной защищенности.

Подпрограмма «Дети города Кинешма»

Реализация подпрограммы позволила достичь:

- улучшения показателей развития детей, а также снижение численности групп риска, воспроизводящих социальные девиации;

- увеличения количества несовершеннолетних детей, вовлеченных в социально значимые мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц;

- улучшения качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- совершенствования системы работы и условий для организованного досуга и позитивной занятости детей;

- обеспечение поддержки способных и талантливых детей.

Целью подпрограммы является создание необходимых правовых, социально-экономических, социокультурных условий для физического, психологического, духовного, социального, эмоционального, познавательного и культурного развития детей и реальное обеспечение основных гарантий прав детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

В результате реализации мероприятий подпрограммы:

1. В ходе проведения благотворительной акции «Поможем собрать детей в школу» в июле-августе 2024 года из внебюджетных средств было приобретено 250 канцелярских наборов для детей граждан, принимающих участие в СВО и малообеспеченных семей.

2. За период летней оздоровительной кампании:

- 72 ребенка из категории детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были обеспечены двухразовым питанием в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма. На данное мероприятие было потрачено 214,7 тыс. руб. из областного бюджета;

- двухразовое питание в лагерях дневного пребывания в каникулярное время было предоставлено 863 детям на общую сумму 2573,4 тыс. руб., из которых 131,2 тыс. руб. из бюджета городского округа Кинешма и 2442,2 тыс. руб. из областного бюджета;

- кроме того в лагерях дневного пребывания отдохнуло в каникулярное время 539 кинешемских детей и подростков за счет финансирования из городского бюджета в размере 980,4 тыс. руб.;

- на базе филиала муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга «Продвижение» детская база отдыха «Радуга» в летние месяцы 2024 года отдохнуло 1357 детей и подростков. На данное мероприятие из бюджета городского округа Кинешма было выделено 7853,2 тыс. руб.

3. В течение 2024 года было организовано 7 поездок для доставки детей из малообеспеченных семей в санаторий «Березовая роща» Ивановской области. Транспортные расходы составили 168,0 тыс. руб.

4. На базе отдела «Центр психолого-социального сопровождения «Преображение» муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга «Продвижение» прошли индивидуальное консультирование и групповые формы психологических работ 1000 человек.

5. Проводилось укрепление материально-технической базы (текущий ремонт зданий, помещений, сооружений, инженерных коммуникаций и т.д.) и обеспечение пожарной безопасности (ежегодная проверка молниеотводов, вентканалов, пожарных кранов, огнезащитная обработка, перезарядка огнетушителей, обследование технического состояния холодильного и технологического оборудования, приобретение элементов питания, комплектующих для замены в датчиках системы автоматической пожарной сигнализации и другие аналогичные мероприятия) муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга «Продвижение» на общую сумму 1265,4 тыс. руб., предоставленных учреждению в виде субсидии из средств местного бюджета.

В шести муниципальных учреждениях проведены мероприятия, связанные с подготовкой к открытию лагерей дневного пребывания на базе МУ г.о. Кинешма. На указанные цели было направлено 93,3 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа Кинешма.

Подпрограмма «Молодежная политика городского округа Кинешма»

Реализация подпрограммы позволила достичь:

- обеспечения роста численности молодежи, принимающей участие в программах молодежных общественных объединений, в том числе патриотической направленности;

- развития позитивных форм досуга;

- повышение творческой активности молодежи.

Целью подпрограммы является создание условий для развития творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности и самореализации молодежи.

В результате реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие показатели:

1. Проведено 40 мероприятий в рамках целевой направленности.
2. В отчетном году 36 социально активных и творческих молодых людей получили премию и гранты главы городского округа Кинешма.
3. В летний каникулярный период было временно трудоустроено 229 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Финансирование составило 1294,3 тыс. руб. из средств бюджета городского округа Кинешма.

Дальнейшая реализация Программы позволит:

- сохранить и увеличить количество молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма;

- сохранить и улучшить физическое и психическое здоровье детей, повысить возможности их развития в различных сферах жизнедеятельности;

- обеспечить развитие, улучшить качество отдыха и оздоровления детей;

- повысить социальную адаптацию инвалидов, доступность городской инфраструктуры города для лиц с ОВЗ;

- обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, сохранения активного долголетия, активизации их участия в жизни общества;

- привлечь молодежь в социально-экономические, общественно-политические, спортивные и культурные направления развития города, усилит работу по патриотическому воспитанию, сформировать у молодого поколения навыки здорового образа жизни.

Таким образом, дальнейшая реализация муниципальной программы «Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма» в 2024 году поможет обеспечить предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан городского округа Кинешма, создаст условия для успешной социализации и самореализации молодежи в социальные, общественно-политические и социокультурные отношения.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в ред. на 31.12.2024)** | **фактические расходы**  **на 31.12. 2024** | **Пояснения причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм. показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа "Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма"** | Администрация городского округа Кинешма; комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; управление образования администрации городского округа Кинешма; комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма "Городское управление строительства"; муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | **Всего** | **15611,5** | **15611,2** |  | Количество молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма, получивших меры экономической поддержки | чел. | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 15611,5 | 15611,2 |
| бюджет городского округа Кинешма | 12954,5 | 12954,3 |
|  | Количество граждан и семей, воспитывающих детей до 18 лет, получивших адресную материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией | чел. | 20 | 20 |  |
| областной бюджет | 2657,0 | 2656,9 |
|  | Количество членов многодетных семей, воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций | чел. | 176 | 176 |  |
| Количество ветеранов и инвалидов ВОВ, а также вдов участников и инвалидов ВОВ, воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций | чел. | 7 | 7 |
| Количество учреждений культуры, спора и | шт. | 38 | 38 |
|  |  |  |  |  | образования, реализующих мероприятия по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |
|  | Количество ветеранов и инвалидов ВОВ, а также вдов участников и инвалидов ВОВ, воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций | чел. | 7 | 7 |  |
| Количество учреждений культуры, спора и образования, реализующих мероприятия по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения | шт. | 38 | 38 |
| Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому | чел. | 29 | 29 |
| Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на | % | 35,11 | 35,11 |
|  |  |  |  |  | поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля людей пожилого возраста, участвовавших в мероприятиях, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, активизации их участия в жизни общества, популяризации здорового и активного образа жизни | % | 30 | 30 |  |
| Количество детей из малоимущих семей, обеспеченных школьными принадлежностями, в рамках благотворительной акции "Поможем собрать детей в школу" | чел. | 250 | 250 |
| Количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе | чел. | 72 | 72 |
|  |  |  |  | муниципальных учреждений городского округа Кинешма |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество детей, которым предоставляется двухразовое питание в лагерях дневного пребывания в каникулярное время | чел. | 863 | 863 |  |
| Количество детей и подростков, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 539 | 539 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество поездок для доставки детей из малообеспеченных семей в санатории Ивановской области | шт. | 7 | 7 |
| Количество детей, отдохнувших в каникулярное время на базе филиала муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" Детская база отдыха "Радуга" | чел. | 1357 | 1357 |
|  |  |  |  | Количество человек, прошедших индивидуальное консультирование, групповые формы психологических работ на базе отдела "Центр психолого-социального сопровождения "Преображение" муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | чел. | 1000 | 1000 |
|  |  |  |  |  | Показатель соответствия филиала муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" Детская база отдыха "Радуга" соответствующим требованиям Госпожнадзора | % | 100 | 100 |  |
| Доля проведенных мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы | % | 100 | 100 |
|  |  |  |  | муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Число творческих и социально-активных молодых людей, получивших премию и гранты главы администрации городского округа Кинешма | чел. | 36 | 36 |  |
| Количество мероприятий, проводимых в городском округе Кинешма в рамках целевых направлений деятельности | шт. | 40 | 40 |
| Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городском округе Кинешма | чел. | 229 | 229 |
|  |  |  |  |  | Количество муниципальных учреждений городского округа Кинешма, которые по результатам проведения мероприятий, связанных с подготовкой к открытию лагерей дневного пребывания соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям | ед. | 6 | 6 |  |
| 1. | Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма; комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; управление образования администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; муниципальное учреждение | Всего | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 250,0 | 250,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 250,0 | 250,0 |
|  |  | городского округа Кинешма "Детская база отдыха "Радуга"; муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение"; муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма "Городское управление строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки отдельным категориям работников учреждений социальной сферы" |  | Всего | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 50,0 | 50,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 50,0 | 50,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие "Поддержка молодых специалистов, принятых на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма; комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | Всего | 50,0 | 50,0 |  | Количество молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма, получивших меры экономической поддержки | чел. | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 50,0 | 50,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 50,0 | 50,0 |
|  |
|  |
| 1.2. | Основное мероприятие "Поддержка отдельных категорий жителей" |  | Всего | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 200,0 | 200,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 200,0 |
| 1.2.1. | Мероприятие "Поддержка граждан городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма; муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | Всего | 200,0 | 200,0 |  | Количество граждан и семей, воспитывающих детей до 18 лет, получивших адресную материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией | чел. | 20 | 20 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 200,0 | 200,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 200,0 |
| 1.2.2. | Мероприятие "Освобождение от налогообложения членов многодетных семей" | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество членов многодетных семей, воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций | чел. | 176 | 176 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.3. | Мероприятие "Освобождение от налогообложения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также вдов участников и инвалидов Великой Отечественной войны | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество ветеранов и инвалидов ВОВ, а также вдов участников и инвалидов ВОВ, воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций | чел. | 7 | 7 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Мероприятие - Реализация инновационного социального проекта городского округа Кинешма Ивановской области "Уютный коворкинг "Своя КУХНЯ" | Администрация городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов" |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3.1. | Мероприятие "Воспитание и обучение детей-инвалидов на дому" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому | чел. | 29 | 29 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | Мероприятие "Организация спортивно-массовой и культурно-досуговой деятельности среди инвалидов" | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; общественные организации инвалидов городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятими, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | % | 35,11 | 35,11 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Мероприятие «Обеспечение доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения» | Всего | 0,0 | 0,0 | Количество учреждений культуры, спора и образования, реализующих мероприятия по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | 38 | 38 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста" |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |
|  |
| 1.4.1. | Мероприятие "Организация спортивно-массовой и культурно-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста" | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Доля людей пожилого возраста, участвовавших в мероприятиях, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, активизации их участия в жизни общества, популяризации здорового и активного образа жизни | % | 30 | 30 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма "Дети города Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма; комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; управление образования администрации городского округа Кинешма; комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | Всего | 13148,7 | 13148,4 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 13148,7 | 13148,4 |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 10491,7 | 10491,5 |  |
| областной бюджет | 2657,0 | 2656,9 |  |
|  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки детям и семьям, имеющим детей" |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Организация благотворительной акции "Поможем собрать детей в школу"» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество детей из малоимущих семей, обеспеченных школьными принадлежностями, в рамках благотворительной акции "Поможем собрать детей в школу" | чел. | 250 | 250 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Отдых и оздоровление детей" |  | Всего | 13148,7 | 13148,4 | экономия средств |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 13148,7 | 13148,4 |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 10491,7 | 10491,5 |  |
| областной бюджет | 2657,0 | 2656,9 |
| 2.2.1. | Мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 214,7 | 214,7 |  | Количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 72 | 72 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 214,7 | 214,7 |
| бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 214,7 | 214,7 |
| 2.2.2. | Мероприятие "Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2573,5 | 2573,4 | экономия средств | Количество детей, которым предоставляется двухразовое питание в лагерях дневного пребывания в каникулярное время | чел. | 863 | 863 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2573,5 | 2573,4 |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 131,2 | 131,2 |  |
| областной бюджет | 2442,3 | 2442,2 |  |
|  |
| 2.2.3. | Мероприятие "Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | Управление образования администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | Всего | 980,4 | 980,4 |  | Количество детей и подростков, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 539 | 539 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 980,4 | 980,4 |
| бюджет городского округа Кинешма | 980,4 | 980,4 |
|  | | | | | | | | | | | |
|  |  | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | бюджет городского округа Кинешма | 800,0 | 800,0 |  | Количество детей и подростков, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 448 | 448 |  |
| Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | бюджет городского округа Кинешма | 71,4 | 71,4 |  | Количество детей и подростков, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 40 | 40 |  |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма | бюджет городского округа Кинешма | 64,3 | 64,3 |  | Количество детей и подростков, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 36 | 36 |  |
| Муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | бюджет городского округа Кинешма | 44,7 | 44,7 |  | Количество детей и подростков,отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 15 | 15 |  |
| 2.2.4. | Мероприятие "Обеспечение оздоровления детей (транспортные расходы)" | Администрация городского округа Кинешма; комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 168,0 | 168,0 |  | Количество поездок для доставки детей из малообеспеченных семей в санатории Ивановской области | шт. | 7 | 7 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 168,0 | 168,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 168,0 | 168,0 |
| 2.2.5. | Мероприятие "Повышение качества отдыха и оздоровления детей на базе филиала муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" Детская база отдыха "Радуга" | Администрация городского округа Кинешма; муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | Всего | 7853,2 | 7853,2 |  | Количество детей, отдохнувших в каникулярное время на базе филиала муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития досуга "Продвижение" Детская база отдыха "Радуга" | чел. | 1357 | 1357 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 7853,2 | 7853,2 |
| бюджет городского округа Кинешма | 7853,2 | 7853,2 |
|  |  |  |  |  |
| Количество человек, прошедших индивидуальное консультирование, групповые формы психологических работ на базе на базе отдела "Центр психолого-социального сопровождения "Преображение" муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | чел. | 1000 | 1000 |  |
| 2.2.6. | Мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма; муниципальое автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | Всего | 1265,6 | 1265,4 | экономия средств | Доля проведенных мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1265,6 | 1265,4 |
| бюджет городского округа Кинешма | 1265,6 | 1265,4 |
|  |  |  |  |
| 2.2.7. | Мероприятие "Проведение мероприятий, связанных с подготовкой к открытию лагерей дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма; администрация городского округа Кинешма; Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 93,3 | 93,3 |  | Количество муниципальных учреждений городского округа Кинешма, которые по результатам проведения мероприятий, связанных с подготовкой к открытию лагерей дневного пребывания соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям | ед. | 6 | 6 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 93,3 | 93,3 |
| бюджет городского округа Кинешма | 93,3 | 93,3 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
|  |  | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | бюджет городского округа Кинешма | 28,9 | 28,9 |  | Количество муниципальных учреждений городского округа Кинешма, которые по результатам проведения мероприятий, связанных с подготовкой к открытию лагерей дневного пребывания соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям | ед. | 2 | 2 |  |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма | бюджет городского округа Кинешма | 64,4 | 64,4 |  | Количество муниципальных учреждений городского округа Кинешма, которые по результатам проведения мероприятий, связанных с подготовкой к открытию лагерей дневного пребывания соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям | ед. | 4 | 4 |  |
| 3. | Подпрограмма "Молодежная политика городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма;комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | Всего | 2212,8 | 2212,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2212,8 | 2212,8 |
| бюджет городского округа Кинешма | 2212,8 | 2212,8 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетное финансирование | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие "Организация работы с молодежью" |  | Всего | 2212,8 | 2212,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2212,8 | 2212,8 |
| бюджет городского округа Кинешма | 2212,8 | 2212,8 |
| 3.1.1 | Мероприятие "Организация молодежных мероприятий" | Администрация городского округа Кинешма; комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | Всего | 918,5 | 918,5 |  | Число творческих и социально активных молодых людей, получивших премию и гранты главы городского округа Кинешма | чел. | 36 | 36 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 918,5 | 918,5 |
| бюджет городского округа Кинешма | 918,5 | 918,5 |
| Количество мероприятий в рамках целевых направлений деятельности | шт. | 40 | 40 |  |
| 3.1.2 | Мероприятие "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» | Администрация городского округа Кинешма; комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | Всего | 1294,3 | 1294,3 |  | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городском округе Кинешма | чел. | 229 | 229 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1294,3 | 1294,3 |
| бюджет городского округа Кинешма | 1294,3 | 1294,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |