# II. Сведения об оценке эффективности реализации

**муниципальных Программ городского округа Кинешма**

 **в 2024 году**

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинешма (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации городского округа Кинешма от 11.11.2013 №2556п, управлением экономического развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма проведена оценка эффективности реализации муниципальных Программ за 2024 год (далее–оценка эффективности).

Оценка эффективности проводится в целях предоставления полной и объективной информации о ходе выполнения и реализации муниципальных Программ в отчетном периоде, а также выявления низкоэффективных и неэффективных муниципальных Программ для принятия корректирующих в отношении данных муниципальных программ решений.

Оценка эффективности реализации муниципальных Программ основана на сопоставлении степени достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальных Программ и степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальных Программ определяется на основе показателей, планируемых к достижению в отчетном году, и реализуемых за счет мероприятий, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней.

Оценка эффективности проведена в отношении 16 муниципальных Программ городского округа Кинешма и 37 подпрограмм.

По результатам проведенной оценки эффективности высокоэффективными муниципальными Программами признаны 13 Программ (в 2023 году-13), что составляет 81,3% от общего количества Программ.

Эффективные муниципальные Программы отсутствуют (в 2023 году -3).

Низкоэффективными муниципальными Программами признаны -2 (в 2023 году-отсутствуют) (12,5%)

Неэффективной муниципальной Программой признана -1 (в 2023 году отсутствуют) (6,2%).

Низкоэффективной признаны следующие муниципальные Программы:

- «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» сложилась в результате недоосвоения предусмотренных муниципальной программой на 2024 год бюджетных ассигнований (степень освоения бюджетных средств – 76,7%), а также отсутствие своевременной корректировки целевых индикаторов (показателей) программы. Администратор Программы не смог повлиять на выполнение объема финансирования в соответствии с Программой, в виду того, что заявителю на получение субсидии на возмещение части недополученных доходов при оказании социально- значимых бытовых услуг льготным категориям граждан начали возмещать с августа 2024 года (в связи с существенными изменениями в критериях предоставления денежных средств порядок предоставления субсидии утвержден в июне 2024 года).

- «Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно – коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма». Низкая оценка эффективности реализации данной Программы сложилась в результате недоосвоения предусмотренных муниципальной программой на 2024 год бюджетных ассигнований (степень освоения бюджетных средств – 81,7% по причине пересмотра сроков реализации мероприятий, частичная не востребованность выделенных денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг), а также отсутствие своевременной корректировки целевых индикаторов (показателей) Программы.

Неэффективной муниципальной Программой признана программа «Охрана окружающей среды». Низкая оценка эффективности реализации данной Программы сложилась в результате отсутствия своевременной корректировки целевых индикаторов (показателей) Программы, неисполнения условий муниципального контракта исполнителем, что влечет за собой его расторжение.

Очистные сооружения в г. Кинешма построены, разработан проект по консервации.

Расчет оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы, определяется аналогично расчету оценки эффективности муниципальной Программы.

По результатам проведенной оценки эффективности высокоэффективными подпрограммами признаны 32(в 2023 году -29), что составляет 86,5% от общего количества подпрограмм.

Эффективной подпрограммой признана – 1 (в 2023 году -6)(2,7%).

Низкоэффективной подпрограммой признана - 1(в 2023 году отсутствуют) (2,7%)

По трем подпрограммам оценка эффективности не проводилась, так как на реализацию мероприятий данных подпрограмм финансирование в отчетном периоде не предусмотрено.

На оценку эффективности реализации отдельных муниципальных Программ и подпрограмм существенным образом повлияла несвоевременная корректировка (отсутствие корректировки) программных и подпрограммных мероприятий их администраторами, что подтверждает вывод о низкой исполнительной дисциплине.

Можно отметить следующие муниципальные Программы, ряд плановых значений показателей имеют характер завышения по количественным показателям:

- Развитие образования городского округа Кинешма;

- Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма;

- Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно – коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма;

-Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма».

Следует отметить устойчивое ухудшение качества планирования значений целевых показателей по сравнению с отчетным периодом 2023 года.

Некоторые муниципальные Программы содержат существенное превышение фактически достигнутых значений показателей над плановым уровнем, что может указывать на занижение прогнозной оценки значений показателей. Данное обстоятельство не позволяет обеспечить эффективное планирование целевых индикаторов (показателей) Программы и подпрограмм, и может негативным образом сказаться на процессе бюджетного планирования.

Можно отметить следующие муниципальные Программы, ряд плановых значений показателей имеют характер занижения:

- Развитие образования городского округа Кинешма;

- Культура городского округа Кинешма;

-Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма;

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»;

- «Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма»

Кроме того, качественное планирование показателей также должно предполагать отсутствие таких показателей, которые не имеют динамики (либо имеют нулевые значения) изменения значений длительное время.

Такие показатели присутствуют в следующих муниципальных Программах: **«**Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма», «Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно – коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма», «Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма».

Следует отметить, что на момент подготовки годового отчета о реализации муниципальных Программ по ряду целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы «Развитие образования городского округа Кинешма» представлены предварительные данные. Согласно данным администратора Программы на дату сдачи отчета отсутствуют официальные статистические данные, ввиду более поздних сроков опубликования данных Росстата.

При расчете степени достижения запланированных значений целевых индикаторов (показателей) в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения значения целевого показателя принималась равной 100%.

При расчете степени достижения планируемых значений целевых показателей (индикаторов) Программы (подпрограмм) равные нулю по плану и по факту принимаются за единицу.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных Программ в 2024 году можно отметить, что взаимосвязь целей Программ и задач подпрограмм в основном достигнута.

| **№****п/п** | **Программа/ Подпрограмма** | **Оценка** **эффек­тивности реализации** **в 2024 году****(баллы)** | **Предложения о целесообразности продолжения, необходимости прекращения реализации или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденных Программ, в т.ч. необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Развитие образования городского округа Кинешма** | 0,98(высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2025 году |
| 1.1 | «Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма» | 0,99(высокоэффективная) |  |
| 1.2 | «Общее образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма» | 0,99(высокоэффективная) |  |
| 1.3 | «Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма» | 0,99(высокоэффективная) |  |
| 1.4 | «Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | 0,99(высокоэффективная) |  |
| 1.5 | «Поддержка развития образовательных организаций городского округа Кинешма» | 0,91(эффективная) |  |
| 2 | **Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом** | 1,25(высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2025году |
| 2.1 | Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | 1,25(высокоэффективная) |  |
| 2.2 | Повышение качества управления муниципальными финансами | 1,25(высокоэффективная) |  |
| 3 | **Культура городского округа Кинешма** | 0,99(высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2025 году |
| 3.1 | Наследие | 0,99(высокоэффективная) |  |
| 3.2 | Культурно – досуговая деятельность | 1,25(высокоэффективная) |  |
| 3.3 | Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | 1,25(высокоэффективная) |  |
| 4 | **Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей** | 1,25(высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2025 году |
| 4.1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма | 1,25(высокоэффективная) |  |
| 4.2 | Введение и развитие аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма» | 1,25(высокоэффективная) |  |
| 5 | **Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма** | 0,99(высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2025 году |
| 5.1 | «Обеспечение деятельности КИЗО администрации городского округа Кинешма» | 1,25(высокоэффективная) |  |
| 5.2 | «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» | 0,96(высокоэффективная) |  |
| 5.3 | «Совершенствование распоряжения муниципальным имуществом городского округа Кинешма по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | - | подпрограмма в 2024году не финансировалась |
| 6 | **Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма** | 0,7(низкоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2025 году |
| 7 | **Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма** | 0,99(высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2025 году |
| 7.1 | Обеспечение органов местного самоуправления городского округа Кинешма | 0,99(высокоэффективная) |  |
| 7.2 | Развитие институтов гражданского общества | 1,25(высокоэффективная) |  |
| 8 | **Охрана окружающей среды** | 0,37(неэффективная) | С целью решения вопросов обеспечения экологической безопасности территории городского округа Кинешма целесообразно продолжить реализацию Программы в 2025 году |
| 9 | **Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно – коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма** | 0,76(низкоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2025 году |
| 9.1 | Жилище | 1,16(высокоэффективная) |  |
| 9.2 | Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования | 1,25(высокоэффективная) |  |
| 9.3 | Развитие инженерных инфраструктур | 0,71(низкоэффективная) |  |
| 9.4 | Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма | 1,25(высокоэффективная) |  |
| 9.5 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 0,99(высокоэффективная) |  |
| 10 | **Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма»** | 0,99(высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2025 году  |
| 10.1 | Благоустройство общественных и дворовых территорий муниципального образования «Городской округ Кинешма» | 1,17(высокоэффективная) |  |
| 10.2 | Увековечение памяти погибших при защите Отечества | - | подпрограмма в 2024 году не финансировалась |
| 11 | **Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма** | 0,97(высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2025 году |
| 11.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма  | 0,98(высокоэффективная) |  |
| 11.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма  | 0,97(высокоэффективная) |  |
| 12 | **Благоустройство городского округа Кинешма** | 0,95(эффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2025 году |
| 12.1 | «Благоустройство территории городского округа Кинешма»  | 1,11(высокоэффективная) |  |
| 12.2 | «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)»  | 1,25(высокоэффективная) |  |
| 13 | **Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма** | 1,25(высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2025 году |
| 14 | **Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма**  | 0,99(высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2025 году |
| 14.1 | Предупреждение правонарушений и обеспечение экологической безопасности» | 0,99(высокоэффективная) |  |
| 14.2 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 1,25(высокоэффективная) |  |
| 14.3 | Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних | - | подпрограмма в 2024 году не финансировалась |
| 15 | **Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма** | 1,25(высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2025 году |
| 15.1 | Развитие физической культуры и массового спорта | 1,25(высокоэффективная) |  |
| 15.2 | Развитие системы подготовки спортивного резерва | 1,25(высокоэффективная) |  |
| 15.3 | Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | 1,25(высокоэффективная) |  |
| **16** | **Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма** | 1,25(высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2025 году |
| 16.1 | Поддержка отдельных категорий граждан городского округа Кинешма | 1,25(высокоэффективная) |  |
| 16.2 | Дети города Кинешма | 1,25(высокоэффективная) |  |
| 16.3 | Молодежная политика городского округа Кинешма | 1,25(высокоэффективная) |  |

**Исполняющий полномочия**

**заместителя главы администрации**

**городского округа Кинешма М.С. Устинова**

согл. начальник управления экономического развития, торговли

и транспорта администрации городского округа Кинешма Разгуляева Т.А.

исп. Зубкова И.П.

тел.56097